ПРОТОКОЛ № 2

Совещания по вопросам актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области.

«10» декабря 2012 г. г. Воронеж

Повестка дня:

1. Анализ проделанной работы за отчетный период;

2. Совместное решение вопросов технического характера, возникающих в ходе актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области.

На совещании присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Должность** | **ФИО** |
| **Представители ДИЗО ВО:** |
| 1 | Начальник отдела реализации земельной политики в муниципальных образованиях ДИЗО ВО | М.В. Скрынникова |
| 2 | Советник отдела реализации земельной политики в муниципальных образованиях ДИЗО ВО | С.В. Апалихин |
| 3 | Ведущий консультант отдела реализации земельной политики в муниципальных образованиях ДИЗО ВО | А.Б. Масьянова |
| 4 | Консультант отдела реализации земельной политики в муниципальных образованиях ДИЗО ВО | Т.С. Григорьева |
| 5 | Консультант отдела реализации земельной политики в муниципальных образованиях ДИЗО ВО | Ю.А. Елисеева |
| 6 | Старший инспектор отдела реализации земельной политики в муниципальных образованиях ДИЗО ВО | А.Н. Чабанов |
| 7 | Главный специалист отдела проверок эффективности использования имущества Воронежской области ОГБУ ВО «Природные ресурсы» | А.И. Науменко |
| **Представители организации-разработчика ПК АИС УМЗ:** |
| 9 | Разработчик ПК АИС УМЗ | С.В. Васенькин |
| 10 | Разработчик ПК АИС УМЗ | Н.Н. Крупская |
| **Специалисты, закрепленные для работы в программном комплексе АИС УМЗ, в муниципальных районах (городских округах):** |
| 11 | Павловский | К.В. Доротенко |
| 12 | Репьевский | Е.Л. Гончарова |
| 13 | Воробьевский | А.Н.Серебряков |
| 14 | Калачеевский | В.В. Дубровин |
| 15 | Рамонский | Д.А. Голошубов |
| 16 | Поворинский | Л.Ю. Гордиенко |
| 17 | Бутурлиновский | С.В. Ермаков |
| 18 | Таловский | Т.А. Калабухова  |
| 19 | Новоусманский | отсутствовал |
| 20 | Новохоперский | Ю.В. Джангишиева |
| 21 | Терновский | Н.Г. Заборовская |
| 22 | Грибановский | Л.Н. Яшина |

По результатам анализа отчетов о проделанной работе установлено следующее (таблица 1).

Таблица 1. Результаты проделанной работы по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения

| № п/п | Район(городской округ) | Дата первого заседания рабочей группы | Отработанное сельское поселение, территориальный округ (хозяйство) | % отображения картографической информации | % заполнения семантической базы данных | % заполнение отчетной таблицы по поселению | Следующее сельское поселение, территориальный округ (хозяйство) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Павловский | 17.10.12 | Александровское СП (СХА Александровское») | 0 | 6 | 93 | Александро-Донское СП (СХА «Свобода», СХА «Родина», СХА «Тихий дон») |
| 2 | Репьевский | 15.11.12 | Новосолдатское СП (СХА «Новосолдатка») | 0 | 0 | 100 | Осадченское СП (ТОО «Родина») |
| 3 | Воробьевский | 20.11.12 | Солонецкое СП (колхоз «Заветы Ильича») | 0 | 0 | 92 | Мужичанское СП (СХА «Восток») |
| 4 | Калачеевский | 20.11.12 | Краснобратское СП (колхоз «Большевик»)  | 0 | 0 | 90 | Заброденское СП (СХА «Спутник», СХА «Нива»)Пригородгое(СХА «Спутник», СХА «Черноземье»)  |
| 5 | Рамонский | 21.11.12 | Комсомольское СП (ученое хозяйство ВГАУ), Рамонское ГП  | 50 | 4 | 100 | Яменское СП (кохлох «Путь к коммунизму», колхоз «Подгорное»)Айдаровское СП (откормсовхоз «Айдаровский») |
| 6 | Поворинский | 21.11.12 | Вихляевское СП (АО «Степное») | 0 | 0 | 34 | Добровольское СП (АО «Байчуровское»)Байчуровское СП (АО «Русь», АО «Восток») |
| 7 | Бутурлиновский | 22.11.12 | Озерское СП(колхоз «Озерский») | 88 | 0 | 93 | Васильевское СП (колхоз «Маяк»), Кучеряеское СП (колхоз «Ленинское Знамя») |
| 8 | Таловский | 22.11.12 | Казанское СП (колхоз «Казанка») | 0 | 17 | 98 | Анохинское СП (СХА «Анохинское»), Бирюченское (колхоз «Колос») |
| 9 | Новоусманский | 27.11.12 | Отрадненское СП (совхоз «Отрадный») | 0 | 0 | 0 | Усманское 2-е СП (ФГУ ППЗ «Кировский», ФГУ ППЗ «Парусное») |
| 10 | Новохоперский | 30.10.12 | Центральское СП (ТОО «Красная Звезда») | 99 | 37 | 100 | Пыховское СП (СХА «Пыховское», СХА «Бурляевская»)Троицкое СП (СХА «Московское», СХА «Старожильское») |
| 11 | Терновский | 27.11.12 | Тамбовское СП (ТОО «Правда») | 80 | 76 | 94 | Александровское СП (колхоз «Путь к коммунизму»), Братковское СП (колхоз «Братковский») |
| 12 | Грибановский | 07.11.12 | Нижнекарачанское СП (колхоз им. Димитрова)Малогрибановское СП (колхоз «Память Ленина») | 0 | 10 | 0 | Алексеевское СП (колхоз «Заветы Ильича») |

По итогам совещания принято решение рекомендовать:

1. Специалистам, закрепленным для работы в АИС УМЗ:

1.1. Предоставить в Департамент план мероприятий по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения в разрезе всех сельских поселений в срок до 19.12.2012;

1.2. Оптимизировать работу по заполнению картографической и семантической базы данных в Павловском, Репьевском, Воробьевском, Калачеевском, Поворинском, Бутурлиновском, Таловском, Новоусманском и Грибановском муниципальных районах;

 1.3. Обратить внимание на необходимость формирования более аккуратного картографического отчета;

 1.4. Предоставить в Департамент отчет о проделанной работе за отчетный период в соответствии с настоящим протоколом в срок до 18.01.2013;

2. Руководителям межведомственных рабочих групп усилить контроль за исполнением мероприятий по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения

3. Департаменту направить в муниципальные образования единый классификатор условных обозначений для формирования картографических отчетов в срок до 20.12.2012