Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области

«Управление государственным имуществом»

за 9 месяцев 2020 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 6380566,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2020 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 02.04.2020 № 755.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 13.07.2020), составляет 1487323,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы, составили 1495131,6 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 1414134,6 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 1170843,0 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию подпрограммы, составили 1266643,6 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью, составили 1274451,6 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 1231873,6 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 1002521,8 тыс. руб. – средства областного бюджета (81,4% от доведенного предельного объема финансирования).

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 108712,6 тыс. руб., исполнено 54362,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (50% от доведенного предельного объема финансирования).

Основное мероприятие включает 20 мероприятий.

В рамках мероприятия 1.1.1 «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде распоряжением правительства Воронежской области от 20.08.2020 №1061-р выделены денежные средства в размере 1100 тыс. руб. на приобретение оборудования для нужд ГУ МВД по Воронежской области. В настоящее время разработано техническое задание для организации проведения торгов, которое проходит согласование в департаменте цифрового развития области.

По мероприятию 1.1.2 «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 226,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (22,7% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. По результатам проведенных торгов заключены 10 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 614,8 тыс. руб. По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 226,7 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию 1.1.3 «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 311,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (20,8% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 343 объекта недвижимости и 411 земельных участков.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1500 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 3 государственных контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 512,1 тыс. руб. (при этом начальная максимальная цена контракта снизилась в несколько раз в результате торгов).

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 311,7 тыс. руб.

Оставшиеся суммы будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.4 «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия 1.1.5 «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

Оформлены в собственность Воронежской области 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами (прудами), расположенными на территории Панинского, Терновского и Кантемировского муниципальных районов, общей площадью 44,9044 га.

Подготовлены 28 постановлений правительства Воронежской области о переводе 38 земельных участков общей площадью 339,7 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения на территории Аннинского, Бобровского, Богучарского, Верхнемамонского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Павловского, Панинского, Подгоренского, Рамонского и Эртильского муниципальных районов Воронежской области.

В целях реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Воронежской области департаментом осуществлены мероприятия по предоставлению земельных участков на территории Павловского муниципального района:

- ООО «Танаис Семанс» для реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству семян в г. Павловск»;

- ООО «Агрофирма Тихий Дон» для реализации инвестиционного проекта «Молочный комплекс на 1500 фуражных коров с молодняком КРС».

В рамках реализации первоочередных мероприятий по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения:

- подготовлен и направлен в Управление Росреестра по Воронежской области проект Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене между Росреестром, правительством Воронежской области;

- организован конкурс на заключение государственного контракта по модернизации программного комплекса АИС УМЗ;

- подготовлен проект соглашения о взаимодействии департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, департамента аграрной политики Воронежской области и администрациями муниципальных районов (городских округов) Воронежской области в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального района (городского округа);

- совместно с представителями департамента аграрной политики Воронежской области и советником губернатора Воронежской области Спиваковым А.А. проведены рабочие совещания, в которых приняли участие 32 муниципальных района Воронежской области. По результатам проведения совещаний органам местного самоуправления даны рекомендации по созданию на местах рабочих групп под председательством глав муниципальных районов;

- разработаны планы-графики проведения заседаний рабочих групп (возможно в режиме ВКС), которые созданы на территории каждого муниципального района (городского округа) по вопросам вовлечения в оборот свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения;

- проведен анализ информации, предоставленной органами местного самоуправления, по выявлению (инвентаризации) неиспользуемых земель и вовлечению их в гражданский оборот.

Рассмотрены и согласованы 95 проектов внесения изменений в генеральные планы населенных пунктов Воронежской области в части актуализации сведений.

Заключено 192 договора аренды на 263 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 9391,9 га на сумму 28321,4 тыс. руб.

Заключено 25 договоров купли-продажи на 56 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5418,9 га на сумму 138730,9 тыс. руб.

Заключено 297 договоров аренды на 297 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 833 га на сумму 442,7 тыс. руб.

В отчетном периоде выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 6000 тыс. руб. Заключены 3 госконтракта на общую сумму 1830,8 тыс. руб. (при этом начальная максимальная цена одного контракта снизилась в несколько раз в результате торгов).

Оплата по контрактам будет перечисляться по мере выполнения работ после подписания актов выполненных работ.

Кроме того, в 4 квартале т.г. планируется заключение еще 2-х контрактов на сумму 4144 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.1.6 «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

- По состоянию на 01.10.2020 на территории Воронежской области в реестре многодетных граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, находится 5076 многодетных граждан, в том числе 3986 многодетных граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, и 1090 многодетных граждан, проживающих на территории муниципальных районов Воронежской области.

- На отчетную дату на территории Воронежской области бесплатно предоставлены в собственность участки 6366 многодетным гражданам, в том числе 1165 многодетным гражданам, состоящим на очереди и проживающим на территории г. Воронеж, и 5201 многодетному гражданину, проживающему на территории муниципальных районов Воронежской области. Из них в 2020 году земельные участки предоставлены 74 гражданам, проживающим на территории г. Воронежа, и 209 гражданам, проживающим на территории муниципальных образований.

- В 2020 году осуществлялось предоставление земельных участков, расположенных на территории с. Хреновое, с. Михайловка, с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Русская Гвоздевка, с. Большая Верейка Рамонского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района.

- С целью обеспечения участками многодетных граждан, остающихся на учете (находящихся в реестре), департаментом активизирована работа по выявлению земельных массивов, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципальных районов, в непосредственной близости к областному центру, а также на территории г. Воронежа.

- Кроме того, департаментом прорабатывался вопрос о замене бесплатного предоставления в собственность многодетным гражданам земельных участков на единовременную денежную выплату, в связи с чем подготовлен соответствующий законопроект.

- В отчетном периоде выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В рамках мероприятий по вовлечению в оборот новых земельных массивов с целью формирования и предоставления земельных участков многодетным гражданам и скорейшей ликвидации очереди департаментом осуществляется систематическая работа по выявлению земельных участков, которые могут быть использованы в целях индивидуального жилищного строительства.

По результатам мониторинга выявлены земельные массивы, которые могли бы быть использованы для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим на территории городского округа город Воронеж, под индивидуальное жилищное строительство, на территории Нижнедивицкого, Богучарского, Кантемировского, Павловского муниципальных районов Воронежской области. Однако ввиду большой удаленности от городского округа город Воронеж, вовлечение указанных земельных массивов в оборот не целесообразно.

Кроме того, из-за высокой стоимости строительства инженерной инфраструктуры не целесообразно использование земельных участков, расположенных вблизи городского округа город Воронеж.

Таким образом, на текущую дату в распоряжении департамента отсутствуют земельные массивы, которые могут быть использованы в целях индивидуального жилищного строительства и предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей, что не позволяет освоить выделенные денежные средства.

В рамках мероприятия 1.1.7 «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» исполнено 219 тыс. руб. - средства областного бюджета (7,8% от доведенного объема финансирования).

В соответствии с поручением губернатора области А.В.Гусева департаментом разработана перспективная схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа г. Воронеж (по 68 улицам города). Проект схемы был рассмотрен на совместном совещании с администрацией г. Воронежа и с основными операторами наружной рекламы. Все замечания и предложения были учтены.

По состоянию на 01.10.2020 изданы 27 приказов департамента о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций:

- в части исключения из схемы 427 позиций на территории г. Воронежа: дамба ВОГРЭС, ул. Степана Разина, ул. Ленина, Московский пр-т, Ленинский пр-т, ул. Остужева, ул. Димитрова, ул. Плехановская и др.;

- в части внесения 8-ми дополнительных мест в схему для отдельных участков территории;

- в части замены вида рекламной конструкций на ситиборды, экраны, лайтпостеры (всего – 26 позиций).

Общее количество исключенных мест – 736.

Внедрение перспективной схемы осуществляется по мере окончания срока действия ранее заключенных договоров.

В целях сокращения незаконно установленных рекламных конструкций на постоянной основе проводился мониторинг улиц г. Воронежа. В результате проведенной департаментом работы количество незаконных конструкций существенно сократилось. В настоящее время доля законно установленных рекламных конструкций составляет 85%.

Ведется планомерная работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. За отчетный период департаментом составлено 609 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек и выдано 637 предписаний о демонтаже таких конструкций. Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 99 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

Департаментом выдано 60 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа г. Воронеж, аннулировано - 220 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории г. Воронеж.

В отчетном периоде выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 2800 тыс. руб. Заключены 2 государственных контракта на сумму 299 тыс. руб. Кроме того, направлены документы в управление по регулированию контрактной системы области на проведение торгов на оказание услуг по размещению информационных материалов на сумму 3000 тыс. руб., а также на проведение работ по текущему ремонту информационных щитов на сумму 500 тыс. руб.

Неосвоение денежных средств связано с переносом празднования мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Парад Победы). В связи с чем в настоящее время размещение информационных материалов продолжается, работы оказаны не в полном объеме (демонтаж информационных материалов еще не проводился). В соответствии с условиями контракта, работы по размещению (монтажу) и демонтажу информационных материалов на информационных щитах, принадлежащих Воронежской области, должны быть выполнены до 01.11.2020 года. После завершения работ оплата по контрактам будет произведена в 4 квартале 2020 года.

Кроме того, связи с нерабочими днями из-за распространения новой коронавирусной инфекции не были заключены государственные контракты и проведены запланированные работы по текущему ремонту информационных щитов, принадлежащих Воронежской области.

В рамках мероприятия 1.1.8 «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» финансирование и расходование средств не осуществлялось.

Издано 11 приказов департамента об утверждении схем расположения земельных участков областного уровня собственности на кадастровом плане территории, 134 приказа об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

Заключен государственный контракт на выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 279 земельных участков, занимаемых площадными объектами газоснабжения, а также подготовку документации для установления границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон 113 объектов газоснабжения). Цена контракта составляет 662,6 тыс. руб.

В рамках осуществления государственной кадастровой оценки земель принято участие в 10 заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области, рассмотрено 180 заявлений по 657 объектам недвижимости, из них согласовано - 112, отказано - 545.

По мероприятию 1.1.9 «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» исполнено 2553,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (21,8% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

За 9 месяцев 2020 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 51762,6 тыс. руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с предложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомление о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 11730 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 9000 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.1.10 «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 59 земельных участков для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Заключено 17 договоров безвозмездного пользования земельными участками областного уровня собственности.

Издано 5 приказов на выдачу разрешений на использование земельных участков без их предоставления и установления сервитутов.

Принято участие в осуществлении Минобороны России строительства на территории городского округа город Воронеж многофункционального медицинского инфекционного центра модульного типа на 200 коек в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина. С ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» заключен договор безвозмездного пользования земельным участком областного уровня собственности площадью 3,8 га сроком на 6 месяцев. Осуществлена работа по подключению медицинского центра к инженерным сетям за счет средств бюджета Воронежской области.

Для строительства объекта «Строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» образован путем раздела и изъят из пользования лечебного учреждения земельный участок для строительства объекта площадью 1,26 га. С департаментом строительной политики области заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками областного уровня собственности. Получен градостроительный план земельного участка.

В рамках строительства объекта «Каньон для лучевой терапии на территории БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: ул. Электросигнальная, 13» путем раздела основного земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании БУЗ ВО «ВССМП», образован и изъят из пользования лечебного учреждения земельный участок для строительства объекта площадью 0,2 га. Получен градостроительный план земельного участка.

Сформирован земельный участок площадью 6,95 га для проектирования и строительства объекта «Стационар БУЗ ВО «Калачеевская РБ» в Калачеевском муниципальном районе».

ООО «СИТИ ТЕННИС» предоставлен земельный участок по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 1р для строительства объекта социально-культурного назначения «Воронежский клуб «PRO ТЕННИС & СКВОШ».

ООО «Газпром инвестгазификация» предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов для завершения строительства объекта социально-культурного назначения «Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном» (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 5б). Проработан вопрос приема бассейна в государственную собственность Воронежской области.

- Принят в государственную собственность Воронежской области из частной собственности АО «СЗ «ДСК» земельный участок площадью 26000 кв.м. и предоставлен в безвозмездное пользование департамента строительной политики Воронежской области для строительства спортивного объекта «Футбольный манеж в г. Воронеже».

- Предоставлены в безвозмездное пользование управлению строительной политики администрации городского округа город Воронеж 2 земельных участка площадью 10876 кв.м и площадью 20733 кв.м по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 52ш для строительства школы и детского сада в районе улиц Остужева-Минская.

Подготовлено распоряжение губернатора Воронежской области о предоставлении ООО «Воронежкомплект» земельного участка для реализации на территории городского округа город Воронеж масштабного инвестиционного проекта «Строительство торгово-выставочного центра в целях реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса г. Воронежа и Воронежской области».

- Образован и предоставлен в безвозмездное пользование Местной религиозной организации православный Приход храма во имя святых Царственных страстотерпцев г. Воронеж земельный участок площадью 8148 кв.м для строительства храма в честь святых Царственных страстотерпцев.

- Утверждена схема расположения и предварительно согласовано предоставление МБУ «Комбинат благоустройства Советского района» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 197878 кв.м, расположенного по адресу: г. Воронеж, 25м юго-западнее земельного участка № 21 по ул. Антокольского, занимаемого иловыми картами.

ООО «СтройИнжиниринг» предоставлен в аренду земельный участок для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в р.п. Стрелица Семилукского муниципального района Воронежской области».

ООО «СМУ № 3» предоставлен в аренду земельный участок для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Воронеж, б-р Победы, 23/2».

В рамках мероприятия 1.1.11 «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

В государственную собственность Воронежской области от Министерства обороны Российской Федерации принят многофункциональный медицинский центр, а также объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 90.

В отчетном периоде:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 28 единиц недвижимого имущества и 1215 единиц движимого имущества;

- приняты в государственную собственность Воронежской области из муниципальной 21 единица недвижимого имущества и 3248 единиц движимого имущества;

- передано в федеральную собственность 4 единицы недвижимого имущества и 6 единиц движимого имущества.

Осуществлена передача из областной собственности в собственность городского округа город Воронеж 7-ми земельных участков, в собственность муниципальных районов 10-ти земельных участков.

В рамках оказания содействия администрации Хохольского района в передаче в муниципальную собственность неиспользуемого федерального имущества для строительства общеобразовательной школы прорабатывается вопрос передачи в собственность Хохольского района 4-х неиспользуемых земельных участков из земель населенных пунктов общей площадью 3,85 га с расположенными на них зданиями котельной, мастерской и омшаника, находящихся на балансе ФГБНУ ВНИИ кукурузы, учредителем которого является Минобрнауки России.

По мероприятию 1.1.12 «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» исполнено 1773 тыс. руб. - средства областного бюджета (59,1% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2020 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 33304 объекта недвижимости (14147 объектов капитального строительства и 19157 земельных участков), 26431 единица движимого имущества.

В отчетном были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3000 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 3546 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 1773 тыс. руб.  Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию 1.1.13 «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 44287,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (73,7% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в отчетном периоде прошла оплата на сумму 44287,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.1.14 «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

Принято постановление правительства Воронежской области от 07.09.2020 №848 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 27.11.2019 № 1139», согласно которому перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2020 году, дополнен пакетом акций АО «СК «Факел».

Осуществляется вывод имущества из залога АО «РСХБ» по обязательствам ООО «Заречное».  Предполагаемый срок завершения всех мероприятий – 01.11.2020.

Проводится работа по подготовке пакета документов, необходимых для предоставления областного имущества в залог в качестве обеспечения по кредитным обязательствам ООО «Благо-Юг», для реализации проекта «Реконструкция (модернизация) имущественного комплекса ООО «ЗРМ «Эртильский».

Проведены мероприятия по изъятию для государственных нужд земельных участков АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области».

В соответствии с поручением губернатора Воронежской области А.В. Гусева проводятся мероприятия по передаче принадлежащего АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области» земельного участка в аренду АО «Павловск Неруд».

Совместно с департаментом предпринимательства и торговли Воронежской области обеспечено принятие нормативно-правовой базы обеспечения залогом областного имущества обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве меры государственной поддержки.

В рамках мероприятия 1.1.15 «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В соответствии с приказом департамента от 02.04.2019 № 761 утвержден график проведения проверок земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области.

По состоянию на 01.10.2020 проведены следующие работы:

- завершена проверка 35 учреждений, подведомственных управлению ветеринарии Воронежской области. Всего проверено 195 земельных участков и 602 объекта недвижимости;

- завершена проверка земельных участков, находящихся в казне Воронежской области и предоставленных в аренду физическим и юридическим лицам. Всего проверено 180 земельных участков;

- завершена проверка земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенных в 16 муниципальных районах Воронежской области. Всего проверено 804 земельных участка;

- проведена проверка 48 земельных участков и 285 объектов недвижимости, закрепленных за 10 учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения Воронежской области.

В настоящее время проводится анализ актов проверок на предмет выявления неиспользуемого государственного имущества в целях его дальнейшего вовлечения в оборот.

На отчетную дату выявлены 820 объектов недвижимого имущества, не используемых региональными учреждениями и предприятиями. В этой связи департаментом проведены работы по корректировке состава имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области.

По мероприятию 1.1.16 «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 4991,5 тыс. руб. - средства областного бюджета (24,4% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 20475 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 54 государственных контракта на общую сумму 17049,8 тыс. руб., оплата произведена на сумму 4991,5 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.17 «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Всего за отчетный период выдано 20 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлены 156 лицензий, продлены 52 лицензии. Кроме того, выданы 6 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, переоформлены 27 лицензий.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» департаментом продлено 234 лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного питания.

По состоянию на 01.10.2020 доходы областного бюджета от уплаты госпошлины за лицензирование отдельных видов деятельности составили 9692 тыс. руб.

В отчетном периоде в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 779 пред лицензионных проверок на выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также 5 плановых выездных проверок соблюдения лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований. По результатам проведенных мероприятий 1 юридическое лицо прекратило свою деятельность (согласно выписке из ЕГРЮЛ).

Рассмотрено 99 обращений (в том числе 15 обращений, поступивших по телефону доверия «Горячая линия») о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции,  приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности (составлены 7 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях), в некоторых случаях факты нарушения оборота алкогольной продукции в результате проведенных проверок не нашли своего подтверждения, а также в рамках подписанного соглашения о взаимодействии департамента и ГУ МВД ВО обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

На территории Воронежской области к Единой государственной автоматизированной информационной системе подключены 3433 (99,3%) объекта от общего числа (3453) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии.

В рамках мероприятия 1.1.18 «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

Проведено публичное мероприятие на тему «Отдельные вопросы применения статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с участием представителей УФНС России по Воронежской области, Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области, АО «Воронежоблтехинвентаризация».

В рамках указанного мероприятия обсуждены вопросы применения статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о соблюдении лицензионных требований соискателями лицензий (лицензиатами) при осуществлении деятельности с хозяйствующими субъектами (в том числе с индивидуальными предпринимателями) в одном торговом помещении, подлежащем лицензированию.

В рамках мероприятия 1.1.19 «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках мероприятия 1.1.20 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2020 году не предусмотрено.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

В настоящее время перечни муниципального имущества утверждены:

- в 31 муниципальном районе и 3-х городских округах (100%) – 413 объектов,

- в 185 сельских поселениях (45,9%) – 377 объектов,

- в 26 городских поселениях (92,86%) – 105 объектов.

Всего в перечни государственного и муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого бизнеса, включены 1034 объекта.

Осуществляется проведение мониторинга выполнения показателей, утвержденных дорожной картой по реализации целевой модели на 2020 год. В настоящее время подведены промежуточные итоги реализации ведомственных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» исполнено 41,5 тыс. руб. - средства областного бюджета (5,5% от доведенного объема финансирования).

В рамках реализации Закона Воронежской области от 08.04.2019 № 30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

По состоянию на 01.10.2020 от продажи государственного имущества Воронежской области (здания, сооружения, движимое имущество) в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 49421,95 тыс. руб., в т.ч.:

- в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества с рассрочкой платежей на 3-7 лет в сумме 8780,71 тыс. руб.;

- от продажи объектов на общую сумму 40459,46 тыс. руб.;

- от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на общую сумму 181,78 тыс. руб.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 750 тыс. руб. Заключены 3 государственных контракта на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации, на сумму 414,3 тыс. руб.

Оплата по контрактам будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» исполнено 16914,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,5% от доведенного объема финансирования).

Осуществлены мероприятия по регистрации права собственности Воронежской области на 220 земельных участков общей площадью 6,5 тыс. га, образованных в счет невостребованных земельных долей и расположенных на территории Богучарского, Кантемировского, Бутурлиновского и Панинского муниципальных районов.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» исполнено 931203 тыс. руб. - средства областного бюджета (84,2% от доведенного объема финансирования).

Правительством Воронежской области принято решение об увеличении уставного капитала АО «Воронежская индустриальная корпорация» на сумму 931203 тыс. руб., АО «Спорткомплекс «Факел» на сумму 167500 тыс. руб. и государственного имущества на сумму 715 тыс. руб., а также АО «Студия «Губерния» на сумму 6708 тыс. руб. (распоряжение правительства области от 06.08.2020 №993-р).

В этой связи проводятся мероприятия по увеличению уставного капитала акционерных обществ.

Завершена процедура увеличения уставного капитала акционерного общества «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» путем внесения государственного имущества - 7 транспортных средств.

Завершена процедура увеличения уставного капитала акционерного общества «Детский оздоровительный центр «Воронеж» путем внесения бюджетных денежных средств в размере 3659 тыс. руб.

Завершена процедура увеличения уставного капитала АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» на сумму 153161 тыс. руб. путем размещения дополнительных акций ГУП ВО «Облкоммунсервис» с оплатой акций путем зачета денежных требований по договорам займа.

Проводятся мероприятия по увеличению уставного капитала акционерного общества «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» на сумму 111300 тыс. руб. путем размещения дополнительных акций АО «Воронежоблтехинвентаризация» с оплатой акций недвижимым имуществом и путем зачета денежных требований по договорам аренды.

Обеспечено проведение и участие в 12 годовых и 15 внеочередных общих собраниях акционеров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах менее 100%; 195 заседаниях советов директоров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах.

Подготовлено 40 приказов - решений единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100%.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1105411 тыс. руб. на взносы в уставные капиталы АО «Воронежская индустриальная корпорация», АО «Спорткомплекс «Факел» и АО «Студия «Губерния». Перечислены денежные средства на счет АО «Воронежская индустриальная корпорация». По АО «Спорткомплекс «Факел» и АО «Студия «Губерния» проводится работа по согласованию проектов постановлений правительства Воронежской области о предоставлении бюджетных инвестиций.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию подпрограммы, составили 220680,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 182261,0 тыс. руб.

Фактически на реализацию подпрограммы направлено 168321,2 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы) (92,4% от доведенного объема финансирования).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» доведено 93316,0 тыс. руб., направлено 85672,8 тыс. руб. – средства областного бюджета (91,8% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2020 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» доведено 88945,0 тыс. руб., направлено 82648,4 тыс. руб. – средства областного бюджета (92,9% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2020 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.