Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 2022 год

Программа утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 27.12.2013 № 1173.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2022 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.03.2022 № 736.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию программы, составляют 698129,2 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2022 году, составили 698129,2 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 698129,2 тыс. руб.

Фактически в 2022 году на реализацию государственной программы направлено 635361,27 тыс. руб. (91% от предусмотренного лимита на 2022 год).

Из них:

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) – 33846,9 тыс. руб.;

- прочие расходы 601514,37 тыс. руб.

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

Программа включает 42 показателя. В 2022 году достигнут 41 показатель.

Доля достигнутых показателей составляет 97,6%.

В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2022 год | Фактически достигнутое значение за 2022 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление доходов в бюджет Воронежской области | млн руб. | 706,4 | 853,2 | 120,8 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 450 | 690 | 153,3 |
| 3 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 820 | 1628 | 198,5 |
| 4 | Количество государственных унитарных предприятий Воронежской области | ед. | 5 | 5 | 100,0 |

В 2022 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы (100% от плана).

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы, составили 324261,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2022 году, составили 324261,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 324261,8 тыс. руб.

Фактически в 2022 году на реализацию подпрограммы направлено 262599,08 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Из них:

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) – 33846,9 тыс. руб.;

- прочие расходы 228752,18 тыс. руб.

Подпрограмма включает 25 показателей. В 2022 году достигнуто 24 показателя.

Доля достигнутых показателей составляет 96%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми показателями:

- «Выполнение плана по доходам бюджета Воронежской области от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, за исключением доходов от приватизации, %». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 120,8% (120,8% от запланированного на 2022 год).

- «Доля государственного имущества Воронежской области, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам, в общем объеме государственного имущества, находящегося в реестре государственного имущества Воронежской области, %». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 94% (100% от запланированного на 2022 год).

- «Доля государственных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, оказываемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, %». В 2022 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от запланированного на 2022 год).

Уровень освоения выделенных средств по подпрограмме составил 81%. Остаток сметных ассигнований составил 61662,7 тыс. руб.

Основные причины неосвоения бюджетных средств:

- по мероприятию 1.1. «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» остаток неисполненных сметных ассигнований составил 33394,0 тыс. руб., в том числе:

- экономия от конкурсных процедур составила 12182,93 тыс. руб.;

- не состоялись торги на сумму 10060,31 тыс. руб.;

- расторгнуто контрактов на сумму 11150,76 тыс. руб.

- по мероприятию 1.2. «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» остаток росписи составил 383,1 тыс.  руб. в результате экономии средств, сложившейся по результатам торгов из-за снижения начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз;

- по мероприятию 1.9. «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» остаток бюджетной росписи составил 9084,50 тыс. руб., в том числе:

- не исполнен контракт на сумму 1055,0 тыс. руб.;

- экономия по результатам торгов 514 тыс. руб.;

- не предъявлены исполнительные листы по судебным актам на сумму 7515,5 тыс. руб.

- по мероприятию 1.13. «Содержание объектов недвижимого имущества, находящихся в казне Воронежской области» остаток неисполненных средств составил 4371,6 тыс. руб., в том числе:

- по коммунальным услугам на объекты имущества казны счета на оплату по заключенным государственным контрактам в отчетном периоде не были выставлены к оплате, остаток средств составил 1827,8 тыс. руб.;

- на оказание услуг по охране имущества казны не исполнено 1707,1 тыс. руб. Экономия образовалась в результате снижения цены контракта при проведении торгов по подбору охранной компании, а также счета на оплату по заключенным государственным контрактам в отчетном периоде не были выставлены к оплате;

- на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, находящихся в областной собственности, включая расчеты на капитальный ремонт жилых помещений, образовалась экономия в размере 737,1 тыс. рублей в результате оперативной работы по передаче жилых помещений, приобретенных в пользование, отдельным категориям граждан, а также передачи жилых помещений в собственность в рамках приватизации;

- по мероприятию 1.16. «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» остаток неисполненных средств составил 7165,30 тыс. руб., экономия средств сложилась по результатам конкурсных процедур, а также в связи с расторжением государственных контрактов;

- по основному мероприятию 3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» остаток неисполненных средств составил 4706,2 тыс. руб. Это связано с тем, что исполнитель контракта по оформлению невостребованных земельных долей не выполнил в полном объеме работы, запланированные в 2022 году, ввиду того, что в ходе проведения указанных работ были выявлены наследники потенциальных невостребованных земельных долей, что привело к увеличению сроков выполнения работ и уменьшению объемов оформляемых земель.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

Разработаны и изданы 5 Законов Воронежской области, 53 постановления и 172 распоряжения Правительства Воронежской области.

В 2022 году осуществлялась реализация 6-ти основных мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.

По основному мероприятию 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 270834,9 тыс. руб., исполнено 214815,74 - средства областного бюджета (79,3% от доведенного предельного объема финансирования).

Основное мероприятие включает 20 мероприятий.

По мероприятию «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» исполнено 43168,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (56,4% от доведенного объема финансирования).

В отчетном периоде было приобретено оборудование для нужд военных комиссариатов Воронежской области, ФСБ России, ГУ МВД России по Воронежской области; материалы для ремонта школы на территории воинской части в Грибановском районе; автомобили для ОГБУ «Управление природных ресурсов»; имущество для Института им. Докучаева.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 76562,9 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 43168,9 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией от конкурсных процедур (12182,93 тыс. руб.), не состоялись торги на сумму 10060,31 тыс. руб., расторгнуто контрактов на сумму 11150,76 тыс. руб.

По мероприятию «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 346,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (47,5% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 730 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 346,9 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов из-за снижения начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз.

По мероприятию «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 450 тыс. руб. - средства областного бюджета (81,8% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 690 объектов недвижимого имущества и 1628 земельных участков, в том числе:

- 1236 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями;

- 129 земельных участков, занимаемых объектами газоснабжения (ГРП, ШРП);

- 106 земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами регионального значения;

- 76 земельных участков, оформленных в счет невостребованных земельных долей;

- 45 земельных участков, занимаемых водными объектами (пруды);

- 33 земельных участка, занимаемых областными учреждениями;

- 3 земельных участка, занимаемых гидротехническими сооружениями.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 550 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 450 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

По мероприятию «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» исполнено 89000 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% от доведенного объема финансирования).

В отчетном периоде Правительством Воронежской области принято решение о выделении ГУП ВО «Облкоммунсервис» субсидии на увеличение уставного фонда в целях пополнения оборотных средств в размере 89000 тыс. руб.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 89000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 89000 тыс. руб.

По мероприятию «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» исполнено 7576,02 тыс. руб. - средства областного бюджета (94,7% от доведенного объема финансирования).

Осуществлены мероприятия по переводу 42 земельных участков общей площадью 415,3 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории на территории Аннинского, Богучарского, Верхнемамонского, Лискинского, Новоусманского, Новохоперского, Ольховатского, Павловского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского муниципальных районов, Борисоглебского городского округа.

В рамках проводимой работы по разграничению государственной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые защитными лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, за 2022 год зарегистрировано право собственности Воронежской области на 1236 земельных участков общей площадью 1316 га. Заключены 122 договора аренды земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями общей площадью 312 га.

Также в отчетном периоде проводилась работа по оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами (прудами). За 2022 год зарегистрированы права на 45 земельных участков общей площадью 276 га. Заключено 25 договоров аренды земельных участков, занятых водными объектами (прудами), общей площадью 165 га.

Проведены следующие мероприятия по обеспечению безопасности ГТС областного уровня собственности:

- заключены договоры страхования ответственности на 16 сооружений;

- произведен расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, находящегося в собственности Воронежской области, в отношении 7 ГТС.

Департаментом совместно с ОГБУ ВО «Управление природных ресурсов» проведены мероприятия по выявлению земельных участков сельскохозяйственного назначения областного уровня собственности, фактически используемых без договорных отношений, по результатам которых выявлено 34 земельных участка общей площадью 1,6 тыс. га.

Совместно с администрациями муниципальных районов Воронежской области проведена работа по установлению лиц – фактических пользователей данных земельных участков и заключению соответствующих договоров, на основании которых в бюджет перечислено денежных средств на общую сумму 1,12 млн руб.

Во исполнение поручения Губернатора области Гусева А.В. в 2022 году проведен комплекс землеустроительных работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нижнедевицкого муниципального района.

Департаментом осуществлен мониторинг всех неразграниченных сельхозземель в муниципальном образовании, по результатам которого выявлено большое количество фактов самозахвата земель, а также не поставленных на кадастровый учет.

По состоянию на 01.01.2023 кадастровые работы завершены на территории всех 15 сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района.

Общая площадь неразграниченных земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования по итогам проведенной работы составила 13,1 тыс. га, из которых:

- на государственный кадастровый учет поставлено 7,4 тыс. га;

- 5,7 тыс. га относятся к общей долевой собственности граждан. В настоящее время хозяйствующими субъектами и собственниками земельных долей активизирована работа по внесению границ ранее учтенных земельных участков в ЕГРН.

Оказано содействие ООО «Дон» в реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере АПК на территории Острогожского, Семилукского и Хохольского муниципальных районов:

- скорректирован годовой размер арендной платы за пользование 3-мя земельными участками сельскохозяйственного назначения областного уровня собственности общей площадью 2120,19 га. В самостоятельные земельные участки выделено 764,12 га пашни и произведено уменьшение годового размера арендной платы за пользование 1 356,07 га пастбищ;

- сформирован перечень из 26 свободных от обременений земельных участков сельскохозяйственного назначения, относящихся к государственной и муниципальной собственности, общей площадью 1 306,18 га, расположенных на территории Острогожского и Хохольского муниципальных районов;

- согласовано решение межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории Воронежской области о признании инвестпроекта масштабным и предоставлении земельных участков площадью 1306,18 га в аренду инвестору без торгов.

Для реализации инвестиционного проекта по строительству предприятия по сжиженному газу на территории Острогожского муниципального района оказано содействие ООО «Газпром СПГ технологии» в выделении земельных участков. Департаментом проведены переговоры с ООО «Дон» по выделению 16 га из земель, находящихся у него в аренде, под реализацию инвестиционного проекта ООО «Газпром СПГ технологии». Проведены кадастровые работы по постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности Воронежской области на земельные участки площадью 14 и 2 га для размещения комплекса и подъездной автомобильной дороги.

Кроме того, по данному направлению деятельности подготовлены распоряжения Правительства Воронежской области:

- о предоставлении ООО «АГРОЭКО-ЮГ» в аренду на 10 лет без проведения торгов земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, общей площадью 9,2 га и расположенных на территории Павловского муниципального района для реализации масштабного инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Мясохладобойня – предприятие по убою, хранению и переработке свиноводческой продукции» (от 09.08.2022 № 22-рг);

- о предоставлении ООО «Грин-Пак» в аренду на 10 лет без проведения торгов для реализации на территории Рамонского района масштабного инвестиционного проекта «Животноводческое хозяйство по выращиванию индейки» земельного участка площадью 4,5 га из земель, государственная собственность на которые не разграничена (от 16.08.2022 № 24-рг).

Организована системная работа по контролю, выявлению и демонтажу незаконных строений в прибрежной зоне рек Воронежской области. По итогам совместной деятельности с Управлением Росреестра по Воронежской области, Территориальным управлением Росимущества по Воронежской области, органами местного самоуправления в 2022 году выявлено 332 земельных участка, находящихся в частной собственности, из которых:

- 252 земельных участка пересекают границы водных объектов: Воронежского водохранилища, озер Ольховатое, Стрелецкое, рек Битюг, Сухая Чигла, Усмань, Чигла, расположенных на территории Аннинского, Бобровского, Бутурлиновского, Новоусманского, Павловского, Рамонского, Таловского муниципальных районов и городского округа город Воронеж. Информация по данным земельным участкам направлена в Управление Росимущества по Воронежской области для принятия соответствующих мер по устранению нарушений действующего земельного и водного законодательства;

- 80 земельных участков сформированы в 20-метровой прибрежной полосе озера Стрелецкое, рек Битюг, Усмань, Чигла, расположенных на территории Бобровского, Бутурлиновского, Новоусманского, Рамонского муниципальных районов. Информация по данным земельным участкам направлена в Управление Росреестра по Воронежской области и органы местного самоуправления для проведения контрольных мероприятий в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 8000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7576,02 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.01.2023 на территории Воронежской области в реестрах многодетных граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, состоят 7576 многодетных граждан, в том числе 4869 многодетных граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, и 2707 многодетных граждан, проживающих на территории муниципальных районов.

На отчетную дату на территории Воронежской области бесплатно предоставлены в собственность участки 7812 многодетным гражданам, в том числе 1398 многодетным гражданам, состоящим на очереди и проживающим на территории г. Воронежа, и 6414 многодетным гражданам, проживающим в иных муниципалитетах (из них в 2022 году земельные участки предоставлены 113 гражданам, проживающим на территории г. Воронежа, и 482 гражданам, проживающим на территории муниципальных образований).

В 2022 году департаментом осуществлялось предоставление земельных участков, расположенных на территории с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района, с. Русская Гвоздевка Рамонского муниципального района, а также на территории городского округа г. Воронеж.

В связи с ограниченным количеством свободных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства, в регионе с 2021 года действует мера господдержки многодетных семей в виде целевой единовременной денежной компенсации в размере 200 тыс. руб.

Приказами департамента от 15.02.2022 № 451з и от 12.07.2022 № 1540з утверждены сводные списки многодетных граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты взамен бесплатного предоставления земельного участка. В отчетном периоде было охвачено работой 1606 многодетных семей, которым были направлены соответствующие предложения на получение такой выплаты.

Всего за 2022 год многодетным семьям предоставлено 144 единовременные денежные выплаты взамен бесплатного предоставления земельного участка.

В целях совершенствования нормативно-правовой базы по данному направлению деятельности разработаны и изданы:

- - Закон Воронежской области от 08.04.2022 № 30-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» в части расширения понятия многодетной семьи в целях получения земельного участка (включены дети старше 18 лет, проходящие срочную военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации или получающих образование в очной форме в образовательных организациях, до окончания обучения, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста), а также ограничения количества отказов от предложенного земельного участка путем перемещения многодетного гражданина в конец реестра. Кроме того, Законом установлены предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.) кадастровых работ в отношении земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, строительства гаражей для собственных нужд или индивидуального жилищного строительства;

- - Закон Воронежской области от 19.12.2022 № 126-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере земельных отношений» в части расширения направлений расходования средств единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно;

- - постановление Правительства Воронежской области от 27.12.2022 № 986 «О внесении изменения в постановление Правительства Воронежской области от 11.05.2021 № 259» в части сокращения срока обращения многодетного гражданина за единовременной денежной выплатой.

По мероприятию «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» исполнено 4900,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (85,7% от доведенного объема финансирования).

В 2022 году утверждены и внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа г. Воронеж по 4 участкам территорий, включающие в себя 4 места установки рекламных конструкций различных форматов. Исключено из ранее утвержденных схем 37 мест установки рекламных конструкций по 8 участкам территории (всего исключено 1028 мест). Также за 2022 год департаментом выдано 405 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулировано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В целях сокращения незаконно установленных рекламных конструкций на постоянной основе проводился мониторинг улиц г. Воронежа. В настоящее время доля законно установленных рекламных конструкций составляет 91,1%.

Подготовлены соглашения о передаче в администрацию городского округа город Воронеж 4 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с оформленными в муниципальную собственность земельными участками под автомобильными дорогами по следующим улицам: ул. К. Маркса, ул. Острогожская, ул. Кирова.

В соответствии с утвержденными схемами в отчетном периоде проведены аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которых заключено 16 договоров. Общая сумма доходов от проведенных торгов составила 6,78 млн руб.

Всего за 2022 год доходы бюджета Воронежской области, полученные от торгов и ранее заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, составили 30,19 млн руб.

В качестве мер поддержки операторов наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлено и заключено:

- 236 дополнительных соглашений о снижении платы на 50% в период с 01.09.2022 до 01.03.2023 с 26-ю рекламораспространителями;

- 238 дополнительных соглашений о продлении на 1 год срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 28-ю рекламораспространителями.

В целях сокращения несанкционированного размещения незаконных конструкций на территории городского округа г. Воронеж департаментом на постоянной основе проводилась работа по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций.

В 2022 году департаментом выданы 187 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций, составлен 201 акт осмотра мест установки таких конструкций. Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 203 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные конструкции, не установлены.

За отчетный период подготовлены и направлены материалы в отношении 116 незаконно установленных рекламных конструкций различных типов и видов, владельцы которых не исполнили выданные предписания, для осуществления администрацией городского округа г.Воронеж демонтажа за счет средств местного бюджета.

В ходе проведенной совместной работы с администрацией городского округа город Воронеж с начала 2022 года выполнен демонтаж 223 отдельно стоящих незаконно установленных рекламных конструкций, из них 121 - силами подрядных организаций, 139 демонтировано владельцами рекламных конструкций согласно выданным департаментом предписаниям. Всего за период 2015-2022 годов демонтировано более 3400 незаконных рекламных конструкций.

Для активизации работ по демонтажу незаконных рекламных конструкций осуществлялось взаимодействие со всеми заинтересованными структурами (администрацией городского округа город Воронеж, управами районов, правоохранительными органы), проводился постоянный мониторинг улиц г. Воронежа в целях выявления и пресечения установки новых незаконных рекламных конструкций и привлечения виновных лиц к административной ответственности.

В рамках соглашения о взаимодействии департамента, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу подготовлены и направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 22 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

В течение 2022 года размещены информационные материалы социальной направленности на 1318 рекламных поверхностях на территории г. Воронежа.

Кроме того, в рамках собственных полномочий осуществлялось взаимодействие с муниципальными районами и городскими округами Воронежской области в сфере наружной рекламы. Предварительно согласованы и внесены изменения в схемы размещения рекламных конструкций на территории Каширского, Бутурлиновского, Подгоренского, Россошанского, Семилукского, Павловского, Рамонского, Верхнемамонского, Хохольского, Терновского, Воробьевского муниципальных районов Воронежской области, а также городского округа город Нововоронеж.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 5720 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4900,6 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

По мероприятию «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» исполнено 1182,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (81,6% от доведенного объема финансирования).

Издано 408 приказов об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

В рамках реализации стратегического проекта «Реконструкция Петровской набережной»:

- в соответствии с государственным контрактом, заключенным департаментом с ООО «Вектор», разработан новый проект зон охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ильинская церковь» (изменены зоны охраны объекта, в том числе их границы, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон) в целях дальнейшего использования территории Петровской набережной под строительство объектов различного назначения (спортивные, торговые, выставочные);

- издано постановление Правительства Воронежской области от 31.03.2022 № 200, которым внесены изменения в зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ильинская церковь», расположенного на территории Петровской набережной;

- получены технические условия на присоединение объектов, запланированных к строительству на территории 2 очереди благоустройства Петровской набережной, к инженерным сетям;

-  осуществлены кадастровые работы по разделу 3-х земельных участков в связи с осуществлением мероприятий, направленных на благоустройство II очереди данной территории;

- в соответствии с документацией по планировке территории для размещения объекта регионального значения: «Развитие Петровской набережной в г. Воронеж», утвержденной приказом департамента архитектуры и градостроительства Воронежской области от 03.06.2022 № 45-01-04/567, образовано 15 земельных участков путем перераспределения земельных участков областного уровня собственности.

В рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Национальная система пространственных данных» с целью участия Воронежской области в создании федеральной государственной информационной системы «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» проведены организационно - правовые мероприятия по созданию Оперативного штаба. Так, распоряжением Правительства Воронежской области от 14.11.2022 № 1206-р создан Оперативный штаб по реализации указанной государственной программы с целью участия Воронежской области в создании Единой цифровой платформы, утвержден состав членов и регламент его работы. Проведено организационное заседание Оперативного штаба, на котором определены основные направления деятельности всех участников по данному направлению.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1450 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 1182,7 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

По мероприятию «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» исполнено 17935,52 тыс. руб. - средства областного бюджета (66,4% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

За 2022 год по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 32,86 млн руб.

Кроме того, между департаментом, ООО «ПСК «Адрем» и ООО ГК «Развитие» заключено соглашение о зачете платежей, на основании которого в АИС УГМС скорректированы данные об актуальном арендаторе, датах внесения платежей, периодах в части арендаторов. После чего скорректированы начисления по пени относительно скорректированных арендных платежей на сумму 36,05 млн руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с приложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомления о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

Однако, в отношении крупных должников, таких как ООО «Бизнес-Инвестиции», ООО «ДОНОПТТОРГ», ООО «Вегас-Дизайн» департаментом приняты максимальные меры по реализации мероприятий в части уменьшения задолженности перед областным бюджетом. В отношении указанных должников получены судебные акты, исполнительные документы и направлены в адрес УФССП. Кроме того, в связи с длительным неисполнением судебных актов о взыскании задолженности, департаментом поданы заявления в суд о признании указанных должников банкротами, однако ввиду отсутствия у указанных должников имущества и имущественных прав, производства по делу прекращены. На настоящий момент реализуется последняя из возможных мер - привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, после чего в случае отрицательного судебного акта департаментом будет рассмотрен вопрос о признании указанной задолженностей безнадежной к взысканию.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 27020 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 17935,52 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с неисполнением контракта на сумму 1055,0 тыс. руб., экономией по результатам торгов на сумму 514 тыс. руб. Кроме того, не предъявлены исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму 7515,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 39 земельных участков для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Подготовлено 40 договоров безвозмездного пользования земельными участками.

В рамках расширения территории ИП «Масловский» и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Центр»:

- определен порядок и стоимость приобретения земельных участков для расширения промышленных территорий;

- осуществлен анализ стоимости инфраструктурного обеспечения земельных участков, планируемых к включению в состав ИП «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр» (468,3 га – г. Воронеж, 253,8 га – Новоусманский район).

В рамках реализации Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»):

- разработано и издано постановление Правительства Воронежской области от 30.03.2022 № 197 «Об утверждении Порядка определения платы за использование земель или земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Воронежской области, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями,  и установлении перечня категорий граждан, имеющих право на бесплатное использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, на территории Воронежской области»;

- разработано и издано постановление Правительства Воронежской области от 12.08.2022 № 549 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 17.09.2021 № 535» в части внесения изменений в Порядок утверждения органами местного самоуправления поселений, городских округов или муниципальных районов схемы размещения на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их места жительства на территории Воронежской области, по предложению администрации городского округа город Воронеж.

В целях предоставления жилищно-строительному кооперативу части находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 22512 кв.м, расположенного по адресу: г. Воронеж, пр-кт Московский, 142в, подготовлено и направлено ходатайство Губернатора Воронежской области в АО «ДОМ.РФ» по вовлечению в оборот указанного участка в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства».

В рамках реализации Закона Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ «О мерах по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Воронежской области», во исполнение плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области («обманутые дольщики»), департаментом определен размер земельного участка, предоставляемого новому застройщику в аренду без проведения торгов, расположенному по адресу: г. Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская 47в. По указанному земельному участку заключен договор аренды с ООО «Специализированный застройщик «Свой дом» для строительства объекта коммунально-бытового назначения «Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов».

ЖСК «Междуречье» предоставлен в аренду земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Хохольская, 5, с целью размещения резервуаров для хранения воды, канализационных насосных станций.

Подготовлено и издано постановление Правительства Воронежской области «Об установлении публичного сервитута» в интересах ПАО «ФСК ЕЭС» в связи с прохождением автомобильной дороги регионального значения.

На особом контроле находится реализация мероприятий по соблюдению градостроительных норм и правил при предоставлении земельных участков для строительства. В 2022 году организовано и проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассмотрены 77 земельных участков, из которых по 37 земельным участкам приняты положительные решения.

Между департаментом и Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области 11.03.2022 заключено Соглашение, в рамках которого обеспечивается эффективное взаимодействие между сторонами в области информационного обмена сведениями, непосредственно связанными с выполнением задач и функций в части проведения совместных проверок на предмет отсутствия/наличия на обследуемых земельных участках объектов федеральной собственности.

Кроме того, по данному направлению деятельности разработаны и изданы следующие нормативные акты:

- постановление Правительства Воронежской области от 19.12.2022 № 943 «О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 25.04.2008 № 349» в части установления порядка определения размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных в аренду без проведения торгов для целей, не связанных со строительством;

- приказ департамента от 12.07.2022 № 1753 «О внесении изменений в приказ департамента от 03.06.2020 № 1247», которым предусмотрено освобождение до 30.09.2022 года предпринимателей от оплаты за размещение летних кафе на земельных участках в г. Воронеж и в Воронежской области;

- приказ департамента от 28.03.2022 № 690 «О внесении изменений в приказ департамента от 02.07.2015 № 1111» в части установления расчета платы за использование земель за размещение объектов по формуле с применением среднего удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков, а также в части установления безвозмездного использования за размещение парковок общего пользования;

- приказ  департамента  от 17.11.2022 № 3019 «О внесении изменений в приказ департамента от 02.07.2015 № 1111» в части доработки толкования  коэффициента, который используется в формуле при расчете стоимости права использования земель, в части дополнения требований к пакету документов эскиза архитектурного решения для размещения вышек сотовой связи, а также в части установления сроков выдачи разрешений на 5 лет для всех видов объектов, установленных постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300;

- приказы департамента от 27.06.2022 № 1602 и 12.10.2022 № 2564 в части актуализации отдельных положений регламентов оказания госуслуг по заключению договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования земельными участками, находящимися в собственности Воронежской области, а также земельными участками, расположенными на территории городского округа город Воронеж, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов и по результатам торгов.

Осуществлены мероприятия по формированию, предоставлению (передаче) земельных участков для размещения социально значимых объектов на территории региона:

- для строительства спортивной инфраструктуры средней общеобразовательной школы в г. Воронеже предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок площадью 4463 кв.м., расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Домостроителей, в районе д. 30а;

- для строительства общеобразовательной школы со спортивным комплексом и детским дошкольным учреждением предоставлены в безвозмездное пользование МБОУ «Орловская СОШ» 4 земельных участка, общей площадью 3,41 га, расположенных в п. Опытной станции ВНИИК Хохольского муниципального района;

- для размещения скверов на территории г. Воронежа утверждены схемы расположения земельных участков общей площадью 51511 кв.м;

- для формирования зоны зеленых насаждений внутримикрорайонного пользовании (оборудование детских площадок, инфраструктуры для отдыха) предоставлен земельный участок площадью 2541 кв.м.;

- в целях организации спортивного кластера с ООО «АВТОЛАЙН 136» заключен договор аренды земельного участка площадью 13 га, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. 9 Января, 259м.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность передана 1321 единица движимого имущества.

Из федеральной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 750 единиц движимого имущества.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 56 объектов недвижимого имущества и 2689 единиц движимого имущества.

Из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 13 объектов недвижимого имущества и 
74 единицы движимого имущества.

Из частной собственности АО «Минудобрения» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принято 
112 единиц движимого имущества.

Из частной собственности АО «НПО «Апротек» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята документация, необходимая для реализации мероприятий по расчистке реки Осередь в городе Павловске Павловского муниципального района.

Из частной собственности ИП Воронина В.П. в государственную собственность Воронежской области приняты на безвозмездной основе в виде пожертвования акции АО «АЖИК Воронежской области» в количестве 4900 штук.

Из частной собственности ОАО «Павловский судостроительно-судоремонтный завод» в государственную собственность Воронежской области принята на безвозмездной основе в виде пожертвования проектно-сметная документация по объекту: наплавной мост через р. Дон в с. Новоживотинное в Рамонском районе.

Из частной собственности АО «Концерн «Росэнергоатом» в государственную собственность Воронежской области приняты на безвозмездной основе в виде пожертвования 9 объектов недвижимого имущества и 389 единиц движимого имущества.

Подготовлено и издано 7 распоряжений Правительства Воронежской области о передаче автомобильных дорог из собственности муниципальных образований в собственность Воронежской области, 2 распоряжения Правительства Воронежской области о приеме из частной собственности в виде пожертвования земельных участков для строительства автомобильных дорог регионального значения, 15 распоряжений Правительства Воронежской области о передаче земельных участков с одного уровня на другой.

В рамках реализации распоряжения Территориального управления Росимущества в Воронежской области от 13.09.2022 № 36-250-р осуществлена передача в федеральную собственность земельного участка площадью 1758 кв. м областного уровня собственности, расположенного на территории Кантемировского муниципального района, ранее предоставленного на праве постоянного бессрочного пользования ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям».

В рамках реализации Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ  в целях соблюдения действующего законодательства и интересов Российской Федерации осуществлены мероприятия по передаче в федеральную собственность 4-х земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 80,96 га, занятых водными объектами (прудами) и имеющим гидравлическая связь с реками, а также в рамках достигнутых договоренностей о равноценном обмене земельными участками областного и федерального уровней собственности осуществлена передача областного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Панинского района, площадью 17,92 га и предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 
ФКУ КП-10 УФСИН России по Воронежской области.

В целях создания экспозиции событий Великой Отечественной войны «Подвиг восьмой роты» в честь героического подвига погибших воинов и восстановления оборонительных и укрепительных (фортификационных) сооружений осуществлены мероприятия по безвозмездной передаче из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность Богучарского муниципального района земельного участка площадью 13,3 га, расположенного на территории Богучарского муниципального района.

По мероприятию «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» исполнено 7790 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,9% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.01.2023 в собственности Воронежской области находится:

1) 29050 объектов движимого имущества и 14843 объекта недвижимого имущества областного уровня собственности, из них:

- 194 объекта, находящихся в хозяйственном ведении областного государственного унитарного предприятия;

- 10486 объектов, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений и казенных предприятий;

- 4163 объекта, находящихся в казне;

2) 22669 земельных участков;

3) 449 государственных учреждений, из них:

- 32 автономных учреждения;

- 255 бюджетных учреждений;

- 162 казенных учреждения;

4) 5 государственных унитарных и казенных предприятий, из них 1 – государственное унитарное предприятие, 4 – казенных предприятия.

5) пакеты акций 21 акционерного общества, из них: 20 – действующих обществ; 1 – в процедуре банкротства.

В отчетном периоде департаментом осуществлялось развитие, сопровождение и обслуживание автоматизированной информационной системы управления государственной и муниципальной собственностью Воронежской области, предназначенной для обеспечения сбора, обработки, хранения и представления данных об объектах реестра государственной собственности, выполнения в автоматическом режиме процедур оформления и учета договоров аренды объектов государственной собственности и земельных участков, контроля за соблюдением условий аренды, контроля деятельности муниципальных предприятий и учреждений, информационного обеспечения процесса приватизации.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 7800 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 7790 тыс. руб.

По мероприятию «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 15060,4 тыс. руб. - средства областного бюджета (77,5% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта, ремонт объектов недвижимого имущества, оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 19432 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 15060,4 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию обусловлено следующим:

- по коммунальным услугам на объекты имущества казны счета на оплату по заключенным государственным контрактам в отчетном периоде не были выставлены к оплате, остаток средств составил 1827,8 тыс. руб.;

- по охране имущества казны не исполнено 1707,1 тыс. руб. Экономия образовалась в результате снижения цены контракта при проведении торгов по подбору охранной компании, а также счета на оплату по заключенным государственным контрактам в отчетном периоде не были выставлены к оплате;

- на выполнение работ по текущему ремонту жилых помещений, находящихся в областной собственности, включая расчеты на капитальный ремонт жилых помещений, образовалась экономия в размере 737,1 тыс. рублей в результате оперативной работы по передаче жилых помещений, приобретенных в пользование, отдельным категориям граждан, а также передачи жилых помещений в собственность в рамках приватизации.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

За период действия Закона Воронежской области от 30.06.2010 № 62-ОЗ «О залоге имущества, находящегося в собственности Воронежской области», в соответствии с принятыми решениями Экспертного совета, обязательства значимых региональных инвесторов были обеспечены объектами областного залогового фонда и имуществом подконтрольных Воронежской области организаций на общую сумму более 6 млрд руб.

С учетом предоставления данной меры господдержки в экономику Воронежской области были привлечены инвестиции в объеме порядка 54 млрд руб.

В целях обеспечения сохранности областного имущества, а также в связи с завершением инвесторами своих проектов, департаментом был осуществлен вывод имущества из залога.

По состоянию на 01.01.2023 всё государственное имущество Воронежской области, ранее используемое в качестве обеспечения, высвобождено из залога.

На 2023 год в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 08.12.2022 № 890 «Об утверждении перечня объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2023 году» утвержден Перечень объектов областного залогового фонда, в который включены 316 объектов движимого и недвижимого имущества (в т.ч. 4 пакета акций акционерных обществ) ориентировочной стоимостью 5,3 млрд руб.

Указанные объекты областного залогового фонда предназначены для обеспечения исполнения обязательств инвесторов, реализующих либо планирующих реализацию инвестиционных проектов на территории Воронежской области.

Кроме того, в отчетном периоде на основании полученных разъяснений Федеральной антимонопольной службы России департаментом проведены мероприятия по корректировке нормативной правовой базы, регулирующей предоставление областных залогов. В частности, Законом Воронежской области № 62-ОЗ «О залоге имущества, находящегося в собственности Воронежской области» на сегодняшний день предусмотрено, что данная мера поддержки оказывается в порядке предоставления государственных преференций.

Всего за период действия данной меры поддержки совокупный размер платы инвесторов за пользование залогом имущества, перечисленной в бюджет Воронежской области, составил более 100 млн руб.

В целях увеличения залоговой базы продолжается работа по формированию земельного залогового фонда. В настоящее время в собственности АО «Земельный залоговый фонд» находится 48 земельных участков площадью 1,3 тыс. га, рыночной стоимостью порядка 1,4 млрд руб. В настоящее время все земельные участки свободны от обременений залогом.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В 2022 году проведены 4 заседания межведомственной комиссии, в рамках которых подведены итоги 2021 года, рассмотрены отчеты об итогах деятельности унитарных (казенных) предприятий за 9 месяцев 2022 года и проекты программ деятельности предприятий на очередной период планирования. Кроме того, были проведены 2 дополнительных заседания по КП ВО «Воронежфармация» в связи с наблюдаемой отрицательной динамикой финансово-хозяйственных показателей деятельности.

В рамках заседаний МВК на постоянной основе даются необходимые поручения, направленные на повышение степени эффективности использования государственного имущества и повышения результативности рычагов административного управления.

По результатам мониторинга финансово-хозяйственной деятельности предприятий  за  9 месяцев 2022 года в целом получен совокупный чистый убыток в сумме 44 млн руб., при этом наибольший убыток пришелся на            КП ВО «Воронежфармация», составив 38,6 млн руб. Выручка от основной деятельности предприятий сохранилась на уровне прошлого года и за 9 месяцев 2022 года превысила 2 млрд руб. Общая стоимость активов на 30.09.2022 составляет более 3,2 млрд руб. Предприятиями на постоянной основе осуществляются мероприятия по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженностей.

Выполнение показателей эффективности деятельности предприятий ежеквартально контролировалось департаментом путем мониторинга их финансово-производственной деятельности на основе анализа отчетности. Также департаментом совместно с предприятиями на постоянной основе ведется работа с непрофильным имуществом в целях определения вариантов наиболее эффективного его использования.

В рамках проведения инвентаризации государственного областного имущества:

- в соответствии с графиком проведения проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными департаменту физической культуры и спорта области, управлению лесного хозяйства области, управлению делами области, управлению по охране объектов культурного наследия области, в 2022 году завершены проверки фактического использования 107 земельных участков и 1160 объектов капитального строительства;

- в соответствии с графиком проведения проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты Воронежской области, утвержденным приказом департамента от 31.05.2022 № 1333, в 2022 году проверено 49 учреждений в 17 муниципальных районах, 701 объект капитального строительства и 73 земельных участка. По результатам проверок подготовлены соответствующие акты.

Указанные мероприятия позволят выявить неиспользуемое государственное имущество в целях его дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот, в том числе для включения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области.

В 2022 году проведено 8 заседаний комиссии по вопросам эффективного использования государственного имущества, в рамках которых рассмотрены обращения 70 учреждений (более 300 объектов). По результатам рассмотрения комиссией были приняты следующие решения:

- о включении 56 объектов в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области,

- о передаче 64 объектов в муниципальную собственность,

- о списании 69 объектов областного уровня собственности,

- о согласовании продажи по 25 объектам в установленном законе порядке,

- в отношении остальных объектов проводится дополнительная работа, включающая в себя выездные проверки, работу с муниципальными образованиями, привлечение заинтересованных в приобретении объектов недвижимости инвесторов.

По мероприятию «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 27404,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (79,3% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 34570 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 27404,7 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

По состоянию на 01.01.2023 количество действующих лицензий на розничную продажу алкогольной продукции составило 597 ед. (количество обособленных подразделений – 3302); количество действующих лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов составило 149 ед. (мест осуществления деятельности - 326).

Всего за 2022 год выдано 49 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлено 337 лицензий, продлена 31 лицензия, прекращено действие 27 лицензий.

Кроме того, выдано 8 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, переоформлено 27 лицензий, прекращено действие 4 лицензий. Доходы бюджета Воронежской области от уплаты государственной пошлины за совершение действий, связанных с лицензированием, за 2022 год составили 11740 тыс. руб.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2021 №2284 (ред. от 29.12.2021) «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам продления действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2022 году» принято решение продлить действие лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 01.01 по 31.12.2022 и действие которых продлевается на 12 месяцев. В связи с чем, департаментом в отношении одного юридического лица, имеющего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли, действие которой заканчивалось в 2022 году, продлено действие лицензии без уплаты госпошлины.

Также во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» внесены сведения в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции о продлении на 12 месяцев действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, сроки действия которых истекают. Всего за отчетный период продлено 364 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, в т.ч. при оказании услуг общественного питания без уплаты госпошлины.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» департаментом проведено 304 профилактических мероприятия, в рамках которых контролируемым лицам разъяснялись обязательные требования, предъявляемые к их деятельности либо к принадлежащим им объектам контроля.

Законом Воронежской области от 28.12.2005 №88-ОЗ (в ред. от 21.09.2022 № 70-ОЗ) «О государственном регулировании отдельных правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Воронежской области» с 03.10.2022 установлен запрет на розничную продажу алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах, имеющих зал обслуживания посетителей площадью менее 70 кв.м - на территории городского округа город Воронеж, а также менее 50 кв.м - на территории муниципальных образований Воронежской области. В случае несоответствия организации требованиям настоящего Закона осуществление указанной деятельности не допускается.

Под введенные ограничения попала 51 организация (94 объекта общепита). У таких организаций возникла обязанность в течение 30 дней подать в лицензирующий орган заявление о переоформлении лицензии путем исключения обособленного подразделения из лицензии либо путем внесения в нее изменений об обособленном подразделении в части увеличения площади зала обслуживания посетителей более 70 кв.м (если такая возможность имеется).

При этом, согласно пункту 1 статьи 20 Федерального закона № 171-ФЗ непредставление в установленный срок заявления о переоформлении лицензии является основанием для приостановления действия лицензии решением лицензирующего органа.

В отношении всех указанных организаций департаментом были вынесены предостережения о недопустимости нарушения требований указанного Закона.

В 30-ти дневный срок устранили нарушения 27 организаций-лицензиатов. В отношении 24 организаций департаментом было принято решение о приостановлении действия лицензий на осуществление деятельности в 56 объектах.

По состоянию на 01.01.2023 действие 12 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на 22 объектах возобновлено, кроме того на рассмотрении в департаменте находятся 2 заявления об устранении нарушений на 2 объектах. Под ограничениями на отчетную дату остается 7 организаций, осуществляющих деятельность в 10 объектах общепита.

Департаментом продолжено выстраивание межведомственного взаимодействия исполнительных органов власти, федеральных служб и правоохранительных структур, органов местного самоуправления, общественных организаций через работу Межведомственной рабочей группы по снижению нелегального оборота алкогольной продукции на территории Воронежской области.

За 2022 год проведено 24 заседания Межведомственной рабочей группы для реализации мероприятий по снижению нелегального оборота алкогольной продукции на территории муниципальных районов Воронежской области с участием департамента, по результатам которых отмечается положительная динамика по выявлению и пресечению органами местного самоуправления, совместно с правоохранительными органами незаконной реализации алкогольной продукции в торговых объектах на подведомственных территориях.

В целях сокращения нелегального рынка алкогольной продукции в розничном сегменте продолжается контроль функционирования единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

По состоянию на 01.01.2023 к ЕГАИС подключены в полном объеме 3302 (99,4%) лицензионных торговых объекта из 3321.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Доля организаций и индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, в общем количестве организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных представлять декларации, по итогам 2022 года составила 96%.

В отчетном периоде рассмотрено 149 обращений о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции в соответствии с требованиями Федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Кодекса РФ об административных правонарушениях. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», должностными лицами департамента приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности, а также в рамках взаимодействия департамента и ГУ МВД по Воронежской области обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

- Также за нарушение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), по ст. 14.19 (нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Изданы приказы департамента:

- от 01.02.2022 № 191 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных приложений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, привлечения к административной ответственности»;

- от 02.02.2022 № 217 «Об утверждении формы задания на проведение департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, формы заключения по результатам мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Воронежской области и порядка оформления»;

- от 27.05.2022 № 1317 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального»;

- от 28.06.2022 № 1606 «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых в 2022 году отнесена к определенной категории риска»;

- от 26.07.2022 № 1905 «Об утверждении формы оценочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям при лицензировании заготовки, хранения, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов), применяемого при выездной оценке;

- от 27.07.2022 № 1933 «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых в 2022 году отнесена к определенной категории риска»;

- от 12.09.2022 № 2296 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов».

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

В 2022 году продолжила свою работу межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов МСП, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

В 2022 году состоялось 4 заседания рабочей группы, на которых рассматривались вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества, передачи их в аренду субъектам МСП, а также повышения эффективности использования данного имущества.

По всем ведомственным показателям раздела «Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» целевой модели на 2022 год достигнуты (перевыполнены) плановые значения в полном объеме, в т.ч.:

1) количество объектов в перечнях областного и муниципального имущества, подлежащего сдаче в аренду субъектам МСП, в 2022 году возросло на 183 объекта. Т.е. увеличение объектов, включенных в перечни имущества, расположенного на территории Воронежской области, подлежащего сдаче в аренду субъектам МСП, относительно прошлого отчетного периода составило 15%.

Так, по состоянию на 01.01.2023 в перечни имущества по муниципальным районам и городским округам включены 684 объекта, по городским поселениям – 128 объектов, по сельским поселениям – 416 объектов. Общее количество муниципальных объектов, включенных в указанные перечни, составляет 1228 единиц.

Перечень государственного имущества Воронежской области состоит из 185 объектов.

Всего в перечни муниципального и государственного имущества, подлежащего сдаче в аренду субъектам малого бизнеса, включено 1413 объектов.

Плановый показатель на 2022 год – увеличение на 10% (выполнен);

2) в аренду передано:

- в муниципальных районах и городских округах – 644 объекта из 684 (94%);

- в городских поселениях – 111 объектов из 128 (87%);

- в сельских поселениях – 357 объектов из 416 (86%).

Всего: из 1228 объектов, включенных в перечни муниципального имущества, передано в аренду субъектам МСП 1112 объектов, что составляет – 90%.

Плановый показатель на 2022 год - 80% (выполнен).

В целях определения степени удовлетворенности процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса, проведен самоаудит показателя Национального рейтинга состояния инвестиционного климата «Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса».

По итогам 2022 года в опросе приняли участие 297 организаций, получивших в аренду областное и муниципальное имущество.

Оценивались как общая удовлетворенность процедурой получения арендных площадей, так и отдельные критерии, утвержденные в соответствии с методологией Агентства стратегических инициатив. Так, критерии удовлетворенности по данному показателю за 2022 год составили:

- скорость процедур – 3,7 баллов,

- доступность участия – 3,8 баллов,

- понятность документооборота – 3,9 балла,

- удобство организации процедур – 4,3 балла,

- прозрачность процедур – 4,2 балла,

- полнота информации о процедурах – 4,1 балла.

Таким образом, по результатам самоаудита состояния показателя «Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса» итоговое значение за 2022 год составило 4 балла (из 5-ти возможных).

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» доведено 740 тыс. руб., исполнено 352,96 тыс. руб. - средства областного бюджета (47,7% от доведенного объема финансирования).

В рамках реализации Закона Воронежской области от 28.12.2021 № 155-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2022-2024 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Заключено 3 государственных контракта по оценке годовой рыночной стоимости государственного имущества Воронежской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2022 – 2024 годы.

Заключен государственный контракт на оказание услуг по размещению информации в сети «Интернет» (avito.ru) об объектах недвижимого имущества, подлежащих продаже в рамках прогнозного плана приватизации.

В отчетном периоде на продажу выставлялись 214 объектов в составе имущественных комплексов. По результатам торгов заключено 28 договоров купли-продажи имущественных комплексов. Всего в бюджет Воронежской области в 2022 году от продажи областного имущества поступило денежных средств на общую сумму 138,8 млн руб., из них:

- от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество), расположенных по следующим адресам: Борисоглебский городской округ, ул. 40 лет Октября, 309; ул. Свободы, 223; Лискинский район, с. Средний Икорец, пл. Революции, 2; Эртильский район, г. Эртиль, ул. Лесная, д. 9; Бобровский район, с. Слобода, поселок Брагинского лесничества; Россошанский район, г. Россошь, ул. Пролетарская, 66а, 55; Грибановский район, п. Теллермановский, ул. Корнаковского, 24а; г. Воронеж, ул. Пойменная, 43-а, ул. Красных Зорь, д. 36, пом. 109; ул. Ворошилова, 7; ул. Плехановская, д. 9, ул. Серова, 4-6, пер. Краснодарский, 3, ул. Машиностроителей, 47-а, ул. Ленинградская, 118-а, поступило 72,77 млн руб.;

- от продажи земельных участков, расположенных под объектами, поступило 66,03 млн руб.

Кроме того, проведена работа по подготовке аукционной документации для продажи пакетов акций АО «Экология промышленности», АО «Учебный центр профессиональной подготовки», АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий».

В целях повышения уровня исполнения программы приватизации была проведена работа по формированию актуальных подходов к построению системы продаж, в частности:

- адресное информирование о проводимых торгах и приватизируемом имуществе;

- взаимодействие с администрациями муниципальных районов и сельских поселений Воронежской области, управами городского округа город Воронеж;

- размещение информации о торгах на сайтах по продаже недвижимости, информационных растяжках на самих объектах недвижимости и т.д.

Основой формирования предложений для продажи имущества, как и в прошлые годы, стал заявительный принцип, согласно которому в отношении значительной части объектов, включенных в программу приватизации, проведен анализ заинтересованности их приобретения юридическими и физическими лицами.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 740 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 352,96 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов в связи со снижением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз.

По основному мероприятию 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» доведено 13340 тыс. руб., исполнено 8633,76 тыс. руб. - средства областного бюджета (64,7% от доведенного объема финансирования).

В целях реализации мероприятий был заключен долгосрочный государственный контракт на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области.

Кроме того, заключены трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земель на территории Воронежской области между департаментом и органами местного самоуправления 19 муниципальных районов (Богучарского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, Кантемировского, Нижнедевицкого, Павловского, Петропавловского, Поворинского, Подгоренского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Хохольского, Эртильского, Новоусманского и Панинского районов).

В 2022 году в собственность Воронежской области из невостребованных земельных долей было оформлено 76 земельных участков общей площадью 3,4 тыс. га, расположенных на территории Богучарского, Кантемировского и Павловского муниципальных районов. Работы по оформлению невостребованных земельных долей в регионе будут продолжаться до конца 2023 года.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 13340 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 8633,76 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с тем, что исполнитель контракта по оформлению невостребованных земельных долей не выполнил в полном объеме работы, запланированные в 2022 году, ввиду того, что в ходе проведения указанных работ были выявлены наследники потенциальных невостребованных земельных долей, что привело к увеличению сроков выполнения работ и уменьшению объемов оформляемых земель.

По основному мероприятию 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» доведено 33846,9 тыс. руб., исполнено 33846,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.01.2023 Воронежская область является владельцем пакетов акций 21 акционерного общества, из которых 20 действующие, 1 – в процедуре банкротства.

Основные финансово-экономические показатели деятельности по                       20 обществам, представившим бухгалтерскую отчетность за 9 месяцев 2022 года, характеризуются следующими данными:

1. Совокупный объем реализации продукции (услуг) обществ в денежном выражении составил 776 129 тыс. руб., что на 21,8% меньше объема, полученного за 9 месяцев 2021 года.

2. Полная себестоимость производства и оказания услуг за отчетный период по обществам, в целом, составила 996 772 тыс. руб., данный показатель уменьшился на 11,4% по отношению к аналогичному показателю за 9 месяцев 2021 года.

3. Финансовым результатом от основной деятельности всех обществ в отчетном периоде стал убыток от продаж, который увеличился на 67% по сравнению с аналогичным показателем за 9 месяцев 2021 года и составил                     220 643 тыс. руб. Прибыль от продаж получили 6 из 20 акционерных обществ.

4. Средняя рентабельность основной деятельности в анализируемом периоде составила -22,1%.

5. Финансовым итогом за 9 месяцев 2022 года стал чистый убыток в сумме 134 593 тыс. руб. Данная сумма по 20 обществам сложилась из чистой прибыли по 8 обществам (6 241 тыс. руб.) и чистого убытка по 12 обществам (– 140 834 тыс. руб.)

Основную долю от совокупной чистой прибыли всех прибыльных обществ занимает АО «Центральный рынок» (2 896 тыс. руб.), АО «ЕПСС ЖКХ ВО» (1 004 тыс. руб.), АО «АЖИК ВО» (821 тыс. руб.), АО «МЦП» (596 тыс. руб.).

Наибольший убыток получен: АО «ВПАТП № 3» (-30 719 тыс. руб.), АО «Учебный центр» (-26 851 тыс. руб.), АО «ВИнКо» (-26 055 тыс. руб.), АО «Воронежоблтехинвентаризация» (- 16 787 тыс. руб.), АО «ЦИС ВАК» (- 11 948 тыс. руб.).

6. Совокупная стоимость чистых активов обществ с долей области на 30.09.2022 оценивается в 10 427 155 тыс. руб. (увеличение 2,9 % к стоимости аналогичного отчетного периода 2021 года).

7. Суммарная стоимость активов акционерных обществ составляет 12 083 851 тыс. руб., что на 8% выше уровня соответствующего периода предыдущего года.

8. Стоимость основных средств на балансах обществ оценивается в 8 133 668 тыс. руб., что на 12,4 % выше их стоимости на 30.09.2021.

Анализ приведенных показателей за 9 месяцев 2022 года свидетельствует о положительной динамике показателей чистых активов, активов, основных средств.

Кроме того, по данному направлению деятельности проведены следующие мероприятия:

- проведена процедура увеличения уставного капитала АО «Воронежская индустриальная корпорация» за счет средств бюджета Воронежской области в размере 18 846,9 тыс. руб. и государственного имущества общей рыночной стоимостью 58 265,1 тыс. руб.;

- проведена процедура увеличения уставного капитала АО «ВПАТП №3» за счет государственного имущества Воронежской области на сумму 127 232 тыс. руб.;

- проведена процедура увеличения уставного капитала АО «Студия «Губерния» за счет средств бюджета Воронежской области на сумму 15 000 тыс. руб. в целях приобретения оборудования;

- проведена процедура увеличения уставного капитала АО «Центральный рынок» за счет дополнительного взноса городского округа город Воронеж (доли в уставном капитале ООО «Рынок «Северный» рыночной стоимостью 41 866 тыс. руб.);

- проведено 20 общих собраний акционеров;

- издано 29 приказов департамента – решений единственного акционера обществ с участием Воронежской области в уставных капиталах по вопросам, относящимся к компетенции годовых и внеочередных общих собраний акционеров, а также вопросам текущей деятельности обществ;

- проведено 261 заседание советов директоров обществ по вопросам текущей деятельности обществ;

- в рамках реализации Закона Воронежской области от 28.12.2021 № 155-ОЗ  «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2022 - 2024 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» проведена работа по подготовке аукционной документации и выставлению на торги пакетов акций АО «Экология промышленности», АО «Учебный центр профессиональной подготовки», АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий».

По основному мероприятию 1.5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» доведено 5000 тыс. руб., исполнено 4576,63 тыс. руб. - средства областного бюджета (91,5% от доведенного объема финансирования).

В соответствии с государственным контрактом на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, проведены мероприятия по образованию 69 земельных участков и уточнению местоположения границ 7 земельных участков в целях устранения пересечений с границами населенных пунктов Воронежской области.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 5000 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 4576,63 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

По основному мероприятию 1.6 «Проведение комплексных кадастровых работ» доведено 500 тыс. руб., исполнено 373,09 тыс. руб. - средства областного бюджета (74,6% от доведенного объема финансирования).

В 2022 году на территории Воронежской области впервые начато проведение комплексных кадастровых работ, направленных на уточнение границ земельных участков, установление или уточнение местоположения зданий и сооружений, постановку на государственный кадастровый учет ранее учтенных в ЕГРН земельных участков и объектов недвижимого имущества, за счет средств областного бюджета.

Пилотным муниципальным образованием для проведения работ был определен Новоусманский район. Комплексные кадастровые работы проведены в Орловском и Рогачевском сельских поселениях в отношении 1568 объектов недвижимости, в том числе - 940 земельных участков и 628 объектов капитального строительства.

По итогам проведенных работ выявлены и устранены пересечения границ земельных участков, осуществлена связь объектов капитального строительства с земельными участками, внесены необходимые сведения в ЕГРН в отношении 620 земельных участков и 432 объектов капитального строительства.

Заключено соглашение между департаментом и Центральным аппаратом Росреестра о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на проведение комплексных кадастровых работ в 2023 году.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 373,09 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с экономией средств, сложившейся по результатам торгов.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы, составили 373867,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 373867,4 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 372762,19 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

По основному мероприятию 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» доведено 158397,1 тыс. руб., исполнено 158122,09 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,8% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 31.12.2022 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

По основному мероприятию 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» доведено 215470,3 тыс. руб., исполнено 214640,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,6% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 31.12.2022 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.