Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 9 месяцев 2022 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 7486579,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2022 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.03.2022 № 736.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составляет 1004369,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 875495,68 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 329006,63 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы, составили 648378,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 601403,0 тыс. руб.

Фактически за 9 месяцев 2022 года на реализацию подпрограммы направлено 68540,33 тыс. руб. – средства областного бюджета (11,4% от доведенного предельного объема финансирования).

Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.

По основному мероприятию 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 242403,0 тыс. руб., исполнено 44675,36 - средства областного бюджета (18,4% от доведенного предельного объема финансирования).

Основное мероприятие включает 20 мероприятий.

По мероприятию «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» исполнено 1791,4 тыс. руб. - средства областного бюджета (2,6% от доведенного объема финансирования).

В отчетном периоде приобретено оборудование для нужд ФСБ России на сумму 1791,4 тыс. руб. (оплачено), а также для нужд ГУ МВД России по Воронежской области на сумму 197 тыс. руб. (оплата будет произведена в октябре т.г.).

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 69406 тыс. руб. В текущем году запланированы мероприятия по приобретению оборудования для нужд военных комиссариатов на сумму 56 млн руб. Департаментом подготовлена аукционная документация на закупку мебели, медицинского оборудования и компьютерной техники для нужд военных комиссариатов г. Нововоронеж, Советского и Ленинского районов г. Воронежа на общую сумму 41,4 млн руб. Департаментом финансов согласованы заявки на общую сумму 36 млн руб. (направлены в управление по регулированию контрактной системы Воронежской области для проведения торгов).

Также департаментом проводятся мероприятия по размещению закупки для нужд войсковой части в Грибановском районе на сумму 7,5 млн руб. и для нужд ГУ МВД России по Воронежской области (оборудование) на сумму 2,6 млн руб.

По мероприятию «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 128,75 тыс. руб. - средства областного бюджета (7,6% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1700 тыс. руб. По результатам проведенных торгов заключено 14 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 713,3 тыс. руб.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 128,75 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 352,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (44,1% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 315 объектов недвижимости и 452 земельных участка, в том числе:

- 129 земельных участков, занимаемых объектами газоснабжения (ГРП, ШРП),

- 76 земельных участков, оформленных в счет невостребованных земельных долей,

- 162 земельных участка, занятых защитными лесными насаждениями,

- 44 земельных участка, занимаемых водными объектами (пруды),

- 21 земельный участок, занимаемый областными учреждениями,

- 17 земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами регионального значения,

- 3 земельных участка, занимаемых гидротехническими сооружениями.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 800 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 2 государственных контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 450 тыс. руб. По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 352,9 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, планируется заключение контракта на сумму 100,00 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Воронежской областной Думой 23.06.2022 принят Закон Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий выделение ГУП ВО «Облкоммунсервис» субсидии на увеличение уставного фонда в целях пополнения оборотных средств в размере 89000 тыс. руб. В этой связи издано постановление правительства Воронежской области от 22.09.2022 №657 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета государственному унитарному предприятию Воронежской области «Облкоммунсервис» на увеличение уставного фонда в целях пополнения оборотных средств». Бюджетные средства в размере 89 млн руб. будут перечислены в октябре текущего года.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

Подготовлено 15 проектов постановлений о переводе 22 земельных участков общей площадью 281,9 га из одной категории в другую на территории Аннинского, Богучарского, Верхнемамонского, Лискинского, Новохоперского, Новоусманского, Павловского, Поворинского, Рамонского, Россошанского, Семилукского районов.

В рамках исполнения поручения губернатора Воронежской области Гусева А.В. по вопросу организации системной работы по контролю, выявлению и демонтажу незаконных строений в прибрежной зоне рек Воронежской области создана соответствующая межведомственная рабочая группа. Выявлено 283 земельных участка, из которых:

- 244 земельных участка, находящихся в частной собственности, пересекают границы водных объектов и сформированы в 20-метровой прибрежной полосе Воронежского водохранилища, озер Ольховатое, Стрелецкое, рек Битюг, Сухая Чигла, Усмань, Чигла, расположенных на территории Аннинского, Бобровского, Бутурлиновского, Новоусманского, Павловского, Рамонского, Таловского муниципальных районов и городского округа город Воронеж. Информация по данным земельным участкам направлена в ТУ Росимущества в Воронежской области для принятия соответствующих мер по устранению нарушений действующего земельного и водного законодательства;

- 36 земельных участков, находящихся в частной собственности, сформированы в 20-метровой прибрежной полосе озера Стрелецкое, рек Битюг, Усмань, Чигла, расположенных на территории Бобровского, Бутурлиновского, Новоусманского, Рамонского муниципальных районов. Информация по данным земельным участкам направлена в Управление Росимущества по Воронежской области и органы местного самоуправления для проведения контрольных мероприятий в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.

Организована работа по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нижнедевицкого муниципального района. Геодезические работы по установлению границ неразграниченных сельхозземель завершены на территории всех 15 сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района. Полностью подготовлены схемы образования земельных участков на общую площадь 12,3 тыс. га в отношении неразграниченных сельхозземель на территории 15 сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района.

Администрацией Нижнедевицкого муниципального района утверждены схемы образования земельных участков общей площадью 3,5 тыс. га. В Управление Россреестра по Воронежской области для постановки на государственный кадастровый учет направлены материалы в отношении 2,7 тыс. га, из них в настоящее время на государственный кадастровый учет поставлено 2,3 тыс. га.

В рамках оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области департаментом проработаны материалы и представлены департамент экономического развития Воронежской области:

- мотивированное заключение о признании масштабным инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Мясохладобойня – предприятие по убою, хранению и переработке свиноводческой продукции» ООО «АГРОЭКО-ЮГ» и возможности предоставления инвестору в аренду без торгов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности и иного специального назначения областного уровня собственности, расположенных на территории Павловского муниципального района;

- мотивированное заключение о признании масштабным инвестиционного проекта «Строительство складского комплекса и создаваемых объектах производственного назначения на территории Воронежской области» ООО «Агротех-Гарант» и возможности предоставления инвестору в аренду без торгов земельного участка из земель населенных пунктов городского округа город Воронеж, неразграниченного уровня собственности после изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для проектирования и строительства автосервисного комплекса с административными и складскими помещениями» на вид разрешенного использования, необходимый для реализации масштабного инвестиционного проекта, согласно правилам землепользования и застройки городского округа город Воронеж, а также при условии согласования возможности вовлечения указанного земельного участка в оборот с управлением главного архитектора городского округа город Воронеж;

- заключение о возможности реализации инвестиционного проекта ООО «Лимак» на земельном участке из земель промышленности и иного специального назначения площадью 1 га, государственная собственность на который не разграничена, расположенном на территории Новоусманского района в границах ИП «Масловский»;

- предложения о возможности реализации инвестиционного проекта ООО «РАДУГА ЦИНК ЛИСТ» по созданию производства по горячему оцинкованию холоднокатаной тонколистовой стали на территории индустриального парка «Масловский» или ОЭЗ ППТ «Центр»;

- предложения о возможности реализации инвестиционного проекта DERAG mbH по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции на земельных участках, находящихся в частной собственности;

– по внесению изменений в Закон Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты» в части дополнения п. 3 ст. 2 Закона Воронежской области № 05-ОЗ пунктом «развитие сферы туризма», а также дополнения ст. 4 Закона Воронежской области № 05-ОЗ критериями, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты в сфере развития туризма для предоставления таким проектам земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, без торгов;

– по реализации рекомендаций Минтранса России в части дополнения Закона Воронежской области № 05-ОЗ п. 3 ст. 2 пунктом «развитие объектов дорожного сервиса и придорожных территорий», а также дополнения ст. 4 Закона Воронежской области № 05-ОЗ критериями, которым должны соответствовать масштабные инвестиционные проекты в сфере развития объектов дорожного сервиса и придорожных территорий, и Закона Воронежской области от 07.07.2006 N 67-ОЗ «О государственной (областной) поддержке инвестиционной деятельности на территории Воронежской области» в части возможности предоставления инвестиционным проектам в сфере развития объектов дорожного сервиса и придорожных территорий  льготы по налогам на имущество и прибыль организации, а также субсидии на возмещение части затрат на реализацию инвестиционного проекта.

Сформирован и предоставлен ООО «Воронежпищепродукт» перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения областного уровня собственности общей площадью 29 тыс. га, расположенных на территории 19 муниципальных образований Воронежской области, для реализации инвестиционных проектов.

Оказывается содействие ООО «Дон» в реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере АПК на территории Острогожского, Семилукского и Хохольского муниципальных районов. Согласован перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены инвестору в аренду для реализации проекта, а также порядок предоставления земельных участков для реализации проекта без торгов.

ООО «Грин-Пак» предоставлен земельный участок площадью 4,5 га в аренду на 10 лет без проведения торгов для реализации на территории Рамонского муниципального района масштабного инвестиционного проекта «Животноводческое хозяйство по выращиванию индейки».

ООО «АГРОЭКО-ЮГ» предоставлен земельный участок общей площадью 9,2 га в аренду на 10 лет без проведения торгов на территории Павловского муниципального района для реализации масштабного инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Мясохладобойня – предприятие по убою, хранению и переработке свиноводческой продукции».

В рамках расширения территории ИП «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр»:

– организованы 3 рабочих совещания с участием заинтересованных ИОГВ и собственников земельных участков по вопросу определения порядка и стоимости их приобретения для расширения промышленных территорий;

– осуществлен анализ стоимости инфраструктурного обеспечения земельных участков, планируемых к включению в состав ИП «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр» (468,3 га – г. Воронеж, 253,8 га – Новоусманский район).

В адрес ГКУ ВО «Агентство по привлечению инвестиций и региональному развитию» направлены предложения по возможности размещения ООО «Оптимэкспорт» (реализация проекта «Синтез жирных кислот и соапстоков растительных масел») и ООО «ВЗК» (реализация проекта «Глубокая переработка зерна пшеницы») на территории индустриальных парков Воронежской области.

В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Федерального закона от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» подготовлен проект закона Воронежской области, которым определяются муниципальные образования, на территориях которых не допускаются строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на земельных участках из состава земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности.

В рамках реализации Закона Воронежской области от 02.03.2016 N 01-ОЗ «Об индустриальных (промышленных) парках и промышленных кластерах на территории Воронежской области» подготовлено предварительное заключение о создании индустриального (промышленного) парка «Подгоренский» на земельном участке категории земель промышленности и иного специального назначения площадью 44,7 га, расположенного на территории Подгоренского муниципального района, и находящегося в муниципальной собственности Подгоренского городского поселения.

Согласовано 176 проектов генеральных планов сельских/городских поселений, городских округов Воронежской области.

Заключены договоры аренды на 177 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 7607,8 га.

Заключены договоры купли-продажи на 113 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5104,2 га.

Заключены договоры аренды на 107 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 295 га.

Заключены договоры аренды на 20 земельных участков сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами, общей площадью 149 га.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 600 тыс. руб. Заключены государственные контракты на сумму 7297,7 тыс. руб. Оплата по заключенным контрактам будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, планируется заключение контракта на оказание услуг по страхованию ответственности владельца опасного объекта (ГТС) на сумму 700 тыс. руб.

На оставшуюся сумму 2600 тыс. руб. планируется уменьшение финансирования по данной статье.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

- По состоянию на 01.10.2022 в реестр многодетных граждан, изъявивших желание на получение земельного участка в собственность бесплатно, проживающих на территории городского округа г. Воронеж, включено 4829 граждан.

- За период с 01.01.2022 по 01.10.2022 многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, предоставлено 69 земельных участков, а также 85 единовременных денежных выплат взамен бесплатного предоставления земельного участка. Всего на данный момент поступило 221 письменное согласие от многодетных граждан на получение единовременной денежной выплаты.

- Также совместно с органами местного самоуправления проведена работа по формированию сводного списка многодетных граждан, проживающих на территории Воронежской области, имеющих право на получение компенсационной выплаты взамен предоставления земельного участка в 2022 году, который утвержден приказом департамента от 15.02.2022 № 451. Всем многодетным гражданам, включенным в данный список, направлены соответствующие уведомления. Ведется анализ поступающих от многодетных граждан согласий на получение компенсационной выплаты взамен предоставления земельного участка.

- В целях обеспечения многодетных граждан земельными участками и разработки новых земельных массивов доработана документация по планировке территории, расположенной по ул. Майская в городском округе город Воронеж площадью 16,8 га с учетом принятых новых Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж, и направлена в администрацию городского округа город Воронеж для ее утверждения в целях дальнейшего предоставления земельных участков многодетным гражданам.

- Принят разработанный департаментом Закон Воронежской области, касающийся:

- - расширения понятия (состава) многодетной семьи, которое будет включать (учитывать) детей, проходящих срочную военную службу после 18 лет;

- - подтверждения совместного проживания заявителя с детьми не только сведениями о регистрации по месту жительства, но и иными документами (актами органов опеки, судебными решениями о месте жительства ребенка).

По мероприятию «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» исполнено 4146,38 тыс. руб. - средства областного бюджета (58,8% от доведенного объема финансирования).

За 9 месяцев 2022 года утверждены и внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории города Воронежа по 3 участкам территорий, включающие в себя 3 места установки рекламных конструкций различных форматов. Исключено 43 места размещения рекламных конструкций по ул. Кольцовская, Ленинский проспект, ул. Димитрова, ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ленина, Московский проспект, ул. Машиностроителей. Всего в соответствии проектом перспективной схемы размещения рекламных конструкций из схемы исключена 1031 позиция.

За отчетный период выдано 357 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулировано 5 разрешений.

Издан приказ департамента от 06.09.2022 № 2231 «Об утверждении Порядка аннулирования разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж».

Проведено заседание рабочей группы по разработке и утверждению схем размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. На заседании было рассмотрено 42 места установки рекламных конструкций. По итогам заседания принято решение:

- включить в схему одно место установки рекламной конструкции;

- исключить из схемы 10 мест установки рекламных конструкций;

- отказать в возможности включения в схему 9 мест установки рекламных конструкций;

- согласовать изменение вида и количества сторон в отношении 3 рекламных конструкций, утвержденных в схеме;

- требуется проработка по 19 местам установки рекламных конструкций.

Проведен аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которого заключено 16 договоров.

В целях предоставления мер поддержки операторам наружной рекламы, в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлены и заключены 196 дополнительных соглашений о продлении на 1 год срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по обращениям 16 компаний. Издан проект распоряжения правительства Воронежской области от 27.09.2022 № 1022-р «О предоставлении мер поддержки организациям, осуществляющим деятельность в сфере наружной рекламы», предусматривающий снижение размера платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 50 % в период с 1 сентября 2022 года до 1 марта 2023 года.

Ведется планомерная работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. За отчетный период департаментом составлено 159 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, выдано 155 предписаний о демонтаже таких конструкций.

Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 149 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

В рамках соглашения о взаимодействии департамента, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 19 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Размещены информационные материалы социальной направленности на 979 рекламных поверхностях на территории городского округа город Воронеж.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 7050 тыс. руб. Заключены 3 государственных контракта на печать и размещение информационных материалов, на выполнение работ по текущему ремонту трансформирующихся объемных крупногабаритных конструкций, принадлежащих Воронежской области, на общую сумму 4146,38 тыс. руб. Контракты оплачены полностью.

В настоящее время проводится работа по подготовке документации для заключения контракта на размещение информационных материалов в рамках кампании «Трезвость - норма жизни».

По мероприятию «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» исполнено 348,6 тыс. руб. - средства областного бюджета (99,6% от доведенного объема финансирования).

Издано 275 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

В рамках реализации стратегического проекта «Реконструкция Петровской набережной»:

- издано постановление правительства области от 31.03.2022 № 200, которым внесены изменения в зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ильинская церковь»;

- получены технические условия на присоединение объектов, запланированных к строительству на территории 2 очереди благоустройства Петровской набережной, к инженерным сетям;

- согласован перечень мероприятий для подключения объекта «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РВК – Воронеж»;

- проведено межведомственное совещание с администрацией                                           г.о.г. Воронеж, Управлением Росреестра по Воронежской области, кадастровой палатой Воронежской области по вопросу принятия новых Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж;

- осуществлены кадастровые работы по разделу земельных участков в связи с осуществлением мероприятий, направленных на благоустройство II очереди данной территории;

- подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в связи с образованием земельного участка путем объединения 9 земельных участков, входящих по концепции в III очередь благоустройства Петровской набережной;

- внесены изменения в документацию по планировке территории для размещения объекта регионального значения «Развитие Петровской набережной в г. Воронеже», разработанную департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области;

- по итогам выездного совещания по вопросу возможности и целесообразности дополнительного намыва территорий в границах Воронежского водохранилища подготовлен алгоритм образования и оформления искусственных земельных участков на территории Петровской набережной в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации мероприятий пилотного проекта по проведению комплексных кадастровых работ на территории Новоусманского муниципального района заключен государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ, в соответствии с которым исполнителем контракта осуществлены необходимые работы в отношении 1178 объектов недвижимости и земельных участков на территории Рогачевского и Орловского сельских поселений. Опубликованы извещения о проведении 28.10.2022 заседаний согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ.

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ                      «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости проведены заседания Оперативного штаба, определены ответственные лица от администраций муниципальных образований области за реализацию положений закона, осуществлен мониторинг утверждения органами местного самоуправления планов-графиков выполнения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, организованы и проведены совещания по проблемным вопросам реализации закона.

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. по реализации мероприятий, направленных на повышение качества автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации, проведен мониторинг поставленных на государственный кадастровый учёт линейных сооружений и земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Подготовлен проект постановления правительства области об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, в интересах ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

В целях оформления и предоставления департаменту строительной политики области земельных участков для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения «М «Дон» - п. Отрадное» - г. Воронеж (ул. Урывского):

- приняты из частной собственности в государственную собственность Воронежской области 11 земельных участков в виде пожертвования;

- проведены мероприятия по передаче из муниципальной собственности городского округа город Воронеж в государственную собственность Воронежской области земельного участка по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова;

- департаменту дорожной деятельности области прекращено право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками (2 участка).

Утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в связи с объединением земельных участков по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13, для строительства медицинского учреждения. Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» завершена.

Принято участие в заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области, на которых рассмотрено 64 заявления по 444 объектам, из них по 72 объектам принято решение о пересмотре кадастровой стоимости.

По мероприятию «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» исполнено 14447,31 тыс. руб. - средства областного бюджета (60,4% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

Претензионно-исковой работой охвачена задолженность общей суммой 198,01 млн руб.

За истекший период 2022 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 29,41 млн руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с предложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомление о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 23910 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 9400 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 28 земельных участков для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Подготовлено 25 договоров безвозмездного пользования земельными участками.

Направлено ходатайство губернатора Воронежской области Гусева А.В. в АО «ДОМ.РФ» по вовлечению в оборот в целях предоставления жилищно-строительному кооперативу части находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 22 512 кв. м, расположенного по адресу: г. Воронеж, пр-кт Московский, 142в.

В целях реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области, департаментом определен размер земельного участка, предоставляемого новому застройщику в аренду без проведения торгов, расположенного по адресу:  г.Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская 47в. Подготовлено мотивированное заключение о соответствии объекта коммунально-бытового назначения «Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов по адресу: Воронежская область, город Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская, 47в» критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов». Во исполнение распоряжения губернатора Воронежской области от 12.04.2022 № 10-рг о предоставлении ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СВОЙ ДОМ» земельного участка в аренду на срок 5 лет без проведения торгов для строительства объекта коммунально-бытового назначения «Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов по адресу: Воронежская область, город Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская, 47в» департаментом подготовлен проект договора аренды земельного участка.

ЖСК «Междуречье» предоставлен в аренду земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Хохольская, и направлен на государственную регистрацию в Управление Росреестра по Воронежской области.

В целях передачи в муниципальную собственность неразграниченного земельного участка для строительства спортивной инфраструктуры средней общеобразовательной школы на ул. Домостроителей департаментом подготовлен проект договора безвозмездного пользования земельным участком площадью 4463 кв. м, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Домостроителей, в районе д. 30а.

В рамках оказания поддержки предпринимателям издан приказ департамента от 12.07.2022 № 1753 «О внесении изменений в приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 03.06.2020 № 1247», которым предусмотрено освобождение до 30.09.2022 года предпринимателей от оплаты за размещение летних кафе на земельных участках в городе Воронеж и в Воронежской области.

Издан приказ департамента № 690 от 28.03.2022 «О внесении изменений в приказ департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 02.07.2015 № 1111» в части установления расчета платы за использование земель за размещение объектов по формуле с применением среднего удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков, а также в части установления безвозмездного использования за размещение парковок общего пользования.

Подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 25.04.2008 № 349» в части определения расчета арендной платы по договорам аренды земельных участков, предоставленных для целей, не связанных со строительством.

Выдано 815 разрешений на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 30 объектов недвижимого имущества и 1935 единиц движимого имущества.

Из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 10 объектов недвижимого имущества и 
60 единиц движимого имущества.

Из частной собственности индивидуального предпринимателя Воронина Владимира Петровича в государственную собственность Воронежской области приняты на безвозмездной основе в виде пожертвования акции АО «АЖИК Воронежской области» в количестве 4900 штук.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 29 объектов недвижимого имущества и 2788 единиц движимого имущества.

Из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 4 объекта недвижимого имущества и 77 единиц движимого имущества.

Из федеральной собственности в государственную собственность Воронежской области принят один объект движимого имущества.

Из частной собственности АО «Объединенные активы» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята одна единица недвижимого имущества.

Из частной собственности АО «Минудобрения» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принято 
112 единиц движимого имущества.

Из частной собственности АО «НПО «Апротек» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята документация, необходимая для реализации мероприятий по расчистке реки Осередь в городе Павловске Павловского муниципального района Воронежской области.

Из собственности Воронежской области в собственность Новопсковского, Марковского и Меловского районов Луганской Народной Республики переданы 9 автотранспортных средств и 6 глубинных насосов (распоряжение правительства области от 10.06.2022 № 597-р); 58642 единицы технических средств реабилитации (трости опорные, костыли, ходунки, кресла-коляски и др.) (распоряжение правительства области от 23.06.2022 № 653-р); лекарственные препараты на общую сумму 10,2 млн руб. (распоряжение правительства области от 23.06.2022 № 654-р);  лекарственные препараты на сумму 12,8 млн руб. и медицинские изделия на сумму 3,6 млн руб. (распоряжение правительства области от 28.07.2022 № 810-р); 117188 единиц движимого имущества (трости опорные, костыли, ходунки, кресла-коляски и др.) (распоряжение правительства области от 04.08.2022 № 845-р); 4 автотранспортных средства (автобусы ПАЗ); оборудование и имущество (звукоусиливающая аппаратура (мегафон) 14 шт., переносной складной стол 14 шт. и т.д.) (распоряжения правительства области от 21.09.2022 № 997-р).

Подготовлено 9 распоряжений правительства области о передаче земельных участков с уровня на уровень.

В целях усиления охраны Государственной границы Российской Федерации в рамках распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Воронежской области от 13.09.2022 № 36-250-р осуществляется передача в федеральную собственность земельного участка площадью 1758 кв. м областного уровня собственности, расположенного на территории Кантемировского муниципального района, ранее предоставленного на праве постоянного бессрочного пользования ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по Белгородской и Воронежской областям».

В рамках реализации Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ  в целях соблюдения действующего законодательства и интересов Российской Федерации осуществлены мероприятия по передаче в федеральную собственность 4-х земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения общей площадью 80,96 га, занятых водными объектами (прудами) и имеющим гидравлическая связь с реками, а также в рамках достигнутых договоренностей о равноценном обмене земельными участками областного и федерального уровней собственности осуществлена передача областного земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, расположенного на территории Панинского района, площадью 17,92 га и предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования 
ФКУ КП-10 УФСИН России по Воронежской области.

В целях создания экспозиции событий Великой Отечественной войны «Подвиг восьмой роты» в честь героического подвига погибших воинов и восстановления оборонительных и укрепительных (фортификационных) сооружений осуществлены мероприятия по безвозмездной передаче из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность Богучарского муниципального района земельного участка площадью 13,3 га, расположенного на территории Богучарского муниципального района.

Подготовлено 3 распоряжения правительства области о передаче автомобильных дорог из собственности муниципальных образований в собственность Воронежской области.

По мероприятию «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» исполнено 2000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (35,1% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2022 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 36541 объект недвижимости (14640 объектов капитального строительства и 21901 земельный участок), 28773 единицы движимого имущества.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3200 тыс. руб. Заключен государственный контракт на сумму 4000 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 2000 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, проведены торги на заключение контракта с начальной максимальной ценой 5000 тыс. руб. (в 2022 году предусмотрена частичная оплата в размере 3000 тыс. руб. и 2000 тыс. руб. с оплатой в 2023 году).

По мероприятию «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 10395,33 тыс. руб. - средства областного бюджета (74% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта, оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 14045 тыс. руб. Заключено 29 государственных контрактов на общую сумму 17751,9 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 10395,33 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

До конца года планируется заключить еще ряд контрактов.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Осуществлены мероприятия по корректировке нормативной правовой базы, регулирующей предоставление областных залогов, учитывающей разъяснения ФАС России и предусматривающей, что данная мера поддержки оказывается в порядке предоставления государственных преференций:

- принят Закон Воронежской области от 25.02.2022 № 17-ОЗ                «О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской области «О залоге имущества, находящегося в собственности Воронежской области»;

- принято постановление правительства Воронежской области от 03.08.2022 № 528 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 08.11.2010 № 950».

Проведена рабочая встреча с представителем ООО «Плем-Репродуктор «Донская индейка» по вопросу предоставления компании залогового имущества Воронежской области в качестве обеспечительных мер для получения банковских кредитных средств (2,1 млрд руб.), представителю компании даны необходимые пояснения о правовом регулировании данного вопроса.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

Подготовлены и проведены заседания межведомственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Воронежской области по вопросам рассмотрения отчетов по итогам работы за 2021 год и 1 квартал 2022 года КП ВО «Единая дирекция», КП ВО «Эксплуатационная служба», КП ВО «Автобаза», КП ВО «Воронежфармация», ГУП ВО «Облкоммунсервис».

Проведено 7 заседаний комиссии по вопросам эффективного использования государственного имущества, по итогам которых рассмотрены обращения 57 учреждений (по более 260 объектам), 56 объектов решено включить в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области, по 47 объектам принято решение о передаче в муниципальную собственность, по 65 объектам принято решение о списании, по 21 объектам принято решение о согласовании продажи в установленном законе порядке.

В соответствии с графиком проведения проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями Воронежской области, утвержденным приказом департамента от 04.03.2021 № 451 (в редакции от 19.04.2022 № 986), по состоянию на 01.10.2022 проведена проверка КУ ВО «Лесная охрана» (Семилукский, Пригородный, Хреновской, Сомовский, Остогожский, Павловский, Бутурлиновский, Бобровский и Аннинский филиалы), СГБУ ВО «Воронежский лесопожарный центр» (Аннинский, Бобровский и Сомовский филиалы). Проверено 14 земельных участков и 266 объектов капитального строительства.

В соответствии с графиком проведения проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты Воронежской области, утвержденным приказом департамента от 31.05.2022 № 1333, проверено 49 учреждений в 17 муниципальных районах, обследован 701 объект капитального строительства и 73 земельных участка.

По мероприятию «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 11064,69 тыс. руб. - средства областного бюджета (37,1% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 29842 тыс. руб. Заключено 49 государственных контрактов на общую сумму 20484,5 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 11064,69 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, проводится работа по подготовке документации на приобретение сервера на сумму 5400 тыс. руб., а также программных продуктов на сумму порядка 3000 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Всего за отчетный период выдано 32 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлено 209 лицензий, продлено 40 лицензий, прекращено действие 11 лицензий. Кроме того, выдано 8 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, переоформлено – 15 лицензий, прекращено действие 3-х лицензий.

По состоянию на 01.10.2022 доходы областного бюджета от уплаты госпошлины за лицензирование отдельных видов деятельности составили 9697,25 тыс. руб.

Постановлением Правительства РФ от 14.12.2021 №2284 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам продления действия разрешений и иных особенностей в отношении разрешительной деятельности в 2022 году» принято решение продлить действие лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 01 января по 31 декабря 2022 года и действие которых продлевается на 12 месяцев. В связи с чем, департаментом в отношении одного юридического лица, имеющего лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли, действие которой заканчивается в 2022 году, продлено действие лицензии без уплаты госпошлины.

Также во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» внесены сведения в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции о продлении на 12 месяцев действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. По состоянию на 01.10.2022 продлено 364 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции без уплаты госпошлины.

В отчетном периоде департаментом проведено 13 плановых выездных проверок. По результатам проведенных мероприятий (плановых проверок) в отношении двух юридических лиц были выданы предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий. В рамках данных предписаний были рассмотрены документы и доказательства устранения выявленных нарушений.

Рассмотрено 91 обращение о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности, а также в рамках взаимодействии департамента и ГУ МВД по Воронежской области обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

Принято участие в 11-ти заседаниях межведомственной рабочей группы по снижению нелегального оборота алкогольной продукции на территории Лискинского, Бобровского, Каменского, Кантемировского, Новоусманского, Панинского, Грибановского, Аннинского, Подгоренского муниципальных районов Воронежской области, а также заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на снижение нелегального оборота алкогольной продукции на территории Грибановского муниципального района.

Организовано и проведено заседание Межведомственной рабочей группы для реализации мероприятий по снижению нелегального оборота алкогольной продукции в Воронежской области.

Количество обособленных подразделений, подключившихся к ЕГАИС, от общего числа обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии (3329), составляет 3300 (99,1%).

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

- За нарушение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции за 9 месяцев 2022 года: по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), по ст. 14.19 (нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Изданы приказы департамента:

- от 01.02.2022 № 191 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных приложений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, привлечения к административной ответственности»;

- от 02.02.2022 № 217 «Об утверждении формы задания на проведение департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, формы заключения по результатам мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Воронежской области и порядка оформления»;

- от 27.05.2022 № 1317 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального»;

- от 28.06.2022 № 1606 «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых в 2022 году отнесена к определенной категории риска»;

- от 26.07.2022 № 1905 «Об утверждении формы оценочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соответствии соискателя лицензии, лицензиата лицензионным требованиям при лицензировании заготовки, хранения, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов), применяемого при выездной оценке;

- от 27.07.2022 № 1933 «Об утверждении перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых в 2022 году отнесена к определенной категории риска»;

- от 12.09.2022 № 2296 «Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого при осуществлении федерального государственного лицензионного контроля (надзора) за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов».

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

Доля муниципальных образований в Воронежской области, утвердивших перечни муниципального имущества: городские поселения – 92,9%; сельские поселения – 43,8%. Общее количество утвержденных перечней - 242.

- Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального и государственного имущества – на 9,1% (план 10%).

- По итогам 9 месяцев в перечни государственного и муниципального имущества включено 1343 объекта.

Доля муниципальных образований, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества - 100%.

Количество объектов имущества, переданных в аренду самозанятым гражданам – 39 объектов.

Доля муниципальных образований Воронежской области, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, составляет 100%.

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» доведено 500 тыс. руб., исполнено 231,21 тыс. руб. - средства областного бюджета (46,2% от доведенного объема финансирования).

В рамках реализации Закона Воронежской области от 28.12.2021 № 155-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2022-2024 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Согласно программе приватизации государственного областного имущества, в 2022 - 2024 годах предполагается продать 392 объекта недвижимого имущества, включая земельные участки, и 11 объектов движимого имущества.

Кроме того, 1 объект недвижимого имущества подлежит приватизации путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Медтехника»; 3 объекта недвижимого имущества и 9 объектов движимого имущества подлежат приватизации путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Воронежская индустриальная корпорация».

Департаментом разработан и утвержден план-график приватизации 100 имущественных комплексов на 2022 год. В настоящее время на торги выставлено 2 имущественных комплекса.

По состоянию на 01.10.2022 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 36374,29 тыс. руб.

Денежные средства поступили от продажи 9 объектов.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. Заключены государственные контракты на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации, на сумму 435,3 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 231,21 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, проводится работа по заключению контракта на сумму 300 тыс. руб.

По основному мероприятию 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» доведено 16000 тыс. руб., исполнено 8633,76 тыс. руб. - средства областного бюджета (53,9% от доведенного объема финансирования).

В 2022 году планируется оформить в областную собственность 5 тыс. га.

В целях реализации указанных мероприятий департаментом заключен долгосрочный государственный контракт на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области.

Кроме того, в целях реализации указанных мероприятий заключены трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земель на территории Воронежской области за счет средств областного бюджета между департаментом и органами местного самоуправления 18 муниципальных районов (Богучарского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, Кантемировского, Нижнедевицкого, Павловского, Петропавловского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Хохольского, Эртильского, Новоусманского и Панинского).

В рамках проведения указанных мероприятий за истекший период текущего года в областную собственность было оформлено 3,2 тыс. га (76 земельных участков) земель сельскохозяйственного назначения в счет невостребованных земельных долей, расположенных на территории Богучарского, Кантемировского и Павловского муниципальных районов.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 16000 тыс. руб., оплата произведена на сумму 8633,76 тыс. руб.

Оплата по контракту производится по мере регистрации права собственности на земельные участки после подписания актов оказанных услуг.

До конца текущего года будет оплачено еще 5500 тыс. руб.

На оставшуюся сумму 10823 тыс. руб. планируется уменьшение финансирования по данной статье.

По основному мероприятию 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» доведено 342500 тыс. руб., исполнено 15000 тыс. руб. - средства областного бюджета (4,4% от доведенного объема финансирования).

Обеспечено проведение и участие в:

- 4 внеочередных и 11 годовых общих собраниях акционеров акционерного общества с долей участия Воронежской области в уставных капиталах менее 100%;

- 193 заседаниях советов директоров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах.

Подготовлено 30 приказов - решений единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100%.

Увеличен уставный капитал АО «СК «Факел» и АО «Студия «Губерния».

Увеличен уставный капитал АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» за счет передачи государственного имущества Воронежской области (22 автобуса).

Проводится работа по увеличению уставного капитала АО «ВИнКо» на сумму 18846,9 тыс. руб.

Скорректирован порядок формирования результатов предоставления бюджетных инвестиций.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 342500 тыс. руб. на взносы в уставные капиталы АО «ВИНКО» (327500 тыс. руб.) и АО «Студия «Губерния» (15000 тыс. руб.).

АО «Студия «Губерния» денежные средства перечислены в полном объеме.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств в размере 342500 тыс. руб., оплата произведена на сумму 15000 тыс. руб. В соответствии с поручением заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А. (протокол от 25.07.2022 № 03-31/ПР-28) инициирована процедура увеличения уставного капитала АО «ВИнКо» за счет бюджетных ассигнований на сумму 18846,9 тыс. руб. и государственного имущества Воронежской области. Ориентировочный срок завершения мероприятий - ноябрь 2022 года.

По итогам совещания, состоявшегося под председательством заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А. 14.09.2022, установлено отсутствие потребности АО «ВИнКо» в 2022 году в бюджетных инвестициях в размере 308653,1 тыс. руб. Даны поручения о проведении мероприятий, направленных на исключение указанных денежных средств из областного бюджета на 2022 год.

В рамках основного мероприятия 1.5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» расходование средств не осуществлялось.

Заключен контракт на проведение работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них на сумму 4981,7 тыс. руб.

Оплата по контракту будет произведена по мере выполнения работ после подписания актов выполненных работ.

В рамках основного мероприятия 1.6 «Проведение комплексных кадастровых работ» расходование средств не осуществлялось.

В рамках реализации мероприятий по вопросу наращивания объемов исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости на приоритетных территориях (в границах Воронежской агломерации) Новоусманский муниципальный район определен пилотным муниципальным образованием Воронежской области по проведению комплексных кадастровых работ за счет средств регионального бюджета. Осуществлен отбор кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ на территории Новоусманского муниципального района. Заключен государственный контракт на сумму 556,1 тыс. руб. Оплата по контракту будет произведена по мере выполнения работ после подписания актов выполненных работ.

Оставшиеся средства (1444 тыс. руб.) перераспределены на 2023 год в связи с длительным процессом работ. Контракт будет заключен в конце 2022 года со сроком исполнения и оплатой в 2023 году.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы, составили 355991,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 274092,68 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 260466,3 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

По основному мероприятию 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» исполнено 111875,77 тыс. руб. - средства областного бюджета (93% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2022 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

По основному мероприятию 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» исполнено 148590,53 тыс. руб. - средства областного бюджета (96,6% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2022 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.