Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 квартал 2023 года

Программа утверждена постановлением Правительства области от 27.12.2013 № 1173.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2023 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 22.03.2023 № 740.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составляет 603915,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 145192,47 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 113630,86 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию подпрограммы, составили 172348,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 33287,23 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2023 года на реализацию подпрограммы направлено 8944,07 тыс. руб. – средства областного бюджета (26,9% от доведенного предельного объема финансирования).

Подпрограмма включает 5 комплексов процессных мероприятий.

По комплексу процессных мероприятий 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 30487,23 тыс. руб., исполнено 8401,25 - средства областного бюджета (27,6% от доведенного предельного объема финансирования).

Комплекс процессных мероприятий включает 20 мероприятий.

В рамках мероприятия 1.1.1 «Поступление доходов от управления и распоряжения государственной собственностью Воронежской области в бюджет Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В отчетном периоде от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, регулирования рынка рекламных конструкций, регулирования рынка алкогольной продукции поступления доходов в областной бюджет составили 326,2 млн руб.

По мероприятию 1.1.2 «Государственная регистрация права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 13,77 тыс. руб. - средства областного бюджета (3,4% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 40 объектов недвижимости и 561 земельный участок.

В 1 квартале 2023 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 400 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому обследованию объектов капстроительства, проведению кадастровых работ, изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 400 тыс. руб.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 13,77 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.3 «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 31.03.2023 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 15012 объектов капитального строительства, 23659 земельных участков, 28575 единиц движимого имущества.

В целях совершенствования учета областного имущества осуществлялось взаимодействие с Росреестром по следующим направлениям:

- подготовлены пакеты документов и поданы 92 заявления для регистрации права собственности Воронежской области;

- подано 40 заявлений о регистрации перехода права собственности;

- подано 15 заявлений о возобновлении регистрации и прекращении права собственности;

- подано 18 заявлений о предоставлении дополнительных документов;

- подано 25 заявлений о внесении изменений в ЕГРН;

- подано 12 заявлений о прекращении (регистрации) права хозяйственного ведения и оперативного управления;

- подготовлено 184 запроса о предоставлении информации из ЕГРН;

- подано 10 заявлений об отказе в государственной регистрации права собственности;

- подано 48 заявлений об исправлении технической ошибки.

В 1 квартале 2023 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 2000 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «АИС УГМС» на сумму 4600 тыс. руб. Оплата будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.4 «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках, государственной кадастровой оценки на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Издано 93 приказа департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ                      «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости):

- проведено совещание по вопросу реализации плана-графика выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости. По итогам совещания выработаны мероприятия в целях достижения установленных планом-графиком значений;

- принято участие в заседании рабочей группы при Управлении Росреестра по Воронежской области по вопросам выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости;

- подготовлен проект письма в Центральный аппарат Росреестра о разъяснении проблемных вопросов, возникающих у органов местного самоуправления при реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ.

В рамках реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» с целью участия Воронежской области в создании ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных»:

-  в Управление Росреестра по Воронежской области направлена информация о количестве объектов недвижимости, учтенных в реестре муниципального имущества, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН, в разрезе муниципальных районов и городских округов Воронежской области;

- прорабатывается возможность финансирования мероприятия по определению местоположения границ земельных участков муниципального уровня собственности за счет средств областного бюджета.

В рамках мероприятия 1.1.5 «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

Во исполнение поручений Губернатора Воронежской области:

- оказывается содействие ООО «Газпром СПГ технологии» в реализации проекта по строительству предприятия сжиженного газа на территории Острогожского района. Образован и поставлен на государственный кадастровый учет земельный участок площадью 5,2 га для организации подъездных путей к комплексу. В адрес инвестора направлена типовая форма договора аренды земельного участка из земель промышленности, предоставленного в аренду без торгов;

- полностью завершены работы по постановке на государственный кадастровый учет неразграниченных сельхозземель на территории Нижнедевицкого района;

- оказывается содействие Минобороны России в организации на территории Острогожского муниципального района военного полигона для ФГКУ «Учебный центр» Минобороны России.

Принято постановление Правительства Воронежской области 
«О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 25.04.2008 № 349», предусматривающее установление на территории Воронежской области единого подхода в определении арендной платы за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения, предоставляемыми без торгов, в размере рыночной стоимости годовой арендной платы.

Подготовлен проект постановления Правительства Воронежской области об утверждении порядка изменения вида сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Воронежской области и находящихся в государственной собственности Воронежской области, муниципальной и частной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. Согласно Порядку, изменение вида сельскохозяйственных угодий возможно в случаях, связанных с проявлением негативных природных процессов на земельных участках: заболоченность, зарастание, а также в случае необходимости расширения пахотных площадей. Решение о возможности изменения вида сельскохозяйственных угодий принимается постоянно действующей комиссией.

Согласовано 66 проектов генеральных планов сельских/городских поселений, городских округов Воронежской области.

Подготовлено 4 постановления Правительства области о переводе 6 земельных участков общей площадью 62,6 га из одной категории в другую.

Заключены договоры аренды на 48 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2291,4 га.

Заключены договоры купли-продажи на 62 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 3364,9 га.

Заключены договоры аренды на 40 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 69 га.

Заключены договоры аренды на 5 земельных участков, занятых водными объектами, общей площадью 14,9 га.

В рамках мероприятия 1.1.6 «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Проведено заседание комиссии по вопросам эффективного управления государственным имуществом Воронежской области. Рассмотрены заявления 13 учреждений по 58 объектам. Подготовлен протокол заседания комиссии.

В соответствии с проведенными в 2022 году проверками сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты Воронежской области и управлению лесного хозяйства области, осуществляется мониторинг результатов обследований и подготовка соответствующих актов.

В рамках проведения комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за областными государственными учреждениями, проверено 13 учреждений социальной защиты, 125 объектов капитального строительства и 14 земельных участков.

В рамках мероприятия 1.1.7 «Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий за 2022 год будет проведен во втором квартале 2023 года после предоставления отчетности предприятиями и проведения внешнего аудита.

Кроме того, по итогам предварительного одобрения в рамках заседания межведомственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Воронежской области согласованы программы деятельности на 2023 год и последующий период по КП ВО «Автобаза», КП ВО «Эксплуатационная служба», КП ВО «Единая дирекция», ГУП ВО «Облкоммунсервис».

В рамках мероприятия 1.1.8 «Приватизация объектов государственной собственности Воронежской области» исполнено 164,4 тыс. руб. - средства областного бюджета (41,1% от доведенного объема финансирования).

В рамках реализации Закона Воронежской области от 16.12.2022 № 118-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2023-2025 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Департаментом разработан и утвержден план-график приватизации 100 имущественных комплексов на 2023 год.

От реализации государственного областного имущества в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 137905,9 тыс. руб., из них:

- от продажи объектов (с земельными участками) по адресу: г. Воронеж, ул. Репненская, д. 80, пом. I, пом. II; ул. Циолковского, 28; ул. Краснознаменная, 105; Грибановский район, п. Теллермановский, ул. Корнаковского,7 на общую сумму 11973,3 тыс. руб.;

- от продажи пакетов акций АО «Учебный центр профессиональной подготовки»; АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий»; АО «Экология промышленности» на общую сумму 125932,59 тыс. руб.

В 1 квартале 2023 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 400 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов государственного имущества на 100 лотов на сумму 250 тыс. руб. По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 164,4 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию 1.1.9 «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 62,08 тыс. руб. - средства областного бюджета (9,9% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 квартале 2023 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 625 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключены 5 государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков на общую сумму 161,8 тыс. руб.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 62,08 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию 1.1.10 «Приобретение имущества в собственность Воронежской области, в том числе жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» исполнено 341,14 тыс. руб. - средства областного бюджета (4,5% от доведенного объема финансирования).

В целях освоения выделенных средств проводится работа по заключению государственного контракта на приобретение в собственность Воронежской области нежилого здания (музея) и земельного участка, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Острогожск, ул. Маршака, д. 9, на сумму 7292 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде прошла оплата приобретенного в 2022 году оборудования для нужд ГУ МВД по Воронежской области на сумму 341,14 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.1.11 «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

Департаментом проводится работа по формированию и предоставлению в собственность земельных участков на безвозмездной основе семьям, имеющим трех и более детей, проживающим на территории городского округа г. Воронеж.

Кроме того, в связи с ограниченным количеством свободных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства, в регионе введена мера господдержки многодетных семей в виде целевой единовременной денежной компенсации.

Всего в 2023 году запланировано предоставление в собственность многодетным гражданам, зарегистрированным в г. Воронеже, 110 земельных участков. Кроме того, бюджетом Воронежской области на 2023 год предусмотрены денежные средства в размере 100 млн руб. на выплату денежной компенсации взамен предоставления земельного участка 500 многодетным гражданам.

По состоянию на 01.04.2023 в реестр многодетных граждан, изъявивших желание на получение земельного участка в собственность бесплатно, проживающих на территории городского округа г. Воронеж, включено 4899 граждан.

- За 1 квартал 2023 года многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, предоставлено 22 земельных участка.

Также за отчетный период предоставлено 33 единовременных денежных выплаты взамен бесплатного предоставления земельного участка.

Приказом департамента утверждены сводные списки многодетных граждан, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты взамен бесплатного предоставления земельного участка. Всем многодетным гражданам направлены соответствующие предложения на получение такой выплаты. Всего за первый квартал т.г. в департамент от многодетных граждан поступило 257 письменных согласий на получение единовременной денежной выплаты.

В целях оптимизации предоставления многодетным гражданам единовременной денежной выплаты издано постановление Правительства Воронежской области от 27.03.2023 № 192 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 11.05.2021 № 259», предусматривающее, что многодетный гражданин, представивший в департамент письменный отказ от получения выплаты, либо не представивший в департамент свое письменное согласие, исключается из сводного списка многодетных граждан приказом и повторно может быть включен в сводный список многодетных граждан по истечении 6 месяцев с момента такого исключения (ранее повторное включение в сводный список производилось по истечении года с момента исключения). Также данным постановлением Правительства области внесены изменения в части ежемесячного формирования и утверждения приказом департамента сводного списка многодетных граждан в пределах средств, предусмотренных Законом об областном бюджете в соответствующем финансовом году.

В рамках мероприятия 1.1.12 «Предоставление земельных участков для размещения социально значимых объектов, реализации инвестиционных проектов» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В целях строительства БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» департаменту строительной политики предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. Вайцеховского, уч. 6, площадью 136 кв. м., разрешенное использование – стационарное медицинское обслуживание.

Выдано разрешение на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитутов                                   ООО «Энергоинжиниринг» для размещения инженерных коммуникаций Воронежского театра оперы и балета.

Утверждена схема расположения и предварительно согласовано предоставление в постоянное (бессрочное) пользование Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области земельного участка площадью 70584 кв.м, расположенного по адресу: г. Воронеж, прилегает к земельному участку № 57и по пр-кту Патриотов (приказ от 10.03.20223 № 438з), осуществлен государственный кадастровый учет данного земельного участка.

В рамках оказания содействия инвесторам:

- принято участие в рабочем совещании в департаменте экономического развития Воронежской области по вопросу реализации инвестиционного туристического проекта «Рекреационный комплекс «Дикое поле» на территории Каширского муниципального района. По итогам рабочего совещания инвестору рекомендовано инициировать процедуру перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов, и земли населенных пунктов;

- в рамках деятельности Межведомственной комиссии по размещению производительных сил на территории области методом заочного голосования принято решение о соответствии масштабного инвестиционного проекта «Цех по производству комбикормов с зернохранилищем в 
р.п. Новохоперский Воронежской области», предлагаемого к реализации
 ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК», критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ, и возможности предоставлении ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» земельных участках из земель сельскохозяйственного назначения и земель населенных пунктов неразграниченного уровня собственности общей площадью 199980 кв. м, расположенных на территории Новохоперского муниципального района Воронежской области;

- прорабатывается вопрос расширения территории ИП «Масловский» и 
ОЭЗ ППТ «Центр»;

- даны разъяснения ООО «ПБТК Поворино» по вопросу использования для реализации инвестиционного проекта земельного участка, находящегося в частной собственности;

- в департамент экономического развития области направлены заключения и бюллетень с рекомендациями о заключении соглашения с ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» по реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны «Центр».

Выдано 187 разрешений на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках мероприятия 1.1.13 «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 20 объектов недвижимого имущества и 1956 единиц движимого имущества.

Из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 14 объектов недвижимого имущества и 109 единиц движимого имущества.

Из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность передано 151319 единиц движимого имущества.

Из частной собственности ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята проектно-сметная документация по объекту «Строительство автомобильной дороги «Первомайское-Атамановка» - Оленья ферма в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области» стоимостью 5200 тыс. руб. для дальнейшего ее закрепления на праве оперативного управления за департаментом дорожной деятельности Воронежской области.

Из частной собственности ООО Специализированный застройщик «Инстеп» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования приняты светофорные объекты на примыкание внутриквартального проезда мкр. Бабяково к автомобильной дороге Новая Усмань – Сомово на 3 км + 150 (влево) в Новоусманском муниципальном районе стоимостью 4029,8 тыс. руб. для дальнейшего закрепления данного имущества на праве оперативного управления за департаментом дорожной деятельности Воронежской области.

В рамках мероприятия 1.1.14 «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Предоставление областного имущества в залог в отчетном периоде не осуществлялось.

В рамках мероприятия 1.1.15 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

В отчетном периоде доля муниципальных образований в субъекте Российской Федерации, утвердивших перечни муниципального имущества: городские поселения – 89,3%; сельские поселения – 43,2%. Общее количество утвержденных перечней - 238.

Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального и государственного имущества – на 2,3%. По итогам 1 квартала в перечни государственного и муниципального имущества включено 1446 объектов.

Доля муниципальных образований, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества - 100%.

По мероприятию 1.1.16 «Защита имущественных интересов Воронежской области» исполнено 2811,17 тыс. руб. - средства областного бюджета (28,7% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью, в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

За истекший период 2023 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 5,8 млн руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с приложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомления о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

С 2014 года совместно с КУ ВО «Облимущество» проводятся мероприятия по уменьшению задолженности перед областным бюджетом, на постоянной основе принимается участие в судебных заседаниях. Однако, в отношении крупных должников таких как ООО «Бизнес-Инвестиции», ООО «ДОНОПТТОРГ», ООО «Вегас-Дизайн» департаментом приняты максимальные меры по реализации мероприятий в отношении уменьшения задолженности перед областным бюджетом. В отношении указанных должников департаментом получены судебные акты, получены исполнительные документы и направлены в адрес УФССП. Кроме того, в связи с длительным неисполнением судебных актов о взыскании задолженности, департаментом поданы заявления в суд о признании указанных должников банкротами, однако ввиду отсутствия у указанных должников имущества и имущественных прав, производства по делу прекращены.

На настоящий момент департаментом реализуется последняя из возможных мер - привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, после чего в случае отрицательного судебного акта департаментом будет рассмотрен вопрос о признании указанной задолженностей безнадежной к взысканию.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 6795 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 3900 тыс. руб.

Кроме того, были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3000 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт на выполнение работ по сносу сооружений на сумму 509 тыс. руб. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 2500 тыс. руб.

По мероприятию 1.1.17 «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 3956,5 тыс. руб. - средства областного бюджета 72,2% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта, оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества. Оплата производится по мере выставления счетов.

По мероприятию 1.1.18 «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 1052,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (25,4% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В целях освоения выделенных средств заключены 13 государственных контрактов на общую сумму 4234,64 тыс. руб.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 1052,19 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.19 «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2023 года внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории города Воронежа по 3-м участкам территории, включающие в себя 9 мест установки рекламных конструкций.

Проект перспективной схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж разработан по 68 улицам города. Внедрение перспективной схемы осуществляется по мере окончания срока действия ранее заключенных договоров. В настоящее время из схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж исключено 1039 позиций.

Выдано 21 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В качестве мер поддержки операторов наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» департаментом подготовлено и заключено:

- 16 дополнительных соглашений о продлении на 1 год срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 5 рекламораспространителями;

- 19 дополнительных соглашений о снижении платы на 50% в период с 01.09.2022 до 01.03.2023 с 5 рекламораспространителями.

Ведется планомерная работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. За отчетный период департаментом составлен 41 акт осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек и выдано 30 предписаний о демонтаже таких конструкций. Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 41 незаконно установленной и подлежащей демонтажу рекламной конструкции, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

В рамках соглашения о взаимодействии департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 8 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Подготовлены соглашения о передаче в администрацию городского округа город Воронеж 2-х договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с оформленными в муниципальную собственность земельными участками под автомобильными дорогами по улице Южно-Моравская.

В течение 1 квартала 2023 года размещены информационные материалы социальной направленности на 280 рекламных поверхностях на территории г. Воронежа.

Кроме того, в рамках собственных полномочий осуществлялось взаимодействие с муниципальными районами и городскими округами Воронежской области в сфере наружной рекламы. Предварительно согласованы и внесены изменения в схемы размещения рекламных конструкций на территории Бутурлиновского, Рамонского, и Семилукского муниципальных районов области.

В рамках мероприятия 1.1.20 «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами требований при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Всего за отчетный период 2023 года выдано 4 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлено 79 лицензий, продлено 18 лицензий, прекращено действие 6 лицензий, возобновлено – 2 лицензии.

Кроме того, переоформлены 5 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, предоставлена 1 лицензия, прекращено действие 1 лицензии.

По состоянию на 01.04.2023 доходы областного бюджета от уплаты госпошлины за лицензирование отдельных видов деятельности составили 6372,5 тыс. руб.

Кроме того, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» внесены сведения в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции о продлении на 12 месяцев действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли, срок действия которой истекает с 15.03.2023 по 14.03.2024 (ООО «Дьюти Фри Маркет»), без уплаты госпошлины.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» департаментом в 2023 году прекращено проведение плановых проверок, иных контрольно-надзорных мероприятий, а также возбуждение дел об административных правонарушениях.

Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий возможно исключительно при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан по согласованию с органами прокуратуры. В связи с чем осуществляются только профилактические мероприятия, в рамках которых контролируемым лицам разъясняются обязательные требования, предъявляемые к их деятельности либо к принадлежащим им объектам контроля.

За 1 квартал 2023 года вынесено 20 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований по осуществлению учета и декларирования объема розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Кроме того, рассмотрено 30 обращений о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» даны обоснованные письменные пояснения, а также в рамках взаимодействии департамента и ГУ МВД ВО обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

По комплексу процессных мероприятий 1.2. «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» исполнено 542,82 тыс. руб. - средства областного бюджета (19,4% от доведенного объема финансирования).

В рамках проведения указанных мероприятий в 1 квартале текущего года в собственность Воронежской области оформлено 8 земельных участков общей площадью 201,8 га, расположенных на территории Кантемировского муниципального района.

В настоящее время осуществляются мероприятия по приему в собственность области 11 земельных участков общей площадью 170,2 га, расположенных на территории Грибановского, Верхнехавского и Хохольского муниципальных районов.

Бюджетные ассигнования были выделены на проведение мероприятий по оформлению земель сельхозназначения в собственность Воронежской области площадью 1050 га в рамках заключенного государственного контракта. Оплата производится по факту оказания услуг. Исполнитель контракта не выполнил в полном объеме работы, запланированные в 1 квартале 2023 года. Оставшаяся сумма будет израсходована по мере оказания услуг исполнителем контракта.

По комплексу процессных мероприятий 1.4. «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» расходование средств не осуществлялось.

Проводится работа по подготовке конкурсной документации на осуществление закупки на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки и капитальные сооружения, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области на сумму 4998,7 тыс. руб.

По комплексу процессных мероприятий 1.5. «Проведение комплексных кадастровых работ» расходование средств не осуществлялось.

Заключен государственный контракт с ООО «Группа компаний Смарт Бизнес» (ООО «СБ ГРУП») на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств субсидии из федерального бюджета на территории Верхнехавского, Каширского, Лискинского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Рамонского, Семилукского, Хохольского районов Воронежской области.

В адрес Управления Росреестра по Воронежской области направлены перечни кадастровых кварталов, отобранных администрациями Верхнехавского, Лискинского, Семилукского районов, г.о.г. Нововоронеж для проведения комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета в объеме 3,5 млн руб. для рассмотрения на заседании рабочей группы по организации комплексных кадастровых работ.

Подготовлен проект приказа департамента об утверждении кадастровых кварталов для проведения в 2024 году.

Заключен государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств областного бюджета с ООО «Коллегия кадастровых инженеров». Цена контракта составила 300 тыс. руб. при начальной (максимальной) цене контракта 1500 тыс. руб.

Подготовлено техническое задание для осуществления закупки на проведение комплексных кадастровых работ за счет субсидии из федерального бюджета на территории Каширского и Семилукского районов на сумму образовавшейся экономии 11097 тыс. руб.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию подпрограммы, составили 431567,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 111905,24 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2023 года на реализацию подпрограммы направлено 104686,79 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.

По комплексу процессных мероприятий 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» исполнено 40128,09 тыс. руб. - средства областного бюджета (95,4% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.04.2023 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

По комплексу процессных мероприятий 2.2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» исполнено 64558,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (92,4% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.04.2023 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.