Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области

«Управление государственным имуществом»

за 1 квартал 2019 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 4125175,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2019 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 04.02.2019 № 218.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», составляет 332679,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 67910,7 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 48913,2 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В 1 квартале 2019 года департаментом разработаны 40 проектов правовых актов правительства области, издано 1232 приказа департамента.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 1 квартал 2019 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию подпрограммы, составили 120695,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 15590,0 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2019 года на реализацию подпрограммы направлено 1552,9 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 1552,9 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2019 года приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков» направлено 3,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключены 5 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 529,3 тыс. руб. В 1 квартале т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 3,3 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области 403 объекта недвижимого имущества и 52 земельных участка.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 750 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на проведение торгов на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 99,99 тыс. руб. В 1 квартале т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 5 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, подготовлена документация на проведение торгов на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на общую сумму 840 тыс. руб. Торги будут объявлены во 2 квартале т.г.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2019 года осуществлен перевод 19 земельных участков общей площадью 63,7 га из категории земель сельскохозяйственного направления в категорию земли промышленности и иного специального назначения и категорию земли особо охраняемых территорий и объектов на территории Аннинского, Воробьевского, Верхнемамонского, Грибановского, Новоусманского, Кантемировского, Рамонского и Семилукского муниципальных районов Воронежской области.

В целях реализации мероприятий в рамках создания мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» подготовлен проект распоряжения правительства Воронежской области о приеме в государственную собственность Воронежской области 5 земельных участков общей площадью 83288 кв.м., расположенных на территории Верхнемамонского муниципального района.

В рамках исполнения соглашения о софинансировании расходов по строительству объектов инфраструктуры в моногороде Павловск осуществляется прием в областную собственность 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 35,3 га, находящихся в собственности ООО «АГРОЭКО-ЮГ», расположенных на территории Павловского муниципального района.

Заключено 35 договоров аренды на 112 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 4440,29 га на сумму 9095,7 тыс. руб.

Заключено 11 договоров купли-продажи на 31 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 1336,75 га на сумму 47524,1 тыс. руб.

Заключено 142 договора аренды на 142 земельных участка, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 314 га на сумму 38,5 тыс. руб.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 2000 тыс. руб. В отчетном периоде подготовлены технические задания для заключения контрактов на оказание услуг по изготовлению деклараций безопасности ГТС; на оказание услуг по оформлению права собственности на земельные участки, занятые водными объектами (прудами); на оказание услуг по оформлению права собственности на земельные участки, занятые защитными лесными насаждениями; на оказание услуг по изготовлению договоров страхования. Торги будут объявлены во 2 квартале т.г.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2019 в реестре многодетных граждан, проживающих на территории городского округа г. Воронеж, числится 3291 человек.

За 1 квартал 2019 года многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, на безвозмездной основе для индивидуального жилищного строительства предоставлены 56 земельных участков.

Предоставление земельных участков осуществлялось в с. Хреновое Рамонского муниципального района, с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района, а также в г. Воронеже.

Департаментом активизирована работа по выявлению земельных участков, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципалитетов, в непосредственной близости к областному центру, а также прорабатывается возможность формирования земельных участков, расположенных в Левобережном районе г. Воронежа.

Так, за прошедшее время выявлены:

- земельный участок площадью 16,8 га, расположенный по ул. Майская, 33н в г.Воронеже, который позволит сформировать порядка 120 участков;

- земельные массивы, расположенные в Новоусманском муниципальном районе, из которых будут сформированы 30 земельных участков;

- земельный массив между п. им. Буденного и с. Семилукские выселки общей площадью порядка 120 га. Формирование данного массива позволит обеспечить земельными участками 750-800 многодетных семей.

В настоящее время по данным земельным массивам ведется работа по корректировке документов территориального планирования.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Выдано 11 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж.

Составлено 5 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.

Подготовлено и направлено 29 предписаний о демонтаже в адрес собственников незаконно установленных рекламных конструкций, а также на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 56 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

Направлены письма в адрес УМВД России по городу Воронежу и ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области о привлечении владельцев 37 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Подготовлены и направлены материалы по 119 незаконно установленным рекламным конструкциям в администрацию городского округа город Воронеж для проведения демонтажа за счет средств местного бюджета.

Подготовлены и переданы в администрацию городского округа город Воронеж 160 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с оформленным правом собственности на земельные участки.

Проведена работа по расторжению 164 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в АИС УГМС в соответствии с соглашением о передаче прав и обязанностей в администрацию городского округа город Воронеж.

В течение 1 квартала 2019 года велась активная работа по размещению социальной рекламы и информации на территории городского округа город Воронеж. За истекший период были размещены информационные материалы на 273 рекламных поверхностях и 53 экранах.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Издано 129 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

Издано 7 приказов об утверждении схем расположения земельных участков областного уровня собственности на кадастровом плане территории.

Проведена экспертиза и согласовано 2 проекта планировки (межевания) территорий для строительства (реконструкции) объектов регионального значения Воронежской области (автомобильные дороги, объекты газоснабжения и т.д.).

В рамках осуществления государственной кадастровой оценки земель принято участие в 5-ти заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области. Рассмотрено 122 заявления по 479 объектам недвижимости, из них согласовано изменение кадастровой стоимости по 24 земельным участкам; по 455 – отклонено.

Подготовлено 2 проекта постановления правительства области о внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 1159,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 1029 судебных заседаниях.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 303 иска (заявления), жалобы (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

За 1 квартал 2019 года погашена задолженность по платежам прошлых лет на общую сумму 7,48 тыс. руб.

Кроме того, департаментом проведен анализ задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности области. По состоянию на 01.04.2019 задолженность составляет 159846,3 тыс. руб. Указанная задолженность полностью охвачена претензионно-исковой работой.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3615 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 2500 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 22 земельных участка областного уровня собственности.

Заключено 5 договоров безвозмездного пользования земельных участков областного уровня собственности.

В рамках формирования единой территории для строительства объекта «Хирургический корпус для онкологического диспансера в г. Воронеж» БУЗ ВО «ВОКОД» предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок областного уровня собственности площадью 22678 кв. м, образованный в результате объединения 7 земельных участков.

Заключен договор аренды земельного участка площадью 151354 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а, 2б, набережная Авиастроителей, 4ф, 4у, 4п, 4р для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Выдано 70 разрешений на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2019 года:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 18 единиц движимого имущества;

- приняты в государственную собственность Воронежской области по договору пожертвования:

- имущественный комплекс, находящийся в собственности ОАО «СК «Факел»,

- имущественный комплекс, находящийся в собственности ОАО «РЖД»,

- имущественный комплекс, находящийся в собственности ООО «АГРОЭКО-ЮГ».

Подготовлено и издано 2 распоряжения правительства Воронежской области о приеме-передаче земельных участков с одного уровня собственности на другой, подготовлено 7 проектов распоряжений правительства Воронежской области о приеме-передаче земельных участков с одного уровня собственности на другой.

В рамках мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2019 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 28456 объектов недвижимости (13362 объекта капитального строительства и 17467 земельных участков), 25475 единиц движимого имущества.

Подготовлен приказ департамента «Об утверждении реестра государственного имущества Воронежской области на бумажном носителе» по состоянию на 01.01.2019 г.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 2970 тыс. руб. Оплата будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 31,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в 1 квартале 2019 года прошла оплата на сумму 31,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Утвержден залоговый фонд Воронежской области на 2019 год, состоящий из 593 объектов общей стоимостью 7,7 млрд руб.

Утверждены графики вывода заложенного имущества с учетом сроков строительства объектов, возводимых в рамках инвестиционных проектов, сроков погашения задолженности по кредитным договорам.

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в залоговый фонд. В настоящее время АО «Земельный залоговый фонд» владеет земельным активом, за счет которого возможно обеспечить инвесторов залоговой базой в размере 1,2 млрд руб.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

За 1 квартал 2019 года проведена проверка эффективности использования 660 объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, закрепленных за областными учреждениями. По результатам данных проверок условно свободных земельных участков и неиспользуемых имущественных комплексов не выявлено.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 354,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 4000 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 17 государственных контрактов на общую сумму 8206,9 тыс. руб., оплата произведена на сумму 354,1 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2019 года департаментом проведено 10 плановых выездных проверок. По результатам проведенных мероприятий выдано 4 предписания об устранении выявленных нарушений. Предписания исполнены в установленный срок.

Рассмотрены 36 обращений о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, поступивших в департамент. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности (составлено 5 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях), в некоторых случаях факты нарушения оборота алкогольной продукции в результате проведенных проверок не нашли своего подтверждения.

На территории Воронежской области к Единой государственной автоматизированной информационной системе подключен 3481 (99,3%) объект от общего числа (3504) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

По фактам нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции по ст. 15.13 КоАП РФ за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом вынесено 45 постановлений о привлечении к административной ответственности, из которых 3 постановления о назначении административного наказания в виде штрафа.

Арбитражным судом Воронежской области вынесено 2 судебных решения по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» расходования средств не осуществлялось.

Департаментом разработан и принят Закон Воронежской области от 08.04.2019 №30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 г. и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации», согласно которому предполагается продать 3 пакета акций акционерных обществ, 308 объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, и 16 объектов движимого имущества.

По состоянию на 01.04.2019 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 16128,19 тыс. руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) на общую сумму 15522,17 тыс. руб.

На данный доходный источник поступили денежные средства в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества с рассрочкой платежей на 3-7 лет в сумме 14843,08 тыс. руб. и от продажи объекта по адресу: Аннинский район, пгт Анна, улица Некрасова, д. 19а на сумму 679,09 тыс. руб.

2) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 606,02 тыс. руб.

В 1 квартале 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 100 тыс. руб., в соответствии с которыми были запланированы торги на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации. Однако в связи с тем, что прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019 - 2021 годы был утвержден уже во 2-м квартале (08.04.2019), торги были отложены до вступления в силу вышеуказанного закона.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В рамках осуществления мероприятий по оформлению невостребованных земельных долей в отчетном периоде зарегистрировано права собственности Воронежской области на земельные участки общей площадью 200,7 га, расположенные на территории Бутурлиновского муниципального района.

В настоящее время поданы иски о признании права муниципальной собственности на невостребованные земельные доли в количестве 1845 долей.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

Решения об увеличении уставного капитала акционерных обществ не принимались.

В отчетном периоде проведено 31 заседание совета директоров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах. Издано 12 приказов - решений единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100% (по вопросам внеочередных общих собраний акционеров).

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию подпрограммы, составили 211984,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 52320,7 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2019 года на реализацию подпрограммы направлено 47360,3 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 23054,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.04.2019 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 24305,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.04.2019 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.