Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 2018 год

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 3993257,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.03.2018 № 668.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (ред. от 26.11.2018) на реализацию программы, составляют 345 691,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2018 году, составили 345 691,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 345 691,8 тыс. руб.

Фактически в 2018 году на реализацию государственной программы направлено 316 786,2 тыс. руб. – средства областного бюджета (91,6% от предусмотренного лимита на 2018 год).

Из них:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 436,8 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность);

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) - 5 000 тыс. руб.;

- прочие расходы 309 349,4 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составили 7 436,8 тыс. руб. (2,3%), по статье «Прочие нужды» - 309 349,4 тыс. руб. (97,7%).

Объем выполненных работ составил 316 786,2 тыс. руб. (100% к уровню фактического финансирования).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

Программа включает 39 показателей. В 2018 году достигнуто 39 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2018 год | Фактически достигнутое значение за 2018 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Воронежской области | млн руб. | 760,5 | 980,5 | 128,9 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 550,0 | 615 | 111,8 |
| 3 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 1000,0 | 1536 | 153,6 |
| 4 | Количество государственных унитарных предприятий Воронежской области | ед. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |

В 2018 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы (100% от плана).

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы, составили 130920,8 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2018 году, составили 130920,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 130920,8 тыс. руб.

Фактически в 2018 году на реализацию подпрограммы направлено 106487,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Из них:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 436,8 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность);

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) - 5 000 тыс. руб.;

- прочие расходы 99050,4 тыс. руб.

Подпрограмма включает 23 показателя. В 2018 году достигнуто 23 показателя.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми показателями:

- «Выполнение плана по доходам бюджета Воронежской области от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, за исключением доходов от приватизации, %». В 2018 году фактическое значение целевого показателя составило 133,2% (133,2% от запланированного на 2018 год).

- «Доля государственного имущества Воронежской области, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам, в общем объеме государственного имущества, находящегося в государственной казне Воронежской области, %». В 2018 году фактическое значение целевого показателя составило 81% (101,2% от запланированного на 2018 год).

- «Доля государственных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, оказываемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, %». В 2018 году фактическое значение целевого показателя составило 90,5% (100,5% от запланированного на 2018 год).

Уровень освоения выделенных средств по подпрограмме составил 81,3%. Не освоено 24433,6 тыс. руб.

Основные причины неосвоения бюджетных средств:

- расторжение государственных контрактов в связи с неисполнением условий контракта на сумму 7103,5 тыс. руб. (3 контракта);

- в отчетном периоде не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму 2847,6 тыс. руб.;

- расторжение государственного контракта на публикацию информационных материалов в связи с отсутствием заявок на сумму 1600 тыс. руб.;

- экономия по итогам конкурентных процедур (открытые конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок) – 12882,5 тыс. руб.

Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 81424,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

На реализацию мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» направлено 25962,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях приобретения имущества в собственность Воронежской области в соответствии с распоряжением правительства области от 07.09.2018 №690-р департаментом проведена работа по приобретению 30-ти автомобилей для нужд МВД России.

В соответствии с положением о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении Воронежской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области при реализации преимущественного права покупки указанных земельных участков рассмотрено 1020 извещений с предложением о покупке в собственность Воронежской области 2060 земельных участков общей площадью 22652 га. По результатам рассмотрения принято решение отказать в совершении сделок купли-продажи в отношении данных земельных участков.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 794,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на земельные участки.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 2220,0 тыс. руб. Освоено 794,4 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств), а также отсутствием заявок на оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 782,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 615 объектов недвижимого имущества и 1536 земельных участков.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1200,0 тыс. руб. Освоено 782,5 тыс. руб. Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз (по одному контракту цена снизилась в 8,5 раз).

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

На реализацию мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» направлено 2256,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В рамках создания в Воронежской области индустриального (промышленного) парка «М4-Дон» на территории Каширского муниципального района Воронежской области осуществлен перевод земельных участков из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения общей площадью 163 га.

Осуществлены мероприятия по переводу 57 земельных участков, общей площадью 757,9 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в иные категории.

В рамках проводимой работы по разграничению государственной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые защитными лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, за период с 2016 года по 2018 год зарегистрировано право собственности Воронежской области на земельные участки общей площадью 17,8 тыс. га, что составляет 35,6% от общей площади лесополос, подлежащих оформлению в собственность области. По результатам проведенных совместно с органами местного самоуправления мероприятий на сегодняшний день хозяйствующим субъектам предоставлено в долгосрочную аренду порядка 5,1 тыс. га. Всего в 2018 году заключены 346 договоров аренды земельных участков сельхозназначения, занятых защитными лесными насаждениями.

В целях вовлечения в оборот максимального количества земельных участков, занимаемых лесозащитными насаждениями, проведена работа по установлению арендной платы на минимальном уровне за указанные земельные участки, которая варьируется от 50 – 70 руб. за 1 га.

В целях разграничения государственной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами (прудами), возобновлена работа по оформлению права Воронежской области на указанные земельные участки. За 2018 год в собственность Воронежской области оформлены 237 земельных участков общей площадью 567 га.

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности ГТС областного уровня собственности. Произведено декларирование безопасности 6 сооружений, проведен расчет вероятного вреда 9 сооружений, заключены договоры страхования ответственности на 9 сооружений.

Департаментом совместно с органами местного самоуправления проведены проверки 469 земельных участков общей площадью 14,5 тыс. га, расположенных на территории 16 муниципальных образований, в ходе которых выявлены 4 тыс.га участков, используемых с нарушением действующего законодательства, на территории 13 муниципальных образований.

По итогам выявленных нарушений 30 земельных участков общей площадью 324 га выставлены на торги, по 11 земельным участкам, заросшим древесно-кустарниковой растительностью и лесными насаждениями, принято решение о включении их в состав земель лесного фонда. В отношении остальных участков будет проводиться комплекс мероприятий по вовлечению их в хозяйственный оборот.

Осуществляется передача в собственность Острогожского муниципального района земельного участка площадью 17 га (из земельного участка сельскохозяйственного назначения областного уровня собственности площадью 1509,5 га) для создания парковочного пространства и установки торговых объектов в непосредственной близости с проектируемым СОК «Жемчужина» на территории Острогожского городского поселения.

Осуществлена безвозмездная передача из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность Бобровского муниципального района земельных участков общей площадью 5999,9 тыс.кв. м из земель сельскохозяйственного назначения.

В отчетном периоде заключено 567 договоров аренды на 567 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6899,9 га на сумму 9464,3 тыс. руб. (из них 417 земельных участков -защитные лесные насаждения площадью 685,7 га на сумму 207,7 тыс. руб.), и 21 договор купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 824,9 га на сумму 27482,4,0 тыс. руб.

Проведена работа по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения и подготовке тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области, с помощью программного комплекса - автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 10900 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 2256,0 тыс. руб.

Предусмотренные средства были запланированы для оплаты выполненных работ в рамках заключенного государственного контракта на выполнение комплекса работ по формированию, постановке на государственный кадастровый учет и оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями. Цена контракта составляет 9700 тыс. руб. Завершение выполнения работ по контракту - 30.11.2018.

Вместе с тем, с момента заключения контракта исполнителем не было представлено в департамент ни одного документа, предусмотренного контрактом, необходимого для приемки и оплаты выполненных работ. В этой связи департаментом проводятся мероприятия по расторжению указанного контракта.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.01.2019 в реестре многодетных граждан на территории Воронежской области состоит 9036 граждан, в том числе:

-  на территории г. Воронежа - 3946;

-  на территории области - 5090.

В отчетном периоде предоставлено в собственность бесплатно многодетным гражданам 1545 земельных участков, в том числе: 227 земельных участков на территории городского округа город Воронеж и 1318 земельных участков на территории муниципальных районов Воронежской области.

В 2018 году осуществлялось предоставление земельных участков, расположенных на территории с. Хреновое, с. Михайловка, с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Русская Гвоздевка, с. Большая Верейка Рамонского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района.

С целью обеспечения участками многодетных граждан, остающихся на учете (находящихся в реестре), департаментом активизирована работа по выявлению крупных земельных массивов, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципальных районов, в непосредственной близости к областному центру, а также на территории г. Воронежа.

Так, в 2018 году выявлен земельный участок площадью 16,8 га, расположенный по ул. Майская, 33н в г. Воронеже, в отношении которого подготовлены все необходимые документы для заключения в 2019 году контракта на разработку проекта планировки территории, что позволит осуществить формирование порядка 120 участков для многодетных граждан.

Аналогичная работа проводится и на территории муниципальных районов.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» направлено 4175,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В 2018 году утверждены и внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории города Воронежа по 72 участкам территорий, включающие в себя 272 места установки рекламных конструкций различных форматов (дополнительно включены 40 мест установки рекламных конструкций, 125 мест исключены из схемы). Также за прошедший год департаментом выданы 192 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированы 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В рамках оптимизации количества рекламных конструкций на территории г. Воронежа осуществлялась работа по разработке перспективной схемы размещения рекламных конструкций на центральных улицах города Воронежа с вступлением в силу с 2020 года. Подготовлен проект Порядка размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж.

В соответствии с утвержденными схемами в 2018 году проведены 5 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которых заключены 70 договоров на общую сумму 10,1 млн руб.

В 2018 году департаментом выданы 194 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций, составлены 549 актов осмотра мест установки незаконных рекламных конструкций.

В ходе проведенной совместной работы с администрацией городского округа город Воронеж с начала 2018 года силами подрядных организаций, а также владельцами незаконных рекламоносителей выполнен демонтаж 431 незаконно установленной рекламной конструкции.

В 2018 году продолжена работа по размещению социальной рекламы и информации на территории Воронежской области. Всего размещены информационные материалы на 1638 рекламных поверхностях на территории г. Воронежа.

Проведены работы по обслуживанию, текущему ремонту, печати и размещению информационных баннеров на 104 информационных щитах, принадлежащих Воронежской области (в 34 муниципальных районах и городских округах, на автомобильных дорогах М4 - «Дон», А-144 «Курск-Воронеж-Борисоглебск»).

На реализацию мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» направлено 7138,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В 2018 году проведены мероприятия по установлению охранной зоны 154 объектов газоснабжения протяженностью 999,2 км.

Утверждены схемы расположения 52-х земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории.

В целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Воронеж-Луганск», «Белгород-Павловск» изготовлены технические и межевые планы, а также поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки площадью 1179,4 га и капитальные сооружения протяженностью 380,3 км.

В целях недопущения необоснованного снижения кадастровой стоимости объектов недвижимости комиссией по рассмотрению споров при Росреестре совместно с департаментом в 2018 году проанализирована кадастровая стоимость 668 земельных участков, из которых согласовано снижение стоимости по 73 участкам; остальные заявления отклонены.

Кроме того, разработаны и изданы нормативные правовые акты о внесении изменений в результаты кадастровой стоимости 4-х земельных участков (в связи с недостоверностью первоначальной кадастровой оценки).

В 2018 году принято участие в 29 заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области. Рассмотрено 373 заявления в отношении 668 земельных участков, из них согласовано – 62 заявления (73 земельных участка), 311 заявлений отклонено (595 земельных участков).

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 10652,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 4507 судебных заседаниях.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 1389 исков (заявлений), жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

Взыскана задолженность по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества в размере 25,1 млн руб.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 13500,0 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму 2847,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование 421 земельный участок, в том числе 318 для размещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 103 – для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области, прекращено право постоянного (бессрочного) пользования по 45 земельным участкам.

Осуществлены мероприятия по предоставлению (передаче) земельных участков для размещения социально значимых объектов на территории региона. Так, за 2018 год:

- предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование 3 земельных участка в целях последующего формирования единой территории для строительства объекта «Хирургический корпус для онкологического диспансера в г. Воронеж»;

- в целях строительства Центра гребли на байдарках и каноэ и спортивного кластера на земельных участках, расположенных по адресам: г.Воронеж, ул. Димитрова, 2в, площадью 14,5101 га и ул. Димитрова, 1в, 1г, площадью 1,1090 га завершены мероприятия по образованию земельного участка площадью 6,4 га;

- с целью размещения объектов социальной инфраструктуры на земельном участке площадью 24,4 га, расположенном по адресу:  г. Воронеж, Московский проспект, 142в, проведена работа по его передаче из федеральной в муниципальную собственность;

- проводилась работа по вовлечению в хозяйственный оборот земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, прилегающего к земельному участку 6а по ул. 60-летия ВЛКСМ, для размещения физкультурно – оздоровительных сооружений (стадионы с комплексом площадок и устройств различного спортивного назначения, спортивно – оздоровительные комплексы, спортивные площадки, катки, хоккейные площадки, плавательные бассейны, аквапарки, спортивные тренажерные залы, теннисные корты).

Департаментом оказывалось содействие в предоставлении земельных участков под реализацию следующих наиболее значимых инвестиционных проектов:

- ООО «Криомашгаз» - для реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа;

- ООО «Заречное» - для реализации проекта по разведению КРС на территории Воронежской области;

- ООО «ЭкоНиваАгро» - для реализации проекта по разведению КРС на территории Воронежской области;

- ЗАО «Садопитомник» - для реализации проекта по организации хранения фруктовой продукции на территории Острогожского муниципального района;

- ООО «КормЦентр» - для реализации проекта по строительству комплекса по приемке, очистке, сушке и хранению белого люпина на территории Каширского муниципального района;

- ООО «ОстрогожскАгроПроект» - для реализации проекта по строительству молочного комплекса на территории Воронежской области;

- ООО «Острогожсксадпитомник» - для реализации проекта по организации хранения фруктовой продукции на территории Острогожского муниципального района;

- СПК «Ширяева Г.И.» – для реализации проекта по строительству птицефабрики на территории Борисоглебского городского округа;

- ООО «Ю-Глобал-ру» - для реализации проекта по созданию многопрофильного медицинского городка на территории Воронежской области.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

За 2018 год переданы из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность и из федеральной в областную собственность 1758 единиц движимого и недвижимого имущества, из областной в муниципальную собственность переданы 20242 объекта движимого и недвижимого имущества.

Передан в муниципальную собственность Семилукского муниципального района имущественный комплекс ОКН «Дача Башкирцева».

В рамках исполнения государственных контрактов получено 75 автомобилей скорой помощи и школьных автобусов, 418 пианино, 282 рамки металлодетектора.

В рамках передачи земельных участков с уровня на уровень:

- изданы 7 распоряжений правительства Воронежской области о передаче 7 земельных участков, находящихся в государственной собственности Воронежской области, в муниципальную собственность поселений и районов Воронежской области;

- изданы 5 распоряжений правительства Воронежской области о приеме 4 земельных участков и 2 объектов недвижимости в государственную областную собственность из частной и муниципальной собственности;

- осуществлена безвозмездная передача из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность Новоусманского муниципального района 10 земельных участков, расположенных по адресу: Воронежская область, Новоусманский район, с. Александровка, 3-ая очередь малоэтажного жилья в с. Александровка, необходимых для формирования инфраструктуры жилой застройки;

- осуществлена безвозмездная передача из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность Бобровского муниципального района 15 земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения.

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 2999,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2019 в собственности Воронежской области находится:

1) 25475 объектов движимого имущества и 13362 объекта недвижимого имущества областного уровня собственности, площадью 4192070,57 кв. м, из них:

- 210 объектов, находящихся в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий и казенных предприятий, площадью 3971,6 кв. м.;

- 10114 объектов, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений, площадью 3806971,67 кв. м;

- 2877 объектов, находящийся в казне, площадью 331056,7 кв. м.;

-  161 иной объект недвижимого имущества площадью 50070,6 кв. м.

2) 17467 земельных участков;

3) 454 государственных учреждения, из них: 33 - автономных учреждений; 260 - бюджетных учреждений; 161 - казенных учреждений.

Подготовлено 370 приказов департамента по вопросам ведения реестра государственного имущества и учета имущества.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 6710,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2019 году, в который включены 593 объекта газораспределительных сетей ориентировочной стоимостью 7,7 млрд рублей.

По результатам проведенных мероприятий осуществлен вывод из залога объектов областного залогового фонда общей залоговой стоимостью 700,6 млн руб. (имущество было передано в обеспечение исполнения обязательств ООО «Племенные продажи» и ООО «Племенной завод «Ангус-Шестаково» (осуществлен полный вывод), ООО «ЭкоНиваАгро»).

В настоящее время совокупная залоговая стоимость областного имущества, переданного в обеспечение обязательств, составляет 2,9 млрд руб., реализуются следующие инвестпроекты:

- ООО «Заречное»,

- ООО «ЭкоНиваАгро»,

В целях повышения привлекательности залогового механизма, для снижения финансовой нагрузки на инвесторов департаментом в 2018 в соответствии с поручением губернатора Воронежской области обеспечено проведение мероприятий, направленных на снижение размера платы за пользование залогом областного имущества с 1% от рыночной стоимости заложенного имущества до 0,1%.

В отчетном периоде новые договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в залоговый фонд.

По состоянию на 01.01.2019 в собственности АО «Земельный залоговый фонд» находится 51 земельный участок общей площадью 1110 га, из них:

- 34 земельных участка общей площадью 772 га относятся к категории земель населенных пунктов, а также земель промышленного или иного специального назначения;

- 17 земельных участков общей площадью 338 га относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

На 31.12.2018 залоговый потенциал АО «ЗЗФ» составляет 1,2 млрд руб., из них в 2018 году в залог ПАО Сбербанк было передано 12 земельных участков общей площадью 345,6 га в обеспечение исполнения обязательств организации регионального значения Воронежской области АО «Бутурлиновский ЛВЗ» оценочной стоимостью 374,8 млн руб.

В настоящее время свободными от обременения залогом остаются 39 земельных участков общей площадью 764,2 га.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

Проведена инвентаризация государственного областного имущества с целью выявления неиспользуемого или используемого неэффективно (не по назначению) имущества для дальнейшего его вовлечения в оборот. Так, за 2018 год проведена проверка эффективности использования 142 земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, закрепленных за областными учреждениями. По результатам данных проверок выявлены 24 условно свободных земельных участка и 10 неиспользуемых имущественных комплексов.

В отношении неиспользуемого имущества (земельных участков) проводятся мероприятия по выявлению наиболее инвестиционно – привлекательного для дальнейшего его вовлечения в хозяйственных оборот путем проведения торгов, в том числе включения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области.

Проведены проверки сохранности и эффективности использования государственного имущества Воронежской области. Проверено:

- 38 государственных учреждений, подведомственных департаменту образования, науки и молодежной политики Воронежской области (1011 объектов недвижимости и 187 земельных участков);

- 301 объект недвижимости, 512 земельных участков, относящихся к областному уровню собственности.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 17515,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 23464,0 тыс. руб. Освоено 17515,6 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств), а также с расторжением государственного контракта на публикации в связи с отсутствием заявок на сумму 1600 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

Всего за 2018 год выдано (продлено, переоформлено, приостановлено, прекращено) 740 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов.

В Арбитражный суд Воронежской области направлены 4 заявления об аннулировании лицензий на осуществление деятельности по розничной продаже алкогольной продукции, из них в отношении 2 заявлений вынесены решения суда об удовлетворении заявления об аннулировании лицензии (в отношении ООО «Велес» и ООО «АлкоПоинт) в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений в установленный срок, 2 заявления в отношении ООО «Продсервис-А» и ООО «Эрик» оставлены судом без рассмотрения в связи с истечением срока действия лицензии к моменту рассмотрения дела.

В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2018 году проведены 1329 плановых и внеплановых проверок.

По фактам нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции за 2018 год в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом вынесены 479 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них 98 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа.

По состоянию на 01.01.2019 количество обособленных подразделений, подключившихся к ЕГАИС от общего числа (3497) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии, составляет 3470 (99,2%).

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

В 2018 году департаментом проведено 5 плановых выездных проверок, 2 внеплановые выездные проверки по согласованию с органами прокуратуры. По результатам проведенных мероприятий (плановых и внеплановых проверок) выдано 3 предписания об устранении выявленных нарушений. Предписания исполнены в срок.

По фактам нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции за 2018 год в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом вынесено 479 постановлений о привлечении к административной ответственности, из них которых 98 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа:

- за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции – 473;

- за нарушение государственного учета в области оборота алкогольной продукции – 2.

- за нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной продукции – 4.

Арбитражным судом Воронежской области вынесено 33 судебных решения:

- за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их оборота, – 2;

- за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии – 4;

- за оборот алкогольной продукции без маркировки, предусмотренной законодательством Российской Федерации, – 1;

- за невыполнение законных требований должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, – 1;

- за неуплату административного штрафа в установленный срок – 24.

На реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» направлено 2436,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде приобретены два жилых помещения (квартиры) в собственность Воронежской области для предоставления гражданам, переселяющимся из ветхого и аварийного жилья, а также гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний, в соответствии с решением суда. Государственные контракты заключены на общую сумму 2436,8 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 375,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В соответствии с Законом Воронежской области от 14.12.2017 № 202-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2018 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» в 2018 году реализован на торгах 61 объект недвижимого и движимого имущества.

В порядке приватизации в качестве вклада в уставные капиталы                           трех акционерных обществ внесено государственное имущество Воронежской области: АО «Воронежоблтехинвентаризация» - в размере 3203 тыс. руб.; АО «МЦП» - в размере 37698 тыс. руб.; АО «ЦИС ВАК» - в размере 81087 тыс. руб.

От приватизации государственного имущества Воронежской области за 2018 год поступило в областной бюджет 114612,77 тыс. руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) - 95049,44 тыс. руб.;

2) от продажи земельных участков - 16229,63 тыс. руб.;

3) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества - 3333,70 тыс. руб.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. Освоено 375,8 тыс. руб. Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств).

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 9960,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По итогам проведения закупки в форме открытого конкурса между департаментом и автономной некоммерческой организацией «Институт системного анализа и интеллектуальной собственности» заключен долгосрочный государственных контракт на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения площадью 16 тыс. га в собственность Воронежской области на сумму 9960,0 тыс. руб.

Администрациями Богучарского, Бутурлиновского, Кантемировского, Павловского муниципальных районов подписаны трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в период с 2018 по 2020 годы.

По итогам проведенной работы по оформлению невостребованных земельных долей принято решение о приеме в областную собственность земельных участков, сформированных в счет невостребованных земельных долей общей площадью 200,7 га, расположенных на территории Бутурлиновского муниципального района.

Оформленные таким образом невостребованные земли вовлекаются в законный оборот, тем самым, создаются условия для существенного увеличения доходной части бюджетов разного уровня. В настоящее время 90% из всех земель сельскохозяйственного назначения, оформленных в счет невостребованных земель, вовлечено в законный оборот.

Проводимая работа позволила существенно увеличить доходы областного и местных бюджетов. На сегодняшний день доходы областной казны и бюджетов муниципалитетов от распоряжения указанными землями составили более 1,2 млрд руб.

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» направлено 5000,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В отчетном периоде правительством области принято решение об увеличении уставного капитала АО «ДОЦ «Воронеж» на сумму 5000 тыс. руб.

Кроме того, осуществлена государственная регистрация:

- отчетов об итогах дополнительных выпусков акций: АО «АЖИК Воронежской области» (оплаченных бюджетными средствами Воронежской области); АО «Земельный залоговый фонд» (оплаченных бюджетными средствами Воронежской области); АО «Воронежоблтехинвентаризация» (оплаченных государственным имуществом Воронежской области и денежными средствами ГУП ВО «Облкоммунсервис»); АО «ВИнКо» (оплаченных государственным имуществом Воронежской области);

- дополнительных выпусков и отчетов об итогах дополнительных выпусков акций: АО «Бутурлиновский ЛВЗ» (оплаченных зачетом денежных требований к ГУП ВО «Облкоммунсервис»); АО «ДОЦ «Воронеж» (оплаченных бюджетными средствами Воронежской области); АО «МЦП» (оплаченных имуществом акционеров общества, в том числе – государственным имуществом Воронежской области);

- дополнительного выпуска акций АО «ЦИС ВАК», оплачиваемых имуществом акционеров общества, в том числе – государственным имуществом Воронежской области.

Проведены 13 годовых общих собраний акционеров, 14 внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ с долей государственной собственности Воронежской области.

Проведены 206 заседаний советов директоров акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам текущей деятельности обществ.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» направлено 9727,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях передачи в федеральную собственность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Воронежской области: автодорога Воронеж – Луганск и автодорога Белгород – Павловск (через Корочу, Алексеевку, Россошь) департаментом заключен контракт на оказание комплекса юридических услуг по изготовлению технической документации, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности Воронежской области на капитальные сооружения и земельные участки, относящиеся к автомобильным дорогам областного значения.

По результатам исполнения контракта изготовлены технические и межевые планы, а также поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки площадью 1179,4 га и капитальные сооружения протяженностью 380,3 км.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы, составили 214771,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2018 году, составили 214771,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 214771,0 тыс. руб.

Фактически в 2018 году на реализацию подпрограммы направлено 210299,0 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 12 показателей. В 2018 году достигнуто 12 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) государственной программы, %».

В 2018 году фактическое значение целевого показателя составило 106,3% (106,3% от запланированного на 2018 год).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 102010,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2018 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 108288,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2018 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.