Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 полугодие 2022 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 7395246,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2022 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.03.2022 № 736.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», составляет 972329,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 587068,85 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 200660,16 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы, составили 637978,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 414397,0 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2022 года на реализацию подпрограммы направлено 34744,77 тыс. руб. – средства областного бюджета (8,4% от доведенного предельного объема финансирования).

Подпрограмма включает 6 основных мероприятий.

По основному мероприятию 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 58597,0 тыс. руб., исполнено 28787,1 - средства областного бюджета (49,1% от доведенного предельного объема финансирования).

Основное мероприятие включает 20 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2022 года расходования средств на приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

По мероприятию «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 103,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (8,3% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1250 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключено 10 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 419,1 тыс. руб.

В 1 полугодии т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 103,8 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 168,5 тыс. руб. - средства областного бюджета (28,1% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 239 объектов недвижимости и 269 земельных участков, в том числе:

- 129 земельных участков, занимаемых объектами газоснабжения (ГРП, ШРП),

- 58 земельных участков, оформленных в счет невостребованных земельных долей,

- 29 земельных участков, занимаемых водными объектами (пруды),

- 26 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями,

- 17 земельных участков, занимаемых областными учреждениями,

- 7 земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами регионального значения,

- 3 земельных участка, занимаемых гидротехническими сооружениями.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 600 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 300 тыс. руб. В 1 полугодии т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 168,5 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Воронежской областной Думой 23.06.2022 принят Закон Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», предусматривающий выделение ГУП ВО «Облкоммунсервис» субсидии на увеличение уставного фонда в целях пополнения оборотных средств в размере 89000 тыс. руб. В этой связи департаментом подготовлен проект постановления правительства Воронежской области «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета государственному унитарному предприятию Воронежской области «Облкоммунсервис» на увеличение уставного фонда в целях пополнения оборотных средств». Проект проходит процедуру согласования и экспертизу.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

Подготовлено 9 проектов постановлений о переводе 14 земельных участков общей площадью 269,5 га из одной категории в другую на территории Аннинского, Богучарского, Новохоперского, Новоусманского, Павловского, Рамонского, Россошанского районов.

В рамках исполнения поручения губернатора Воронежской области Гусева А.В. по вопросу организации системной работы по контролю, выявлению и демонтажу незаконных строений в прибрежной зоне рек Воронежской области создана соответствующая межведомственная рабочая группа. Выявлено 283 земельных участка, из которых:

- 244 земельных участка, находящихся в частной собственности, пересекают границы водных объектов и сформированы в 20-метровой прибрежной полосе Воронежского водохранилища, озер Ольховатое, Стрелецкое, рек Битюг, Сухая Чигла, Усмань, Чигла, расположенных на территории Аннинского, Бобровского, Бутурлиновского, Новоусманского, Павловского, Рамонского, Таловского муниципальных районов и городского округа город Воронеж. Информация по данным земельным участкам направлена в ТУ Росимущества в Воронежской области для принятия соответствующих мер по устранению нарушений действующего земельного и водного законодательства;

- 36 земельных участков, находящихся в частной собственности, сформированы в 20-метровой прибрежной полосе озера Стрелецкое, рек Битюг, Усмань, Чигла, расположенных на территории Бобровского, Бутурлиновского, Новоусманского, Рамонского муниципальных районов. Информация по данным земельным участкам направлена в Управление Росимущества по Воронежской области и органы местного самоуправления для проведения контрольных мероприятий в рамках государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля.

Оказывается содействие ООО «Дон» в реализации масштабного инвестиционного проекта в сфере АПК на территории Острогожского, Семилукского и Хохольского муниципальных районов. Согласован перечень земельных участков, которые могут быть предоставлены инвестору в аренду для реализации проекта, а также порядок предоставления земельных участков для реализации проекта без торгов.

Организована работа по проведению кадастровых работ в отношении земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Нижнедевицкого муниципального района. Геодезические работы по установлению границ неразграниченных сельхозземель завершены на территории всех 15 сельских поселений Нижнедевицкого муниципального района. Полностью подготовлены схемы образования земельных участков на общую площадь 4 тыс. га в отношении неразграниченных сельхозземель на территории Михневского, Острянского и Синелипяговского сельских поселений. Администрацией Нижнедевицкого муниципального района утверждены схемы образования земельных участков общей площадью 1,5 тыс. га, из которых в Управление Россреестра по Воронежской области для постановки на государственный кадастровый учет направлены материалы в отношении 772,74 га, из них в настоящее время на государственный кадастровый учет поставлено 534 га.

В рамках оказания содействия инвесторам в реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области департаментом проработаны материалы и представлены департамент экономического развития Воронежской области:

- мотивированное заключение о признании масштабным инвестиционного проекта «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Мясохладобойня – предприятие по убою, хранению и переработке свиноводческой продукции» ООО «АГРОЭКО-ЮГ» и возможности предоставления инвестору в аренду без торгов земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и земель промышленности и иного специального назначения областного уровня собственности, расположенных на территории Павловского муниципального района;

- мотивированное заключение о признании масштабным инвестиционного проекта «Строительство складского комплекса и создаваемых объектах производственного назначения на территории Воронежской области» ООО «Агротех-Гарант» и возможности предоставления инвестору в аренду без торгов земельного участка из земель населенных пунктов городского округа город Воронеж, неразграниченного уровня собственности после изменения вида разрешенного использования земельного участка с «для проектирования и строительства автосервисного комплекса с административными и складскими помещениями» на вид разрешенного использования, необходимый для реализации масштабного инвестиционного проекта, согласно правилам землепользования и застройки городского округа город Воронеж, а также при условии согласования возможности вовлечения указанного земельного участка в оборот с управлением главного архитектора городского округа город Воронеж;

- заключение о возможности реализации инвестиционного проекта ООО «Лимак» на земельном участке из земель промышленности и иного специального назначения площадью 1 га, государственная собственность на который не разграничена, расположенном на территории Новоусманского района в границах ИП «Масловский»;

- предложения о возможности реализации инвестиционного проекта ООО «РАДУГА ЦИНК ЛИСТ» по созданию производства по горячему оцинкованию холоднокатаной тонколистовой стали на территории индустриального парка «Масловский» или ОЭЗ ППТ «Центр»;

- предложения о возможности реализации инвестиционного проекта DERAG mbH по выращиванию и переработке сельскохозяйственной продукции на земельных участках, находящихся в частной собственности.

Сформирован и предоставлен ООО «Воронежпищепродукт» перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения областного уровня собственности общей площадью 29 тыс. га, расположенных на территории 19 муниципальных образований Воронежской области, для реализации инвестиционных проектов.

Согласован 121 проект генеральных планов сельских/городских поселений, городских округов Воронежской области.

Заключены договоры аренды на 150 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5939,2 га.

Заключены договоры купли-продажи на 89 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 3921,2 га.

Заключены договоры аренды на 80 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 241 га.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 600 тыс. руб. В отчетном периоде заключены государственные контракты на оказание услуг по разработке деклараций безопасности по гидротехническим сооружениям областного уровня собственности на сумму 2545,2 тыс. руб. и на выполнение комплекса работ по формированию, постановке на кадастровый учет и оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки сельхозназначения, занятые лесными насаждениями, на сумму 2407,5 тыс. руб.

Оплата по заключенным контрактам будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.07.2022 в реестр многодетных граждан, изъявивших желание на получение земельного участка в собственность бесплатно, проживающих на территории городского округа г. Воронеж, включено 4811 граждан.

- В 1 полугодии 2022 года многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, предоставлено 47 земельных участков, а также 36 единовременных денежных выплат взамен бесплатного предоставления земельного участка.

- Принят разработанный департаментом Закон Воронежской области, касающийся:

- - расширения понятия (состава) многодетной семьи, которое будет включать (учитывать) детей, проходящих срочную военную службу после 18 лет;

- - подтверждения совместного проживания заявителя с детьми не только сведениями о регистрации по месту жительства, но и иными документами (актами органов опеки, судебными решениями о месте жительства ребенка).

- Также совместно с органами местного самоуправления проведена работа по формированию сводного списка многодетных граждан, проживающих на территории Воронежской области, имеющих право на получение компенсационной выплаты взамен предоставления земельного участка в 2022 году, который утвержден приказом департамента от 15.02.2022 № 451. Всем многодетным гражданам, включенным в данный список, направлены соответствующие уведомления. Ведется анализ поступающих от многодетных граждан согласий на получение компенсационной выплаты взамен предоставления земельного участка.

По мероприятию «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» исполнено 3115,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (65,6% от доведенного объема финансирования).

В 1 полугодии 2022 года утверждено и внесено изменение в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж по одному участку территории, включающее в себя одно место установки объемно-пространственной рекламной конструкции (пилон). Исключено 21 место размещения рекламных конструкций по ул. Кольцовская, Ленинский проспект, ул. Димитрова, ул. 45 Стрелковой дивизии, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Ленина.

Проект перспективной схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж разработан по 68 улицам города. Внедрение перспективной схемы осуществляется по мере окончания срока действия ранее заключенных договоров. В настоящее время из схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж всего исключено 1009 позиций.

Выдано 289 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Аннулировано 5 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Проведено заседание рабочей группы по разработке и утверждению схем размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. На заседании было рассмотрено 42 места установки рекламных конструкций. По итогам заседания принято решение:

- включить в схему одно место установки рекламной конструкции;

- исключить из схемы 10 мест установки рекламных конструкций;

- отказать в возможности включения в схему 9 мест установки рекламных конструкций;

- согласовать изменение вида и количества сторон в отношении 3 рекламных конструкций, утвержденных в схеме;

- требуется проработка по 19 местам установки рекламных конструкций.

Проведен аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которого заключено 16 договоров.

Ведется планомерная работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. За отчетный период департаментом составлено 134 акта осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек и выдано 144 предписания о демонтаже таких конструкций.

Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 136 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

В рамках соглашения о взаимодействии департамента, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 17 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Подготовлены соглашения о передаче в администрацию городского округа город Воронеж 2-х договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с оформленными в муниципальную собственность земельными участками под автомобильными дорогами по улицам Карла Маркса и Острогожская.

В течение 1 полугодия 2022 года размещены информационные материалы социальной направленности на 586 рекламных поверхностях на территории городского округа город Воронеж.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 4750 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 2 государственных контракта - на печать и размещение информационных материалов на сумму 3100,2 тыс. руб. (начальная цена – 4428,9 тыс. руб.) и на выполнение работ по текущему ремонту трансформирующихся объемных крупногабаритных конструкций, принадлежащих Воронежской области, на сумму 15 тыс. руб. Контракты оплачены полностью.

Кроме того, проведены торги на выполнение работ по текущему ремонту трансформирующихся объемных крупногабаритных конструкций, принадлежащих Воронежской области. Контракт будет заключен на сумму 970 тыс. руб. Оплата по контракту будет производиться по мере выполнения работ после подписания актов выполненных работ.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Издано 207 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

В рамках реализации стратегического проекта «Реконструкция Петровской набережной»:

- издано постановление правительства области от 31.03.2022 № 200, которым внесены изменения в зоны охраны объекта культурного наследия федерального значения «Ильинская церковь»;

- получены технические условия на присоединение объектов, запланированных к строительству на территории 2 очереди благоустройства Петровской набережной, к инженерным сетям;

- согласован перечень мероприятий для подключения объекта «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» к сетям централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения ООО «РВК – Воронеж»;

- проведено межведомственное совещание с администрацией                                           г.о.г. Воронеж, Управлением Росреестра по Воронежской области, кадастровой палатой Воронежской области по вопросу принятия новых Правил землепользования и застройки городского округа город Воронеж;

- осуществлены кадастровые работы по разделу земельных участков в связи с осуществлением мероприятий, направленных на благоустройство II очереди данной территории;

- подготовлена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в связи с образованием земельного участка путем объединения 9 земельных участков, входящих по концепции в III очередь благоустройства Петровской набережной;

- согласована документация по планировке территории для размещения объекта регионального значения «Развитие Петровской набережной в                     г. Воронеже», разработанная департаментом архитектуры и градостроительства Воронежской области;

- по итогам выездного совещания по вопросу возможности и целесообразности дополнительного намыва территорий в границах Воронежского водохранилища подготовлен алгоритм образования и оформления искусственных земельных участков на территории Петровской набережной в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ                      «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части проведения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости проведено заседание Оперативного штаба, определены ответственные лица от администраций муниципальных образований области за реализацию положений закона, осуществлен мониторинг утверждения органами местного самоуправления планов-графиков выполнения работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, организованы и проведены  совещания по проблемным вопросам реализации закона.

В рамках исполнения поручения Председателя Правительства РФ Мишустина М.В. по реализации мероприятий, направленных на повышение качества автомобильных дорог в субъектах Российской Федерации, проведен мониторинг поставленных на государственный кадастровый учёт линейных сооружений и земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения.

Подготовлен проект постановления правительства области об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, расположенных в границах полос отвода автомобильных дорог регионального значения, в интересах ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы».

В целях оформления и предоставления департаменту строительной политики области земельных участков для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения «М «Дон» - п. Отрадное» - г. Воронеж (ул. Урывского):

- приняты из частной собственности в государственную собственность Воронежской области 11 земельных участков в виде пожертвования;

- проведены мероприятия по передаче из муниципальной собственности городского округа город Воронеж в государственную собственность Воронежской области земельного участка по адресу: г. Воронеж, ул. Димитрова;

- департаменту дорожной деятельности области прекращено право постоянного (бессрочного) пользования земельными участками (2 участка).

Утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории в связи с объединением земельных участков по адресу: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 13, для строительства медицинского учреждения. Регистрация права постоянного (бессрочного) пользования БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» завершена.

Принято участие в заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области, на которых рассмотрено 15 заявлений по 222 объектам, из них по 72 объектам принято решение о пересмотре кадастровой стоимости, по 150 объектам принято решение об отклонении заявления о пересмотре кадастровой стоимости.

По мероприятию «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» исполнено 9861,2 тыс. руб. - средства областного бюджета (57,4% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью, в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

Претензионно-исковой работой охвачена задолженность общей суммой 215,7 млн руб.

За истекший период 2022 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 25,37 млн руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с предложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомление о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 17180,0 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 7300 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 7 земельных участков для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Подготовлено 7 договоров безвозмездного пользования земельными участками между департаментом и департаментом строительной политики Воронежской области.

Направлено ходатайство губернатора Воронежской области Гусева А.В. в АО «ДОМ.РФ» по вовлечению в оборот в целях предоставления жилищно-строительному кооперативу части находящегося в федеральной собственности земельного участка площадью 22 512 кв. м, расположенного по адресу: г. Воронеж, пр-кт Московский, 142в.

В целях реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области, департаментом определен размер земельного участка, предоставляемого новому застройщику в аренду без проведения торгов, расположенного по адресу:  г.Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская 47в. Подготовлено мотивированное заключение о соответствии объекта коммунально-бытового назначения «Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов по адресу: Воронежская область, город Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская, 47в» критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов». Во исполнение распоряжения губернатора Воронежской области от 12.04.2022 № 10-рг о предоставлении ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «СВОЙ ДОМ» земельного участка в аренду на срок 5 лет без проведения торгов для строительства объекта коммунально-бытового назначения «Комплекс многоквартирных многоэтажных жилых домов по адресу: Воронежская область, город Воронеж, ул. Баррикадная, 7а, Волгоградская, 47в» департаментом подготовлен проект договора аренды земельного участка.

ЖСК «Междуречье» предоставлен в аренду земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Хохольская, и направлен на государственную регистрацию в Управление Росреестра по Воронежской области.

В целях передачи в муниципальную собственность неразграниченного земельного участка для строительства спортивной инфраструктуры средней общеобразовательной школы на ул. Домостроителей департаментом подготовлен проект договора безвозмездного пользования земельным участком площадью 4463 кв. м, расположенным по адресу: г. Воронеж, ул. Домостроителей, в районе д. 30а. Выдано 546 разрешений на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 29 объектов недвижимого имущества и 2788 единиц движимого имущества.

Из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 4 объекта недвижимого имущества и 77 единиц движимого имущества.

Из федеральной собственности в государственную собственность Воронежской области принят один объект движимого имущества.

Из частной собственности АО «Объединенные активы» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята одна единица недвижимого имущества.

Из частной собственности АО «Минудобрения» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принято 
112 единиц движимого имущества.

Из частной собственности АО «НПО «Апротек» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята документация, необходимая для реализации мероприятий по расчистке реки Осередь в городе Павловске Павловского муниципального района Воронежской области.

Из собственности Воронежской области в собственность Новопсковского, Марковского и Меловского районов Луганской Народной Республики переданы 9 единиц автотранспортной техники, лекарственные препараты на общую сумму 10,2 млн рублей, 117188 единиц технических средств реабилитации.

Подготовлено 8 распоряжений правительства области о передаче земельных участков с уровня на уровень.

Подготовлен проект распоряжения правительства области о передаче земельного участка, находящегося в государственной собственности Воронежской области, в муниципальную собственность Березовского сельского поселения Рамонского муниципального района Воронежской области» в целях строительства модульной котельной (Воронежская область, Рамонский район, с. Березово, ул. БСХК, уч. 1/1).

По мероприятию «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» исполнено 1000,0 тыс. руб. - средства областного бюджета (31,3% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.07.2022 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 36305 объектов недвижимости (14631 объект капитального строительства и 21674 земельных участка), 27687 единиц движимого имущества.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3200 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 4000 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 1000 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 5458,1 тыс. руб. - средства областного бюджета (48,5% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта, оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 11250 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 26 государственных контрактов на общую сумму 11157,4 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 5458,1 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Осуществляются мероприятия по корректировке нормативной правовой базы, регулирующей предоставление областных залогов, учитывающей разъяснения ФАС России и предусматривающей, что данная мера поддержки оказывается в порядке предоставления государственных преференций:

- принят Закон Воронежской области от 25.02.2022 № 17-ОЗ                «О внесении изменений в статью 5 Закона Воронежской области «О залоге имущества, находящегося в собственности Воронежской области»;

- подготовлен проект изменений в порядок предоставления в залог областного имущества, составляющего казну Воронежской области.

Проведена рабочая встреча с представителем ООО «Плем-Репродуктор «Донская индейка» по вопросу предоставления компании залогового имущества Воронежской области в качестве обеспечительных мер для получения банковских кредитных средств (2,1 млрд руб.), представителю компании даны необходимые пояснения о правовом регулировании данного вопроса.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

Проведено 6 заседаний комиссии по вопросам эффективного использования государственного имущества, рассмотрены обращения 49 учреждений (более 230 объектов). По 56 объектам принято решение о включении их в прогнозный план (программу) приватизации областного имущества, по 43 объектам принято решение о передаче в муниципальную собственность, по 60 объектом принято решение о списании, по 19 объектам принято решение о согласовании продажи в установленном порядке.

Издан приказ департамента от 28.01.2022 № 179 о продлении сроков проверки отдельных учреждений до 29.04.2022, утвержденных ранее приказом от 04.03.2021 № 451 «О создании комиссии по проведению комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями Воронежской области». В соответствии с указанным приказом проводятся проверки использования имущества, закрепленного за учреждениями, подведомственными управлению лесного хозяйства Воронежской области. В настоящее время проверено 2 земельных участка и 52 объекта капитального строительства.

Издан приказ департамента от 31.05.2022 № 1333 «О создании комиссии по проведению комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты Воронежской области». В соответствии с указанным приказом проведена проверка 6 государственных учреждений. Проверено 253 объекта капитального строительства, 25 земельных участков.

По мероприятию «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 9080,3 тыс. руб. - средства областного бюджета (45,9% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 19767,0 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 36 государственных контрактов на общую сумму 14640 тыс. руб., оплата произведена на сумму 9080,3 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

Всего за отчетный период выдано 24 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлено 163 лицензии, продлено 40 лицензий, прекращено действие 6 лицензий. Кроме того, выдано 3 лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, переоформлено 9 лицензий, прекращено действие 3 лицензий.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году» продлено на 12 месяцев действие лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, сроки действия которых истекают в период с 14 марта по 31 декабря 2022 года и с 01 января по 14 марта 2023 года, в отношении 363 организаций без уплаты госпошлины.

За 1 полугодие 2022 года департаментом проведено 13 плановых выездных проверок. По результатам проведенных мероприятий (плановых проверок) в отношении двух юридических лиц были выданы предписания об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий. В рамках данных предписаний были рассмотрены документы и доказательства устранения выявленных нарушений.

Рассмотрено 73 обращения о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона № 171-ФЗ, должностными лицами департамента приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности, а также в рамках взаимодействии департамента и ГУ МВД России по Воронежской области обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

Принято участие в 5-ти заседаниях межведомственной рабочей группы по снижению нелегального оборота алкогольной продукции на территории Новоусманского, Панинского, Грибановского, Аннинского, Подгоренского муниципальных районов Воронежской области, а также заседании межведомственной рабочей группы по координации деятельности, направленной на снижение нелегального оборота алкогольной продукции на территории Грибановского муниципального района.

Организовано и проведено заседание Межведомственной рабочей группы для реализации мероприятий по снижению нелегального оборота алкогольной продукции в Воронежской области.

Количество обособленных подразделений, подключившихся к ЕГАИС, от общего числа (3334) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии, составляет 3298 (98,9%).

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

- За нарушение законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции по ч.3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), по ст. 14.19 (нарушение государственного учета в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом составлено 35 протоколов об административных правонарушениях.

Изданы приказы департамента от 01.02.2022 № 191 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов (их отдельных приложений), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, привлечения к административной ответственности» и от 02.02.2022 № 217 «Об утверждении формы задания на проведение департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом, формы заключения по результатам мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом при осуществлении регионального государственного контроля в области розничной продажи алкогольной продукции на территории Воронежской области и порядка оформления».

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2022 году не предусмотрено.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

В отчетном периоде доля муниципальных образований Воронежской области, утвердивших перечни муниципального имущества, составила: городские поселения – 92,9%; сельские поселения – 43,7%. Общее количество утвержденных перечней - 242.

Увеличение количества объектов имущества в перечнях муниципального и государственного имущества составило 4,1% (план 10%).

По итогам 1 полугодия 2022 года в перечни государственного и муниципального имущества включено 1280 объектов.

Доля муниципальных образований Воронежской области, принявших нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества, составляет 100%.

По основному мероприятию 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» исполнено 84,7 тыс. руб. - средства областного бюджета (28,2% от доведенного объема финансирования).

В рамках реализации Закона Воронежской области от 28.12.2021 № 155-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2022-2024 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Согласно программе приватизации государственного областного имущества в 2022 - 2024 годах предполагается продать 392 объекта недвижимого имущества, включая земельные участки, и 11 объектов движимого имущества.

Кроме того, 1 объект недвижимого имущества подлежит приватизации путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Медтехника»; 3 объекта недвижимого имущества и 9 объектов движимого имущества подлежат приватизации путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «Воронежская индустриальная корпорация».

Департаментом разработан и утвержден план-график приватизации 100 имущественных комплексов на 2022 год. В настоящее время на торги выставлено 2 имущественных комплекса.

По состоянию на 01.07.2022 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 25164,3 тыс. руб.

Денежные средства поступили от продажи 8 объектов.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 300 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации, на сумму 99,5 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 84,71 тыс. руб.

Оплата по контракту производится по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По основному мероприятию 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» исполнено 5873 тыс. руб. - средства областного бюджета (45,2% от доведенного объема финансирования).

В 2022 году планируется оформить в областную собственность 6 тыс. га.

В целях реализации указанных мероприятий департаментом заключен долгосрочный государственный контракт на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области.

Кроме того, в целях реализации указанных мероприятий заключены трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земель на территории Воронежской области за счет средств областного бюджета между департаментом и органами местного самоуправления 18 муниципальных районов (Богучарского, Бутурлиновского, Верхнехавского, Воробьевского, Грибановского, Кантемировского, Нижнедевицкого, Павловского, Петропавловского, Поворинского, Рамонского, Репьевского, Россошанского, Семилукского, Хохольского, Эртильского, Новоусманского и Панинского).

В рамках проведения указанных мероприятий за отчетный период 2022 года осуществлена регистрация права собственности Воронежской области на 58 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 2,2 тыс. га, расположенных на территории Богучарского, Кантемировского и Павловского муниципальных районов.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 13000 тыс. руб., оплата произведена на сумму 5873,01 тыс. руб.

Оплата по контракту производится по мере регистрации права собственности на земельные участки после подписания актов оказанных услуг.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

Обеспечено проведение и участие в:

- 2 внеочередных и 11 годовых общих собраниях акционеров акционерного общества с долей участия Воронежской области в уставных капиталах менее 100%;

- 132 заседаниях советов директоров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах.

Подготовлено 24 приказа - решения единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100%.

Увеличен уставный капитал АО «СК «Факел».

Проводятся мероприятия по увеличению уставного капитала АО «Студия «Губерния». Издано постановление правительства Воронежской области от 20.06.2022 № 413 о предоставлении АО «Студия «Губерния» бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Воронежской области на сумму 15000 тыс. руб. в целях приобретения оборудования. Подготовлен проект договора о предоставлении АО «Студия «Губерния» бюджетных инвестиций.

Проводятся мероприятия по увеличению уставного капитала АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» за счет передачи государственного имущества Воронежской области (22 автобуса).  22 автобуса, находящихся в собственности Воронежской области, включены в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2022-2024 годы. Изданы приказы департамента об условиях приватизации государственного имущества и об увеличении уставного капитала. Осуществляются мероприятия по передаче транспортных средств обществу.

Скорректирован порядок формирования результатов предоставления бюджетных инвестиций.

В 1 полугодии 2022 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 342500 тыс. руб. на взносы в уставные капиталы АО «ВИНКО» (327500 тыс. руб.) и АО «Студия «Губерния» (15000 тыс. руб.). Выделенные денежные средства не были освоены по причине того, что отраслевым ИОГВ области АО «ВИНКО» (департамент экономического развития области) до настоящего времени не принято решение о предоставлении бюджетных инвестиций. По АО «Студия «Губерния» - в связи с тем, что постановление правительства области о предоставлении бюджетных инвестиций принято отраслевым ИОГВ области (управление делами области) 20.06.2022. В настоящее время проводятся мероприятия по согласованию и заключению договора, являющегося основанием для перечисления средств.

В рамках основного мероприятия 1.5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» расходование средств не осуществлялось.

В рамках основного мероприятия 1.6 «Проведение комплексных кадастровых работ» расходование средств не осуществлялось.

В рамках реализации мероприятий по вопросу наращивания объемов исправления реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости на приоритетных территориях (в границах Воронежской агломерации) Новоусманский муниципальный район определен пилотным муниципальным образованием Воронежской области по проведению комплексных кадастровых работ за счет средств регионального бюджета. Осуществлен отбор кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ на территории Новоусманского муниципального района. Предусмотрены средства регионального бюджета в объеме 2000 тыс. руб. на указанные цели. Подготовлен проект технического задания «Проведение комплексных кадастровых работ на территории Новоусманского муниципального района Воронежской области».

В рамках проведения мероприятий по подготовке к проведению комплексных кадастровых работ на территории Воронежской области за счет федеральных субсидий в 2023-2024 годах подготовлена и направлена заявка в Росреестр на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области в целях софинансирования расходных обязательств Воронежской области, возникающих при проведении комплексных кадастровых работ. Заявка одобрена.

Проводятся мероприятия по расчету средней стоимости проведения комплексных кадастровых работ в отношении 1 объекта недвижимости.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на реализацию подпрограммы, составили 334351,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 172671,85 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2022 года на реализацию подпрограммы направлено 165915,39 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

По основному мероприятию 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» исполнено 69941,55 тыс. руб. - средства областного бюджета (96,9% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.07.2022 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

По основному мероприятию 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» исполнено 95973,84 тыс. руб. - средства областного бюджета (95,5% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.07.2022 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.