Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 9 месяцев 2017 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 2448637,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы –  департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 24.03.2017 № 620.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 341518,9 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 227417,5 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы  из областного бюджета в отчетном периоде составил 170266,6 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В отчетном периоде департаментом разработаны 2 проекта федеральных закона в качестве законодательной инициативы, 3 проекта закона Воронежской области, 1 проект указа губернатора области, 25 проектов постановлений и 52 проекта распоряжений правительства Воронежской области.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 9 месяцев 2017 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию подпрограммы, составили 147986,5 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) подпрограммы составил 78636,5 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 32305,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений»  направлено 24557,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 184,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде заключены государственные контракты на оценку рыночной стоимости:

- 3 объектов недвижимости, подлежащих продаже по преимущественному праву субъектам малого и среднего предпринимательства, на сумму 19 тыс. руб.;

- 15 земельных участков с находящимися на них объектами недвижимого имущества на сумму 25 тыс. руб.;

- 230 земельных участков на сумму 153,6 тыс. руб. (оценено 100 земельных участков);

- права использования 215 земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, на сумму 90,3 тыс. руб. (оценено 215 земельных участков).

Кроме того, расторгнут контракт на сумму 90 тыс. руб. в связи с ненадлежащим исполнением условий контракта.

Оплата по заключенным контрактам производится по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По данному мероприятию были выделены лимиты бюджетных средств в размере 1400 тыс. руб., освоено 184,2 тыс. руб. Неосвоение средств обусловлено отсутствием потенциальных покупателей на объекты госсобственности (так как оценка имеет определенный срок действия, в целях экономии бюджетных средств контракт на оценку заключается при наличии потенциальных покупателей на оцениваемый объект).

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 537,1 тыс.руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде зарегистрировано право собственности Воронежской области на 441 объект недвижимого имущества и 6848 земельных участков.

В отчетном периоде заключены два контракта на оказание услуг по изготовлению технической документации объектов недвижимости государственной собственности Воронежской области на общую сумму 589 тыс. руб., из которых оплачено 537,1 тыс. руб.

Кроме того, в настоящее время проводится работа по организации аукциона с начальной ценой контракта 2200 тыс. руб. и двух запросов котировок с начальной ценой контракта по 500 тыс. руб. каждый.

Неосвоение выделенных лимитов бюджетных средств (2400 тыс. руб.) связано со снижением в ходе аукциона начальной цены контракта более чем в два раза, а также со сбоем в системе закупок управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области и смещением времени проведения торгов.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде осуществлен перевод 201 земельного участка общей площадью 4406 га, в том числе 7-ми земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, заросших лесной растительностью, примыкающих к лесному фонду и создающих угрозу возникновения лесных пожаров, общей площадью 325 га на территории Грибановского, Таловского и Новохоперского муниципальных районов в состав земель лесного фонда, а также 4-х земельных участков общей площадью 8,6 га на территории Бобровского, Рамонского, Новоусманского и Панинского муниципальных районов из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Кроме того, подготовлены 17 проектов постановлений правительства области о переводе 197 земельных участков общей площадью 1997,4 га.

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» по земельным участкам, расположенным в Рамонском муниципальном районе, переданным из федеральной собственности и вовлекаемым в оборот для строительства дороги общей площадью 7,9 га, проведена следующая работа:

-  прекращено право постоянного (бессрочного) пользования ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова на земельные участки в органах Росреестра по Воронежской области;

- заключен договор безвозмездного пользования земельными участками с Айдаровским сельским поселением Рамонского района Воронежской области;

- планируются мероприятия по изменению категории земельных участков.

По земельным участкам, переданным из федеральной собственности и вовлекаемым в оборот, расположенным по адресу: г.Воронеж, ул. Шишкова, 140б, участок 3:

- проведены мероприятия по образованию, постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности РФ на земельный участок площадью 1,8 га, переданный для строительства парка, и земельный участок площадью 3 га, переданный для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство;

- подготовлен проект договора о комплексном освоении территории земельного участка;

- осуществляется изменение вида разрешенного использования земельного участка и прекращение права постоянного (бессрочного) пользования Воронежского агроуниверситета;

- определяется структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж или муниципальное учреждение, с которым будет заключен договор безвозмездного пользования земельным участком площадью 1,8 га для создания парка.

Направлено ходатайство в АО «АИЖК» о вовлечении в оборот земельных участков:

- для создания парка (г.Воронеж, пр-кт Московский, 142в; г.Воронеж, ул.Хользунова, 42а, участки 4, 5, 8; г. Воронеж, Правобережное лесничество; г.Семилуки, ул. Дача, 1а);

- для создания промышленного парка (г. Нововоронеж, Давыдовский лесхоз, Нововоронежское лесничество);

- для развития жилищного строительства (г.Воронеж, ул. Гайдара, 1а).

В целях проведения проверок в рамках государственного земельного надзора и реализации порядка, определенного ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в Управление Россельхознадзора по Воронежской области направлена информация о 23 земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 990 га, не используемых или используемых не по целевому назначению на территории Воронежской области.

С Управлением Росреестра по Воронежской области подписано соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене информацией в сфере соблюдения земельного законодательства.

В отчетном периоде проведена работа по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения и подготовке тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области, с помощью программного комплекса - автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области (АИС УМЗ).

В отчетном периоде по данному мероприятию были выделены лимиты бюджетных средств в размере 7000 тыс. руб. Неосвоение денежных средств обусловлено принятием решения об отмене торгов на выполнение работ по изготовлению деклараций безопасности гидротехнических сооружений на сумму 2000 тыс. руб.

Кроме того, заключен долгосрочный государственный контракт на выполнение комплекса работ по формированию, постановке на государственный кадастровый учет и оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, согласно которому на 2017 год запланированы работы в отношении земельных участков общей площадью 10 тыс. га, на 2018 год – 20 тыс.га. Сумма контракта в 2017 году – 3233 тыс. руб. Оплата будет произведена по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг в 4-м квартале т.г.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.10.2017 на территории Воронежской области многодетным гражданам было предоставлено 2575 земельных участков, в том числе 570 земельных участков на территории городского округа город Воронеж, 2005 земельных участков на территории муниципальных районов. При этом в 2017 году предоставлено 216 земельных участков, в том числе 48 - на территории городского округа город Воронеж и 168 - на территории муниципальных образований.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» направлено 132 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Подготовлены и изданы 5 приказов департамента о предварительном согласовании схем размещения рекламных конструкций в муниципальных районах области (Аннинский, Лискинский, Калачеевский, Новоусманский, Терновский районы).

Проведен аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. По результатам проведенного аукциона заключено 30 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Сумма поступлений в бюджет области по результатам торгов составила 5,9 млн. руб.

В рамках исполнения полномочий по утверждению схем размещения рекламных конструкций департаментом утверждены схемы размещения рекламных конструкций по 5 участкам территорий, внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций по 6 участкам территорий.

Продолжается работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. За отчетный период департаментом составлено 316 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых  без разрешений, срок действия которых не истек, и выдано 111 предписаний о демонтаже таких конструкций. Кроме того, на сайте департамента опубликована информация в отношении 192 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

Выдано 102 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж.

За отчетный период проведено размещение материалов социальной направленности на 1059 рекламных поверхностях на территории городского округа город Воронеж о 28 мероприятиях.

В отчетном периоде оплачены работы по демонтажу информационных материалов на информационных щитах, принадлежащих Воронежской области, в рамках заключенного государственного контракта, на сумму 132 тыс. руб.

Выделенные ассигнования для оплаты услуг по разработке макетов информационных материалов правительства Воронежской области в размере 200 тыс. руб. не были освоены в связи с заключением аналогичного контракта управлением делами Воронежской области.

Кроме того, заключены 2 контракта на оказание услуг по изготовлению  рекламно-информационных материалов социальной направленности на сумму 614,7 тыс. руб. и на изготовление рекламных конструкций, предназначенных для размещения социально-значимой информации, на сумму 4345,5 тыс. руб. Оплата по контрактам будет произведена по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В настоящее время проводится работа по организации торгов на оказание услуг по размещению информационных материалов на сумму 798 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Заключены государственные контракты:

- на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных) на сумму 3 638,8 тыс. руб.;

- на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения  Воронежской области на сумму 17 670 тыс. руб.

В целях активизации деятельности по регистрации прав на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения утвержден план-график и порядок оформления в 2017 году вещных прав на  земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области (1595 участков). Изданы приказы департамента о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 149 земельных участков.

Подготовлены материалы для участия в заседании комиссии в Управлении Росреестра по Воронежской области по оспариванию кадастровой стоимости 653 объектов недвижимости. В отношении 411 объектов недвижимости приняты решения об отказе в пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 13975 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 2989 судебных заседаниях.

По вопросам имущественно-земельных отношений подготовлено 214 исков (заявлений), поданы 378 жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

По делам о взыскании платы по договорам аренды земельных участков в отчетном периоде подготовлено и направлено арендаторам-должникам 139 претензий, подано 89 исков, взыскано по решениям суда 7631,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде принято в собственность Воронежской области:

- 8 земельных участков общей площадью 1,7 га, предназначенных для реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги регионального значения «Обход города Воронежа в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»;

- заводоуправление, дорога, земельный участок площадью 1 га, необходимые для сохранения и развития объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских».

В рамках реализации Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» подготовлено:

- 170 приказов департамента о предоставлении областным учреждениям земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование;

- 80 приказов департамента о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;

- 110 приказов об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории;

- 49 приказов об утверждении границ охранных зон объектов газоснабжения;

- 12 договоров безвозмездного пользования земельными участками;

- 6 договоров купли-продажи земельных участков;

- 8 договоров аренды земельных участков.

Подготовлены приказы о проведении торгов на право заключения договоров аренды 314 земельных участков для сельскохозяйственного производства общей площадью 11366,3142 га с начальным размером арендной платы 12104,6 тыс. руб.

Подготовлены приказы о проведении торгов по продаже 4 земельных участков общей площадью 214,1155 га с начальной ценой продажи 9045,1 тыс. руб.

По ПЖСК «Учитель» проводятся мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельного участка для возможности государственной регистрации общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на земельный участок, а также оказывается содействие и подготовлена дорожная карта мероприятий по оформлению права собственности членов ПЖСК «Учитель» на подземный паркинг.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 9 объектов недвижимого и 79 единиц движимого имущества;

- принято в государственную собственность Воронежской области из федеральной собственности 7013 единиц движимого имущества, из муниципальной собственности 2 объекта недвижимого и 1 единица движимого имущества.

Министерством культуры Российской Федерации согласована передача в муниципальную собственность имущественного комплекса «Дача Башкирцева», включающего в себя усадьбу и земельные участки, фактически занимаемыми объектом недвижимости и фруктовым садом. Оказано содействие Семилукскому муниципальному району в направлении материалов в адрес Росимущества об образовании земельного участка путем объединения земельных участков федерального уровня собственности, на которых расположен объект культурного наследия «Дача Башкирцева».

Осуществляется взаимодействие с Федеральным агентством научных организаций по вопросу передачи в муниципальную собственность органов местного самоуправления земельных участков, закреплённых за научными учреждениями на территории Воронежской области. Решение вопроса отложено до снятия моратория на распоряжение имуществом научных организаций, установленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Департаментом оказано содействие в передаче из собственности Минобороны России имущественного комплекса, состоящего из двух объектов недвижимости (хранилища) и земельного участка площадью 1,6 га, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, 27а, в собственность городского округа город Воронеж. Указанный имущественный комплекс предоставлен в собственность ООО «САФ-НЕВА» (ООО «Воронежские дрожжи).

Приняты в государственную собственность Воронежской области следующие земельные участки:

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, проспект Московский, 175/1, для строительства онкологического диспансера;

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, в целях строительства поликлиники на 550 посещений в смену;

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42Е (под памятником «Воронеж – родина ВДВ»);

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Богучар, ул. Советская, 34А, занимаемый объектами райССБЖ;

- земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина (под памятником В.И. Ленина).

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 1423 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В реестре государственного имущества Воронежской области числится 27077 объектов недвижимости (12977 объектов капитального строительства и 14100 земельных участков) и 21320 единиц движимого имущества.

В рамках выполнения приказа департамента от 02.02.17 № 164 «Об актуализации данных реестра государственного имущества Воронежской области по состоянию на 01.01.2017» обработана информация в отношении  415 юридических лиц по 11497 объектам.

Поданы заявления в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области о внесении изменений в сведения Единого государственного реестра недвижимости в отношении 11 реконструированных и 6 вновь построенных объектов недвижимости БУ ВО «Новохоперский психоневрологический интернат».

В отчетном периоде заключено 2 государственных контракта на сопровождение и обновление программных комплексов по управлению имуществом на сумму 2976,0 тыс. руб. Оплата осуществлена на сумму 1423 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 3075 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области. Оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2017 году, в который включены 213 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка 4 млрд. руб.

Проведены мероприятия по выводу из залога объектов областного залогового фонда на общую залоговую стоимость 63,3 млн. рублей (имущество было передано в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНиваАгро»).

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в  залоговый фонд.

По результатам аукциона АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области» приобретены в собственность 2 земельных участка общей площадью 159 га за 7,9 млн. руб., расположенные на территории Борисоглебского городского округа.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В соответствии с приказом департамента от 02.03.2016 № 292з «О создании комиссии по проведению комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества Воронежской области» проведены проверки использования 1510 объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за 108 учреждениями. В результате проверки выявлено 480 объектов недвижимости.

Кроме того, проведена проверка эффективности использования 191 земельного  участка, находящихся в собственности Воронежской области, закрепленных за областными учреждениями. По результатам данных проверок выявлены 27 условно свободных земельных участков и 82 неиспользуемых имущественных комплекса, из которых реализованы 6 земельных участков на сумму 33571,2 тыс. руб.

Проведены мероприятия по реорганизации:

- БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» в форме присоединения к нему КУЗ ВО «Воронежская областная специализированная онкологическая больница»;

- АУЗ ВО «Воронежская областная клиническая стоматологическая поликлиника» в форме присоединения к нему БУЗ ВО «Воронежская детская стоматологическая поликлиника № 1»;

- БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 18 в форме присоединения к нему БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 19»;

- БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 1» в форме присоединения к нему БУЗ ВО «Воронежская городская клиническая поликлиника № 15 (студенческая)».

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 5231,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В отчетном периоде заключены 56 государственных контрактов на общую сумму 8978,1 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 5231,2 тыс. руб.

Оплата по заключенным контрактам будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов.

Неосвоение выделенных лимитов бюджетных средств связано с тем, что департамент финансов области не согласовывает закупки по статье «Основные средства».

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде в отношении юридических лиц проведены 873 плановые и внеплановые выездные, документарные проверки.

На основании выявленных фактов систематического нарушения юридическим лицом порядка и сроков представления деклараций об объеме розничной реализации алкогольной продукции подготовлены и направлены в Арбитражный суд Воронежской области материалы для аннулирования 1 лицензии  на розничную продажу алкогольной продукции (ООО «Стратегия-2011»). Судом исковое заявление удовлетворено полностью.

На телефон «Горячая линия» департамента приняты обращения о 10 фактах нелегальной торговли алкогольной продукцией. Информация направлена в ГУ МВД ВО для проведения проверок и принятия соответствующих мер.

На основании поступивших заявлений граждан, содержащих факты нарушения лицензиатами законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (торговля алкоголем в общепите на вынос, торговля после 23-00 ч., без фиксации продажи в ЕГАИС),  возбуждено 27 административных дел. По 25 делам вынесены постановления о привлечении организаций к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1700 тыс. руб. В связи с отсутствием события административного правонарушения прекращены 3 дела.

Совместно с представителем общественной организации, сотрудниками полиции проведено 11 контрольных мероприятий на предмет проверки фактов реализации алкогольной или спиртосодержащей продукции с нарушением действующего законодательства РФ. В трех случаях нарушений не выявлено. В 8 случаях установлены факты реализации алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии), часть алкогольной продукции была маркирована поддельными федеральными специальными марками. Органами полиции продукция изъята, ведется административное расследование.

По согласованию с прокуратурой Воронежской области проведено 13 выездных проверок в отношении организаций-лицензиатов, на основании поступившей информации об искажении данных в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной продукции. Вынесены предписания организациям о предоставлении корректирующих деклараций.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, от общего числа (3206) организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных представлять декларации, составляет 2906 (90%).

Возбуждено 209 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.13 КоАП РФ (искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании объемов розничной продажи алкогольной продукции). Вынесено 174 постановления о назначении административного наказания (предупреждения и административные штрафы на общую сумму 2280 тыс. руб.).

Также в отношении 41 хозяйствующего субъекта были направлены заявления в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства по принудительному исполнению постановлений о назначении административного наказания (взысканию административных штрафов).

Составлено 27 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), которые направлены в мировой суд.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде проводилась работа по подготовке документации для приобретения жилого помещения для льготных категорий граждан.

Государственный контракт будет заключен в 4 квартале т.г. Оплата по нему будет произведена после подписания акта приема-передачи.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 98,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Приватизация государственного имущества Воронежской области осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 197-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации».

По состоянию на 30.09.2017 г. от реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 51530,6 тыс. руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) на общую сумму 40816,2 тыс. руб.

2) от продажи земельных участков на общую сумму 8194,9 тыс. руб.

3) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 2519,5 тыс. руб.

В отчетном периоде заключены контракты на оценку рыночной стоимости имущества, подлежащего продаже в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год:

- 2 пакетов акций на сумму 127,3 тыс. руб.;

- 293 объектов недвижимого имущества на сумму 292,8 тыс. руб. (оценено 22 объекта). Оплата произведена на сумму 98,8 тыс. руб.

Оплата по заключенным контрактам будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 7649,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде в государственную собственность Воронежской области принято 146 земельных участков общей площадью 6,6 тыс. га, из них: государственная регистрация права собственности Воронежской области осуществлена в отношении – 3,1 тыс.га; в процессе регистрации – 3,5 тыс. га.

На мероприятие были выделены лимиты бюджетных средств в размере 21000 тыс. руб., освоено 7649,1 тыс. руб. Неполное освоение средств обусловлено изменениями действующего законодательства в части процедуры осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав и, как следствие, увеличением сроков регистрации и постановки на кадастровый учет земельных участков и снижением объема работ.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде осуществлены следующие мероприятия, направленные на увеличение уставных капиталов акционерных обществ с долей областной собственности:

1) осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска акций АО «Центр аддитивных технологий» на сумму 138347 тыс. рублей, оплачиваемых государственным имуществом Воронежской области; в результате доля Воронежской области в обществе увеличилась до 60,07 %;

2) принято решение единственного акционера об увеличении уставного капитала АО «ВИнКо» на сумму 1284134 тыс. рублей путем дополнительной эмиссии акций, оплачиваемых государственным имуществом Воронежской области;

3) внесены изменения в решение о дополнительном выпуске акций АО «Земельный залоговый фонд», зарегистрированном 10.09.2015, № 1-02-43145-A-003D (в части изменения регистратора общества, а также в части даты окончания размещения акций).

В отчетном периоде проведены 12 годовых общих собраний акционерных обществ с долей государственной собственности Воронежской области, а также 8 внеочередных общих собрания акционеров акционерных обществ с долей областной собственности.

Изданы 26 приказов департамента – решений единственного акционера акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам, относящимся к компетенции годовых и внеочередных общих собраний акционеров; по иным вопросам текущей деятельности обществ.

Проведено 107 заседаний советов директоров акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам текущей деятельности обществ.

По итогам проведенных заседаний рассмотрены отчеты о результатах деятельности обществ за 3 и 4 кварталы 2016 года и за 2016 год, за 1 и 2 кварталы 2017 года, приняты решения по вопросам об одобрении совершаемых обществами сделок, об утверждении максимальных размеров оплаты услуг аудиторов обществ за 2017 год, о подготовке к годовым и внеочередным общим собраниям акционеров обществ и др.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию подпрограммы, составили 193532,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) подпрограммы составил 148781 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 137961,2 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»  направлено 64265,10 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.10.2017 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных  счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 73696,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.10.2017 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных  счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.