Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области

«Управление государственным имуществом»

за 1 полугодие 2019 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 4125175,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2019 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 04.02.2019 № 218.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», составляет 332679,0 тыс. руб.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, доведенный согласно бюджетной росписи расходов областного бюджета на отчетную дату, составляет 346314,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 152213,0 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 107186,2 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В 1 полугодии 2019 года департаментом разработаны 82 проекта правовых актов правительства области, издано 2856 приказов департамента.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2019 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию подпрограммы, составили 120695,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 43790,0 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2019 года на реализацию подпрограммы направлено 6242,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 5 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 6242,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2019 года приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков» направлено 279,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1500 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключены 11 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 741,8 тыс. руб. При этом начальная (максимальная) цена по ряду контрактов снизилась в 3 и более раз.

В 1 полугодии т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 279,5 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 24,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 523 объекта недвижимого имущества и 358 земельных участков.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1500 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 2 государственных контракта на выполнение работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 195 тыс. руб. При этом начальная (максимальная) цена по одному из контрактов снизилась в 3,5 раза (с 329 до 95 тыс. руб.).

Кроме того, во 2 квартале т.г. объявлены торги на выполнение работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав с начальной (максимальной) ценой контракта 720 тыс. руб.

В 1 полугодии т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 24,5 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2019 года проводилась работа по переводу 39 земельных участков общей площадью 230,2 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения и категорию земли особо охраняемых территорий и объектов на территории Аннинского, Воробьевского, Верхнемамонского, Грибановского, Новоусманского, Кантемировского, Калачеевского, Каширского, Павловского, Рамонского, Россошанского, Семилукского и Хохольского муниципальных районов Воронежской области.

В рамках создания мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» в собственность Воронежской области приняты 5 земельных участков общей площадью 83288 кв.м, расположенных на территории Верхнемамонского муниципального района. Осуществлен перевод указанных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых земель. Осуществлено объединение указанных участков и изменено разрешенное использование вновь образованного земельного участка для создания мемориального комплекса. С департаментом строительной политики Воронежской области заключен договор безвозмездного пользования на земельный участок площадью 8,33 га.

Проведены 19 аукционов на право заключения договоров аренды в отношении земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 387,05 га, из которых аукционы были признаны состоявшимися в отношении земельных участков общей площадью 214,33 га.

В целях реализации инвестиционных проектов на территории Воронежской области предоставлены земельные участки из категории земель сельхозназначения ООО «Заречное» на территории Острогожского муниципального района», СПК Ширяева Г.И. на территории Борисоглебского муниципального района.

В рамках исполнения соглашения о софинансировании расходов по строительству объектов инфраструктуры в моногороде Павловск от ООО «АГРОЭКО-ЮГ» в областную собственность принято 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 35,3 га, расположенных на территории Павловского муниципального района. С департаментом строительной политики Воронежской области и КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» заключены договоры безвозмездного пользования указанными земельными участками для строительства объектов инженерной инфраструктуры к мясохладобойне-предприятию по убою, переработке и хранению животноводческой продукции свиноводческого комплекса АГРОЭКО.

Заключено 88 договоров аренды на 205 земельных участков сельскохозяйственного назначения на сумму 19330 тыс. руб. общей площадью 9281,79 га.

Заключено 13 договоров купли-продажи на 41 земельный участок сельскохозяйственного назначения на сумму 68047,5 тыс. руб. общей площадью 1939,65 га.

Заключено 242 договора аренды на 142 земельных участка, занятых защитными лесными насаждениями, на сумму 60,3 тыс. руб. общей площадью 445 га.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 4000 тыс. руб. Заключен контракт на оказание услуг по страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах (гидротехнических сооружениях), находящихся в собственности Воронежской области (3 ГТС) на сумму 69,6 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде подготовлены технические задания для заключения контрактов на оказание услуг по изготовлению деклараций безопасности ГТС; на оказание услуг по оформлению права собственности на земельные участки, занятые защитными лесными насаждениями; на оказание услуг по изготовлению договоров страхования.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.07.2019 в реестре многодетных граждан, проживающих на территории городского округа г. Воронеж, числятся 3411 человек.

За 1 полугодие 2019 года многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, на безвозмездной основе для индивидуального жилищного строительства предоставлены 100 земельных участков.

Предоставление земельных участков осуществлялось в с. Александровка, с. Михайловка и с. Хреновое Новоусманского муниципального района, с. Гудовка, с. Гремячье, с. Большая Верейка и с. Русская Гвоздевка Семилукского муниципального района.

Департаментом активизирована работа по выявлению земельных участков, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципалитетов, в непосредственной близости к областному центру, а также прорабатывается возможность формирования земельных участков, расположенных в Левобережном районе г. Воронежа.

Так, за прошедшее время выявлены:

- земельный участок площадью 16,8 га, расположенный по ул. Майская, 33н в г.Воронеже, который позволит сформировать порядка 120 участков;

- земельные массивы, расположенные в Новоусманском районе, из которых будут сформированы 30 земельных участков;

- земельный массив между п. им. Буденного и с. Семилукские выселки  общей площадью порядка 120 га. Формирование данного массива позволит обеспечить земельными участками 750-800 многодетных семей.

В настоящее время по данным земельным массивам ведется работа по корректировке документов территориального планирования.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Подготовлен и издан 31 приказ департамента о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 16 приказов департамента об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Составлено 148 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.

Подготовлено и направлено 86 предписаний о демонтаже в адрес собственников незаконно установленных рекламных конструкций, а также на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 84 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

Направлены письма в адрес УМВД России по городу Воронежу и ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области о привлечении владельцев 78 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Подготовлены и направлены материалы по 168 незаконно установленным рекламным конструкциям в администрацию городского округа город Воронеж для проведения демонтажа за счет средств местного бюджета.

Проведен мониторинг центральных улиц города на предмет выявления рекламных конструкций в ненадлежащем виде. По результатам мониторинга подготовлено 18 предписаний владельцам рекламных конструкций о приведении 46 рекламных конструкций в надлежащее техническое состояние в рамках месячника благоустройства на территории города Воронежа.

В 1 полугодия 2019 года велась активная работа по размещению социальной рекламы и информации на территории городского округа город Воронеж. Размещены информационные материалы на 916 рекламных поверхностях и 112 экранах, приуроченные к различным мероприятиям.

На 1 полугодие 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 100 тыс. руб. Средства были запланированы для приобретения, поставки, монтажа и установки электрооборудования для освещения информационных щитов формата 3,0х6,0 м и 4х12 м, принадлежащих Воронежской области.

В целях разработки технического задания для заключения государственного контракта на приобретение электрооборудования департаментом был заключен государственный контракт на оказание услуг по обследованию (экспертизе) технического состояния информационных щитов, принадлежащих Воронежской области № 5-МЗ/РК от 21.06.2019 на сумму 97 тыс. рублей со сроком оказания услуг до 01.07.2019. Оплата за оказанные услуги по государственному контракту запланирована на 2 полугодие 2019 года.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Издано 211 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

Издано 36 приказов об утверждении схем расположения земельных участков областного уровня собственности на соответствующих кадастровых планах территорий, в том числе 11 приказов об утверждении схем под многоквартирными жилыми домами на территории городского округа город Воронеж.

Проведена экспертиза и согласовано 2 проекта планировки (межевания) территорий для строительства (реконструкции) объектов регионального значения Воронежской области (автомобильные дороги, объекты газоснабжения и т.д.).

Заключен государственный контракт на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных) на сумму 3720 тыс. руб.

В рамках осуществления государственной кадастровой оценки земель принято участие в 10 заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области. Рассмотрено 180 заявлений по 657 объектам недвижимости, из них согласовано 112 земельных участков, 545 отклонено. Принято постановление правительства Воронежской области о внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки, подготовлены 2 проекта постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в результаты государственной кадастровой оценки.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 2109,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 2035 судебных заседаниях.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 640 исков (заявлений), жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

За 1 полугодие 2019 года погашена задолженность по платежам прошлых лет на общую сумму 18,7 тыс. руб.

Кроме того, департаментом проведен анализ задолженности по арендной плате за земельные участки, находящиеся в собственности области. По состоянию на 01.07.2019 задолженность составляет 174,01 млн руб. (основные должники – ООО «Бизнес-Инвестиции», ООО «ВудСервис-1», ООО «Логистик – 48», ООО «СкладСпецСтрой», ООО «Омега», Зацепин А.А., ООО «Кофе Сервис», ООО «Интерсфера», ООО «Карат», ООО «Воронежская домостроительная компания», ООО «МОЛЛ», ОАО «ВАПСК», ИП Старилов И.В., Полухин В.П., ООО «Вегас Дизайн», ООО «ЗМТ-Логистика», Комарова С.В. и т.д.). Указанная задолженность полностью охвачена претензионно-исковой работой.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 9520 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 7000 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 93 земельных участка областного уровня собственности, в том числе 65 – для размещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 28 – для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Заключено 3 договора аренды земельных участков областного уровня собственности, 8 договоров безвозмездного пользования земельными участками областного уровня собственности.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 22 земельных участка областного уровня собственности.

Заключено 5 договоров безвозмездного пользования земельных участков областного уровня собственности.

В рамках формирования единой территории для строительства объекта «Хирургический корпус для онкологического диспансера в г. Воронеж» БУЗ ВО «ВОКОД» предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок областного уровня собственности площадью 22678 кв. м, образованный в результате объединения 7 земельных участков.

Заключен договор аренды земельного участка площадью 151354 кв.м., расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Арзамасская, 2а, 2б, набережная Авиастроителей, 4ф, 4у, 4п, 4р для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Выдано 70 разрешений на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2019 года:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 73 единицы движимого имущества (автобусы);

- приняты в государственную собственность Воронежской области по договору пожертвования:

- имущественный комплекс, находящийся в собственности ОАО «СК «Факел»,

- имущественный комплекс, находящийся в собственности ОАО «РЖД»,

- 3 имущественных комплекса, находящихся в собственности ООО «АГРОЭКО-ЮГ»,

- имущество, находящееся в собственности ИП Горбань В.В.

Подготовлено и издано 7 распоряжений правительства Воронежской области о приеме-передаче земельных участков с одного уровня собственности на другой, подготовлено 2 проекта распоряжения правительства Воронежской области о приеме-передаче земельных участков с одного уровня собственности на другой. Подготовлено и издано 2 распоряжения правительства Воронежской области о приеме 6 земельных участков из частной собственности в государственную собственность Воронежской области.

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 742,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2019 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 31281 объект недвижимости (13615 объектов капитального строительства и 17666 земельных участков), 21534 единицы движимого имущества.

Подготовлен приказ департамента «Об утверждении реестра государственного имущества Воронежской области на бумажном носителе» по состоянию на 01.01.2019 г.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 2000 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 2970 тыс. руб. Оплата будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 1222,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в 1 полугодии 2019 года прошла оплата на сумму 1222,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Утвержден залоговый фонд Воронежской области на 2019 год, состоящий из 593 объектов общей стоимостью 7,7 млрд руб.

Утверждены графики вывода заложенного имущества с учетом сроков строительства объектов, возводимых в рамках инвестиционных проектов, сроков погашения задолженности по кредитным договорам.

Погашены записи об обременении в отношении объектов недвижимости, ранее переданных в залог ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мегаферма «Березовка» (5 ГРС и 5 земельных участков), вследствие чего осуществлен полный вывод из залога областного имущества, обеспечивающего исполнение кредитных обязательств ООО «Мегаферма «Березовка» перед ПАО Сбербанк.

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в залоговый фонд. В настоящее время АО «Земельный залоговый фонд» владеет земельным активом, за счет которого возможно обеспечить инвесторов залоговой базой в размере 1,2 млрд руб.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

За 1 полугодие 2019 года проведена проверка эффективности использования 1186 объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, закрепленных за областными учреждениями. По результатам данных проверок выявлено 10 условно свободных земельных участков.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 1864,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 10400 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 37 государственных контрактов на общую сумму 8206,9 тыс. руб., оплата произведена на сумму 1864,1 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2019 года департаментом проведено 22 плановых выездных проверки. По результатам проведенных мероприятий (плановых проверок) выдано 6 предписаний об устранении выявленных нарушений. Предписания исполнены в срок, установленный в предписании.

Рассмотрены 55 обращений о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции, поступивших в департамент. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности (составлено 6 протоколов об административном правонарушении, предусмотренный Кодексом РФ об административных правонарушениях), в некоторых случаях, факты нарушения оборота алкогольной продукции в результате проведенных проверок не нашли своего подтверждения, а также в рамках подписанного соглашения о взаимодействии департамента и ГУ МВД ВО обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

На территории Воронежской области к Единой государственной автоматизированной информационной системе подключено 3340 (99,4%) объектов от общего числа (3361) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

По фактам нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, за 1 полугодие 2019 года, по ст. 15.13 КоАП РФ за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом вынесено 154 постановления о привлечении к административной ответственности, из которых 47 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа.

Арбитражным судом Воронежской области вынесено 5 судебных решений по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без соответствующей лицензии, а также постановлением мирового судьи организация привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 4 ст. 15.12 КоАП РФ.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 7000 тыс. руб. В соответствии с выделенными лимитами проведена работа по подготовке технической документации на приобретение 5-ти жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан. Торги будут объявлены в 3 квартале т.г.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» расходования средств не осуществлялось.

Департаментом разработан и принят Закон Воронежской области от 08.04.2019 №30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 г. и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации», согласно которому предполагается продать 3 пакета акций акционерных обществ, 308 объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, и 16 объектов движимого имущества.

По состоянию на 01.07.2019 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 391393,1 тыс. руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) на общую сумму 34018,3 тыс. руб.

На данный доходный источник поступили денежные средства в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества с рассрочкой платежей на 3-7 лет в сумме 29770,5 тыс. руб. и от продажи объекта по адресу: Аннинский район, пгт Анна, улица Некрасова, д. 19а на сумму 4247,8 тыс. руб.

2) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 1078,8 тыс. руб.

3) от продажи посредством открытых торгов пакета акций АО «Санаторий «Воронеж» (г. Ессентуки) на общую сумму 356296 тыс. руб.

В 1 полугодии 2019 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 300 тыс. руб., в соответствии с которыми заключен государственный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 35 имущественных комплексов, включенных в прогнозный план приватизации, на сумму 90 тыс. руб. Оплата по контакту будет произведена по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

Кроме того, проводится работа по заключению государственного контракта на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества на сумму 300 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В настоящее время осуществляется государственная регистрация права собственности Воронежской области на земельные участки сельскохозяйственного назначения общей площадью 321,7 га, расположенные на территории Луговского сельского поселения Богучарского муниципального района.

Одновременно осуществляются мероприятия по передаче в областную собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения, оформленных в счет невостребованных земельных долей, и расположенных на территории Богучарского муниципального района, общей площадью 1908,73 га.

Оформленные в собственность Воронежской области земельные участки сельскохозяйственного назначения вовлекаются в хозяйственный оборот (передаются в аренду, собственность).

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

Решения об увеличении уставного капитала акционерных обществ не принимались.

Обеспечено проведение 13 общих собраний акционеров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах (12 - годовых, 1- внеочередное); 87 заседаний советов акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах.

Подготовлено 30 приказов-решений единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100%.

Завершена процедура увеличения уставного капитала акционерного общества «Центр испытаний и сертификации Воронежского авиационного кластера» путем внесения в уставный капитал имущества на сумму 173469 тыс. руб., в том числе государственного имущества Воронежской области на сумму 81087 тыс. руб.

В рамках подготовки к приватизации путем внесения областного имущества в качестве вклада в уставные капиталы акционерных обществ «Воронежская индустриальная корпорация» и «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» осуществляется оценка рыночной стоимости принадлежащего Воронежской области пакета акций ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (5,3%) и 23 объектов движимого имущества (транспортных средств).

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию подпрограммы, составили 211984,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 108423,0 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2019 года на реализацию подпрограммы направлено 100943,9 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 47552,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2019 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 53391,4 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2019 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.