Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 2017 год

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 (ред. от 30.06.2014 № 576, от 12.09.2014 № 846, от 16.02.2015 № 82, от 25.06.2015 № 527, от 09.09.2015 № 729, от 08.04.2016 № 228, от 01.08.2016 № 549, от 18.01.2017 № 27, от 20.03.2017 № 198, от 11.07.2017 № 554, от 12.12.2017 № 1012, от 12.03.2018 № 204) с общим объемом финансирования 3 945 708,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 24.03.2017 № 620.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 27.12.2017) на реализацию программы, составляют 467 446,9 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2017 году, составили 467 446,9 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 467 446,9 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию государственной программы направлено 454 042,5 тыс. руб. – средства областного бюджета (97,1% от предусмотренного лимита на 2017 год).

Из них:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 405,6 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность);

- прочие расходы 451 636,9 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составили 2 405,6 тыс. руб. (0,5%), по статье «Прочие нужды» - 451 636,9 тыс. руб. (99,5%).

Объем выполненных работ составил 454 042,5 тыс. руб. (100% к уровню фактического финансирования).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

Программа включает 33 показателя. В 2017 году достигнуто 33 показателя.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2017 год | Фактически достигнутое значение за 2017 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Воронежской области | млн руб. | 701,5 | 759,7 | 108,3 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 600,0 | 645,0 | 107,5 |
| 3 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 8100,0 | 8224,0 | 101,5 |
| 4 | Количество государственных унитарных предприятий Воронежской области | ед. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |

В 2017 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы (100% от плана).

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 27.12.2017) на реализацию подпрограммы, составляют 266 385,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2017 году, составили 266 385,5 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 266 385,5 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 256 390,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Из них:

- объекты капитального строительства (ОАИП) – 2 405,6 тыс. руб. (бюджетные инвестиции на приобретение недвижимого имущества в областную собственность)

- прочие расходы 253 984,4 тыс. руб.

Подпрограмма включает 22 показателя. В 2017 году достигнуто 22 показателя.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми показателями:

- «Выполнение плана по доходам бюджета Воронежской области от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, за исключением доходов от приватизации, %». В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 108,3% (108,3% от запланированного на 2017 год).

- «Доля государственного имущества Воронежской области, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам, в общем объеме государственного имущества, находящегося в государственной казне Воронежской области, %». В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 80% (100% от запланированного на 2017 год).

- «Доля государственных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, оказываемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, %». В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 82,6% (103,3% от запланированного на 2017 год).

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 221 694,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В соответствии с положением о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении Воронежской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области при реализации преимущественного права покупки указанных земельных участков рассмотрено 564 извещения с предложением о покупке в собственность Воронежской области 867 земельных участков общей площадью 57605,6 га. По результатам рассмотрения принято решение отказать в совершении сделок купли-продажи в отношении данных земельных участков.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 731,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением цены в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости 656 земельных участков и 296 объектов недвижимости для последующего заключения договоров аренды и купли-продажи.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 1 652,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением цены в ходе проведения закупочных процедур более чем в 2 раза от начальной.

Средства направлены на выполнение работ по проведению технического обследования объектов капитального строительства.

В 2017 году зарегистрировано право собственности Воронежской области на:

- 645 объектов недвижимого имущества, в том числе 118 квартир, приобретенных за счет средств областного бюджета для детей-сирот и медицинских работников; 218 объектов недвижимости, входящих в состав имущественных комплексов фельдшерско-акушерских пунктов; 5 объектов недвижимости, входящих в состав имущественного комплекса БУЗ ВО «Острогожская районная больница»; 304 иных объекта недвижимого имущества;

- 8224 земельных участка, в том числе 1593 земельных участка, занимаемых автомобильными дорогами регионального значения Воронежской области, 376 земельных участков для многодетных граждан, 159 земельных участков, занимаемых областными учреждениями, 139 земельных участков, занимаемых объектами газоснабжения, 287 земельных участков в счет невостребованных земель, 5670 земельных участков, занятых лесополосами.

На реализацию мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» направлено 150 000 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на увеличение уставного фонда ГУП ВО «Облкоммунсервис» на сумму 150000 тыс. руб. с целью последующего участия предприятия в уставном капитале АО «Бутурлиновский ЛВЗ» в соответствии с решением правительства Воронежской области.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

По данной статье были заложены бюджетные средства в размере 105 тыс. руб. на проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и начального размера годовой арендной платы за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения, занятыми полезащитными лесными насаждениями, расположенными на территории области. Однако в связи с тем, что по итогам проведения инвентаризации таких земель был выявлен небольшой объем работ, было принято решение о проведении оценки в рамках уже заключенного государственного контракта по мероприятию 1.1.2.

В отчетном периоде осуществлен перевод 406 земельных участков общей площадью 6459,4 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель лесного фонда, земель промышленности и иного специального назначения и земель особо охраняемых территорий и объектов.

В части регистрации прав собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые защитными лесными насаждениями, в 2017 году в собственность области было оформлено 5670 земельных участков.

В рамках взаимодействия с Росимуществом правительством Воронежской области оказывалось содействие Семилукскому муниципальному району по вопросу передачи из федеральной собственности в собственность Семилукского муниципального района имущественного комплекса «Дача Башкирцева».

В рамках взаимодействия с Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) в 2017 году между правительством Воронежской области и ФАНО подписано соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие науки, продвижение инновационных разработок, создаваемых на базе имеющегося научно-технического, технологического и инфраструктурного потенциала научных организаций, подведомственных агентству и расположенных на территории региона. В рамках заключенного соглашения о сотрудничестве департаментом проводилась инвентаризация сети научных предприятий и учреждений, подведомственных ФАНО, в том числе хозяйственной и научной деятельности, с целью определения наиболее эффективных вариантов привлечения инвестиций в деятельность предприятий, с возможной их передачей в областную или муниципальную собственность.

В рамках взаимодействия с Министерством обороны Российской Федерации проведены совместные мероприятия по оказанию содействия в передаче из федеральной в муниципальную собственность городского округа город Воронеж имущественного комплекса в составе земельного участка общей площадью 1,6 га и двух сооружений, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, 27а. По результатам торгов имущественный комплекс предоставлен в собственность ООО «Воронежские дрожжи».

В отчетном периоде подготовлены 36 приказов департамента об установлении арендных ставок за пользование земельными участками, находящимися в собственности Воронежской области, и земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, на территориях муниципальных районов Воронежской области.

Проведена актуализация данных о землях сельскохозяйственного назначения и тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области.

Согласованы изменения в 163 генеральных плана городских и сельских поселений муниципальных районов Воронежской области.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

В 2017 году на территории Воронежской области многодетным гражданам предоставлено в собственность бесплатно 797 земельных участков, в том числе 152 на территории городского округа город Воронеж и 645 на территории муниципальных образований Воронежской области.

В 2017 году осуществлялось предоставление земельных участков, расположенных на территории с. Хреновое, с. Михайловка, с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Русская Гвоздевка Рамонского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района.

- Департаментом активно проводилась работа по выявлению крупных земельных массивов, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципальных районов, в непосредственной близости к областному центру, а также на территории г. Воронеж.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» направлено 5 962,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением цены в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств), а также с расторжением государственного контракта по причине недобросовестного выполнения обязанностей исполнителем.

Средства направлены на оказание услуг по определению рыночной стоимости величины базовой ставки 1 кв. м рекламно-информационного поля; осуществление мероприятий по обслуживанию и текущему ремонту созданной сети информационных щитов, принадлежащих Воронежской области; поставку, монтаж и установку электрооборудования для освещения информационных щитов, принадлежащих Воронежской области; разработку макетов, изготовление и размещение информационных материалов социальной направленности на информационных щитах, принадлежащих Воронежской области.

В 2017 году утверждены схемы размещения рекламных конструкций на территории города Воронежа по 9 участкам территорий, включающие в себя 154 места установки рекламных конструкций различных форматов (внесены 63 новые позиции).

В соответствии с утвержденными схемами в 2017 году проведены 7 аукционов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которых заключены 84 договора.

В 2017 году департаментом выданы 130 предписаний о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций, составлены 424 акта осмотра мест установки незаконных рекламных конструкций.

По результатам проведенной работы за отчетный период подготовлены материалы в отношении 337 незаконно установленных рекламных конструкций различных типов и видов, владельцы которых не исполнили выданные предписания, для осуществления администрацией городского округа г. Воронеж демонтажа за счет средств местного бюджета.

Всего в 2017 году в ходе реализации мероприятий по борьбе с незаконно установленными рекламными конструкциями осуществлен демонтаж более 600 конструкций.

Также по данному направлению деятельности в 2017 году продолжена работа по размещению социальной рекламы и информации на территории Воронежской области. Всего размещены информационные материалы на 1311 рекламных поверхностях на территории г. Воронежа.

На реализацию мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» направлено 21 193,9 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, для установления охранных зон объектов газоснабжения и земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами регионального значения.

В 2017 году проведены мероприятия по установлению охранной зоны 93 объектов газоснабжения протяженностью 522,85 км. Поставлены на кадастровый учет 77 земельных участков, занимаемых площадными объектами газоснабжения, а также земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами регионального значения, протяженностью 452,66 км.

Кроме того, по данному направлению деятельности подготовлены:

- 50 приказов департамента о предоставлении областным учреждениям земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование;

- 128 приказов департамента о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;

- 94 приказа департамента об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории;

- 111 приказов департамента об утверждении границ охранных зон объектов газоснабжения;

- 12 договоров безвозмездного пользования земельными участками.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 14 768,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с тем, что судебными инстанциями вынесены решения о взыскании с департамента судебных расходов, неосновательного обогащения и проч. по 41 делу на сумму порядка 3200 тыс. руб. Однако исполнительные листы в 2017 году предъявлены не были.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в 2017 году представители департамента приняли участие в 4521 судебном заседании.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 1562 иска (заявления), жалобы (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

За 2017 год бесплатная юридическая помощь оказана 28 гражданам. Основные вопросы, поднятые в ходе приемов, касались предоставления земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, гаражи и благоустройство.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» в 2017 году департаментом оказывалось содействие инвесторам в предоставлении земельных участков под реализацию следующих наиболее значимых инвестиционных проектов:

-  строительство комплекса по переработке грибов и производству мицелия на территории Рамонского муниципального района;

- расширение производственных мощностей по разведению КРС на территории Подгоренского, Каменского, Ольховатского муниципальных районов;

- развитие свиноводческого хозяйства на территории муниципальных образований Воронежской области;

- разведение КРС на территории Бобровского муниципального района;

- строительство завода по производству стеклопрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов;

- строительство завода по выпуску оборудования для сахарной промышленности;

- переработка биологических отходов;

- переработка овощной продукции на территории Индустриального парка «Масловский»;

- развитие животноводческого хозяйства на территории Павловского муниципального района.

МКП «Экоцентр» предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок по ул. Чайковского, 6ж под парком «Орленок».

В целях сохранения лесопарковой зоны в Северном микрорайоне городского округа г.Воронеж и завершения передачи в муниципальную собственность земельных участков общей площадью 44 га (г. Воронеж, ул. Антонова-Овсеенко, 33в, 33д, ул. Миронова, 46), включенных в состав ООПТ «Северный лес», департаментом принято решение о продаже с торгов земельного участка, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Шишкова, 140б, участок № 3, на вырученные средства администрацией городского округа г.Воронеж запланирован выкуп в муниципальную собственность территории лесопарковой зоны в Северном микрорайоне.

Завершена работа по оптимизации деятельности ярмарок и мини-рынков на территории городского округа г.Воронеж. Проведена работа по инвентаризации ярмарок, расположенных на территории г. Воронеж, и осуществлена оценка права заключения договоров на размещение ярмарочных площадок.

В целях предоставления земельных участков для строительства спортивного кластера на земельных участках, расположенных по адресам: г. Воронеж, ул. Димитрова, 2в, площадью 14,51 га и г. Воронеж, ул. Димитрова,1в, 1г, площадью 1,1 га в рамках государственно-частного партнерства, осуществлен раздел земельного участка, расположенного по адресу: г.Воронеж, Димитрова,2в. В результате данного раздела образован земельный участок для последующего предоставления в целях строительства центра гребли на байдарках и каноэ.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» в 2017 году переданы из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность 49 единиц движимого имущества, в муниципальную собственность 58 объектов недвижимого и 919 единиц движимого имущества.

Приняты в государственную собственность Воронежской области из федеральной собственности 3 объекта недвижимого и 2 единицы движимого имущества, из муниципальной собственности 44 объекта недвижимого и 432 единицы движимого имущества.

Кроме того, проводилась работа по приему-передаче земельных участков для размещения социально значимых объектов на территории региона. Так, в 2017 году:

- принят в государственную собственность Воронежской области земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, проспект Московский, 175/1, для строительства онкологического диспансера;

- принят в государственную собственность Воронежской области земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Острогожская, в целях строительства поликлиники на 550 посещений в смену;

- принят из муниципальной собственности городского округа г.Воронеж в государственную собственность Воронежской области земельный участок, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. Генерала Лизюкова, 42Е (под памятником «Воронеж – родина ВДВ»);

- передан из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность земельный участок, площадью 598 кв.м, расположенный по адресу: г. Воронеж, пл. Ленина (под памятником В.И. Ленина).

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 2 976,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оказание комплекса услуг по техническому обслуживанию информационной системы по учету государственного имущества Воронежской области.

По состоянию на 01.01.2018 в Реестре государственного имущества Воронежской области числится 13101 объект недвижимого имущества и 15355 земельных участков, 542 государственных учреждения.

В отчетном периоде в Реестр государственного имущества Воронежской области внесено 8905 изменений, внесены 690 единиц учета, исключены 364 объекта недвижимости.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 5 465,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» утвержден залоговый фонд Воронежской области на 2018 год, состоящий из 488 объектов общей стоимостью 7,3 млрд. руб.

В целях существенного расширения залоговой базы продолжена работа по формированию земельного залогового фонда.

По состоянию на 01.01.2018 в собственности АО «Земельный залоговый фонд» находится 51 земельный участок общей площадью 1110 га рыночной стоимостью 950 млн руб.

В целях максимальной реализации потенциала земельного залогового фонда уполномоченными исполнительными органами государственной власти и акционерным обществом осуществляется взаимодействие с потенциальными и действующими инвесторами, кредитными организациями по вопросу использования земельных участков в качестве залогового обеспечения новых проектов или в порядке замены объектов, предоставленных в обеспечение действующих проектов.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В отчетном периоде проведены выездные проверки эффективности использования 2332 объектов недвижимости и 483 земельных участков, закрепленных за 131 учреждением областного уровня собственности.

По результатам данных проверок выявлено 33 условно свободных земельных участка и 82 неиспользуемых имущественных комплекса, которые были изъяты из оперативного управления и выставлены на торги.

В целях оптимизации структуры государственных учреждений Воронежской области в 2017 году проведены мероприятия по реорганизации 18 учреждений, созданы ГБУ ВО «Регистрационный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» и ГБУ ВО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ликвидировано КУ ВО «Таловский детский дом».

В соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации совместно с отраслевыми органами власти проведен мониторинг объектов незавершенного строительства, финансируемых за счет средств бюджета Воронежской области и местных бюджетов, в том числе софинансируемых за счет средств федерального бюджета. Соответствующие данные внесены в государственную автоматизированную информационную систему «Управление». По итогам проведенной работы Воронежская область получила положительную оценку со стороны Правительства РФ.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 16 538,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» в 2017 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведена 1271 плановая и внеплановая проверка.

Всего за 2017 год выдана (продлена, переоформлена, приостановлена, прекращена) 631 лицензия на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов.

На телефон «Горячая линия» департамента приняты обращения о 18 фактах нелегальной торговли алкогольной продукцией, в отношении которых совместно с правоохранительными органами проведены соответствующие проверки.

В рамках полномочий по контролю в области розничной продажи алкогольной продукции налажено взаимодействие с представителями общественных организаций на предмет выявления у организаций-лицензиатов розничной продажи алкогольной продукции с нарушением действующего законодательства Российской Федерации. По заявлениям о нарушении законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции, поступившим в департамент, возбуждено 30 административных дел. По 25 делам вынесены постановления о привлечении организаций к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 1700 тыс. руб.

Департаментом совместно с представителями общественных организаций, сотрудниками полиции проведены 11 контрольных мероприятий на предмет проверки фактов реализации алкогольной или спиртосодержащей продукции с нарушением действующего законодательства. В 8 случаях установлены факты реализации алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии), часть алкогольной продукции была маркирована поддельными федеральными специальными марками.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» по согласованию с прокуратурой Воронежской области проведено 15 выездных проверок субъектов предпринимательства на основании информации об искажении данных в декларациях об объеме розничной продажи пива и пивных напитков. По итогам проверок организациям вынесены предписания об устранении правонарушений.

Количество организаций и индивидуальных предпринимателей, своевременно представивших декларации об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, от общего числа (3303) организаций и индивидуальных предпринимателей, обязанных представлять декларации, составляет 3111 (94,2%).

В настоящее время прослеживается тенденция уменьшения индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива и пивных напитков, не сдающих декларации. К информированию предпринимателей о необходимости сдачи деклараций привлечены администрации муниципальных районов. В целях реализации данных мероприятий в 2017 году заключены соответствующие соглашения.

В 2017 году возбуждены 483 дела об административных правонарушениях (искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании объемов розничной продажи алкогольной продукции). По результатам рассмотрения дел назначены административные наказания в виде предупреждений и административных штрафов на общую сумму 2280 тыс. руб.

Также в отношении 45 хозяйствующих субъектов направлены заявления в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства по принудительному исполнению постановлений о назначении административного наказания (взысканию административных штрафов).

Составлено 29 протоколов об административном правонарушении (неуплата административного штрафа в срок), которые направлены в мировой суд.

На реализацию мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» направлено 2 405,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В 2017 году в областную собственность приобретены два жилых помещения (квартиры) для предоставления гражданам, относящимся к льготным категориям (дети-инвалиды), по решениям судов.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 520,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В соответствии с Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 197-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» от приватизации государственного имущества Воронежской области за 2017 год поступило в областной бюджет 76677,8 тыс. руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) - 64845,71 тыс. руб.;

2) от продажи земельных участков - 8241,69 тыс. руб.;

3) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества - 3590,40 тыс. руб.

Всего за 2017 год реализованы на торгах 54 объекта недвижимого и движимого имущества, включенных в прогнозный план (приватизации) государственного областного имущества.

В связи с окончанием действия Закона Воронежской области от 23.12.2016 № 197-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» разработан и утвержден Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2018 год, согласно которому предполагается продать 5 пакетов акций акционерных обществ, 318 объектов недвижимого имущества, включая земельные участки, и 14 объектов движимого имущества.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 34 176,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В 2017 году в собственность Воронежской области было оформлено 287 земельных участков, сформированных в счет невостребованных земельных долей, общей площадью 13,7 тыс. га.

Подготовлены 63 проекта распоряжений правительства Воронежской области о приеме земельных участков сельскохозяйственного назначения, оформленных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности сельских (городских) поселений, в собственность Воронежской области.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

В 2017 году решения правительства Воронежской области об увеличении уставного капитала акционерных обществ в рамках настоящей государственной программы не принимались.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (ред. от 27.12.2017) на реализацию подпрограммы, составили 201 061,4 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2017 году, составили 201 061,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) подпрограммы составил 201 061,4 тыс. руб.

Фактически в 2017 году на реализацию подпрограммы направлено 197 652,5 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 7 показателей. В 2017 году достигнуто 7 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) государственной программы, %».

В 2017 году фактическое значение целевого показателя составило 109,2% (109,2% от запланированного на 2017 год).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 92 863,8 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2017 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 104 788,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2017 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.