Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 2019 год

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 4456611,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2019 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 04.02.2019 № 218.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (ред. от 27.11.2019) на реализацию программы, составляют 317 432,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2019 году, составили 320 637,6 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 320 637,6 тыс. руб.

Фактически в 2019 году на реализацию государственной программы направлено 312 413,5 тыс. руб. (97,4% от предусмотренного лимита на 2019 год), из них 309 207,9 тыс. руб. - средства областного бюджета, 3 205,6 тыс. руб. – средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете.

Из них:

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) - 3 659,0 тыс. руб.;

- прочие расходы 308 754,5 тыс. руб.

В общем объеме финансирования расходы областного бюджета по статье «Капитальные вложения» составили 3 659,0 тыс. руб. (1,2%), по статье «Прочие нужды» - 308 754,5 тыс. руб. (98,8%).

Результат достижения целей и решения задач государственной программы определяется ее целевыми показателями.

Программа включает 38 показателей. В 2019 году достигнуто 38 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

В качестве основных показателей государственной программы определено 4 показателя.

Достижение основных показателей программы приведено в таблице ниже.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Плановое значение на 2019 год | Фактически достигнутое значение за 2019 год | Степень выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поступление неналоговых имущественных доходов в бюджет Воронежской области | млн руб. | 850,0 | 1155,7 | 135,9 |
| 2 | Количество объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 700,0 | 1025 | 146,4 |
| 3 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Воронежской области | ед. | 800,0 | 815 | 101,9 |
| 4 | Количество государственных унитарных предприятий Воронежской области | ед. | 5 | 5 | 100,0 |

В 2019 году достигнуто 4 основных целевых показателя государственной программы (100% от плана).

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию подпрограммы, составили 93 732,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2019 году, составили 93 732,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 93 732,0 тыс. руб.

Фактически в 2019 году на реализацию подпрограммы направлено 87 301,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Из них:

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) – 3 659,0 тыс. руб.;

- прочие расходы 83 642,3 тыс. руб.

Подпрограмма включает 22 показателя. В 2019 году достигнуто 22 показателя.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается следующими целевыми показателями:

- «Выполнение плана по доходам бюджета Воронежской области от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, за исключением доходов от приватизации, %». В 2019 году фактическое значение целевого показателя составило 123,7% (123,7% от запланированного на 2019 год).

- «Доля государственного имущества Воронежской области, переданного в аренду, пользование или на иных правовых основаниях юридическим лицам, в общем объеме государственного имущества, находящегося в реестре государственного имущества Воронежской области, %». В 2019 году фактическое значение целевого показателя составило 93% (100% от запланированного на 2019 год).

- «Доля государственных услуг, по которым предусмотрена возможность оказания их в электронном виде, в общем количестве государственных услуг, оказываемых департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области, %». В 2019 году фактическое значение целевого показателя составило 100% (100% от запланированного на 2019 год).

Уровень освоения выделенных средств по подпрограмме составил 93,1%. Не освоено 6430,7 тыс. руб.

Основные причины неосвоения бюджетных средств:

- в отчетном периоде не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму 580,3 тыс. руб.;

- экономия по итогам конкурентных процедур (открытые конкурсы, электронные аукционы, запросы котировок) – 5850,4 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

Разработаны и приняты 9 законопроектов, 2 указа губернатора, 56 постановлений и 105 распоряжений правительства Воронежской области.

В 2019 году осуществлялась реализация 4-х основных мероприятий подпрограммы из 5-ти.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 73979,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

На реализацию мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» направлено 25050,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В соответствии с поручением губернатора области о приобретении имущества для нужд ГУ МВД России по Воронежской области департаментом проведена работа по организации торгов и заключению государственных контрактов на поставку 3-х автомобилей Toyota Camry с дополнительным оборудованием и 3-х патрульных мотоциклов YAMAHA с дополнительным оборудованием, автомобиля Ford EXPLORER и экипировки на сумму 25050,1 млн руб.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» направлено 829,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на земельные участки.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1041,0 тыс. руб. Освоено 829,2 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств).

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 342,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 1025 объектов недвижимого имущества и 815 земельных участков, в том числе: 122 земельных участка, занимаемых автомобильными дорогами регионального значения Воронежской области, 108 земельных участков, занимаемых областными учреждениями, 226 земельных участков, занимаемых объектами газоснабжения, 128 земельных участков, оформленных из невостребованных земельных долей, 34 земельных участка, занятых водными объектами (прудами), а также 197 земельных участков, занятых лесополосами.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 440,0 тыс. руб. Освоено 342,5 тыс. руб. Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз (по одному контракту цена снизилась в 8,5 раз).

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

На реализацию мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» направлено 389,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В отчетном периоде проводилась работа по переводу 65 земельных участков общей площадью 347 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности и иного специального назначения и категорию земли особо охраняемых территорий и объектов на территории Аннинского, Богучарского, Воробьевского, Верхнемамонского, Грибановского, Каменского, Кантемировского, Калачеевского, Каширского, Новоусманского, Павловского, Рамонского, Россошанского, Подгоренского, Семилукского и Хохольского муниципальных районов Воронежской области.

В рамках создания мемориального комплекса «Осетровский плацдарм» в собственность Воронежской области приняты 5 земельных участков общей площадью 83288 кв. м, расположенных на территории Верхнемамонского муниципального района. Осуществлен перевод указанных земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в категорию особо охраняемых земель. Осуществлено объединение указанных участков и изменено разрешенное использование вновь образованного земельного участка для создания мемориального комплекса. С департаментом строительной политики Воронежской области заключен договор безвозмездного пользования на земельный участок площадью 8,33 га.

Оказано содействие ООО «Лимон плюс» в вопросе включения земельных участков компании в границы населенного пункта с. Губарево Семилукского района.

В собственность Острогожского муниципального района осуществлена передача земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 17 га областного уровня собственности в целях организации парковочного пространства МКУ СОК «Жемчужина».

В рамках реализации инвестиционного проекта «EURALIS SEMENCES GROUP» по строительству семеноводческого центра на территории Павловского муниципального района:

- подобран земельный участок для реализации инвестпроекта;

- прекращено право постоянного (бессрочного) пользования ГБПОУ ВО «Павловский техникум» на земельный участок областного уровня собственности;

- проработан вопрос проведения инженерных изысканий на земельном участке, планируемом для размещения объектов капитального строительства данного инвестиционного проекта.

В рамках оказания содействия ОАО «Галерея Чижова» в выделении земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ступинского сельского поселения Рамонского муниципального района, для реализации инвестиционного проекта «СТУПИНО-СПА»:

- подготовлен порядок и механизм предоставления земельных участков для реализации проекта;

- инициированы мероприятия по включению земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Ступинского сельского поселения, в границы населенного пункта с. Ступино.

В рамках исполнения соглашения о софинансировании расходов по строительству объектов инфраструктуры в моногороде Павловск от ООО «АГРОЭКО-ЮГ» в областную собственность принято 12 земельных участков сельскохозяйственного назначения площадью 35,3 га, расположенных на территории Павловского муниципального района. С департаментом строительной политики Воронежской области и КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» заключены договоры безвозмездного пользования указанными земельными участками для строительства объектов инженерной инфраструктуры к мясохладобойне-предприятию по убою, переработке и хранению животноводческой продукции свиноводческого комплекса АГРОЭКО.

В рамках проводимой работы по разграничению государственной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые защитными лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, за 2019 год зарегистрировано право собственности Воронежской области на земельные участки общей площадью 1,72 тыс. га.

В целях разграничения государственной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, занятые водными объектами (прудами), возобновлена работа по оформлению права Воронежской области на указанные земельные участки. За 2019 год в собственность Воронежской области оформлены 34 земельных участка общей площадью 670,8 га.

Проведены мероприятия по обеспечению безопасности ГТС областного уровня собственности. Заключены договоры страхования ответственности на 9 сооружений.

Заключено 212 договоров аренды на 345 земельных участков сельскохозяйственного назначения на сумму 26590,0 тыс. руб. общей площадью 13584 га.

Заключено 32 договора купли-продажи на 103 земельных участка сельскохозяйственного назначения на сумму 187657,5 тыс. руб. общей площадью 5615 га.

Заключено 392 договора аренды на 396 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, на сумму 110,6 тыс. руб. общей площадью 738 га.

На реализацию мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» направлено 440,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 на территории Воронежской области в реестре многодетных граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, находится 4577 многодетных граждан, в том числе 3652 многодетных гражданина, проживающих на территории городского округа город Воронеж, и 925 многодетных граждан, проживающих на территории муниципальных районов Воронежской области.

На отчетную дату на территории Воронежской области бесплатно предоставлены в собственность участки 6083 многодетным гражданам, в том числе 1091 многодетному гражданину, состоящему на очереди и проживающему на территории г. Воронежа (из них в 2019 году земельные участки предоставлены 190 гражданам, проживающим на территории г.Воронежа, и 1192 гражданам, проживающим на территории муниципальных образований).

В 2019 году осуществлялось предоставление земельных участков, расположенных на территории с. Хреновое, с. Михайловка, с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Русская Гвоздевка, с. Большая Верейка Рамонского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района.

С целью обеспечения участками многодетных граждан, остающихся на учете (находящихся в реестре), департаментом активизирована работа по выявлению земельных массивов, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципальных районов, в непосредственной близости к областному центру, а также на территории г. Воронежа.

Кроме того, департаментом в 2019 году прорабатывался вопрос о замене бесплатного предоставления в собственность многодетным гражданам земельных участков на единовременную денежную выплату, в связи с чем подготовлен соответствующий законопроект. Подготовлено финансово-экономическое обоснование, а также прорабатывается возможность финансирования данного мероприятия в 2020 году.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» направлено 5980,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В 2019 году утверждены и внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории г.Воронежа по 34 участкам территорий, включающие в себя 58 мест установки рекламных конструкций различных форматов. Исключены из ранее утвержденных схем 180 мест установки рекламных конструкций по 35 участкам территории (всего исключено 309 мест). Также за прошедший год департаментом выданы 53 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, аннулированы 115 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В настоящее время подготовлена перспективная схема размещения рекламных конструкций по 68 основным магистралям города, в соответствии с которыми сокращению подлежат 1152 места (из 1920 – т.е. 60%) установки рекламных конструкций различных форматов. Внедрение перспективной схемы будет осуществляться по мере окончания срока действия ранее заключенных договоров, начиная со 2 квартала 2020 года.

Подготовлены соглашения о передаче в администрацию городского округа город Воронеж 526 договоров (всего передано 732 договора) на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с оформленными в муниципальную собственность земельными участками под автомобильными дорогами.

В соответствии с утвержденными схемами в 2019 году проведен аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по итогам которого заключены 12 договоров на общую сумму 1,6 млн руб.

В целях сокращения несанкционированного размещения незаконных конструкций на территории городского округа г. Воронеж в 2019 году департаментом выданы 232 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций, составлено 382 акта осмотра мест установки таких конструкций. Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 240 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкциях, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

По результатам проведенной работы за отчетный период подготовлены материалы в отношении 381 незаконно установленной рекламной конструкции различных типов и видов, владельцы которых не исполнили выданные предписания, для осуществления администрацией городского округа г. Воронеж демонтажа за счет средств местного бюджета.

В ходе проведенной совместной работы с администрацией городского округа город Воронеж с начала 2019 года силами подрядных организаций, а также владельцами незаконных рекламоносителей выполнен демонтаж 260                незаконно установленных рекламных конструкций (в т.ч. на фасадах зданий).

В течение 2019 года размещены информационные материалы социальной направленности на 1618 рекламных поверхностях на территории г. Воронежа.

Проведены работы по обслуживанию, текущему ремонту, печати и размещению информационных баннеров на 104 информационных щитах, принадлежащих Воронежской области (в 34 муниципальных районах и городских округах, на автомобильных дорогах М4 - «Дон», А-144 «Курск-Воронеж-Борисоглебск»).

На реализацию мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» направлено 3538,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Издано 218 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей, 78 приказов об утверждении схем расположения земельных участков областного уровня собственности на соответствующих кадастровых планах территорий, в том числе 11 приказов об утверждении схем под многоквартирными жилыми домами на территории городского округа город Воронеж.

Проведена экспертиза и согласовано 5 проектов планировки (межевания) территорий для строительства (реконструкции) объектов регионального значения Воронежской области (автомобильные дороги, объекты газоснабжения и т.д.).

Приняты работы по государственному контракту № 2-КОН-ГАЗ от  03.06.2019 на оказание юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных) на сумму 3538305,28 руб. Государственный контракт по соглашению сторон расторгнут в части невыполнения услуг на сумму 181694,72 руб. в отношении 31 земельного участка, занимаемого площадным объектом газоснабжения.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 5719,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в 2019 году представители департамента приняли участие в 4387 судебных заседаниях.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены и поданы 1290 исков (заявлений), жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

- Кроме того, департаментом обеспечивается процессуальное участие в уголовных делах о хищении государственного имущества, где Воронежская область признана потерпевшей, а также проводится судебная работа, направленная на:

- - признание незаконных результатов межевания земельных участков, в результате которых произошел незаконный захват неразграниченных по уровню собственности земель на территории городского округа город Воронеж;

- - истребование из чужого незаконного владения земельных участков.

- Так, по результатам проведенной работы в 2019 году приняты и вступили в законную силу судебные акты по 8 делам, границы 8 земельных участков приведены в первоначальное состояние и освобождено 5979 кв.м. незаконно занятых не разграниченных по уровню собственности земель. В настоящее время 19 исковых заявлений департамента по аналогичным требованиям находятся в судебном производстве. При этом общая площадь земельных участков, являющихся предметом судебных притязаний департамента и подлежащих возврату в государственную собственность, составляет 167054 кв.м.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 6300,0 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму 580,3 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 128 земельных участков областного уровня собственности, в том числе 85 для размещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 43 для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Предоставлено бесплатно в собственность граждан 3 земельных участка областного уровня собственности для ведения личного подсобного хозяйства (участки, занимаемые зданиями, строениями сооружениями, принадлежащими гражданам на праве собственности).

Заключено 8 договоров аренды земельных участков областного уровня собственности, 14 договоров безвозмездного пользования земельными участками областного уровня собственности.

Осуществлены мероприятия по предоставлению (передаче) земельных участков для размещения социально значимых объектов на территории региона. Так, за 2019 год:

- проведен комплекс мероприятий по государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» на объединенный земельный участок (в результате объединения 7 земельных участков) площадью 22,7 тыс.кв.м в рамках формирования единой территории для строительства объекта «Хирургический корпус для онкологического диспансера в г. Воронеж»;

- осуществлена приемка - передача земельных участков для размещения детского сада по ул. Шишкова, 140б; для строительства «Центра по гребле на байдарках и каноэ» по ул. Димитрова, 2в; а также для улучшения жилищных условий многодетных граждан на территории Новоусманского района;

- предоставлены участки для размещения детских садов (ул.Артамонова и ул. Козо-Полянского, 7), и для рекультивации незаконной свалки (ул.Землячки, 29);

- в целях строительства поликлиники на 550 посещений в смену в Железнодорожном районе г. Воронежа поставлен на кадастровый учет земельный участок площадью 10797 кв. м по адресу: г. Воронеж и предоставлен в безвозмездное пользование сроком на 11 месяцев департаменту строительной политики Воронежской области.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

Так, в 2019 году в рамках передачи с уровня на уровень:

- распоряжением правительства Воронежской области от 13.09.2019 
№ 813-р принято в государственную собственность Воронежской области МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 12»;

- передано в федеральную собственность жилое помещение (квартира) по адресу: Воронежская область, г.  Воронеж. ул. Ворошилова, д. 1в, кв. 17;

- принято распоряжение правительства Воронежской области о передаче имущества, находящегося в собственности Воронежской области, в муниципальную собственность (15 газовых автобусов марки ЛиАЗ, ранее эксплуатируемые МУП «Мосгортранс»);

- принято 10 распоряжений правительства Воронежской области в соответствии с которыми:

- передано 9 объектов недвижимого имущества, 92 объекта движимого имущества из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность;

- принято 3 объекта недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в государственную собственность Воронежской области;

- передан 1 объект недвижимого имущества, находящийся в государственной собственности Воронежской области, в федеральную собственность.

Подготовлено и издано 21 распоряжение правительства Воронежской области о приеме-передаче земельных участков с одного уровня собственности на другой. Подготовлено и издано распоряжение правительства Воронежской области о приеме 5 земельных участков из частной собственности в государственную собственность Воронежской области.

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 3968,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 в собственности Воронежской области находится:

1) 25971 объект движимого имущества и 13968 объектов недвижимого имущества областного уровня собственности площадью 4265,9 тыс. кв. м, из них:

- 210 объектов, находящихся в хозяйственном ведении областных государственных унитарных предприятий и казенных предприятий, площадью 3,9 тыс. кв. м;

- 10324 объекта, находящихся в оперативном управлении государственных учреждений, площадью 3847,1 тыс. кв. м;

- 3434 объекта, находящихся в казне, площадью 414,9 тыс. кв. м;

2) 17915 земельных участков;

3) 497 государственных учреждений, из них: 34 автономных учреждения; 263 бюджетных учреждения; 200 казенных учреждений;

4) 5 государственных унитарных и казенных предприятий (ГУП и КП), из них 1 государственное унитарное предприятие, 4 казенных предприятия.

5) пакеты акций 21 акционерного общества, из них: 20 – действующих обществ; 1 в процедуре банкротства.

Разработан и утвержден приказом департамента от 19.08.2019 № 2167 порядок осуществления учета объектов государственной собственности и ведения реестра государственного имущества Воронежской области, в том числе реестра недвижимого имущества (зданий и сооружений), реестра областных государственных унитарных предприятий, государственных учреждений и хозяйственных обществ с долей Воронежской области, реестра земельных участков.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 10299,1 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в отчетном периоде произведена оплата на сумму 10299,1 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 2019 году сформирован и утвержден областной залоговый фонд общей стоимостью 7,7 млрд руб., состоящий из 593-х объектов газоснабжения. Залоговый фонд, утвержденный на 2020 год, включает в себя 634 объекта газораспределения и 3 пакета акций акционерных обществ, совокупной ориентировочной стоимостью 9,9 млрд руб.

По результатам проведенных мероприятий осуществлен вывод из залога объектов областного залогового фонда общей залоговой стоимостью 
454,9 млн руб. (имущество было передано в обеспечение исполнения обязательств ООО «Мегаферма «Березовка» (осуществлен полный вывод) и 
ООО «ЭкоНиваАгро»).

В настоящее время совокупная залоговая стоимость областного имущества, переданного в обеспечение обязательств инвесторов, составляет 2,5 млрд руб., реализуются инвестпроекты: ООО «Заречное» и ООО «ЭкоНиваАгро».

В 2019 году в соответствии с указанными договорами о предоставлении в залог государственного имущества в бюджет Воронежской области поступили денежные средства на общую сумму 2,15 млн руб.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в залоговый фонд. По состоянию на 01.01.2020 в собственности АО «Земельный залоговый фонд» находится 54 земельных участка общей площадью 1,1 тыс. га, из них:

- 41 земельный участок общей площадью 834 га относятся к категории земель населенных пунктов, а также земель промышленного или иного специального назначения;

- 13 земельных участков общей площадью 275 га относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения.

На 01.01.2020 залоговый потенциал АО «ЗЗФ» составляет 1,28 млрд руб.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В 2019 году проведена проверка эффективности использования 490 объектов недвижимости, 808 земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, закрепленных за областными учреждениями. По результатам данных проверок выявлены 22 условно свободных земельных участка и 25 имущественных комплексов.

В отношении неиспользуемого имущества (земельных участков) проводятся мероприятия по выявлению наиболее инвестиционно – привлекательного для дальнейшего его вовлечения в хозяйственных оборот путем проведения торгов, в том числе включения в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Воронежской области.

Также в 2019 году департаментом проведена работа по проверке использования земель сельскохозяйственного назначения областного уровня собственности. В ходе обследований фактического использования 11 тыс. га сельхозземель выявлено 1,5 тыс. га, используемых с нарушением действующего законодательства. По выявленным землям проводится работа по вовлечению в хозяйственный оборот на законных основаниях. В соответствии с поручением, данным губернатором области, разработан план по проведению полной инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения, который будет реализовываться в 2020 году.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 17421,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 20495,0 тыс. руб. Освоено 17421,8 тыс. руб.

Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств).

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В 2019 году департаментом выдано (продлено, переоформлено, приостановлено, прекращено) 682 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции и 53 лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных (цветных) металлов.

Для выдачи лицензий в отчетном году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 1433 предлицензионных проверки, из них:

- 839 документарных проверок;

- 594 выездных проверки.

Проведенный комплекс мероприятий позволил сократить нелегальный рынок алкогольной продукции в регионе, что привело к росту объемов розничной продажи крепкой алкогольной продукции и повлияло на увеличение объема поступлений от акцизов в региональный бюджет (в 2018 году - 600,1 млн руб., в 2019 год – 815,5 млн руб., оценка поступлений в 2020 году составляет 875 млн руб.).

В целях сокращения нелегального рынка алкогольной продукции в розничном сегменте внедрена и функционирует единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС). В настоящее время к ЕГАИС подключены в полном объеме 3489 (99,3%) лицензионных торговых объектов из 3515.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

В 2019 году департаментом проведено 35 плановых выездных проверок. По результатам проведенных мероприятий выдано 11 предписаний об устранении выявленных нарушений, из которых 10 предписаний исполнены в установленный срок. По одному предписанию решение не исполнено, материалы дела направлены в МВД России по Лискинскому району для составления соответствующего протокола об административных правонарушениях.

По фактам нарушений законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции в 2019 году за искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании алкогольной продукции в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департаментом вынесено 232 постановления о привлечении к административной ответственности, из которых 78 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа.

Арбитражным судом Воронежской области вынесено 5 судебных решений по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ и 1 судебное решение по ч.1 ст. 14.17 КоАП РФ.

В соответствии с требованиями федеральных законов от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Кодекса РФ об административных правонарушениях рассмотрены 103 обращения, поступившие в департамент, о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», должностными лицами департамента приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности (составлено 12 протоколов об административном правонарушении).

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде приобретение жилых помещений не осуществлялось.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 163,2 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.01.2020 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 461,3 млн руб., из них:

- от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) и поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на общую сумму 105 млн руб.;

- на сумму 1,73 млн руб.;

- от продажи пакетов акций 356,3 млн руб. В соответствии с утвержденным прогнозным планом (программой) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы предусмотрена продажа пакетов акций следующих акционерных обществ: АО «Санаторий «Воронеж» (доля участия Воронежской области в уставном капитале – 100%); ОАО «Экология промышленности» («Эпром») (доля участия Воронежской области в уставном капитале – 4,3%); АО «Детский оздоровительный центр «Воронеж» (доля участия Воронежской области в уставном капитале – 100%). В 2019 году продан посредством открытых торгов пакет акций АО «Санаторий «Воронеж» (г. Ессентуки) на общую сумму 356296 тыс. руб.

Данный результат достигнут за счет повышения конкурентности продаж посредством использования электронных и иных информационных площадок.

В целях повышения уровня исполнения программы приватизации была проведена работа по формированию актуальных подходов к построению системы продаж, в частности:

- адресное информирование о проводимых торгах и приватизируемом имуществе;

- взаимодействие с администрациями муниципальных районов и сельских поселений Воронежской области, управами городского округа город Воронеж;

- размещение информации о торгах на сайтах по продаже недвижимости, информационных растяжках на самих объектах недвижимости и т.д.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 360 тыс. руб. Освоено 163,2 тыс. руб. Неполное освоение бюджетных средств по данному мероприятию связано с падением начальной (максимальной) цены контракта в несколько раз в ходе проведения закупочных процедур (экономия средств).

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 9500,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В целях реализации указанных мероприятий был заключен долгосрочный государственных контракт на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области, а также заключены трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земель на территории Воронежской области между Департаментом и органами местного самоуправления Богучарского, Бутурлиновского, Кантемировского и Павловского муниципальных районов.

За 2019 год в рамках реализации программного мероприятия в собственность Воронежской области оформлено 128 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 7,9 тыс. га. До конца 2020 года планируется оформить в собственность Воронежской области еще порядка 9 тыс. га сельхозземель, что впоследствии позволит получать в бюджет области дополнительные доходы в виде арендной платы в размере порядка 10-12 млн руб. ежегодно.

В отчетном периоде в законный оборот вовлечено более 2,5 тысяч га невостребованных земельных долей. По свободным (не вовлеченным в оборот) участкам проводится работа по их переводу в земли лесного фонда и вовлечению их в оборот за счет снижения арендной платы и выкупной стоимости.

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» направлено 3659,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В порядке приватизации в качестве вклада в уставный капитал                           АО «ВИнКо» при дополнительной эмиссии ценных бумаг общества внесен принадлежащий Воронежской области пакет акций ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» (5,3%) рыночной стоимостью 111338 тыс. руб.;

- инициирована процедура увеличения уставного капитала АО «ВПАТП                № 3» путем внесения в него в порядке приватизации государственного имущества Воронежской области рыночной стоимостью 58170 тыс. руб.;

- из бюджета Воронежской области были выделены средства на увеличение уставного капитала АО «ДОЦ «Воронеж» на сумму 3659 тыс. руб.

Кроме того, по данному направлению деятельности осуществлены следующие мероприятия:

- проведено 14 годовых общих собраний акционеров, 2 внеочередных общих собраний акционеров акционерных обществ;

- издан 41 приказ департамента – решения единственного акционера обществ с долей Воронежской области в уставных капиталах  100% по вопросам, относящимся к компетенции годовых и внеочередных общих собраний акционеров, а также вопросам текущей деятельности обществ;

- проведено 216 заседаний советов директоров обществ по вопросам текущей деятельности обществ.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2019 году Законом Воронежской области от 20.12.2018 № 165-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на реализацию подпрограммы, составили 223 700,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию подпрограммы в 2019 году, составили 226 905,6 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 226 905,6 тыс. руб.

Фактически в 2019 году на реализацию подпрограммы направлено 225 112,3 тыс. руб., из них 221 906,7 – средства областного бюджета (прочие расходы), 3 205,6 тыс. руб. - средства федерального бюджета, не предусмотренные законом об областном бюджете.

Подпрограмма включает 12 показателей. В 2019 году достигнуто 12 показателей.

Доля достигнутых показателей составляет 100%.

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается целевым показателем «Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) государственной программы, %».

В 2019 году фактическое значение целевого показателя составило 109,8% (109,8% от запланированного на 2019 год).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 111670,3 тыс. руб., из них 108464,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2019 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 113442,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 31.12.2019 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.