Отчет о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 квартал 2018 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 3945708,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.03.2018 № 668.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 309311,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 61276,8 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 42193,1 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В 1 квартале 2018 года департаментом разработаны 38 проектов правовых актов правительства области, издано 1282 приказа департамента.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 1 квартал 2018 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы, составили 109420,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 13555,0 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2018 года на реализацию подпрограммы направлено 1359,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 1353,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2018 года приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

В соответствии с положением о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении Воронежской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области при реализации преимущественного права покупки указанных земельных участков, рассмотрено 156 извещений с предложением о покупке в собственность Воронежской области 245 земельных участков общей площадью 5303 га. По результатам рассмотрения принято решение отказать в совершении сделок купли-продажи в отношении данных земельных участков.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 29,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 550 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключены 5 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 394,84 тыс. руб. В 1 квартале т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 29,6 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» расходование средств не осуществлялось.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 129 объектов недвижимого имущества и 129 земельных участков.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 4 государственных контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на общую сумму 198,65 тыс. руб.

В 1 квартале т.г. акты выполненных работ (оказанных услуг) исполнителем не представлены. Оплата будет произведена по мере выполнения работ (оказания услуг) после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2018 года осуществлен перевод 14 земельных участков общей площадью 137,3 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения на территории Аннинского, Каменского, Новоусманского, Павловского, Рамонского, Россошанского, Хохольского и Эртильского муниципальных районов.

Проведена работа по установлению экономически обоснованных арендных ставок земель сельскохозяйственного назначения, занятых защитными лесными насаждениями, на территории всех муниципальных районов Воронежской области в отношении таких земельных участков. Утвержденные арендные ставки позволяют заключать договоры аренды земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, исходя из стоимости за 1 га в размере 50 руб. на всей территории области в случае заключения договоров без проведения торгов.

В отчетном периоде заключен 31 договор аренды на 31 земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 850,25 га на сумму 2836,6 тыс. руб.

Проведена работа по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения и подготовке тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области, с помощью программного комплекса - автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1500 тыс. руб. Предусмотренные средства были запланированы для оплаты выполненных работ в рамках заключенного долгосрочного государственного контракта (на 2017-2018 гг.) от 22.05.2017 № 0329 на выполнение комплекса работ по формированию, постановке на государственный кадастровый учет и оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями. Цена контракта составляет 9700 тыс. руб. Завершение выполнения работ по контракту - 30.11.2018. Вместе с тем, с момента заключения контракта в департамент не было представлено ни одного документа, предусмотренного контрактом, необходимого для приемки и оплаты выполненных работ. В этой связи в настоящее время департаментом проводятся мероприятия по расторжению указанного контракта, после чего будет рассмотрена возможность заключения нового государственного контракта на проведение указанных работ в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2018 в реестр многодетных граждан, проживающих на территории городского округа г. Воронеж, включено 3533 человека.

За 1 квартал 2018 года многодетным гражданам на безвозмездной основе для индивидуального жилищного строительства предоставлены 348 земельных участков, в т.ч. 51 участок предоставлен гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, и 297 участков предоставлены гражданам, проживающим на территории муниципальных образований области.

Предоставление земельных участков осуществлялось в с. Александровка, с.Хреновое и с. Михайловка Новоусманского района, с. Русская Гвоздевка Рамонского района.

Департаментом активизирована работа по выявлению земельных участков, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципалитетов, в непосредственной близости к областному центру, а также прорабатывается возможность формирования земельных участков, расположенных в Левобережном районе г. Воронежа.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде заключено 20 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на общую сумму 12,3 млн. руб.

Издано 33 приказа департамента о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Составлено 82 акта осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек. Подготовлено и направлено 64 предписания о демонтаже собственникам незаконно установленных рекламных конструкций. Подготовлены и направлены материалы по 69 незаконно установленным рекламным конструкциям в администрацию городского округа город Воронеж для проведения демонтажа за счет средств местного бюджета.

В течение 1 квартала 2018 года велась активная работа по размещению социальной рекламы и информации на территории городского округа город Воронеж. Подготовлен и утвержден план-график размещения социальной рекламы в 2018 году. За истекший период были размещены информационные материалы на 347 рекламных поверхностях.

Разработаны и утверждены схемы по 32 участкам территории городского округа г. Воронеж, внесены изменения в ранее утвержденные схемы по 1 участку территории (общее количество включенных мест - 235 шт.).

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде проведен конкурс на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных). Государственный контракт на сумму 7359,6 тыс. руб. будет заключен во 2 квартале т.г.

Подготовлены материалы и принято участие в заседании комиссии в Управлении Росреестра по Воронежской области по оспариванию кадастровой стоимости 55 объектов недвижимости. В отношении 51 объекта недвижимости приняты решения об отказе в пересмотре кадастровой стоимости, по 4-м - согласовано.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 435,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 1145 судебных заседаниях.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 177 исков (заявлений), жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 5005 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении 57 судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 4500 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

В рамках реализации Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» подготовлено:

- 13 приказов департамента о предоставлении областным учреждениям земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование;

- 15 приказов департамента о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;

- 4 приказа об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории;

- 22 приказа об утверждении границ охранных зон объектов газоснабжения;

- 5 договоров безвозмездного пользования земельными участками;

- 8 договоров аренды земельных участков.

В отчетном периоде на территории городского округа город Воронеж предоставлено в аренду 25 земельных участков, продано с торгов 5 земельных участков на общую сумму 18491,5 тыс. руб. Выданы разрешения на использование 65 земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2018 года:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 17 объектов недвижимого и 26 единиц движимого имущества;

- принято в государственную собственность Воронежской области из федеральной собственности 3 комплекта движимого имущества.

В рамках мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.04.2018 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 28456 объектов недвижимости (13101 объект капитального строительства и 15355 земельных участков), 25191 единица движимого имущества.

Подготовлено 163 приказа департамента по вопросам ведения реестра государственного имущества и учета имущества.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 2500 тыс. руб. В соответствии с предоставленным актом на выполнение работ оплата по контракту прошла в начале второго квартала т.г. на сумму 750 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 137,9 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в 1 квартале 2018 года прошла оплата на сумму 137,9 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2018 году, в который включены 488 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка 7,3 млрд. руб.:

- 486 объектов газораспределительных сетей стоимостью 6,9 млрд. рублей;

- 2 пакета акций АО «Воронежская областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова» и АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие №3» со 100%-ой долей Воронежской области, экспертная оценка которых составляет порядка 420 млн. руб.

Проведены мероприятия по выводу из залога объектов областного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП ВО «Облкоммунсервис», переданного ПАО Сбербанк в обеспечение исполнения обязательств ООО «Племенные продажи» и ООО «Племенной завод «Ангус-Шестаково» залоговой стоимостью 453 млн руб.

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в залоговый фонд. В настоящее время АО «Земельный залоговый фонд» владеет земельным активом, за счет которого возможно обеспечить инвесторов залоговой базой в размере 1 млрд. руб.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В соответствии с приказом департамента от 03.03.2017 № 506 «О создании комиссии по проведению комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества Воронежской области» проведены проверки использования 1536 объектов недвижимости и 192 земельных участков, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями.

Выявлено 12 условно-свободных земельных участков и 3 неиспользуемых имущественных комплекса. Проводятся мероприятия по поиску инвесторов для вовлечения в хозяйственный оборот выявленного имущества.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 750,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 4300 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 19 государственных контрактов на общую сумму 2082,8 тыс. руб., оплата произведена на сумму 750,4 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде в отношении юридических лиц проведено 99 плановых и внеплановых выездных проверок. Общее количество документарных проверок – 107.

На телефон «Горячая линия» департамента приняты обращения о 5 фактах нелегальной торговли алкогольной продукцией. По данным фактам в рамках компетенции департамента проведены проверочные мероприятия.

В рамках имеющихся полномочий по контролю в области розничной продажи алкогольной продукции проведена работа по рассмотрению обращений граждан о фактах торговли алкогольной продукцией с нарушением действующего законодательства. В ходе проведенных мероприятий факты, указанные в обращениях, подтвердились по 9 торговым точкам из 15.

На территории Воронежской области к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) от общего числа (3342) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии, подключено в полном объеме 3296 (98,6%).

Всего на территории сельских поселений Воронежской области находится 1248 объектов, из них подключено к ЕГАИС 1229 объекта (98,5%).

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

В 1 квартале 2018 года было возбуждено 187 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.13 КоАП РФ, вынесено 194 постановления о назначении административного наказания.

Также в отношении 25 хозяйствующих субъектов были направлены заявления в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства по принудительному исполнению постановлений о назначении административного наказания.

Составлено 24 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ, которые направлены в мировой суд.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 5,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

За отчетный период от реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 25 млн руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) на общую сумму 24,27 млн руб.

2) от продажи земельных участков на общую сумму 0,25 млн руб.

3) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 0,48 млн руб.

В 1 квартале 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 250 тыс. руб., в соответствии с которыми были запланированы торги на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенного в прогнозный план приватизации. Однако в связи с принятым решением о включении в прогнозный план приватизации дополнительных объектов и возникшей необходимостью внесения изменений в Закон Воронежской области от 14.12.2017 № 202-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2018 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации», торги были отложены до вступления в силу изменений в вышеуказанный закон.

В 1 квартале 2018 года по данному основному мероприятию была произведена доплата по контракту, заключенному в 2017 году, на сумму 5,5 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В целях реализации мероприятия по оформлению невостребованных земель проводилась работа по организации торгов на оказание комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области.

Администрациями Богучарского, Бутурлиновского, Кантемировского, Павловского муниципальных районов подписаны трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в период с 2018 по 2020 годы.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставного капитала акционерных обществ не принимались.

## Проведено внеочередное общее собрание акционеров акционерных обществ с долей государственной собственности Воронежской области. Изданы 8 приказов департамента – решений единственного акционера акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам, относящимся к компетенции годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Проведено 39 заседаний советов директоров акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам текущей деятельности обществ.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы, составили 199891,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 47721,8 тыс. руб.

Фактически в 1 квартале 2018 года на реализацию подпрограммы направлено 40834,1 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 18240,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.04.2018 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 22594,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.04.2018 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.