Пояснительная записка

к отчету о реализации государственной программы

Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 полугодие 2024 года

(ответственный исполнитель – министерство имущественных

и земельных отношений Воронежской области)

Программа утверждена постановлением Правительства Воронежской области от 27.12.2013 № 1173.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2024 году Законом Воронежской области от 25.12.2023 № 137-ОЗ «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» на реализацию программы, составляют 718467,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы в 2024 году, составили 737167,3 тыс. руб.

Доведенный министерством финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 423631,7 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию государственной программы направлено 370739,12 тыс. руб. (87,5% от доведенного объема на 1 полугодие 2024 года).

Из них:

- государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества) – 120000 тыс. руб.;

- прочие расходы – 250739,12 тыс. руб.

Программа включает 2 региональных проекта (иных) и 5 комплексов процессных мероприятий.

По региональному проекту (иному) 1 «Приобретение объектов недвижимого имущества в собственность Воронежской области» доведено 120000 тыс. руб., исполнено 120000 тыс. руб. - средства областного бюджета (100% от доведенного предельного объема финансирования).

Реализация данного регионального проекта направлена на достижение мероприятия (результата) «Приобретено недвижимое имущество».

В 2024 году планируется приобрести в собственность Воронежской области жилое помещение по решению суда для предоставления льготным категориям граждан.

Кроме того, в январе произведен окончательный расчет за нежилые здания, приобретенные в собственность Воронежской области в 2023 году, расположенные по адресу: г.Воронеж, ул. Студенческая, 17 (стадион профсоюзов).

По региональному проекту (иному) 2 «Проведение комплексных кадастровых работ» доведено 7200 тыс. руб., исполнено 0 руб. - средства областного бюджета (0% от доведенного предельного объема финансирования).

Реализация данного регионального проекта направлена на достижение мероприятий (результатов):

- «Проведены комплексные кадастровые работы (количество объектов недвижимости)»,

- «Проведены комплексные кадастровые работы за счет средств областного бюджета»,

- «Проведены комплексные кадастровые работы» - реализация с 2025 года.

В целях проведения на территории Воронежской области комплексных кадастровых работ, направленных на уточнение границ земельных участков, установление или уточнение местоположения зданий и сооружений, постановку на государственный кадастровый учет ранее учтенных в ЕГРН земельных участков и объектов недвижимого имущества, заключено соглашение между министерством и Центральным аппаратом Росреестра о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на проведение комплексных кадастровых работ в 2024 году в размере 10960,1 тыс. руб.

В целях освоения федеральных средств заключен государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ от 19.02.2024 № 00209-ЭА/ККР с ООО «БТИ-Техпаспорт» (г. Ростов-на-Дону). Планируется осуществить кадастровые работы в отношении 493 кадастровых кварталов и 58 809 объектов. Опубликованы извещения о начале проведения комплексных кадастровых работ в 78 сельских поселениях.

В целях освоения областных средств заключен государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ от 01.04.2024 №02144-ЭА-ККР с ООО «БТИ-Техпаспорт» (г. Ростов-на-Дону). Планируется осуществить кадастровые работы в отношении 46 753 объектов.

Издан приказ об утверждении кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ в 2025 году за счет средств федерального бюджета. Направлена заявка в Росреестр на предоставление субсидии из федерального бюджета на 2025 финансовый год и плановый период 2026 и 2027 гг. В случае одобрения заявки общий объем средств на проведение комплексных кадастровых работ в 2025 году составит 14 000,0 тыс. руб. (11760,0 тыс. руб. - федеральный бюджет, 2240,0 тыс. руб. - областной бюджет). Запланировано проведение комплексных кадастровых работ в 200 кадастровых кварталах в отношении 12 727 объектов на территории Новоусманского и Хохольского муниципальных районов.

Опубликованы извещения о проведении согласительных комиссий по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ на территории Новоусманского муниципального района.

В рамках освоения доведенных бюджетных средств заключен государственный контракт на проведение комплексных кадастровых работ на территории Воронежской области от 01.04.2024 на сумму 7200 тыс. руб. Согласно условиям контракта, срок выполнения работ по контракту -   октябрь 2024 года. Оплата будет произведена после приемки выполненных работ.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 64418,7 тыс. руб., исполнено 32276,42 - средства областного бюджета 50% от доведенного предельного объема финансирования).

Реализация данного комплекса процессных мероприятий направлена на достижение мероприятия (результата) «Поступили доходы в бюджет Воронежской области».

В целях освоения выделенных средств заключены государственные контракты на общую сумму 31208,7 тыс. руб. Проводится работа по подготовке технического задания на заключение контрактов на сумму порядка 17630 тыс. руб.

Оплата произведена на сумму 32276,42 тыс. руб.

Оставшиеся суммы будут перечисляться по мере оказания услуг (выполнения работ) после подписания актов оказанных услуг (выполненных работ).

В рамках данного комплекса процессных мероприятий проведена следующая работа.

За 1 полугодие 2024 года от использования и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, регулирования рекламного и алкогольного рынков в областной бюджет поступило 378,9 млн руб.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 290 объектов недвижимости и 257 земельных участков.

В рамках работы по регистрации права муниципальной собственности на объекты муниципальной собственности, стоящие на кадастровом учете, осуществляется взаимодействие с органами местного самоуправления по формированию планов-графиков работ по государственному кадастровому учету и государственной регистрации права муниципальной собственности в 2024-2026 г.г.

В рамках проведения проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями, подведомственными министерству здравоохранения Воронежской области, утвержденных приказом министерства от 05.02.2023 № 309, проверено 16 учреждений и КП ВО «Воронежфармация» в 33 филиалах, 746 объекта капитального строительства, 149 земельных участков. По результатам проверок подготовлены соответствующие акты.

В рамках проведения проверок имущества казны Воронежской области обеспечено проведение проверки в отношении 133 земельных участков. Рассмотрено на комиссии по эффективному управлению земельными участками 25 земельных участков.

В рамках исполнения поручения Губернатора Воронежской области Гусева А.В. оказывается содействие в подборе земельных участков для реализации инвестиционного проекта ООО «Дорхан – Столица» «Строительство логистического парка». Подобраны 2 земельных участка общей площадью 42,1 га, расположенные в непосредственной близости к трассе «Курск – Воронеж – Саратов» в 20 км от города Воронежа, на территории Хохольского района.

Прорабатывались варианты расширения территории ИП «Масловский» и ОЭЗ ППТ «Центр». Произведен поиск и подбор земельных участков, прилегающих к особой экономической зоне. Отобрано 440 га, за счет которых можно расширить площадь, определен механизм их вовлечения.

Оказывается содействие в реализации инвестиционного проекта ООО «ЭкоМир» по созданию и эксплуатации объекта «Полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс» на территории Рождественского сельского поселения Поворинского района. Подготовлена информация о 4 земельных участках площадью 11 га с разъяснениями по вопросу заключения договора концессии.

Издано постановление Правительства Воронежской области от 07.06.2024 № 379 «Об определении случаев установления в 2024 году льготной арендной платы и размера льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков», которым определено установить в 2024 году льготную арендную плату в размере 1 рубль по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным после вступления в силу настоящего постановления, для реализации масштабных инвестиционных проектов вне территорий индустриальных (промышленных) парков Воронежской области. Размер арендной платы не может быть установлен на срок более 1 года.

Подготовлены проекты распоряжений Губернатора области о предоставлении земельных участков без торгов ООО «Автовита» для строительства объекта социально-культурного назначения «Центр безопасности дорожного движения», ООО «СК Академия» для строительства объекта социально-культурного назначения «Академия спорта  им. Дмитрия Саутина», ООО «СЗ Солнечный сквер» для строительства объекта социально-культурного назначения «Многофункциональный спортивный комплекс».

Продолжается работа по вопросу исключения фактов наложения границ земельных участков на границы водных объектов и границы береговых линий. Принято участие в заседании межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения режима использования береговых полос, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Воронежской области. В рамках заседания рассмотрен вопрос несоблюдения режима использования береговых полос, водоохранных зон и прибрежных защитных полос собственниками 57 земельных участков, расположенных в акватории Воронежского водохранилища.

Согласован 61 генеральный план сельских/городских поселений, городских округов Воронежской области.

Издано 19 постановлений Правительства Воронежской области о переводе земельных участков общей площадью 591,9 га из одной категории в другую на территории Аннинского, Богучарского, Грибановского, Каширского, Новоусманского, Острогожского, Павловского, Рамонского, Репьевского районов.

В 1 полугодии 2024 года в предоставлены земельные участки сельскохозяйственного назначения:

- в аренду - 146 участков площадью 5409 га,

- в собственность 77 участков площадью 1717,7 га.

Заключен государственный контракт от 15.04.2023 № 02631-ЭА/ГАЗ по выполнению комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых площадными объектами газоснабжения (ГРП, ШРП) и подготовке документации для установления границы зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны объекта газоснабжения) на территории Воронежской области.

В 1 полугодии 2024 года многодетным гражданам предоставлено 135 земельных участков и произведена 121 единовременная денежная выплата взамен бесплатного предоставления земельного участка.

Издано постановление Правительства Воронежской области от 28.03.2024 № 202 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 11.05.2021 № 259» в части осуществления повторного включения многодетных граждан в сводный список по истечении 1 года с момента исключения из списка. Ранее повторное включение осуществлялось после 6 месяцев с момента исключения гражданина из сводного списка, данный факт не позволял осуществлять ротацию многодетных граждан в данном списке, что могло нарушать их права и вызывать социальную напряженность.

Министерством разработан и утвержден план-график приватизации 117 имущественных комплексов на 2024 год. Заключено 8 договоров купли-продажи в отношении имущественных комплексов, входящих в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на сумму 12,4 млн руб.

Заключен государственный контракт по оценке годовой рыночной стоимости государственного имущества Воронежской области, включенного в прогнозный план (программу) приватизации на 2024 – 2026 годы.

Принят Закон Воронежской области от 22.04.2024 № 39-ОЗ «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2024-2026 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации».

По состоянию на 30.06.2024 от реализации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступили денежные средства на общую сумму 8199,78 тыс.руб.

В рамках приема-передачи имущества:

- из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передан 31 объект недвижимого имущества и 124 448 единиц движимого имущества;

- из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 5 объектов недвижимого имущества и 22 единицы движимого имущества;

- из федеральной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 2 объекта недвижимого имущества и 42 единицы движимого имущества;

- из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность передана 1 единица недвижимого имущества и 182 единицы движимого имущества.

В рамках работы по заключению договоров найма с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, предоставлено 201 вновь приобретенное жилое помещение. Заключено 109 договоров найма на новый пятилетний срок. Заключено 178 договоров социального найма по истечении пятилетнего срока. Заключено 119 договоров на передачу жилого помещения в собственность граждан в порядке приватизации.

Издано постановление Правительства Воронежской области от 17.01.2024 № 16 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда Воронежской области».

Осуществлены проверки в отношении 401 жилого помещения специализированного жилищного фонда Воронежской области.

В целях усиления контроля за эффективностью управления государственным имуществом области на постоянной основе проводятся заседания межведомственной комиссии, в рамках которых определяются мероприятия, направленные на повышение степени эффективности использования государственного имущества и повышение результативности рычагов административного управления.

Проведены совещания по вопросу организации процедуры реорганизации унитарных предприятий Воронежской области КП ВО «Единая дирекция», КП ВО «Эксплуатационная служба», КП ВО «Автобаза управления делами Воронежской области». В ходе совещания определены сроки и алгоритм действий министерства, отраслевых органов и предприятий в целях своевременного исполнения утвержденного плана-графика реформирования унитарных предприятий.

В рамках мероприятия по контролю деятельности КП ВО «Воронежфармация» подготовлены предложения по оптимизации имущественного комплекса КП ВО «Воронежфармация» в целях повышения доступности льготного лекарственного обеспечения для граждан, а также снижения расходов предприятия по содержанию избыточных и неиспользуемых площадей. Организовано и проведено заседание межведомственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Воронежской области по вопросам деятельности КП ВО «Воронежфармация». Разработан проект дорожной карты реорганизации предприятия.

Осуществляется мониторинг и контроль реализации плана-графика по реформированию (ликвидации) государственных и муниципальных унитарных предприятий Воронежской области. На сегодняшний день достигнуто исполнение 47 контрольных точек из запланированных 62, что составляет 76 % (19 место по РФ в рейтинге исполнения всех контрольных точек), средний процент исполнения по РФ – 45%.

В настоящее время на территории Воронежской области министерством оказываются следующие меры государственной имущественной поддержки субъектов МСП:

- в отношении государственного имущества, а также в каждом муниципальном районе, городском округе и крупных городских и сельских поселениях сформированы и утверждены перечни имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, на льготных условиях;

- в отношении государственного областного имущества в соответствии с Законом Воронежской области от 30.11.2005 № 81-ОЗ «О порядке предоставления в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений и движимого имущества, находящихся в собственности Воронежской области» преференции по годовому размеру арендной платы для субъектов МСП составляют в первый год аренды 40%; во второй год аренды - 60% от размера арендной платы, определенного в соответствии с законодательством об оценочной деятельности;

- по истечении 2-х летнего периода аренды имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения движимого и недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» арендаторы могут выкупить данные объекты с преимущественным правом;

- в соответствии с постановлением Правительства Воронежской области от 03.11.2023 № 793 «О некоторых вопросах, связанных с исполнением договоров аренды государственного имущества Воронежской области и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» арендаторам областного государственного имущества на период прохождения военной службы или оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы России, предоставляется отсрочка уплаты арендной платы, а также возможность расторжения договора аренды без применения штрафных санкций.

По состоянию на 01.04.2024 перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства на льготных условиях, сформированы и утверждены:

- в 31 муниципальном районе и 3-х городских округах -  849 объектов,

- в 175 сельских поселениях – 429 объектов,

- в 25 городских поселениях – 142 объект.

Перечень государственного имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого бизнеса, состоит из 193 объектов.

Всего в перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого бизнеса, включен 1613 объект.

За истекший период 2024 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 17,8 млн. руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности министерством принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с приложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомления о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

Совместно с подведомственным КУ ВО «Управление по работе с областным имуществом» проводятся мероприятия по уменьшению задолженности перед областным бюджетом, на постоянной основе принимается участие в судебных заседаниях.

Однако, в отношении крупных должников, таких как ООО «Бизнес-Инвестиции», Ковалев В.И., ИП Старилов И.П., Путинцев С.А., Борзунов В.А. министерством приняты исчерпывающие меры по реализации полномочий в отношении уменьшения задолженности перед областным бюджетом. Министерством получены судебные акты, исполнительные документы и направлены в Управление федеральной службы судебных приставов.

В соответствии с поручением Губернатора области Гусева А.В. продолжается работа по усовершенствованию перспективной схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа г. Воронеж. В первом полугодии 2024 года проведена работа по включению в схему 28 позиций для размещения видеоэкранов.

Министерством также проведены торги на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках государственная собственность на которые не разграничена. По результатам проведенных торгов заключены 11 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 4 рекламными компаниями. В бюджет Воронежской области поступило 30,6 млн. руб. Всего доходы бюджета Воронежской области за первое полугодие 2024 года, полученные от заключенных договоров, составили почти 65 млн. руб.

За отчетный период министерством выдано 35 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

В рамках работы по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций министерством составлен 151 акт осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек и выдано 74 предписания о демонтаже таких конструкций. На официальном сайте министерства в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 151 незаконно установленной и подлежащей демонтажу рекламной конструкции, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

В рамках соглашения о взаимодействии министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 65 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

В рамках исполнения Федерального закона от 23.04.2024 № 98-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» подготовлено 172 дополнительных соглашения о продлении срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 10 лет с 13 рекламораспространителями.

Всего за истекший период 2024 года выдано 22 лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлено 143 лицензии, продлено 111 лицензий, прекращено действие 3 лицензий. Кроме того, переоформлено 11 лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, предоставлено 3 лицензии.

По состоянию на 01.07.2024 доходы областного бюджета от уплаты госпошлины за лицензирование отдельных видов деятельности составили 19357,3 тыс. руб.

По комплексу процессных мероприятий 4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» доведено 3200 тыс. руб., исполнено 0 тыс. руб. - средства областного бюджета (0% от доведенного предельного объема финансирования).

Реализация данного комплекса процессных мероприятий направлена на достижение мероприятия (результата) «Осуществлена процедура увеличения уставного капитала АО «ДОЦ «Воронеж».

В рамках реализации мероприятий по увеличению уставного капитала АО «Детский оздоровительный центр «Воронеж» в целях замены автоматической пожарной системы (взнос денежными средствами 3,2 млн):

- 08.05.2024 принято постановление Правительства Воронежской области «Об участии Воронежской области в уставном капитале акционерного общества «Детский оздоровительный центр «Воронеж»;

-    24.05.2024 зарегистрирован дополнительный выпуск акций;

-   31.05.2024 года между министерством и АО «ДОЦ «Воронеж» заключен договор на размещение акций;

- денежные средства перечислены обществу 02.07.2024.

По комплексу процессных мероприятий 5 «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» расходование средств не осуществлялось.

Реализация данного комплекса процессных мероприятий направлена на достижение мероприятия (результата) «Уточнено местоположение границ земельных участков, капитальных сооружений, образованы и поставлены на кадастровый учет земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования».

Заключен государственный контракт от 14.05.2024 № 03484-КОН-ДОР с ООО «Землемер» по проведению комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки и капитальные сооружения, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального и межмуниципального значения Воронежской области.

По комплексу процессных мероприятий 6 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - соисполнителей» доведено 91124 тыс. руб., исполнено 89108,86 тыс. руб. - средства областного бюджета (97,8% от доведенного предельного объема финансирования).

Реализация данного комплекса процессных мероприятий направлена на достижение мероприятия (результата) «Осуществлена оплата текущих расходов министерства имущественных и земельных отношений Воронежской области».

По состоянию на 30.06.2024 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд министерства.

По комплексу процессных мероприятий 7 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» доведено 137689,0 тыс. руб., исполнено 129353,8 тыс. руб. - средства областного бюджета (94% от доведенного объема финансирования).

Реализация данного комплекса процессных мероприятий направлена на достижение мероприятия (результата) «Осуществлена оплата текущих расходов учреждений, подведомственных министерству имущественных и земельных отношений Воронежской области».

По состоянию на 30.06.2024 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд учреждений. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.