Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 полугодие 2020 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 6342475,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2020 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 02.04.2020 № 755.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции от 26.03.2020), составляет 1449233,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы, составили 1487323,6 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 1314752,6 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 169812,22 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В 1 полугодии 2020 года департаментом разработано 133 проекта правовых акта правительства области, издано 2669 приказов департамента.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2020 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию подпрограммы, составили 1228553,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью, составили 1266643,6 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 1188323,6 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2020 года на реализацию подпрограммы направлено 50154,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 38354,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 20 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» направлено 8,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключены 9 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 544,7 тыс. руб. В 1 полугодии т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 8 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 305,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 190 объектов недвижимого имущества и 305 земельных участков.

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 2 государственных контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 395,5 тыс. руб.

Кроме того, в отчетном периоде состоялись торги на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ на сумму 116,6 тыс. руб. Контракт будет заключен в 3 квартале т.г.

В 1 полугодии т.г. по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 305,6 тыс. руб.

Оставшиеся суммы будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

Оформлены в собственность Воронежской области 3 земельных участка сельскохозяйственного назначения, занятых водными объектами (прудами), расположенными на территории Панинского, Терновского и Кантемировского муниципальных районов, общей площадью 44,9044 га.

Осуществлен перевод 25 земельных участков общей площадью 304 га на территории Аннинского, Бобровского, Богучарского, Верхнемамонского, Воробьевского, Грибановского, Калачеевского, Нижнедевицкого, Новоусманского, Подгоренского, Павловского и Рамонского муниципальных районов из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

В целях реализации масштабных инвестиционных проектов на территории Воронежской области департаментом осуществлены мероприятия по предоставлению земельных участков на территории Павловского муниципального района:

- ООО «Танаис Семанс» для реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству семян в г. Павловск»;

- ООО «Агрофирма Тихий Дон» для реализации инвестиционного проекта «Молочный комплекс на 1500 фуражных коров с молодняком КРС».

В рамках проведения работ по инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области:

- подготовлен проект Соглашения о взаимодействии и взаимном информационном обмене между Росреестром, правительством Воронежской области;

- подписаны соглашения о взаимодействии департамента, департамента аграрной политики Воронежской области и администраций муниципальных районов (городских округов) Воронежской области в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории муниципального района (городского округа);

- подготовлено техническое задание и опубликовано извещение на заключение государственного контракта по модернизации программного комплекса АИС УМЗ;

- разработаны планы-графики и проведены заседания рабочих групп по вопросам вовлечения в оборот свободных земельных участков сельскохозяйственного назначения;

- проведен анализ информации, предоставленной органами местного самоуправления, за 1 квартал 2020 года по выявлению (инвентаризации) неиспользуемых земель и вовлечению их в гражданский оборот.

Заключено 135 договоров аренды на 179 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 6997 га на сумму 22063,7 тыс. руб.

Заключено 13 договоров купли-продажи на 14 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1537 га на сумму 43055,5тыс. руб.

Заключено 109 договоров аренды на 109 земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 451 га на сумму 390,4 тыс. руб.

В 1 полугодии 2020 года выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3000 тыс. руб. В отчетном периоде проведены торги на выполнение работ по оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки, занятые защитными лесными насаждениями. Цена контракта составила 980 тыс. руб. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 2500 тыс. руб. (снижение в 205 раза).

Оплата по контракту будет перечисляться по мере выполнения работ после подписания актов выполненных работ.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.07.2020 на территории Воронежской области в реестре многодетных граждан, имеющих право на получение земельного участка в собственность для индивидуального жилищного строительства, находится 4965 многодетных граждан, в том числе 3840 многодетных граждан, проживающих на территории городского округа город Воронеж, и 1125 многодетных граждан, проживающих на территории муниципальных районов Воронежской области.

С начала года предоставлены в собственность участки 147 многодетным гражданам, проживающим на территории муниципальных районов Воронежской области, и 38 многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа город Воронеж.

В 2020 году осуществлялось предоставление земельных участков, расположенных на территории с. Хреновое, с. Михайловка, с. Александровка Новоусманского муниципального района, с. Русская Гвоздевка, с. Большая Верейка Рамонского муниципального района, с. Гудовка Семилукского муниципального района.

С целью обеспечения участками многодетных граждан, остающихся на учете (находящихся в реестре), департаментом активизирована работа по выявлению земельных массивов, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципальных районов, в непосредственной близости к областному центру, а также на территории г. Воронежа.

- В 1 полугодии 2020 года выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В рамках мероприятий по вовлечению в оборот новых земельных массивов с целью формирования и предоставления земельных участков многодетным гражданам и скорейшей ликвидации очереди департаментом осуществляется систематическая работа по выявлению земельных участков, которые могут быть использованы в целях индивидуального жилищного строительства.

По результатам мониторинга выявлены земельные массивы, которые могли бы быть использованы для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, проживающим на территории городского округа город Воронеж, под индивидуальное жилищное строительство, на территории Нижнедивицкого, Богучарского, Кантемировского, Павловского муниципальных районов Воронежской области. Однако ввиду большой удаленности от городского округа город Воронеж, вовлечение указанных земельных массивов в оборот не целесообразно.

Кроме того, из-за высокой стоимости строительства инженерной инфраструктуры не целесообразно использование земельных участков, расположенных вблизи городского округа город Воронеж.

Таким образом, на текущую дату в распоряжении департамента отсутствуют земельные массивы, которые могут быть использованы в целях индивидуального жилищного строительства и предоставлены гражданам, имеющим трех и более детей, что не позволяет освоить выделенные денежные средства.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Заключено 9 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городского округа город Воронеж.

Расторгнуто 44 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по согласию обеих сторон.

Подготовлено и издано 54 приказа департамента о выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 209 приказов департамента об аннулировании разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Подготовлены и направлены уведомления в адрес 11 собственников рекламных конструкций о необходимости подачи документов для оформления разрешений на установку и эксплуатацию 21 рекламной конструкции по заключенным договорам.

Составлено 287 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек.

Подготовлено и направлено 273 предписания о демонтаже в адрес собственников незаконно установленных рекламных конструкций, а также на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 56-ти незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

Направлены письма в адрес УМВД России по городу Воронежу и ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области о привлечении владельцев 51-й незаконно установленной рекламной конструкции к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Подготовлены и направлены материалы по 243-м незаконно установленным рекламным конструкциям в администрацию городского округа город Воронеж для проведения демонтажа за счет средств местного бюджета.

В отчетном периоде велась активная работа по размещению социальной рекламы и информации на территории городского округа город Воронеж. За истекший период были размещены информационные материалы на 1227 рекламных поверхностях различных форматов и видеоэкранах.

В 1 полугодии 2020 года продолжалась работа по разработке перспективной схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж, а также согласованию схем размещения рекламных конструкций на территории муниципальных районов Воронежской области.

Изданы 23 приказа департамента о внесении изменений в схему размещения рекламных конструкций в части исключения из схемы 419 позиций на 46 участках территорий г. Воронежа, внесения дополнительных мест в схему для 4 участков территории, замены вида рекламной конструкций. Общее количество исключенных мест – 729.

В 1 полугодии 2020 года выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 2000 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 2 государственных контракта на сумму 299 тыс. руб. Оплата будет произведена по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Издано 8 приказов департамента об утверждении схем расположения земельных участков областного уровня собственности на кадастровом плане территории, 85 приказов об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

Заключен государственный контракт на выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет 279 земельных участков, занимаемых площадными объектами газоснабжения, а также подготовку документации для установления границ зон с особыми условиями использования территории (охранных зон 113 объектов газоснабжения). Цена контракта составляет 662,6 тыс. руб.

В рамках осуществления государственной кадастровой оценки земель принято участие в 10 заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области, рассмотрено 180 заявлений по 657 объектам недвижимости, из них согласовано - 112, отказано - 545.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 1810,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

За 1 полугодие 2020 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 20800,9 тыс. руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с предложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомление о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей;

- на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанций-уведомлений и по телефону.

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 8030 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 6200 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

Предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 28 земельных участков для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

Заключено 13 договоров безвозмездного пользования земельных участков областного уровня собственности.

Издано 4 приказа на выдачу разрешений на использование двух земельных участков без их предоставления и установления сервитутов.

Принято участие в осуществлении Минобороны России строительства на территории городского округа город Воронеж многофункционального медицинского инфекционного центра модульного типа на 200 коек в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина. С ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России» заключен договор безвозмездного пользования земельным участком областного уровня собственности площадью 3,8 га сроком на 6 месяцев. Осуществлена работа по подключению медицинского центра к инженерным сетям за счет средств бюджета Воронежской области.

Для строительства объекта «Строительство детского корпуса для оказания специализированной медицинской помощи детям по профилям Онкология, Гематология, ЛОР органов БУЗ ВО «ВОДКБ № 1» образован путем раздела и изъят из пользования лечебного учреждения земельный участок для строительства объекта площадью 1,26 га. С департаментом строительной политики области заключены договоры безвозмездного пользования земельными участками областного уровня собственности. Получен градостроительный план земельного участка.

В рамках строительства объекта «Каньон для лучевой терапии на территории БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» по адресу: ул. Электросигнальная, 13» путем раздела основного земельного участка, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании БУЗ ВО «ВССМП», образован и изъят из пользования лечебного учреждения земельный участок для строительства объекта площадью 0,2 га. Получен градостроительный план земельного участка.

Сформирован земельный участок площадью 6,95 га для проектирования и строительства объекта «Стационар БУЗ ВО «Калачеевская РБ» в Калачеевском муниципальном районе».

ООО «СИТИ ТЕННИС» предоставлен земельный участок по адресу: г. Воронеж, Ленинский пр-т, 1р для строительства объекта социально-культурного назначения «Воронежский клуб «PRO ТЕННИС & СКВОШ».

Проработан вопрос приема в государственную собственность Воронежской области физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном «Волна», возведенного при реализации на территории Воронежской области программы «Газпром – детям» (г. Воронеж, ул. Новосибирская, 5б).

Определен земельный участок для проектирования и строительства спортивного объекта «Футбольный манеж в г. Воронеже» (г. Воронеж, ул. Ростовская, 90). Обеспечено принятие постановления администрации городского округа город Воронеж об изменении вида разрешенного использования земельного участка в указанных целях.

- Предоставлены в безвозмездное пользование управлению строительной политики администрации городского округа город Воронеж 2 земельных участка площадью 10876 кв.м и площадью 20733 кв.м по адресу: г. Воронеж, ул. Остужева, 52ш для строительства школы и детского сада в районе улиц Остужева-Минская.

Подготовлено распоряжение губернатора Воронежской области о предоставлении ООО «Воронежкомплект» земельного участка для реализации на территории городского округа город Воронеж масштабного инвестиционного проекта «Строительство торгово-выставочного центра в целях реализации сельскохозяйственной, дорожной и строительной техники, а также сервисного обслуживания предприятий агропромышленного комплекса г. Воронежа и Воронежской области».

- Образован и предоставлен в безвозмездное пользование Местной религиозной организации православный Приход храма во имя святых Царственных страстотерпцев г. Воронеж земельный участок площадью 8148 кв.м для строительства храма в честь святых Царственных страстотерпцев.

- Утверждена схема расположения и предварительно согласовано предоставление МБУ «Комбинат благоустройства Советского района» в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка площадью 197878 кв.м, расположенного по адресу: г. Воронеж, 25м юго-западнее земельного участка № 21 по ул. Антокольского, занимаемого иловыми картами.

ООО «СтройИнжиниринг» предоставлен в аренду земельный участок для строительства объекта «Средняя общеобразовательная школа в р.п. Стрелица Семилукского муниципального района Воронежской области».

ООО «СМУ № 3» предоставлен в аренду земельный участок для строительства объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс по адресу: г. Воронеж, б-р Победы, 23/2».

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В государственную собственность Воронежской области от Министерства обороны Российской Федерации принят многофункциональный медицинский центр, а также объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав имущественного комплекса, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ростовская, 90.

В отчетном периоде:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 15 единиц недвижимого имущества и 1069 единиц движимого имущества;

- приняты в государственную собственность Воронежской области из муниципальной 13 единиц недвижимого имущества и 1697 единиц движимого имущества;

- передано в федеральную собственность 4 единицы недвижимого имущества и 6 единиц движимого имущества.

Осуществлена передача из областной собственности в собственность городского округа город Воронеж 5-ти земельных участков.

В рамках оказания содействия администрации Хохольского района в передаче в муниципальную собственность неиспользуемого федерального имущества для строительства общеобразовательной школы прорабатывается вопрос передачи в собственность Хохольского района 4-х неиспользуемых земельных участков из земель населенных пунктов общей площадью 3,85 га с расположенными на них зданиями котельной, мастерской и омшаника, находящихся на балансе ФГБНУ ВНИИ кукурузы, учредителем которого является Минобрнауки России.

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 886,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2020 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 32842 объекта недвижимости (14081 объект капитального строительства и 18761 земельный участок), 26099 единиц движимого имущества.

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 3546 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 886,5 тыс. руб.  Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 31952,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в 1 полугодии 2020 года прошла оплата на сумму 31952,6 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

Проводится работа по подготовке пакета документов, необходимых для предоставления областного имущества в залог в качестве обеспечения по кредитным обязательствам ООО «Благо-Юг», для реализации проекта «Реконструкция (модернизация) имущественного комплекса ООО «ЗРМ «Эртильский».

Проведены мероприятия по изъятию для государственных нужд земельных участков АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области».

В соответствии с поручением губернатора Воронежской области А.В. Гусева проводятся мероприятия по передаче принадлежащего АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области» земельного участка в аренду АО «Павловск Неруд».

Принято участие в разработке нормативно-правовой базы по вопросу обеспечения залогом областного имущества обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве меры государственной поддержки.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В соответствии с приказом департамента от 02.04.2019 № 761 утвержден график проведения проверок земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области.

Завершена проверка фактического использования 195 земельных участков, закрепленных за учреждениями, подведомственными управлению ветеринарии области, а также 180 земельных участков, отнесенных к имуществу казны и находящихся в аренде физических и юридических лиц.

Проведена проверка фактического использования 500 из 805 земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения, 48 из 830 земельных участков, закрепленных за учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранению Воронежской области.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 3390,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 10350 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 34 государственных контракта на общую сумму 7241,3 тыс. руб., оплата произведена на сумму 3390,8 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 779 пред лицензионных проверок на выдачу лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, а также 5 плановых выездных проверок соблюдения лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований. По результатам проведенных мероприятий 1 юридическое лицо прекратило свою деятельность (согласно выписке из ЕГРЮЛ).

Рассмотрены 68 обращений о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции. По результатам рассмотрения обращений, содержащих факты нарушений требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,  приняты меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к административной ответственности (составлены 7 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом РФ об административных правонарушениях), в некоторых случаях факты нарушения оборота алкогольной продукции в результате проведенных проверок не нашли своего подтверждения, а также в рамках подписанного соглашения о взаимодействии департамента и ГУ МВД ВО обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

На территории Воронежской области к Единой государственной автоматизированной информационной системе подключены 3415 (99,2%) объектов от общего числа (3486) обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

Проведено публичное мероприятие на тему «Отдельные вопросы применения статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» с участием представителей УФНС России по Воронежской области, Управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Воронежской области, АО «Воронежоблтехинвентаризация».

В рамках указанного мероприятия обсуждены вопросы применения статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в рамках регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также о соблюдении лицензионных требований соискателями лицензий (лицензиатами) при осуществлении деятельности с хозяйствующими субъектами (в том числе с индивидуальными предпринимателями) в одном торговом помещении, подлежащем лицензированию.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде жилые помещения для предоставления льготным категориям граждан не приобретались.

В рамках мероприятия «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

- В настоящее время перечни муниципального имущества утверждены:

- - в 31 муниципальном районе и 3-х городских округах (100%) – 411 объектов,

- - в 185 сельских поселениях (44,47%) – 369 объектов,

- - в 26 городских поселениях (92,86%) – 105 объектов.

- Всего в перечни государственного и муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого бизнеса, включены 1034 объекта.

В рамках основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» расходования средств не осуществлялось.

В рамках реализации Закона Воронежской области от 08.04.2019 № 30-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2019-2021 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Департаментом разработан и утвержден план-график приватизации 60-ти имущественных комплексов на 2020 год.

По состоянию на 01.07.2020 от продажи государственного имущества Воронежской области (здания, сооружения, движимое имущество) в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 35288,9 тыс. руб., в т.ч.:

- в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества с рассрочкой платежей на 3-7 лет в сумме 3931,9 тыс. руб.;

- от продажи объектов по адресу: г. Воронеж, ул. Туполева, 50, пом. 3; ул. Ленинградская, 8; Бобровский район, с. Слобода, Кордон Типовой; г. Воронеж, ул. Ростовская, 72, ул. Торпедо, 45а на общую сумму 31279,99 тыс. руб.;

- от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на общую сумму 77,03 тыс. руб.

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 3 государственных контракта на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план приватизации, на сумму 414,3 тыс. руб.

Оплата по контрактам будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 11800,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 158 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 5143 га, расположенных на территории Богучарского, Кантемировского, и Панинского муниципальных районов.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

Правительством Воронежской области принято решение об увеличении уставного капитала АО «Воронежская индустриальная корпорация» на сумму 931203 тыс. руб. и АО «Спорткомплекс «Факел» на сумму 167500 тыс. руб. и государственного имущества на сумму 715 тыс. руб.

В этой связи проводятся мероприятия по увеличению уставного капитала акционерных обществ.

Завершена процедура увеличения уставного капитала АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» путем внесения государственного имущества - 7 транспортных средств.

Завершена процедура увеличения уставного капитала АО «Детский оздоровительный центр «Воронеж» путем внесения бюджетных денежных средств в размере 3 659 тыс. руб.

Завершена процедура увеличения уставного капитала                                       АО «Бутурлиновский ликеро-водочный завод» на сумму 153 161 тыс. руб. путем размещения дополнительных акций ГУП ВО «Облкоммунсервис» с оплатой акций путем зачета денежных требований по договорам займа.

Обеспечено проведение и участие в 7 годовых и 9 внеочередных общих собраниях акционеров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах менее 100% и 130 заседаниях советов акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах.

Подготовлено 28 приказов - решений единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100% (по вопросам компетенции внеочередных собраний акционеров).

В 1 полугодии 2020 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1098703 тыс. руб. на взносы в уставные капиталы АО «Воронежская индустриальная корпорация» и АО «Спорткомплекс «Факел». В отчетном периоде подготовлено постановление правительства Воронежской области «О предоставлении акционерному обществу «Воронежская индустриальная корпорация» бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Воронежской области» (от 13.07.2020 №638). В настоящее время ведется работа по согласованию условий договора о предоставлении бюджетных инвестиций. Перечисление денежных средств на счет общества планируется до 01.08.2020.

Подготовка проекта постановления правительства Воронежской области «О предоставлении акционерному обществу «Спорткомплекс «Факел» бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Воронежской области» в настоящее время осуществляется департаментом физической культуры и спорта Воронежской области. Перечисление денежных средств на счет общества планируется в августе 2020 года.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2020 году Законом Воронежской области от 20.12.2019 № 154-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на реализацию подпрограммы, составили 220680,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 126429,0 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2020 года на реализацию подпрограммы направлено 119657,92 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 64591,92 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2020 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 55066,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2020 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.