Пояснительная записка к отчету о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 9 месяцев 2023 года

Программа утверждена постановлением Правительства области от 27.12.2013 № 1173.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2023 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 22.03.2023 № 740.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», составляет 865504,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 520103,37 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 414754,57 тыс. руб.

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию подпрограммы, составили 422311,8 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 170096,23 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы израсходовано 85735,35 тыс. руб. – средства областного бюджета (50,4% от доведенного предельного объема финансирования).

Подпрограмма включает 5 комплексов процессных мероприятий.

По комплексу процессных мероприятий 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» доведено 145182,03 тыс. руб., исполнено 78113,56 - средства областного бюджета (53,8% от доведенного предельного объема финансирования).

Комплекс процессных мероприятий включает 20 мероприятий.

В рамках мероприятия 1.1.1 «Поступление доходов от управления и распоряжения государственной собственностью Воронежской области в бюджет Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В отчетном периоде от управления и распоряжения государственным имуществом Воронежской области, регулирования рынка рекламных конструкций, регулирования рынка алкогольной продукции поступления доходов в областной бюджет составили 714,9 млн руб.

По мероприятию 1.1.2 «Государственная регистрация права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» исполнено 218,97 тыс. руб. - средства областного бюджета (24,3% от доведенного объема финансирования).

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 241 объект недвижимости и 824 земельных участка.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 900 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт на оказание услуг по техническому обследованию объектов капстроительства, проведению кадастровых работ, изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на сумму 400 тыс. руб. Экономия средств в размере 600 тыс. руб. будет перераспределена на иные нужды департамента.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 218,97 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.3 «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» исполнено 1540 тыс. руб. - средства областного бюджета (25,7% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 30.09.2023 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 15005 объектов капитального строительства, 24248 земельных участков, 30276 единиц движимого имущества.

В целях совершенствования учета областного имущества осуществлялось взаимодействие с Росреестром по следующим направлениям:

- подготовлены пакеты документов и поданы 557 заявлений для регистрации права собственности Воронежской области;

- подано 570 заявлений о регистрации перехода права собственности;

- подано 102 заявления о возобновлении регистрации и прекращении права собственности;

- подано 74 заявления о предоставлении дополнительных документов;

- подано 137 заявлений о внесении изменений в ЕГРН;

- подано 96 заявлений о прекращении (регистрации) права хозяйственного ведения и оперативного управления;

- подготовлено 698 запросов о предоставлении информации из ЕГРН;

- подано 32 заявления об отказе в государственной регистрации права собственности;

- подано 157 заявлений об исправлении технической ошибки.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 6000 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключены 2 государственных контракта на оказание услуг по сопровождению государственной информационной системы «АИС УГМС» на сумму 9620 тыс. руб.

По факту оказанных услуг оплата произведена на сумму 1540 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.4 «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках, государственной кадастровой оценки на территории Воронежской области» исполнено 260,17 тыс. руб. - средства областного бюджета (26% от доведенного объема финансирования).

Издано 300 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

В рамках реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ                      «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости):

- план-график выявления правообладателей объектов недвижимости исполнен на 100 %, отработано 251826 объектов недвижимости;

- результативность мероприятий – 49,94 %;

- проведено заседание Оперативного штаба по реализации положений Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», сформирован протокол поручений, направлен в адрес участников для исполнения;

- обеспечено формирование ежемесячной отчетности в Росреестр;

- принято участие в 3 заседаниях рабочей группы по координации и сопровождению мероприятий по выявлению правообладателей и регистрации прав на объекты недвижимости, на которые в ЕГРН не зарегистрированы права, при Управлении Росреестра по Воронежской области.

В рамках реализации государственной программы РФ «Национальная система пространственных данных» с целью участия Воронежской области в создании ФГИС «Единая цифровая платформа «Национальная система пространственных данных» (далее - ФГИС ЕЦП НСПД):

- утверждены критерии мониторинга и координации мероприятий по созданию ФГИС ЕЦП НСПД, отчет о ходе выполнения мероприятий по созданию ФГИС ЕЦП НСПД на территории Воронежской области, перечень региональных информационных систем Воронежской области, интегрируемых с ФГИС ЕЦП НСПД по итогам проведения заседания Оперативного штаба;

- издан приказ от 20.02.2023 № 421 «О вводе в эксплуатацию ГИС ВО «Автоматизированная информационная система учета и мониторинга земель ВО».

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1000 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт с ЗАО НПП «Геосервис» на выполнение комплекса кадастровых работ по формированию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых площадными объектами газоснабжения (ГРП, ШРП), и подготовке документации для установления границы зоны с особыми условиями использования территории (охранной зоны объекта газоснабжения) на территории Воронежской области, на сумму 680,9 тыс. руб. При этом начальная (максимальная) цена контракта составляла 1994 тыс. руб.

Экономия средств в размере 1319,1 тыс. руб. будет перераспределена на иные нужды департамента.

Оплата по заключенному контракту будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.5 «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» исполнено 2221,38 тыс. руб. - средства областного бюджета 40,9% от доведенного объема финансирования).

Во исполнение поручений Губернатора Воронежской области:

- оказывается содействие ООО «Газпром СПГ технологии» в реализации проекта по строительству предприятия сжиженного газа на территории Острогожского района. Образованы и поставлены на государственный кадастровый учет земельные участки площадью 14,06 га и 5,2 га для размещения производственного комплекса и организации подъездных путей к комплексу. В соответствии с решением межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов перевода земельных участков из одной категории в другую издано постановление Правительства Воронежской области от 28.04.2023 № 315 о переводе земельных участков из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности и иного специального назначения». В целях приведения в соответствие с категорией земель изменен вид разрешенного использования земельных участков с «для сельскохозяйственной деятельности» на «нефтехимическая промышленность»;

- полностью завершены работы по постановке на государственный кадастровый учет неразграниченных сельхозземель на территории Нижнедевицкого района;

- оказывается содействие Минобороны России в организации на территории Острогожского муниципального района военного полигона для ФГКУ «Учебный центр» Минобороны России.

Принято постановление Правительства Воронежской области 
«О внесении изменений в постановление администрации Воронежской области от 25.04.2008 № 349», предусматривающее установление на территории Воронежской области единого подхода в определении арендной платы за пользование земельными участками сельскохозяйственного назначения, предоставляемыми без торгов, в размере рыночной стоимости годовой арендной платы.

Подготовлен проект постановления Правительства Воронежской области об утверждении порядка изменения вида сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Воронежской области и находящихся в государственной собственности Воронежской области, муниципальной и частной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена. Согласно Порядку, изменение вида сельскохозяйственных угодий возможно в случаях, связанных с проявлением негативных природных процессов на земельных участках: заболоченность, зарастание, а также в случае необходимости расширения пахотных площадей. Решение о возможности изменения вида сельскохозяйственных угодий принимается постоянно действующей комиссией.

В целях повышения контроля за использованием областного земельного фонда подписаны соглашения о взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных районов (городского округа) по осуществлению мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности Воронежской области.

Согласован 161 проект генеральных планов сельских/городских поселений, городских округов Воронежской области.

Подготовлено 18 постановлений Правительства области о переводе 39 земельных участков общей площадью 408,9 га из одной категории в другую.

Заключены договоры аренды на 246 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 12394 га.

Заключены договоры купли-продажи на 83 земельных участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 4175,5 га.

Заключены договоры аренды на 102 земельных участка, занятых защитными лесными насаждениями, общей площадью 154,7 га.

Заключены договоры аренды на 29 земельных участков, занятых водными объектами, общей площадью 238,7 га.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 5430 тыс. руб. Средства предусмотрены на:

- постановку на кадастровый учет и оформление права собственности Воронежской области на земельные участки сельхозназначения, занятые защитными лесными насаждениями. Заключен государственный контракт на сумму 800 тыс. руб., при этом начальная (максимальная) цена составляла 2540 тыс. руб. Оплата будет производиться по результатам выполненных работ.

- проведение комплекса работ по обследованию земельных участков сельхозназначения, занятых водными объектами (прудами), в целях установления гидрологической связи. Заключен государственный контракт на сумму 2000 тыс. руб. Оплата будет производиться по результатам выполненных работ.

- расчет вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Воронежской области. Заключен государственный контракт на сумму 221,38 тыс. руб. По данному направлению проводится работа по организации торгов на сумму 3960 тыс. руб.

- страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасных объектах (гидротехнических сооружениях), находящихся в собственности Воронежской области, на сумму 443,7 тыс. руб. Проводится работа по организации торгов для заключения госконтракта.

В рамках мероприятия 1.1.6 «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В рамках проведения комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества, закрепленного за областными государственными учреждениями, проверено 93 учреждения социальной защиты в 28-х муниципальных образованиях Воронежской области, 1160 объектов капитального строительства и 113 земельных участков. По результатам проверок подготовлены соответствующие акты.

Проведены 3 заседания комиссии по вопросам эффективного управления государственным имуществом Воронежской области. Рассмотрены 33 обращения учреждений по 95 объектам. Подготовлены протоколы заседаний комиссий.

В рамках мероприятия 1.1.7 «Осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью государственных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Организованы и проведены заседания межведомственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Воронежской области, на которых были заслушаны отчеты руководителей государственных унитарных (казенных) предприятий по итогам 2022 года.

По результатам проведенного мониторинга финансово-хозяйственной деятельности государственных унитарных предприятий за 2022 год выявлено возникновение совокупного чистого убытка от деятельности всех предприятий при увеличении общего размера выручки на 26% по отношению к 2021 году.

Так совокупный чистый убыток, полученный предприятиями за 2022 год, составил 25,1 млн руб., выручка - 3,8 млрд. руб.

Общая стоимость активов государственных унитарных предприятий области на 31.12.2022 года составила 3,5 млрд руб. Предприятиями на постоянной основе осуществляются мероприятия по урегулированию дебиторской и кредиторской задолженностей, производится оптимизация расходов.

Кроме того, по итогам предварительного одобрения в рамках заседания межведомственной комиссии по контролю за эффективностью управления государственным имуществом Воронежской области согласованы программы деятельности на 2023 год и последующий период по КП ВО «Автобаза», КП ВО «Эксплуатационная служба», КП ВО «Единая дирекция», ГУП ВО «Облкоммунсервис».

В рамках мероприятия 1.1.8 «Приватизация объектов государственной собственности Воронежской области» исполнено 171,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (21,5% от доведенного объема финансирования).

В рамках реализации Закона Воронежской области от 16.12.2022 № 118-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2023-2025 годы и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации» за отчетный период проведены следующие мероприятия.

Департаментом разработан и утвержден план-график приватизации 100 имущественных комплексов на 2023 год.

По состоянию на 01.10.2023 от реализации государственного областного имущества в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 154051,5 тыс. руб., из них:

- от продажи объектов (с земельными участками) на общую сумму 28118,9 тыс. руб.;

- от продажи пакетов акций АО «Учебный центр профессиональной подготовки»; АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий»; АО «Экология промышленности» на общую сумму 125932,59 тыс. руб.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 800 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключен государственный контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов государственного имущества на 100 лотов на сумму 250 тыс. руб. По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 171,9 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию 1.1.9 «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области, права на использование результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащего Воронежской области» исполнено 247,08 тыс. руб. - средства областного бюджета (13,2% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на оценку рыночной стоимости объектов недвижимости и земельных участков, права аренды на земельные участки.

В целях освоения выделенных средств заключены 12 государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков на общую сумму 628,15 тыс. руб.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 247,08 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

По мероприятию 1.1.10 «Приобретение имущества в собственность Воронежской области, в том числе жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» исполнено 38812,46 тыс. руб. - средства областного бюджета (55,7% от доведенного объема финансирования).

Средства выделены на приобретение оборудования и транспортных средств для нужд:

- ГУ МВД России по Воронежской области в сумме 13101,3 тыс. руб. (транспортные средства). Проводится работа по организации закупок;

-  ГУ МВД России по Воронежской области в сумме 4900 тыс. руб. В настоящее время проводится работа по заключению контрактов и организации закупок;

- Общественной палаты Воронежской области - заключены контракты на сумму 3812,8 тыс. руб. Оплачено на сумму 2046,6;

- военных комиссариатов Воронежской области на сумму 5000 тыс. руб.  Заключены контракты на сумму 1423,7 тыс. руб. На оставшуюся сумму проводится работа по организации закупок.

Кроме того, средства выделены на приобретение в собственность Воронежской области стадиона профсоюзов «Труд», нежилых помещений, а также жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан в соответствии с решениями суда.

Заключены контракты на приобретение 3-х жилых помещений на сумму 20075,4 тыс. руб.

В целях приобретения стадиона профсоюзов осуществляется разработка механизма приобретения. Проектом закона о внесении изменений в закон об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов предусмотрена корректировка выделенной на 2023 год суммы (220000 тыс. руб.) с разбивкой на 2 года – в 2023 году – 100000 тыс. руб., в 2024 году – 120000 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.1.11 «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

Департаментом проводится работа по формированию и предоставлению в собственность земельных участков на безвозмездной основе семьям, имеющим трех и более детей, проживающим на территории городского округа г. Воронеж.

Кроме того, в связи с ограниченным количеством свободных участков, пригодных для индивидуального жилищного строительства, в регионе введена мера господдержки многодетных семей в виде целевой единовременной денежной компенсации.

Всего в 2023 году запланировано предоставление в собственность многодетным гражданам, зарегистрированным в г. Воронеже, 110 земельных участков. Кроме того, бюджетом Воронежской области на 2023 год предусмотрены денежные средства в объеме 100 млн руб. на выплату денежной компенсации взамен предоставления земельного участка 500 многодетным гражданам. Также согласно поручению Губернатора Воронежской области Гусева А.В. из резервного фонда Воронежской области на указанную меру поддержки дополнительно выделено 20 млн руб. для обеспечения единовременной денежной выплатой еще 100 многодетных семей.

За 9 месяцев 2023 года многодетным гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, предоставлено 85 земельных участков.

Также за отчетный период предоставлено 600 единовременных денежных выплат взамен бесплатного предоставления земельного участка.

Подготовлен проект закона Воронежской области «О внесении изменений в Закон Воронежской области «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» в части дополнения нормой, в соответствии с которой не подлежит снятию с учета и исключению из Реестра многодетный гражданин в связи с гибелью или смертью одного или нескольких детей многодетного гражданина, признанием их безвестно отсутствующими или объявлением их умершими. В настоящее время законопроект направлен в Воронежскую областную Думу для рассмотрения.

В целях оптимизации предоставления многодетным гражданам единовременной денежной выплаты издано постановление Правительства Воронежской области от 27.03.2023 № 192 «О внесении изменений в постановление Правительства Воронежской области от 11.05.2021 № 259», предусматривающее, что многодетный гражданин, представивший в департамент письменный отказ от получения выплаты, либо не представивший в департамент свое письменное согласие, исключается из сводного списка многодетных граждан приказом и повторно может быть включен в сводный список многодетных граждан по истечении 6 месяцев с момента такого исключения (ранее повторное включение в сводный список производилось по истечении года с момента исключения). Также данным постановлением Правительства области внесены изменения в части ежемесячного формирования и утверждения приказом департамента сводного списка многодетных граждан в пределах средств, предусмотренных Законом об областном бюджете в соответствующем финансовом году.

В рамках мероприятия 1.1.12 «Предоставление земельных участков для размещения социально значимых объектов, реализации инвестиционных проектов» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В целях строительства БУЗ ВО «Воронежский областной клинический онкологический диспансер» департаменту строительной политики предоставлен в безвозмездное пользование земельный участок, расположенный по адресу: г.Воронеж, ул. Вайцеховского, уч. 6, площадью 136 кв. м., разрешенное использование – стационарное медицинское обслуживание.

Выдано разрешение на использование земель или земельного участка без предоставления земельных участков и установления сервитутов ООО «Энергоинжиниринг» для размещения инженерных коммуникаций Воронежского театра оперы и балета.

Утверждена схема расположения и предварительно согласовано предоставление в постоянное (бессрочное) пользование Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области земельного участка площадью 70584 кв.м, расположенного по адресу: г. Воронеж, прилегает к земельному участку № 57и по пр-кту Патриотов (приказ от 10.03.20223 № 438з), осуществлен государственный кадастровый учет данного земельного участка.

Подготовлен проект распоряжения Губернатора Воронежской области о предоставлении ООО «СтройИнжиниринг» земельного участка площадью 26063 кв.м, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, пр-кт Московский, 142в, для строительства объекта «Детское дошкольное учреждение на 600 мест по Московскому проспекту в г. Воронеже».

Подготовлен проект распоряжения Губернатора Воронежской области о предоставлении ООО «СтройИнжиниринг» земельного участка для строительства объекта «Строительство здания школы на 500 мест с детским садом на 200 мест по адресу: Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, ул. 8 Марта, 34».

В целях освоения земельного участка, образованного для размещения базы Управления Росгвардии по Воронежской области, департаментом совместно с Управлением Росгвардии по Воронежской области проведен  анализ и выездное обследование 12 земельных участков, закрепленных за Управлением Росгвардии по Воронежской области на праве постоянного (бессрочного) пользования, в том числе земельного участка площадью 1,7 га по ул. Цюрупы, 5 в г. Воронеже, и земельных участков общей площадью 9,9 га, расположенных по адресам: г. Воронеж, ФГУППЗ «Кировский»; ул. Дубровина, 15.

Утверждена схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории площадью 81 390 кв. м, расположенного по адресу: г. Воронеж, Спортивная набережная, 4з, с разрешенным использованием: благоустройство территории.

В рамках оказания содействия инвесторам:

- принято участие в рабочем совещании в департаменте экономического развития Воронежской области по вопросу реализации инвестиционного туристического проекта «Рекреационный комплекс «Дикое поле» на территории Каширского муниципального района. По итогам рабочего совещания инвестору рекомендовано инициировать процедуру перевода земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов, и земли населенных пунктов;

- ООО «АГРОЭКО-ВОСТОК» предоставлены 2 земельных участка площадью 20 га в аренду на 11 лет для реализации на территории Новохоперского муниципального района масштабного инвестиционного проекта «Цех по производству комбикормов с зернохранилищем в р.п. Новохоперский Воронежской области»;

- прорабатывается вопрос расширения территории ИП «Масловский» и 
ОЭЗ ППТ «Центр»;

- даны разъяснения ООО «ПБТК Поворино» по вопросу использования для реализации инвестиционного проекта земельного участка, находящегося в частной собственности;

- в департамент экономического развития области направлены заключения и бюллетень с рекомендациями о заключении соглашения с ООО «Воронежский завод промышленного оборудования» по реализации инвестиционного проекта на территории особой экономической зоны «Центр»;

- ООО «Дон» предоставлен земельный участок площадью 1300 га в аренду на 10 лет для реализации на территории Острогожского и Хохольского муниципальных районов масштабного инвестиционного проекта «Реконструкция, расширение и техническое перевооружение действующего производства молочного комплекса на 1 000 коров в с. Устье Хохольского района Воронежской области»;

- в департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области направлена информация о 17 земельных участках, расположенных на территории Семилукского, Россошанского и Подгоренского муниципальных районов, определенных для реализации инвестиционного проекта по созданию комплекса по производству альтернативного топлива. Также разъяснен порядок предоставления данных земельных участков инвестору для реализации проекта.

Создана и функционирует межведомственная рабочая группа по инвентаризации земельных участков для строительства на территории городского округа город Воронеж.

Выдано 771 разрешение на использование земель и земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов.

В рамках работы по передаче земельных участков по Петровской набережной в муниципальную собственность:

- заключены 3 договора безвозмездного пользования земельными участками;

- направлено письмо в РВК-Воронеж о расторжении договоров водоснабжения и водоотведения.

В рамках мероприятия 1.1.13 «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность передано 58 объектов недвижимого имущества и 12 090 единиц движимого имущества

Из муниципальной собственности в государственную собственность Воронежской области принято 17 объектов недвижимого имущества и 114 единиц движимого имущества.

Из государственной собственности Воронежской области в федеральную собственность передано 287 512 единиц движимого имущества.

Из федеральной собственности Воронежской области в государственную собственность Воронежской области принято 19 единиц недвижимого имущества.

Из частной собственности ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Новомарковское» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования принята проектно-сметная документация по объекту «Строительство автомобильной дороги «Первомайское-Атамановка» - Оленья ферма в Кантемировском и Россошанском районах Воронежской области» стоимостью 5200 тыс. руб. для дальнейшего ее закрепления на праве оперативного управления за департаментом дорожной деятельности Воронежской области.

Из частной собственности ООО Специализированный застройщик «Инстеп» в государственную собственность Воронежской области в виде пожертвования приняты светофорные объекты на примыкание внутриквартального проезда мкр. Бабяково к автомобильной дороге Новая Усмань – Сомово на 3 км + 150 (влево) в Новоусманском муниципальном районе стоимостью 4029,8 тыс. руб. для дальнейшего закрепления данного имущества на праве оперативного управления за департаментом дорожной деятельности Воронежской области.

Изданы распоряжения Правительства Воронежской области:

- «О приеме в государственную собственность Воронежской области земельного участка, находящегося в муниципальной собственности Мёдовского сельского поселения Богучарского муниципального района Воронежской области»;

- «О приеме в государственную собственность земельных участков под модульными фельдшерско-акушерскими пунктами (для БУЗ ВО «Бобровская РБ»);

- «О передаче в муниципальную собственность городского округа город Воронеж земельного участка по адресу: Воронежская область, г. Воронеж, ул. Машиностроителей, 13н.

Передан в федеральную собственность земельный участок по адресу: г. Воронеж, ул. Юных Натуралистов, 2.

Приняты в государственную собственность Воронежской области 6 земельных участков, занимаемых автодорогами, переданы в муниципальную собственность 14 земельных участков.

В рамках работы по передаче земельных участков по Петровской набережной в муниципальную собственность: издано распоряжение Правительства Воронежской области о передаче земельных участков в муниципальную собственность городского округа город Воронеж земельных участков для проведения реконструкции и благоустройства территории Петровской набережной (2 очередь). Подписаны акты приема-передачи земельных участков, осуществлены мероприятия по государственной регистрации перехода права собственности.

В рамках мероприятия 1.1.14 «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Проводятся мероприятия, направленные на реализацию проекта финансирования строительства объектов инфраструктуры для «ЖК «Город-парк «Яблоневые сады» с привлечением инфраструктурных займов АО «ДОМ.РФ» с участием АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области».

По проекту ООО «СЗ «Монтажник» (холдинг «ДСК») все договоры в рамках проекта заключены, застройщиком осуществлена выборка денежных средств в размере 297 млн руб. Последующие выборки будут осуществляться застройщиком в период до 2024 года по мере готовности документов, подтверждающих целевое назначение расходов. По условиям договоров выданные займы будут погашаться по утвержденным графикам в период до 2030 года.

По проекту ООО «СЗ «Выбор-Запад» все договоры в рамках проекта подписаны и зарегистрированы, первая выборка денежных средств состоялась 05.09.2023. Выбрано 24,5 млн руб. из 575,5 млн руб.

В соответствии с поручением Губернатора Воронежской области А.В. Гусева ведется проработка возможности предоставления в залог областного имущества в обеспечение обязательств ООО «Полонис Групп» в рамках финансирования проекта «Создание сельхозпредприятия, специализирующегося на производстве и переработке мяса кролика в промышленных объемах».

Прорабатывалась возможность предоставления залога в обеспечение исполнения обязательств АО «БОРХИММАШ».

В рамках мероприятия 1.1.15 «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

В рамках реализации целевой модели упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в части оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приказом департамента создана межведомственная рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Воронежской области, основной задачей которой является выявление неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению государственного и муниципального имущества на территории Воронежской области для последующей передачи в аренду субъектам МСП. Аналогичные рабочие группы созданы в муниципальных образованиях.

На заседаниях рабочих групп рассматриваются вопросы увеличения количества объектов имущества в перечнях государственного и муниципального имущества.

В отчетном периоде перечни муниципального имущества сформированы и утверждены:

- в 31 муниципальном районе и 3-х городских округах - 732 объекта,

- в 176 сельских поселениях – 428 объектов,

- в 25 городских поселениях – 129 объектов.

Всего в перечни государственного и муниципального имущества, подлежащего предоставлению в аренду субъектам малого бизнеса, включены 1482 объекта.

Проведена совместная работа с органами местного самоуправления по подведению промежуточных итогов реализации мероприятий Национального рейтинга состояния инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в 2023 году по показателю Г 3.3 «Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса».

Промежуточный самоаудит показателя Г3.3. «Удовлетворенность процедурами получения арендных площадей, предоставляемых регионом субъектам малого бизнеса» за 2023 год проводился в соответствии с утвержденной Агентством стратегических инициатив методологией.

Для этого были опрошены 208 субъектов МСП, получивших в аренду областное и муниципальное имущество (непосредственные получатели государственных и муниципальных услуг в сфере арендных отношений).

Оценивались как общая удовлетворенность процедурой получения арендных площадей, так и отдельные критерии. Так, по показателю Г 3.3 критерии удовлетворенности за 2023 год составили:

- скорость процедур – 3,7 баллов,

- доступность участия – 3,9 баллов,

- понятность документооборота – 4 балла,

- удобство организации процедур – 4,3 балла,

- прозрачность процедур – 4,2 балла,

- полнота информации о процедурах – 4,2 балла.

Общая оценка составила 4,05 балла из 5-ти баллов возможных (в 2022 году – 4 баллов - динамика положительная).

По мероприятию 1.1.16 «Защита имущественных интересов Воронежской области» исполнено 9622,16 тыс. руб. - средства областного бюджета (50,4% от доведенного объема финансирования).

На постоянной основе осуществляется реализация мероприятий, направленных на обеспечение поступлений в бюджет Воронежской области от использования и распоряжения государственной собственностью, в части сокращения задолженности по арендной плате за земельные участки и объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности Воронежской области.

За истекший период 2023 года по результатам претензионно-исковой работы в доход бюджета поступило денежных средств на общую сумму 20,2 млн руб.

В целях сокращения образовавшейся задолженности департаментом принимаются меры по ее снижению:

- подготовлены и направлены досудебные уведомления-предупреждения всем должникам с приложением погашения задолженности в добровольном порядке, в том числе содержащие уведомления о досрочном расторжении договора по инициативе арендодателя;

- подготовлены исковые заявления для взыскания задолженности в судебном порядке;

- приняты меры по исполнению судебных актов о взыскании задолженности областного бюджета в принудительном порядке через службу судебных приставов-исполнителей; - на постоянной основе проводится оповещение арендаторов о размере арендной платы и образовавшейся задолженности рассылкой квитанцийуведомлений и по телефону.

Совместно с КУ ВО «Облимущество» проводятся мероприятия по уменьшению задолженности перед областным бюджетом, на постоянной основе принимается участие в судебных заседаниях. Однако, в отношении крупных должников таких как ООО «БизнесИнвистиции», ООО «ДОНОПТТОРГ», ООО «Вегас-Дизайн» департаментом приняты максимальные меры по реализации мероприятий в отношении уменьшения задолженности перед областным бюджетом. В отношении указанных должников департаментом получены судебные акты, получены исполнительные документы и направлены в адрес УФССП. Кроме того, в связи с длительным неисполнением судебных актов о взыскании задолженности, департаментом поданы заявления в суд о признании указанных должников банкротами, однако ввиду отсутствия у указанных должников имущества и имущественных прав, производства по делу прекращены. На настоящий момент департаментом реализуется последняя из возможных мер - привлечение контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, после чего в случае отрицательного судебного акта департаментом будет рассмотрен вопрос о признании указанной задолженности безнадежной к взысканию.

В отчетном периоде были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 24590 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 8522 тыс. руб.

Кроме того, были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 4500 тыс. руб. В целях освоения выделенных средств заключены 2 государственных контракта на выполнение работ по сносу сооружений и разработку проектно-сметной документации на сумму 611 тыс. руб. При этом начальная (максимальная) цена контракта в ходе торгов была снижена почти в 5 раз.

Кроме того, проводится работа по подготовке документации для заключения контракта с начальной (максимальной) ценой контракта 1800 тыс. руб.

По мероприятию 1.1.17 «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» исполнено 8321,88 тыс. руб. - средства областного бюджета 81% от доведенного объема финансирования).

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта, оплату коммунальных услуг жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области, а также на обеспечение сохранности областного имущества. Оплата производится по мере выставления счетов.

По мероприятию 1.1.18 «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» исполнено 5254,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (37% от доведенного объема финансирования).

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В целях освоения выделенных средств заключены 47 государственных контрактов на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества и земельных участков на общую сумму 11607,1 тыс. руб.

По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 5254,9 тыс. руб. Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия 1.1.19 «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» исполнено 222,9 тыс. руб. - средства областного бюджета (3,7% от доведенного объема финансирования).

За 9 месяцев 2023 года внесены изменения в ранее утвержденные схемы размещения рекламных конструкций на территории города Воронежа по 11 участкам территории, включающие в себя 23 места установки рекламных конструкций. Проект перспективной схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж разработан по 68 основным магистралям города и 25 второстепенным улицам города. Внедрение перспективной схемы осуществляется по мере окончания срока действия ранее заключенных договоров. В настоящее время из схемы размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж исключено 1046 позиций.

Выдано 65 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Аннулировано 22 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Проведены торги и заключены 18 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на общую сумму 3,5 млн руб.

Всего за 9 месяцев 2023 года доходы бюджета Воронежской области, полученные от заключенных договоров, составили 44,6 млн руб.

В качестве мер поддержки операторов наружной рекламы в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»» департаментом подготовлено и заключено:

- 16 дополнительных соглашений о продлении на 1 год срока действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с 5 рекламораспространителями;

- 19 дополнительных соглашений о снижении платы на 50 % в период с 01.09.2022 до 01.03.2023 с 5 рекламораспространителями.

В 665 разрешений внесены изменения о продлении срока их действия.

Ведется планомерная работа по организации проведения демонтажа незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж. За отчетный период департаментом составлены 128 актов осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек и выдано 64 предписания о демонтаже таких конструкций.

Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 113 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

В рамках соглашения о взаимодействии департамента, управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области и УМВД России по городу Воронежу направлены материалы по вопросам привлечения владельцев 19 незаконно установленных рекламных конструкций к административной ответственности в соответствии со статьей 14.37 КоАП РФ.

Подготовлены соглашения о передаче в администрацию городского округа город Воронеж 5 договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в соответствии с оформленными в муниципальную собственность земельными участками под автомобильными дорогами по улицам Южно-Моравская, Чайковского, проспект Труда.

В отчетном периоде размещены информационные материалы социальной направленности на 1068 рекламных поверхностях на территории г. Воронежа.

Кроме того, в рамках собственных полномочий осуществлялось взаимодействие с муниципальными районами и городскими округами Воронежской области в сфере наружной рекламы. Предварительно согласованы и внесены изменения в схемы размещения рекламных конструкций на территориях 6 муниципальных районов Воронежской области (Бутурлиновского, Рамонского, Верхнехавского, Верхнемамонского Семилукского, Поворинского).

В рамках мероприятия 1.1.20 «Осуществление лицензирования и государственного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и за деятельностью по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Всего за истекший период 2023 года выдано 35 лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, переоформлена 281 лицензия, продлено 166 лицензий, прекращено действие 14 лицензий, возобновлено – 2 лицензии.

Кроме того, переоформлено 23 лицензии на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов, предоставлено 5 лицензий, прекращено действие 2 лицензий.

По состоянию на 01.10.2023 доходы областного бюджета от уплаты госпошлины за лицензирование отдельных видов деятельности составили 32907 тыс. руб.

Кроме того, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 12.03.2022 №353 «Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 годах» внесены сведения в Государственный сводный реестр выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции о продлении на 12 месяцев действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую в магазинах беспошлинной торговли, срок действия которой истекает с 15.03.2023 по 14.03.2024 (ООО «Дьюти Фри Маркет»), без уплаты госпошлины.

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» департаментом в 2023 году прекращено проведение плановых проверок, иных контрольно-надзорных мероприятий, а также возбуждение дел об административных правонарушениях.

Проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий возможно исключительно при непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан по согласованию с органами прокуратуры.

В связи с чем осуществляются только профилактические мероприятия, в рамках которых контролируемым лицам разъясняются обязательные требования, предъявляемые к их деятельности либо к принадлежащим им объектам контроля.

Данные о проводимых профилактических мероприятиях после их оформления на бумажном носителе вносились в ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

В соответствии с рекомендациями Минцифры России с февраля 2023 года формирование профилактических мероприятий департаментом осуществляется с использованием государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности».

За 9 месяцев 2023 года вынесено 104 предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований по осуществлению учета и декларирования объема розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Также в отношении 45 организаций проведены профилактические визиты по соблюдению обязательных требований в области розничной продажи алкогольной продукции.

Кроме того, рассмотрено 95 обращений о нарушениях законодательства в сфере оборота алкогольной продукции.

По результатам рассмотрения обращений даны обоснованные письменные пояснения, а также в рамках взаимодействии департамента и ГУ МВД ВО обращения были направлены для дальнейшего рассмотрения по подведомственности для проведения проверок и принятия соответствующим мер.

Еженедельно обеспечивается загрузка сведений в отношении деятельности по заготовки, хранению, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов в ГАС «Управление».

На территории Воронежской области по состоянию на 30.09.2023 к ЕГАИС подключено в полном объеме 3196 лицензионных торговых объектов из 3218 (99,3%).

По комплексу процессных мероприятий 1.2. «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» исполнено 7621,79 тыс. руб. - средства областного бюджета (77,8% от доведенного объема финансирования).

В собственность Воронежской области оформлено 77 земельных участков общей площадью 2,5 тыс. га, расположенных на территории Грибановского, Верхнехавского, Кантемировского, Нижнедевицкого, Подгоренского и Хохольского муниципальных районов.

Кроме того, в настоящее время осуществляются мероприятия по государственной регистрации права собственности Воронежской области в отношении земельных участков площадью 1103,7 га, расположенных на территории Нижнедевицкого, Поворинского и Подгоренского муниципального района.

Оформленные земельные участки сельхозназначения вовлекаются в хозяйственный оборот, от распоряжения которыми бюджет пополняется налоговыми и неналоговыми доходами.

Бюджетные ассигнования были выделены на проведение мероприятий по оформлению земель сельхозназначения в собственность Воронежской области. Оплата производится по факту оказания услуг. Исполнитель контракта не выполнил в полном объеме работы, запланированные в отчетном периоде.

До конца года планируется осуществить мероприятия по оформлению земель сельскохозяйственного назначения площадью 4,4 тыс. га на сумму порядка 10000 тыс. руб.

Экономия средств будет перераспределена на иные нужды департамента.

По комплексу процессных мероприятий 1.3. «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось. Финансирование в 2023 году не предусмотрено.

Обеспечено проведение и участие в:

-  5 внеочередных и 11 годовых общих собраниях акционеров акционерного общества с долей Воронежской области в уставных капиталах;

-  186 заседаний совета директоров акционерных обществ с долей Воронежской области в уставных капиталах.

Подготовлено 48 приказов - решений единственного акционера акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах 100%.

Осуществлена процедура увеличения уставных капиталов акционерных обществ (взнос в виде государственного имущества):

- АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» (81 автобус);

- АО «Детский оздоровительный центр «Воронеж» (3 автобуса).

В связи с продажей пакетов акций в порядке приватизации обеспечено проведение мероприятий по регистрации перехода права собственности на пакеты акций АО «Экология промышленности», АО «Центр технологической компетенции аддитивных технологий», АО «Учебный центр профессиональной подготовки».

Проведены мероприятия по согласованию и заключению между АО «Воронежоблтехинвентаризация» и ООО «Торговый Дом «АйМаркет» договора купли-продажи принадлежащего АО «Воронежоблтехинвентаризация» пакета акций АО «Бутурлиновский ЛВЗ» в размере 67,5695% (370457 шт. акций) от уставного капитала АО «Бутурлиновский ЛВЗ».

По комплексу процессных мероприятий 1.4. «Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них» расходование средств не осуществлялось.

Заключен государственный контракт с ООО «Землемер» на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки и капитальные сооружения, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, от 05.06.2023.

По комплексу процессных мероприятий 1.5. «Проведение комплексных кадастровых работ» расходование средств не осуществлялось.

В рамках заключенного соглашения на получение федеральных субсидий на проведение комплексных кадастровых работ заключены контракты на общую сумму 14308,8 тыс. руб. (из 16857,0 тыс. руб.) в отношении 273 кадастровых кварталов и 48500 объектов недвижимости.

Изданы приказы об утверждении 76 карт-планов территории (20,9 %) по 3 государственным контрактам, по 6 государственным контрактам подготовлены проекты карт-планов территории, определены даты согласительных комиссий.

Одобрена Росреестром заявка департамента на получение субсидии из федерального бюджета в 2024 году в объеме 10960 тыс. руб.

Издан приказ об утверждении кадастровых кварталов для проведения комплексных кадастровых работ в 2024 году.

Издан приказ об утверждении плана мероприятий для проведения комплексных кадастровых работ в 2024 – 2026 годах.

В рамках расходования средств областного бюджета заключены контракты на общую сумму 2881,2 тыс. руб. на проведение комплексных кадастровых работ в отношении 47 кадастровых кварталов и 4952 объектов недвижимости.

Изданы приказы об утверждении карт-планов территорий в отношении 12 кадастровых кварталов на территории Новоусманского муниципального района.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2023 году Законом Воронежской области от 19.12.2022 № 119-ОЗ «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на реализацию подпрограммы, составили 443193,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 350007,14 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде на реализацию подпрограммы направлено 329019,22 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 комплекса процессных мероприятий.

По комплексу процессных мероприятий 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» исполнено 125682,38 тыс. руб. - средства областного бюджета (93,9% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2023 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

По комплексу процессных мероприятий 2.2 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» исполнено 203336,84 тыс. руб. - средства областного бюджета (94,1% от доведенного объема финансирования).

По состоянию на 01.10.2023 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.