## Table1
Таблица 11.1
Информация
о выполнении контрольных событий, предусмотренных Планом реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
по состоянию на 31.12.2021
Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Исполнитель | Планируемая дата наступления контрольного события | Фактическая дата наступления контрольного события |  | Контрольное событие не наступило | Комментарии (причины нарушения сроков наступления контрольного события либо ненаступления контрольного события)
|  |  |  | контрольное событие наступило без нарушения установленного срока | контрольное событие наступило с нарушением установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных событий, всего |  | x | 36 | 33 | 0 | 3 | x
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.1.1. | Издан приказ о проведении аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) в отношении 50-ти земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.1.2. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 15 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.1.3. | Проведены плановые проверки 11 юридических лиц, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, реализации и переработке лома черных и цветных металлов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.1.4. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 70 объектов недвижимого имущества | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.1.5. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 30 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.1.6. | Издан приказ о проведении аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) в отношении 50-ти земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.1.7. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 15 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.1.8. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 40 объектов недвижимого имущества | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.1.9. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 70 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.1.10. | Проведены плановые проверки 11 юридических лиц, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, реализации и переработке лома черных и цветных металлов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.1.11. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 60 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2021 | 01.10.2021
Контрольное событие 1.1.12. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 15 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2021 | 01.10.2021
Контрольное событие 1.1.13. | Проведены плановые проверки 11 юридических лиц, осуществляющих деятельность по заготовке, хранению, реализации и переработке лома черных и цветных металлов | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2021 | 01.10.2021
Контрольное событие 1.1.14. | Издан приказ о проведении аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) в отношении 50-ти земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2021 | 01.10.2021
Контрольное событие 1.1.15. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 180 объектов недвижимого имущества | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2021 | 01.10.2021
Контрольное событие 1.1.16. | Издан приказ о проведении аукциона на право заключения договора аренды (купли-продажи) в отношении 50-ти земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.1.17. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 90 объектов недвижимого имущества | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.1.18. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 10 земельных участков | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.1.19. | Утвержден перечень имущества и земельных участков, предназначенных для передачи в залог в целях обеспечения обязательств инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.1.20. | Проведены утвержденные планом проверки эффективности использования областного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.2.1. | Подготовлен и направлен в правительство Воронежской области отчет о реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2021 | 01.04.2021
Контрольное событие 1.2.2. | Выставлены на торги 80 объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2021 | 01.07.2021
Контрольное событие 1.2.3. | Выставлены на торги 50 объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих приватизации | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.3 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.3.1. | Заключен долгосрочный государственный контракт на оформление невостребованных земель на территории Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.3.2. | Подписано соглашение с муниципальными образованиями на оформление невостребованных земель на территории муниципальных районов Воронежской области | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 1.4 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.4.1. | Увеличен уставный капитал АО "ВИнКо" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 1.4.2. | Увеличен уставный капитал АО "Студия "Губерния" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 |  |  | - | Губернатором области А.В.Гусевым принято решение о нецелесообразности создания акционерного общества «Региональное информационное агентство «Воронеж», в связи с чем взнос в уставный капитал общества осуществлен не был
Контрольное событие 1.4.3. | Увеличен уставный капитал АО "РИА "Воронеж" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 |  |  | - | В связи с замечаниями прокуратуры Воронежской области к проекту постановления правительства области о предоставлении АО «Студия «Губерния» бюджетных инвестиций взнос в уставный капитал АО «Студия «Губерния» не был осуществлен
Основное мероприятие 1.5 | Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 1.5.1. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на автомобильные дороги | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Основное мероприятие 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.1.1. | Доведены сметные ассигнования на реализацию государственной программы Воронежской области "Управление государственным имуществом" | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 09.01.2021 | 09.01.2021
Контрольное событие 2.1.2. | Профинансированы мероприятия государственной программы (100%) | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 2.1.3. | Перечислены обязательные налоговые платежи, предусмотренные действующим законодательством | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Основное мероприятие 2.3 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x
Контрольное событие 2.3.1. | Доведены сметные ассигнования подведомственным учреждениям | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 09.01.2021 | 09.01.2021
Контрольное событие 2.3.2. | Утверждены сметы подведомственных учреждений на 2021 год | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.01.2021 | 31.01.2021
Контрольное событие 2.3.3. | Утверждены показатели эффективности и результативности деятельности подведомственных учреждений на 2022 год | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 | 31.12.2021
Контрольное событие 2.3.4. | Поступили доходы в бюджет Воронежской области от оказания услуг государственными учреждениями, подведомственными департаменту имущественных и земельных отношений Воронежской области, в размере 2,3 млн руб. | Департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2021 |  |  | - | Доходы от оказания платных услуг учреждений поступили в размере 2,1 млн руб. Недостижение планового значения показателя обусловлено тем, что в период пандемии значительно снизилось количество обращений заявителей в госучреждения за оказанием работ, услуг