## Table1
Таблица 15
Информация
о достижении контрольных точек, предусмотренных планом реализации государственной программы Воронежской области
"Управление государственным имуществом"
по состоянию на 31.12.2023
Статус, № | Наименование подпрограммы, структурного элемента государственной программы, контрольной точки | Исполнитель | Планируемая дата достижения контрольной точки | Фактическая дата достижения контрольной точки |  | Контрольная точка не достигнута | Комментарии (причины нарушения сроков достижения контрольной точки либо недостижения контрольной точки)
|  |  |  | контрольная точка достигнута без нарушения установленного срока | контрольная точка достигнута позже установленного срока
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Количество контрольных точек, всего |  | x | 26 | 26 | 0 | 0 | x
Подпрограмма 1 | Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 1.1 | Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.1.1. | Выставлены на торги 20 земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2023 | 01.04.2023
Контрольная точка 1.1.2. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 15 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2023 | 01.04.2023
Контрольная точка 1.1.3. | Выдано 50 разрешений на размещение объектов без предоставления земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2023 | 01.04.2023
Контрольная точка 1.1.4. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 40 объектов недвижимого имущества | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2023 | 01.04.2023
Контрольная точка 1.1.5. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 40 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.04.2023 | 01.04.2023
Контрольная точка 1.1.6. | Выставлены на торги 80 земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.1.7. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 40 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.1.8. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 150 объектов недвижимого имущества | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.1.9. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 80 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.1.10. | Выдано 110 разрешений на размещение объектов без предоставления земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.1.11. | Выставлены на торги 150 объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих приватизации | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.07.2023 | 01.07.2023
Контрольная точка 1.1.12. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 200 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2023 | 01.10.2023
Контрольная точка 1.1.13. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 80 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2023 | 01.10.2023
Контрольная точка 1.1.14. | Размещена социальная реклама на территории городского округа город Воронеж на 825 рекламных поверхностях | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2023 | 01.10.2023
Контрольная точка 1.1.15. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 180 объектов недвижимого имущества | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 01.10.2023 | 01.10.2023
Контрольная точка 1.1.16. | Выставлены на торги 180 земельных участков категории земель сельскохозяйственного назначения | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.17. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 450 объектов недвижимого имущества | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.18. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 1350 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.19. | Утвержден перечень имущества и земельных участков, предназначенных для передачи в залог в целях обеспечения обязательств инвесторов, осуществляющих свою деятельность на территории области | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 14.12.2023
Контрольная точка 1.1.20. | Предоставлено многодетным гражданам в собственность бесплатно 110 земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.21. | Проведены проверки эффективности использования областного имущества, закрепленного за государственными предприятиями и учреждениями Воронежской области | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.22. | Выставлены на торги 370 объектов движимого и недвижимого имущества, подлежащих приватизации | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Контрольная точка 1.1.23. | Выдано 1030 разрешений на размещение объектов без предоставления земельных участков | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Комплекс процессных мероприятий 1.2 | Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.2.1. | Оформлено 3 тыс. га невостребованных земель на территории муниципальных районов Воронежской области | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Комплекс процессных мероприятий 1.3 | Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 1.4 | Организация работ по инвентаризации автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и регистрации прав собственности Воронежской области на них | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.4.1. | Зарегистрировано право собственности Воронежской области на автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области, требующие регистрации | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Комплекс процессных мероприятий 1.5 | Проведение комплексных кадастровых работ | х | x | x | x | x | x
Контрольная точка 1.5.1. | Проведены комплексные кадастровые работы в отношении 59000 объектов недвижимости в кадастровых кварталах | министерство имущественных и земельных отношений Воронежской области | 31.12.2023 | 31.12.2023
Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации государственной программы | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 2.1 | Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов Воронежской области, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей | х | x | x | x | x | x
Комплекс процессных мероприятий 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений | х | x | x | x | x | x