Отчет о выполнении

государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 полугодие 2017 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 2448637,3 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы –  департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2017 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 24.03.2017 № 620.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет 341518,9 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) составил 150239,8 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы  из областного бюджета в отчетном периоде составил 111416,3 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В 1 полугодии 2017 года департаментом разработаны 2 проекта федеральных законов в качестве законодательной инициативы, 3 проекта закона Воронежской области, 20 проектов постановлений и 52 проекта распоряжений правительства Воронежской области.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2017 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию подпрограммы, составили 149386,5 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) подпрограммы составил 50036,5 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2017 года на реализацию подпрограммы направлено 18784,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений»  направлено 18685,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2017 года приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 66,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде заключены государственные контракты на оценку рыночной стоимости:

- 37 объектов недвижимого имущества, подлежащих продаже в соответствии с прогнозным планом приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год, на сумму 123,8 тыс. руб. (оценено 22 объекта);

- 15 земельных участков с находящимися на них объектами недвижимого имущества на сумму 25 тыс. руб.;

- 100 земельных участков на сумму 99 тыс. руб. (оценено 26 земельных участков);

- права использования 215 земельных участков, находящихся в государственной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов  на сумму 90 тыс. руб. (оценено 209 земельных участков).

В 1 полугодии 2017 года произведена оплата контрактов на сумму 66,8 тыс. руб.

Оплата по остальным заключенным контрактам будет произведена по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 40,6 тыс.руб. - средства областного бюджета.

В 1 полугодии 2017 года зарегистрировано право собственности Воронежской области на 264 объекта недвижимого имущества и 3071 земельный участок.

Департаментом заключен государственный контракт с АО  «Российский государственный центр инвентаризации и учета объектов недвижимости - федеральное бюро технической инвентаризации» на выполнение комплекса работ по формированию, постановке на государственный кадастровый учет и оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от негативного воздействия, согласно которому на 2017 год запланированы работы в отношении земельных участков общей площадью 10 тыс. га, на 2018 год – 20 тыс.га.

В отчетном периоде организован и проведен электронный аукцион на оказание услуг по изготовлению технической документации объектов недвижимости государственной собственности Воронежской области. Цена контракта составила 490 тыс. руб.

Оплата по контракту будет произведена по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде осуществлен перевод 7-ми земельных участков земель сельскохозяйственного назначения, заросших лесной растительностью, примыкающих к лесному фонду и создающих угрозу возникновения лесных пожаров, общей площадью 325 га на территории Грибановского, Таловского и Новохоперского муниципальных районов в состав земель лесного фонда, а также 4-х земельных участков общей площадью 8,6 га на территории Бобровского, Рамонского, Новоусманского и Панинского муниципальных районов из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Кроме того, подготовлены 6 проектов постановлений правительства Воронежской области о переводе 87 земельных участков, общей площадью 1991,4 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения и земель лесного фонда на территории Бобровского, Богучарского, Панинского, Павловского, Семилукского и Новоусманского муниципальных районов.

В целях реализации Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» по земельным участкам, расположенным в Рамонском муниципальном районе, переданным из федеральной собственности и вовлекаемым в оборот для строительства дороги общей площадью 7,9 га, проведена следующая работа:

-  прекращено право постоянного (бессрочного) пользования ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова на земельные участки в органах Росреестра по Воронежской области;

- заключен договор безвозмездного пользования земельными участками с Айдаровским сельским поселением Рамонского района Воронежской области;

- планируются мероприятия по изменению категории земельных участков.

По земельным участкам, переданным из федеральной собственности и вовлекаемым в оборот, расположенным по адресу: г.Воронеж, ул. Шишкова, 140б, участок 3:

- проведены мероприятия по образованию, постановке на государственный кадастровый учет и регистрации права собственности РФ на земельный участок площадью 1,8 га, переданный для строительства парка, и земельный участок площадью 3 га, переданный для комплексного освоения территории, в рамках которого предусматривается в том числе жилищное строительство;

- подготовлен проект договора о комплексном освоении территории земельного участка;

- осуществляется изменение вида разрешенного использования земельного участка и прекращение права постоянного (бессрочного) пользования Воронежского агроуниверситета;

- определяется структурное подразделение администрации городского округа город Воронеж или муниципальное учреждение, с которым будет заключен договор безвозмездного пользования земельным участком площадью 1,8 га для создания парка.

Направлено ходатайство в АО «АИЖК» о вовлечении в оборот земельных участков:

- для создания парка (г.Воронеж, пр-кт Московский, 142в; г.Воронеж, ул.Хользунова, 42а, участки 4, 5, 8; г. Воронеж, Правобережное лесничество; г.Семилуки, ул. Дача, 1а);

- для создания промышленного парка (г. Нововоронеж, Давыдовский лесхоз, Нововоронежское лесничество).

В целях проведения проверок в рамках государственного земельного надзора и реализации порядка, определенного ст. 6 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», в Управление Россельхознадзора по Воронежской области направлена информация о 23 земельных участках сельскохозяйственного назначения площадью 990 га, не используемых или используемых не по целевому назначению на территории Воронежской области.

С Управлением Росреестра по Воронежской области подписано соглашение о взаимном сотрудничестве и обмене информацией в сфере соблюдения земельного законодательства.

В 1 полугодии 2017 года проведена работа по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения и подготовке тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области, с помощью программного комплекса - автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области (АИС УМЗ).

На 1 полугодие 2017 года выделены лимиты бюджетных средств в размере 2 000 тыс. руб., в соответствии с которыми проводится работа по организации торгов на выполнение работ по изготовлению деклараций безопасности гидротехнических сооружений. В связи со сбоем в системе закупок управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области во 2-м квартале т.г. и невозможностью интеграции плана-графика департамента из АИС «Госзакупки» с ЕИС вышеуказанные торги перенесены со 2-го квартала на 3-й.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

- По состоянию на 01.07.2017 на территории Воронежской области 
6422 многодетных гражданина изъявили желание получить земельные участки в собственность бесплатно, в том числе 3266 многодетных граждан - на территории городского округа город Воронеж, 3376 многодетных граждан - на территории муниципальных районов Воронежской области.

По состоянию на 01.07.2017 за период действия Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» многодетным гражданам на территории Воронежской области было предоставлено 2504 земельных участка, в том числе 554 земельных участка - на территории городского округа город Воронеж, 1950 земельных участков - на территории муниципальных районов Воронежской области. При этом в 1 полугодии 2017 года предоставлено 145 земельных участков, в том числе 32 участка - на территории городского округа город Воронеж и 113 участков - на территории муниципальных образований Воронежской области.

Предоставление земельных участков осуществлялось в с. Хреновое и с. Михайловка Новоусманского района, с. Русская Гвоздевка Рамонского района.

На реализацию мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» направлено 132 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В отчетном периоде выдано 71 разрешение на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Подготовлено и направлено 13 уведомлений в адрес собственников 57 рекламных конструкций, установленных на территории г. Воронежа, о необходимости получения разрешительной документации на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в связи с истекшим сроком ранее выданных разрешений).

Проведен мониторинг установленных рекламных конструкций по некоторым участкам территории г.о.г.Воронеж, по результатам которого составлено 111 актов осмотра мест установки незаконных рекламных конструкций.

Подготовлено и направлено 62 предписания о демонтаже незаконно установленных рекламных конструкций. Собственниками демонтировано самостоятельно 7 рекламных конструкций. Информация о 114 незаконно установленных рекламных конструкциях, собственник которых не известен, опубликована на сайте департамента.

В адрес администрации городского округа город Воронеж подготовлены и направлены документы для организации демонтажа 141 незаконно установленных рекламных конструкций за счет средств местного бюджета.

Подготовлено и направлено обращение с приложением необходимых материалов в адрес УМВД России по г. Воронежу для принятия мер по розыску и привлечению к административной ответственности владельцев 63 рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых на территории городского округа город Воронеж без предусмотренных действующим законодательством о рекламе разрешений.

В течение отчетного периода велась активная работа по размещению социальной рекламы и информации на территории городского округа город Воронеж. За истекший период были размещены информационные материалы на  694 рекламных поверхностях.

В 1 полугодии 2017 года оплачены работы по демонтажу информационных материалов на информационных щитах, принадлежащих Воронежской области, в рамках заключенного государственного контракта, на сумму 132 тыс. руб.

Выделенные ассигнования для оплаты в 1 полугодии 2017 года услуг по разработке макетов информационных материалов правительства Воронежской области в размере 200 тыс. руб. не были освоены в связи с заключением аналогичного контракта управлением делами Воронежской области.

Кроме того, в отчетном периоде проведены торги на оказание услуг по изготовлению 38 рекламно-информационных материалов социальной направленности для размещения на информационных щитах, принадлежащих Воронежской области. Цена контракта составит 614,7 тыс.руб. Контракт будет подписан в 3 квартале 2017 года.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Заключены государственные контракты:

- на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных) на сумму 3 638,8 тыс. руб.;

- на оказание юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения  Воронежской области на сумму 17 670 тыс. руб.

В целях активизации деятельности по регистрации прав на автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения утвержден план-график и порядок оформления в 2017 году вещных прав на  земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Воронежской области (1595 участков). Изданы приказы департамента о предоставлении в постоянное (бессрочное) пользование департаменту транспорта и автомобильных дорог Воронежской области 149 земельных участков.

Подготовлены материалы и принято участие в заседании комиссии в Управлении Росреестра по Воронежской области по оспариванию кадастровой стоимости 259 объектов недвижимости. В отношении 204 объектов недвижимости приняты решения об отказе в пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 12457,3 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 1896 судебных заседаниях.

По вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 112 исков (заявлений), поданы 189 жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде принято в собственность Воронежской области:

- 8 земельных участков общей площадью 1,7 га, предназначенных для реконструкции и эксплуатации автомобильной дороги регионального значения «Обход города Воронежа в Рамонском муниципальном районе Воронежской области»;

- заводоуправление, дорога, земельный участок площадью 1 га, необходимые для сохранения и развития объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских».

В рамках реализации Закона Воронежской области от 13.05.2008 № 25-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» подготовлено:

- 113 приказов о предоставлении областным учреждениям земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование;

- 53 приказа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками;

- 28 приказов об утверждении схемы расположения земельных участков на кадастровом плане соответствующей территории;

- 76 приказов об утверждении границ охранных зон объектов газоснабжения;

- 11 договоров безвозмездного пользования земельными участками;

- 2 договора купли-продажи земельного участка;

- 4 договора аренды земельных участков.

Подготовлены приказы о проведении торгов на право заключения договоров аренды 122 земельных участков для сельскохозяйственного производства общей площадью 5317,5622 га с начальным размером арендной платы 5 980,5  тыс. руб.

Подготовлен приказ о проведении торгов по продаже земельного участка площадью 96,4789 га с начальной ценой продажи 4 816,7 тыс. руб.

По ПЖСК «Учитель» проводятся мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельного участка для возможности государственной регистрации общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на земельный участок, а также оказывается содействие и подготовлена дорожная карта мероприятий по оформлению права собственности членов ПЖСК «Учитель» на подземный паркинг.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 9 объектов недвижимого и 79 единиц движимого имущества;

- принято в государственную собственность Воронежской области из федеральной собственности 7013 единиц движимого имущества, из муниципальной собственности 2 объекта недвижимого и 1 единица движимого имущества.

Осуществляется взаимодействие с Росимуществом и органами местного самоуправления Семилукского муниципального района и городского поселения город Семилуки в части передачи в муниципальную собственность имущественного комплекса и земельных участков объекта культурного наследия «Дача Башкирцева». Вопрос рассматривается Росимуществом;

Осуществляется взаимодействие с Федеральным агентством научных организаций по вопросу передачи в муниципальную собственность органов местного самоуправления земельных участков, закреплённых за научными учреждениями на территории Воронежской области. Решение вопроса отложено до снятия моратория на распоряжение имуществом научных организаций, установленного Президентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Департаментом оказано содействие в передаче из собственности Минобороны России имущественного комплекса, состоящего из двух объектов недвижимости (хранилища) и земельного участка площадью 1,6 га, расположенных по адресу: г. Воронеж, ул. Волгоградская, 27а, в собственность городского округа город Воронеж. Решением Воронежской городской Думы от 28.06.2017 № 620-IV указанный имущественный комплекс включен в прогнозный план приватизации на 2017 год для последующей реализации под инвестиционный проект ООО «Воронежские дрожжи».

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 594 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В реестре государственного имущества Воронежской области числится 23670 объектов недвижимости (12835 объектов капитального строительства и 10835 земельных участков), 20394 единицы движимого имущества.

В рамках выполнения приказа департамента от 02.02.17 № 164 «Об актуализации данных реестра государственного имущества Воронежской области по состоянию на 01.01.2017» обработана информация в отношении  415 юридических лиц по 11497 объектам.

В 1 полугодии 2017 года заключен государственный контракт на сопровождение и обновление автоматизированной информационной системы управления государственной и муниципальной собственностью на сумму 2376,0 тыс. руб., оплата по данному контракту осуществлена на сумму 594 тыс. руб. Также проводится работа по заключению контракта на сумму 600 тыс. руб.

Неосвоение выделенных средств связано со сбоем в системе закупок управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области во 2-м квартале т.г. и передвижкой торгов на 3-й квартал т.г.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 2677,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области. Оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2017 году, в который включены 213 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка 4 млрд. руб.

Проведены мероприятия по выводу из залога объектов областного залогового фонда на общую залоговую стоимость 63,3 млн. рублей (имущество было передано в обеспечение исполнения обязательств ООО «ЭкоНиваАгро»).

В 1 полугодии 2017 году договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в  залоговый фонд.

По результатам аукциона АО «Земельный залоговый фонд Воронежской области» приобретены в собственность 2 земельных участка общей площадью 159 га за 7,9 млн. руб., расположенные на территории Борисоглебского городского округа.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В соответствии с приказом департамента от 02.03.2016 № 292з «О создании комиссии по проведению комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества Воронежской области» проведены проверки использования 564 объектов недвижимости, закрепленных на праве оперативного управления за учреждениями, подведомственными департаменту социальной защиты Воронежской области. В результате проверки выявлено 174 объекта недвижимости.

Кроме того, проведена проверка эффективности использования 168 земельных  участков, находящихся в собственности Воронежской области, закрепленных за областными учреждениями. По результатам данных проверок выявлен 21 условно свободный земельный участок и 73 неиспользуемых имущественных комплекса, из которых реализованы 4 земельных участка на сумму 30 934,2 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 2717,6 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 полугодии 2017 года заключен 41 государственный контракт на общую сумму 6921,8 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 2717,6 тыс. руб.

Неосвоение выделенных средств связано со сбоем в системе закупок управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок области во 2-м квартале т.г. и передвижкой торгов на 3-й квартал т.г.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 583 проверки. Общее количество документарных проверок – 317, выездных проверок – 266.

На основании выявленных фактов систематического нарушения юридическим лицом порядка и сроков представления деклараций об объеме розничной реализации алкогольной продукции подготовлены и направлены в Арбитражный суд Воронежской области материалы для аннулирования 1 лицензии  на розничную продажу алкогольной продукции (ООО «Стратегия-2011»). Судом исковое заявление удовлетворено полностью.

На телефон «Горячая линия» департамента приняты обращения о 5 фактах нелегальной торговли алкогольной продукцией. В рамках подписанного соглашения о взаимодействии департамента и ГУ МВД ВО от 16.01.2015, информация направлена в ГУ МВД ВО для проведения проверок и принятия соответствующим мер. По данным фактам проводятся проверки.

На основании поступивших заявлений граждан, содержащих факты нарушения лицензиатами законодательства в области розничной продажи алкогольной продукции (торговля алкоголем в общепите на вынос, торговля после 23-00 ч., без фиксации продажи в ЕГАИС),  возбуждено 24 административных дела. По итогам рассмотрения вынесено 20 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 1 300 тыс. руб.

Совместно с представителем общественной организации, сотрудниками полиции проведено 11 контрольных мероприятий на предмет проверки фактов реализации алкогольной или спиртосодержащей продукции с нарушением действующего законодательства РФ. В трех случаях нарушений не выявлено. В 8 случаях установлены факты реализации алкогольной продукции без специального разрешения (лицензии), часть алкогольной продукции была маркирована поддельными федеральными специальными марками. Органами полиции продукция изъята, ведется административное расследование.

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

Возбуждено 81 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.13 КоАП РФ (искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании объемов розничной продажи алкогольной продукции). Вынесено 91 постановление о назначении административного наказания (предупреждения и административные штрафы на общую сумму 1 675 тыс. руб.).

Также в отношении 23 хозяйствующих субъектов были направлены заявления в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства по принудительному исполнению постановлений о назначении административного наказания (взысканию административных штрафов).

Составлено 12 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), которые направлены в мировой суд.

По согласованию с прокуратурой Воронежской области проведено 13 выездных проверок в отношении организаций-лицензиатов, на основании поступившей информации об искажении данных в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной продукции. Вынесены предписания организациям о предоставлении корректирующих деклараций.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде проводилась работа по подготовке документации для приобретения жилого помещения для льготных категорий граждан.

Государственный контракт будет заключен в 3 квартале т.г. Оплата по нему будет произведена после подписания акта приема-передачи.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 98,8 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Приватизация государственного имущества Воронежской области осуществляется в соответствии с Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 197-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2017 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации».

По состоянию на 31.06.2017 г. от реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 35416,4 тыс. руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) на общую сумму 25900,2 тыс. руб.

2) от продажи земельных участков на общую сумму 8125,0 тыс. руб.

3) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 1391,2 тыс. руб.

В 1 полугодии 2017 года заключен государственный контракт на оценку рыночной стоимости 15 объектов недвижимого имущества, подлежащего приватизации, на сумму 150 тыс. руб. Оплата произведена на сумму 98,8 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

За период с 01.01.2017 года и по настоящее время в государственную собственность Воронежской области принято 65 земельных участков общей площадью 2164,9 га, из них: государственная регистрация права собственности Воронежской области осуществлена в отношении  - 340,25 га; в процессе регистрации – 1824,65 га.

Кроме того, на заседании правительства Воронежской области 21.06.2017 было принято решение о принятии в собственность Воронежской области 23 земельных участков общей площадью 1584,33 га. В настоящее время подготовлены соответствующие проекты распоряжений правительства Воронежской области.

Оплата услуг по долгосрочному государственному контракту на оформление невостребованных земель в собственность Воронежской области будет произведена после подписания актов выполненных услуг.

В рамках основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» расходование средств не осуществлялось.

Решения об увеличении уставного капитала акционерных обществ не принимались.

В отчетном периоде проведено 11 годовых общих собраний акционерных обществ с долей государственной собственности Воронежской области и 4 внеочередных общих собрания акционеров акционерных обществ с долей областной собственности.

Изданы 23 приказа департамента – решения единственного акционера акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам, относящимся к компетенции годовых и внеочередных общих собраний акционеров.

Проведено 68 заседаний советов директоров акционерных обществ с долей областной собственности по вопросам текущей деятельности обществ.

## По итогам проведенных заседаний рассмотрены отчеты о результатах деятельности обществ за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года и за 2016 год, утверждены ключевые показатели эффективности и оперативные планы финансово-хозяйственной деятельности обществ на 2017 год, приняты решения по вопросам об одобрении совершаемых обществами сделок, об утверждении максимальных размеров оплаты услуг аудиторов обществ за 2017 год, о подготовке к годовым и внеочередным общим собраниям акционеров обществ и др.

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2017 году Законом Воронежской области от 23.12.2016 № 182-ОЗ  «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на реализацию подпрограммы, составили 192132,4 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план  нарастающим итогом) подпрограммы составил 100203,3 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2017 года на реализацию подпрограммы направлено 92631,8 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей»  направлено 44441,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2017 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных  счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 48190,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2017 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных  счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.