Отчет о выполнении

Плана реализации государственной программы Воронежской области «Управление государственным имуществом»

за 1 полугодие 2018 года

Программа утверждена постановлением правительства области от 27.12.2013 № 1173 с общим объемом финансирования 3945708,7 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы на 2018 год утвержден приказом департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области от 30.03.2018 № 668.

Лимит финансирования мероприятий государственной программы, предусмотренный Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», составляет 309311,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) составил 160426,6 тыс. руб.

Фактический объем финансирования государственной программы из областного бюджета в отчетном периоде составил 126270,7 тыс. руб.

Информация о разработанных нормативных правовых актах

В 1 полугодии 2018 года департаментом разработаны 60 проектов правовых актов правительства области, издано 4091 приказ департамента.

Информация об участии в реализации мероприятий муниципальных образований, юридических и физических лиц

Участие в реализации мероприятий государственной программы муниципальных образований, юридических и физических лиц не предусмотрено.

Информация о результатах реализации мероприятий государственной программы за 1 полугодие 2018 года

Программа включает 2 подпрограммы, в том числе:

## 20.1. Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере имущественно-земельных отношений Воронежской области».

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы, составили 109420,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 53155,0 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2018 года на реализацию подпрограммы направлено 25849,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Подпрограмма включает 4 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Регулирование и совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений» направлено 10883,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 19 мероприятий.

В рамках мероприятия «Приобретение имущества в собственность Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2018 года приобретение имущества в собственность Воронежской области не осуществлялось.

В соответствии с положением о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов о приобретении Воронежской областью земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области при реализации преимущественного права покупки указанных земельных участков, рассмотрено 412 извещений с предложением о покупке в собственность Воронежской области 592 земельных участка общей площадью 11326 га из земель сельскохозяйственного назначения в собственность Воронежской области при реализации преимущественного права покупки указанных земельных участков.

На реализацию мероприятия «Оценка рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества Воронежской области, арендной платы государственного имущества Воронежской области, пакетов акций, земельных участков, государственная кадастровая оценка земель и объектов капитального строительства» направлено 214,9 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на оценку рыночной стоимости земельных участков, права аренды на земельные участки.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1230,0 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам проведенных торгов заключены 12 государственных контрактов на оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, земельных участков, права аренды на общую сумму 700,9 тыс. руб. По факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 214,9 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

На реализацию мероприятия «Обеспечение государственной регистрации права собственности Воронежской области на объекты недвижимого имущества и земельные участки» направлено 114,9 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Зарегистрировано право собственности Воронежской области на 279 объектов недвижимого имущества и 460 земельных участков.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1500,0 тыс. руб. В отчетном периоде заключены 6 государственных контрактов на выполнение работ по техническому обслуживанию объектов капитального строительства, кадастровых работ, работ по изготовлению технической документации для целей государственной регистрации вещных прав на общую сумму 484,5 тыс. руб.

При этом по одному контракту в результате торгов произошло снижение цены контракта в 8,5 раз (с 1246,4 тыс. руб. до 146,2 тыс. руб.), по второму контракту – в 3,5 раза (485,3 тыс. руб. до 139,6 тыс. руб.).

В отчетном периоде по факту оказанных услуг произведена оплата на сумму 114,9 тыс. руб.

Оставшаяся сумма будет перечисляться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Формирование уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде решения об увеличении уставных фондов государственных унитарных предприятий Воронежской области не принимались.

В рамках мероприятия «Обеспечение оборота земель на территории Воронежской области, в том числе земель сельскохозяйственного назначения» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде осуществлены мероприятия по переводу 17 земельных участков общей площадью 163,4 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и особо охраняемых территорий и объектов на территории Аннинского, Бутурлиновского, Воробьевского, Павловского, Калачеевского, Рамонского, Хохольского, Новоусманского, Эртильского муниципальных районов Воронежской области.

Проведена работа по установлению экономически обоснованных арендных ставок земель сельскохозяйственного назначения, занятых защитными лесными насаждениями, на территории всех муниципальных районов Воронежской области. Утвержденные арендные ставки позволяют заключать договоры аренды земельных участков, занятых защитными лесными насаждениями, исходя из стоимости за 1 га в размере 50 руб. на всей территории области в случае заключения договоров без проведения торгов.

Утверждены арендные ставки за пользование земельными участками, находящимися в собственности Воронежской области, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Верхнемамонского, Калачеевского, Павловского, Острогожского муниципальных районов Воронежской области.

В отчетном периоде заключено 149 договоров аренды на 149 земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 1552,87 га на сумму 3536,5 тыс. руб., и 15 договоров купли-продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 573,2 га на сумму 18363,0 тыс. руб.

Проведена работа по актуализации данных о землях сельскохозяйственного назначения и подготовке тематической карты, отображающей земли сельскохозяйственного назначения Воронежской области, с помощью программного комплекса - автоматизированной информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения Воронежской области.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3300 тыс. руб. Предусмотренные средства были запланированы для оплаты выполненных работ в рамках заключенного долгосрочного государственного контракта (на 2017-2018 гг.) от 22.05.2017 № 0329 на выполнение комплекса работ по формированию, постановке на государственный кадастровый учет и оформлению права собственности Воронежской области на земельные участки из состава земель сельскохозяйственного назначения, занятых лесными насаждениями. Цена контракта составляет 9700 тыс. руб. Завершение выполнения работ по контракту - 30.11.2018.

Вместе с тем, с момента заключения контракта исполнителем не было представлено в департамент ни одного документа, предусмотренного контрактом, необходимого для приемки и оплаты выполненных работ. В этой связи в настоящее время департаментом проводятся мероприятия по расторжению указанного контракта, после чего будет рассмотрена возможность заключения нового государственного контракта на проведение указанных работ в рамках бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2018 год.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков многодетным гражданам» расходование средств не осуществлялось.

По состоянию на 01.07.2018 в реестре многодетных граждан на территории Воронежской области состоит 5081 гражданин, в том числе:

-  на территории г. Воронежа - 3040;

-  на территории области - 2041.

За 1 полугодие 2018 года многодетным гражданам на безвозмездной основе для индивидуального жилищного строительства предоставлен 441 земельный участок, в т.ч. 103 участка предоставлены гражданам, проживающим на территории городского округа г. Воронеж, и 338 участков предоставлены гражданам, проживающим на территории муниципальных образований Воронежской области.

Предоставление земельных участков осуществлялось в с. Хреновое и с. Михайловка Новоусманского района, с. Русская Гвоздевка Рамонского района.

Департаментом активизирована работа по выявлению земельных участков, которые могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства, расположенных на территории муниципалитетов, в непосредственной близости к областному центру, а также прорабатывается возможность формирования земельных участков, расположенных в Левобережном районе г. Воронежа.

В рамках мероприятия «Регулирование рынка наружной рекламы на территории Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде по результатам проведения торгов заключено 53 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на общую сумму 7,7 млн. руб.

Подготовлено и выдано 55 разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа город Воронеж.

Составлено 264 акта осмотра мест установки рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без разрешений, срок действия которых не истек, выдано 79 предписаний о демонтаже таких конструкций. Кроме того, на официальном сайте департамента в сети «Интернет» опубликована информация в отношении 180 незаконно установленных и подлежащих демонтажу рекламных конструкций, владельцы которых либо собственники недвижимого имущества, к которым присоединены данные рекламные конструкции, не установлены.

Подготовлены и направлены материалы в администрацию городского округа город Воронеж для проведения демонтажа за счет средств местного бюджета по 191 незаконно установленной рекламной конструкции.

Разработаны и утверждены схемы по 34 участкам территории городского округа г. Воронеж, внесены изменения в ранее утвержденные схемы по 7 участкам территории (общее количество включенных мест - 213 шт.).

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 3850,0 тыс. руб. В отчетном периоде по результатам торгов заключено 2 государственных контракта на общую сумму 1001,3 тыс. руб., оплата по которым произведена в начале 3 квартала т.г.

Кроме того, проводится работа по организации торгов на выполнение работ по обслуживанию и ремонту информационных щитов, принадлежащих правительству области, а также по демонтажу информационных материалов на информационных щитах.

В рамках мероприятия «Проведение комплекса кадастровых работ на земельных участках» расходование средств не осуществлялось.

Издано 118 приказов департамента об утверждении охранных зон газораспределительных сетей.

Издано 16 приказов об утверждении схем расположения земельных участков областного уровня собственности на кадастровом плане территории, в том числе 4 приказа об утверждении схем под многоквартирными жилыми домами на территории городского округа город Воронеж.

Проведена экспертиза и согласовано 14 проектов планировки (межевания) территорий для строительства (реконструкции) объектов регионального значения Воронежской области (автомобильные дороги, объекты газоснабжения и т.д.).

Заключен государственный контракт от 20.04.2018 № 01/18ГАЗ на оказание комплекса юридических услуг по приведению в соответствие действующему законодательству правоустанавливающей, правоудостоверяющей, кадастровой и иной документации на земельные участки, занимаемые площадными объектами газоснабжения, и документации для установления охранных зон объектов газоснабжения (площадных и линейных) на сумму 7359,6 тыс. руб.

В рамках осуществления государственной кадастровой оценки земель принято участие в 12 заседаниях комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Воронежской области. Рассмотрено 73 заявления по 101 объекту недвижимости, из них согласовано – 13 заявлений (14 земельных участков), 60 заявлений отклонено.

На реализацию мероприятия «Обеспечение защиты имущественных интересов Воронежской области» направлено 3730,4 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В целях отстаивания и защиты имущественных интересов Воронежской области в отчетном периоде представители департамента приняли участие в 2145 судебных заседаниях.

В отчетном периоде по вопросам имущественно-земельных отношений подготовлены 477 исков (заявлений), жалоб (апелляционных, кассационных, надзорных) в судебные органы.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 7505,0 тыс. руб. Данные средства были заложены в целях обеспечения защиты имущественных интересов Воронежской области на оплату по исполнительным листам неосновательного обогащения в связи с признанием судами договоров аренды, купли-продажи недействительными. В отчетном периоде в департамент не поступили исполнительные листы об исполнении 59 судебных решений о взыскании с департамента денежных средств на общую сумму порядка 3700 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Предоставление земельных участков в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное срочное пользование» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде предоставлено в постоянное (бессрочное) пользование 347 земельных участков, в том числе 318 для размещения автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, 29 – для осуществления уставной деятельности предприятий и учреждений Воронежской области.

В отчетном периоде на территории городского округа город Воронеж предоставлено в аренду 25 земельных участков, продано с торгов 14 земельных участков на общую сумму 321491,5 тыс. руб. Выданы разрешения на использование 207 земельных участков без предоставления земельных участков и установления сервитутов на общую сумму 21857,6 тыс. руб.

Подготовлен план-график проведения инвентаризации земельных участков областного уровня собственности, являющихся казной Воронежской области, на территории городского округа город Воронеж. Обеспечено проведение инвентаризации 39 земельных участков на территории Центрального района г. Воронежа.

В рамках мероприятия «Передача имущества в федеральную, муниципальную собственность или в собственность религиозных организаций» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде:

- передано из государственной собственности Воронежской области в муниципальную собственность 195 объектов недвижимого и 26 единиц движимого имущества;

- принято в государственную собственность Воронежской области из федеральной собственности 3 комплекта движимого имущества, 2 объекта недвижимого имущества.

В рамках исполнения государственных контрактов получено 53 автомобиля скорой помощи и школьных автобусов, 418 пианино, 282 рамки металлодетектора.

Подготовлено и издано 3 распоряжения правительства Воронежской области о приеме земельных участков в собственность Воронежской области, 2 проекта распоряжения правительства Воронежской области о передаче земельных участков из собственности Воронежской области в собственность муниципальных образований Воронежской области.

На реализацию мероприятия «Совершенствование учета государственного имущества Воронежской области» направлено 750,0 тыс. руб. - средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2018 в реестре государственного имущества Воронежской области числится 30177 объектов недвижимости (13599 объектов капитального строительства и 16578 земельных участков), 25132 единицы движимого имущества.

Подготовлено 370 приказов департамента по вопросам ведения реестра государственного имущества и учета имущества.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 1100 тыс. руб. В отчетном периоде заключен государственный контракт на сумму 2500 тыс. руб. В соответствии с предоставленным актом на выполнение работ произведена оплата на сумму 750 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Содержание объектов движимого и недвижимого имущества, находящихся в государственной казне Воронежской области» направлено 2972,5 тыс. руб. - средства областного бюджета.

Средства направлены на формирование фонда капитального ремонта жилых помещений, находящихся в казне Воронежской области.

В связи с тем, что оплата коммунальных расходов осуществляется по факту выставленных счетов, в 1 полугодии 2018 года прошла оплата на сумму 2972,5 тыс. руб.

В рамках мероприятия «Формирование залогового фонда Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Сформирован и утвержден перечень объектов областного имущества, которые могут быть предметом залога в 2018 году, в который включены 488 объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью порядка 7,3 млрд руб.:

- 486 объектов газораспределительных сетей стоимостью 6,9 млрд рублей;

- 2 пакета акций АО «Воронежская областная типография – издательство им. Е.А. Болховитинова» и АО «Воронежское пассажирское автотранспортное предприятие №3» со 100%-ой долей Воронежской области, экспертная оценка которых составляет порядка 420 млн руб.

В соответствии с утвержденным графиком вывода объектов областного залогового фонда в течение 1 полугодия 2018 года осуществлен вывод из залога имущества казны Воронежской области, переданного в залог в обеспечение обязательств ООО «ЭкоНиваАгро», залоговой стоимостью 132,9 млн руб., имущества ОАО «Медтехника» залоговой стоимостью 21 млн руб. и имущества АО «СК «Факел» залоговой стоимостью 5,4 млн руб.

Также в указанный период осуществлен полный вывод из залога областного имущества, переданного в обеспечение ООО «Племенные продажи» и ООО «Племенной завод «Ангус-Шестаково», совокупной залоговой стоимостью 453 млн руб.

В отчетном периоде договоры залога не заключались.

В целях формирования земельного залогового фонда продолжаются работы по подбору и приобретению земельных участков для включения в залоговый фонд. В настоящее время АО «Земельный залоговый фонд» владеет земельным активом, за счет которого возможно обеспечить инвесторов залоговой базой в размере 1 млрд. руб.

В рамках мероприятия «Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием государственного имущества Воронежской области, закрепленного за государственными предприятиями и государственными учреждениями Воронежской области» расходование средств не осуществлялось.

Ежеквартально проводился мониторинг финансово-хозяйственной деятельности областных государственных унитарных предприятий и акционерных обществ с госдолей.

В соответствии с приказом департамента от 03.03.2017 № 506 «О создании комиссии по проведению комплексных проверок сохранности и эффективности использования государственного имущества Воронежской области» проведены проверки использования 1164 объектов недвижимости и 64 земельных участков, закрепленных на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями.

Выявлено 19 условно-свободных земельных участков и 8 неиспользуемых имущественных комплексов. Проводятся мероприятия по поиску инвесторов для вовлечения в хозяйственный оборот выявленного имущества.

На реализацию мероприятия «Информационно-коммуникационное и материально-техническое развитие сферы имущественно-земельных отношений» направлено 3100,7 тыс. руб. - средства областного бюджета.

В рамках данного мероприятия осуществлялось приобретение, сопровождение программного обеспечения, неисключительных, лицензионных прав на программное обеспечение и прочих услуг в области информационно-телекоммуникационных технологий для организации и сопровождения учета и управления государственным имуществом Воронежской области, организации межведомственного и межуровневого взаимодействия при предоставлении государственных услуг.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 12470 тыс. руб. В отчетном периоде заключено 37 государственных контрактов на общую сумму 8644,2 тыс. руб., оплата произведена на сумму 3100,7 тыс. руб.

Оплата оставшихся сумм будет производиться по мере оказания услуг после подписания актов оказанных услуг.

В рамках мероприятия «Лицензионный контроль за розничной продажей алкогольной продукции и соблюдением лицензиатами при осуществлении заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов лицензионных требований» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 592 проверки.

В Арбитражный суд Воронежской области направлены материалы для аннулирования 3-х лицензий на розничную продажу алкогольной продукции за систематические нарушения порядка и сроков представления деклараций об объеме розничной реализации алкогольной продукции.

Проведены проверочные мероприятия по 9 фактам нелегальной торговли алкогольной продукцией, поступившим на телефон «Горячая линия» департамента.

В рамках имеющихся полномочий по контролю в области розничной продажи алкогольной продукции проведена работа по рассмотрению обращений граждан о фактах торговли алкогольной продукцией с нарушением действующего законодательства. В ходе проведенных мероприятий факты, указанные в обращениях, подтвердились по 16 торговым точкам из 22.

На территории Воронежской области к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) от общего числа обособленных подразделений организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на основании лицензии (3352), подключено в полном объеме 98,3% (3296).

Всего на территории сельских поселений Воронежской области находится 1226 объектов, из них подключено к ЕГАИС 1209 объектов (98,6%).

В рамках мероприятия «Контроль за представлением деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» расходование средств не осуществлялось.

В отчетном периоде возбуждено 238 дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 15.13 КоАП РФ (искажение информации и (или) нарушение порядка и сроков при декларировании объемов розничной продажи алкогольной продукции). Вынесено 249 постановлений о назначении административного наказания (предупреждения и административные штрафы на общую сумму 700 тыс. руб.).

В отношении 42 хозяйствующих субъектов направлены заявления в службу судебных приставов о возбуждении исполнительного производства по принудительному исполнению постановлений о назначении административного наказания (взысканию административных штрафов). Составлено 49 протоколов об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок), которые направлены в мировой суд.

По согласованию с прокуратурой Воронежской области проведено 2 выездных проверки в отношении организаций-лицензиатов по фактам искажении данных в декларациях об объеме розничной продажи алкогольной продукции. Вынесены предписания о предоставлении корректирующих деклараций.

В рамках мероприятия «Приобретение жилых помещений для предоставления льготным категориям граждан по договору найма» расходование средств не осуществлялось.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств в размере 3250,0 тыс. руб. на приобретение двух жилых помещений (квартир). Однако в связи с возникшей необходимостью доработки аукционной документации торги были перенесены на 3 квартал т.г.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение приватизации объектов государственной собственности Воронежской области» направлено 5,5 тыс. руб. – средства областного бюджета.

За отчетный период от реализации прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Воронежской области в бюджет Воронежской области поступило денежных средств на общую сумму 55,2 млн руб., из них:

1) от продажи объектов (здания, сооружения, движимое имущество) на общую сумму 45,7 млн руб.

2) от продажи земельных участков на общую сумму 7,7 млн руб.

3) от поступивших процентов за рассрочку в соответствии с заключенными договорами купли-продажи государственного имущества на сумму 1,8 млн руб.

В 1 полугодии 2018 года были выделены лимиты бюджетных средств на данное мероприятие в размере 500 тыс. руб., в соответствии с которыми были запланированы торги на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, включенного в прогнозный план приватизации. Однако в связи с принятым решением о включении в прогнозный план приватизации дополнительных объектов и возникшей необходимостью внесения изменений в Закон Воронежской области от 14.12.2017 № 202-ОЗ «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Воронежской области на 2018 год и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Воронежской области в сфере приватизации», торги были отложены до вступления в силу изменений в вышеуказанный закон.

В настоящее время проводится работа по организации торгов на оценку рыночной стоимости пакетов акций на сумму 219 тыс. руб.

В 1 полугодии 2018 года по данному основному мероприятию была произведена доплата по контракту, заключенному в 2017 году, на сумму 5,5 тыс. руб.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Оформление невостребованных земельных долей на территории Воронежской области» направлено 9960,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По итогам проведения закупки в форме открытого конкурса между департаментом и автономной некоммерческой организацией «Институт системного анализа и интеллектуальной собственности» заключен долгосрочный государственных контракт на выполнение комплекса юридических услуг по оформлению земель сельскохозяйственного назначения площадью 16 тыс. га в собственность Воронежской области на сумму 9960,0 тыс. руб.

Администрациями Богучарского, Бутурлиновского, Кантемировского, Павловского муниципальных районов подписаны трехсторонние соглашения по осуществлению совместных действий по оформлению невостребованных земельных долей на территории Воронежской области в период с 2018 по 2020 годы.

На реализацию основного мероприятия 1.4 «Взносы в уставные капиталы акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставном капитале» направлено 5000 тыс. руб. – средства областного бюджета.

В отчетном периоде правительством области принято решение об увеличении уставного капитала АО «ДОЦ «Воронеж» на сумму 5000 тыс. руб.

Проведено 104 заседания советов директоров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах, 16 общих собраний акционеров акционерных обществ с долей участия Воронежской области в уставных капиталах менее 100% (12 – годовых, 4 – внеочередных).

## 20.2. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Исполнитель подпрограммы – департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2018 году Законом Воронежской области от 12.12.2017 № 187-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию подпрограммы, составили 199891,0 тыс. руб.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования (поквартальный кассовый план нарастающим итогом) подпрограммы составил 107271,6 тыс. руб.

Фактически в 1 полугодии 2018 года на реализацию подпрограммы направлено 100421,7 тыс. руб. – средства областного бюджета (прочие расходы).

Подпрограмма включает 2 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» направлено 50224,1 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2018 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента.

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» направлено 50197,6 тыс. руб. – средства областного бюджета.

По состоянию на 01.07.2018 задолженность по заработной плате, страховым взносам отсутствует. Производится своевременная оплата представленных счетов, счетов-фактур на закупку товаров, работ и услуг для нужд департамента. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.