- Алгоритм проведения

- заинтересованными лицами* комплексных кадастровых работ в границах СНТ, ОНТ, ГСК и иных форм гражданско-правовых сообществ, финансируемых за счет внебюджетных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о выполнении ККР за внебюджетные средства в соответствии с положениями Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» | По мере принятия решения о проведении общего собрания заинтересованными лицами | Общее собрание заинтересованных лиц | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц |  |
| 2 | Направление запроса в администрацию муниципального района (городского округа) по месту нахождения заинтересованных лиц, ДИЗО ВО о планировании выполнения ККР органами местного самоуправления за счет бюджетных средств | По итогам принятия общим собранием заинтересованных лиц решения о выполнении ККР за внебюджетные средства | Общее собрание заинтересованных лиц | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц |  |
| 3 | Определение исполнителя выполнения ККР за счет внебюджетных средств, заключение договора подряда с организацией (кадастровым инженером). | По итогам принятия общим собранием заинтересованных лиц решения о выполнении ККР за внебюджетные средства | Общее собрание заинтересованных лиц | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - заказчик ККР |  |
| 4 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения ККР путем: - размещения извещения о начале выполнения ККР на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии официального сайта); - направления извещения о начале выполнения ККР в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории; - размещения или обеспечения размещения извещения о начале выполнения ККР на информационных щитах, расположенных на территории, на которой планируется выполнение ККР | В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора подряда с исполнителем ККР | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - заказчик ККР | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - заказчик ККР |  |
| 5 | Направление извещения о начале выполнения ККР по адресам и (или) адресам электронной почты правообладателей объектов недвижимости, являющихся объектами ККР (при наличии таких сведений в Едином государственном реестре недвижимости) | В течение 10 рабочих дней со дня заключения договора подряда с уполномоченным представителем заинтересованных лиц- заказчиком ККР | Исполнитель ККР | Исполнитель ККР |  |
| 6 | Информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения ККР путем: - опубликования извещения о начале выполнения ККР в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) его правовых актов, а также путем размещения извещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - размещения или обеспечения размещения извещения о начале выполнения ККР на своих информационных щитах; - направления извещения о начале выполнения ККР в орган местного самоуправления поселения, на территории которого выполняются ККР, для размещения на официальном сайте поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии официального сайта) и на информационных щитах органа местного самоуправления такого поселения; - направления извещения о начале выполнения ККР в ДИЗО ВО для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и для опубликования в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации; - направления извещения о начале выполнения ККР в Управление Росреестра по Воронежской области для размещения на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и отображения сведений о территории выполнения ККР на кадастровых картах, в том числе публичной кадастровой карте | В течение 5 рабочих дней со дня получения извещения о начале выполнения ККР | Орган местного самоуправления, на территории которого выполняются ККР, уполномоченный на утверждение карты – плана территории | Глава (глава администрации) муниципального района (городского округа) Воронежской области, на территории которого выполняются ККР (по согласованию) |  |
| 7 | Формирование согласительной комиссии в соответствии с требованиями, установленными ст. 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ | В течение 20 рабочих дней со дня получения извещения о начале выполнения ККР | Орган местного самоуправления Воронежской области, на территории которого выполняются ККР | Глава (глава администрации) муниципального района (городского округа) Воронежской области, на территории которого выполняются ККР (по согласованию) |  |
| 8 | Размещение извещения о начале выполнения ККР на официальном сайте ДИЗО ВО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в печатном средстве массовой информации и сетевом издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование) правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации, иной официальной информации | В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о начале выполнения ККР | ДИЗО ВО | С.В. Юсупов |  |
| 9 | Размещение извещения о начале выполнения ККР на официальном сайте Управления Росреестра по Воронежской области в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и отображение сведений о территории выполнения ККР на кадастровых картах, в том числе публичной кадастровой карте | В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления о начале выполнения ККР. | Управление Росреестра по Воронежской области | Е.П. Перегудова (по согласованию) |  |
| 10 | Выполнение ККР, подготовка, предоставление проекта карты - плана территории уполномоченному представителю заинтересованных лиц - заказчику ККР | В соответствии с условиями заключенного договора подряда на выполнение ККР | Исполнитель ККР | Исполнитель ККР |  |
| 11 | Направление проекта карты - плана территории в орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение карты - плана территории | По итогам рассмотрения проекта карты - плана территории на общем собрании заинтересованных лиц | Общее собрание заинтересованных лиц | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - заказчик ККР |  |
| 12 | Направление проекта карты - плана территории в согласительную комиссию органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР | В течение 5 календарных дней со дня получения проекта карты - плана территории | Орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение карты - плана территории | Глава органа местного самоуправления (муниципального района (городского округа) Воронежской области), уполномоченного на утверждение карты - плана территории |  |
| 13 | Опубликование извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, содержащего уведомление о завершении подготовки проекта карты-плана территории способами, установленными для опубликования, размещения и направления извещения о начале выполнения ККР | Не менее чем за 15 рабочих дней до дня проведения заседания согласительной комиссии | Орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение карты – плана территории | Глава органа местного самоуправления (муниципального района (городского округа) Воронежской области), уполномоченного на утверждение карты - плана территории |  |
| 14 | Размещение проекта карты-плана территории, извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в целях обеспечения ознакомления заинтересованных лиц с установленным при выполнении ККР местоположением границ земельных участков | По итогам предоставления уполномоченным представителем заинтересованных лиц - заказчиком ККР проекта карты-плана территории | Орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение карты – плана территории | Глава органа местного самоуправления (муниципального района (городского округа) Воронежской области), уполномоченного на утверждение карты - плана территории |  |
| 15 | Направление проекта карты-плана территории, извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков в ДИЗО ВО, Управление Росреестра по Воронежской области | По итогам предоставления уполномоченным представителем заинтересованных лиц - заказчиком ККР проекта карты-плана территории | Орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение карты – плана территории | Глава органа местного самоуправления (муниципального района (городского округа) Воронежской области), уполномоченного на утверждение карты - плана территории |  |
| 16 | Размещение извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и проекта карты - плана территории на официальном сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Не более чем 3 рабочих дня со дня получения документов от органа местного самоуправления, уполномоченного на утверждение карты - плана территории | ДИЗО ВО Управление Росреестра по Воронежской области | С.В. Юсупов Е.П. Перегудова (по согласованию) |  |
| 17 | Согласование местоположения границ земельных участков при выполнении ККР в соответствии с требованиями, установленными ст. 42.10 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ, рассмотрение проекта карты-плана территории | По итогам уточнения (установления) исполнителем местоположения границ земельных участков при выполнении ККР, подготовки проекта карты-плана территории | Согласительная комиссия органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР | Председатель согласительной комиссии органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР |  |
| 18 | Представление в согласительную комиссию заинтересованными лицами (определены ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ) в письменном виде возражений относительно местоположения границ земельного участка | Со дня опубликования извещения о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков до дня проведения заседания согласительной комиссии/ в течение 35 календарных дней со дня проведения первого заседания согласительной комиссии | Заинтересованные лица | Заинтересованные лица |  |
| 19 | Рассмотрение письменных возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельного участка | На заседании согласительной комиссии органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР | Согласительная комиссия органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР | Председатель согласительной комиссии органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР |  |
| 20 | Направление в орган, уполномоченный на утверждение карты-плана территории, для утверждения оформленного исполнителем ККР проекта карты-плана территории в окончательной редакции, материалов заседания согласительной комиссии | В течение 20 рабочих дней со дня истечения срока предоставления возражений | Согласительная комиссия органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР | Председатель согласительной комиссии органа местного самоуправления Воронежской области (муниципального района, городского округа), на территории которого выполняются ККР |  |
| 21 | Направление утвержденной карты - плана территории уполномоченному представителю заинтересованных лиц - заказчику ККР и (или) исполнителю ККР по договору подряда | В течение 5 рабочих дней с момента утверждения карты - плана территории | Орган местного самоуправления, уполномоченный на утверждение карты – плана территории | Глава органа местного самоуправления (муниципального района (городского округа) Воронежской области), уполномоченного на утверждение карты - плана территории |  |
| 22 | Направление карты - плана территории в Управление Росреестра по Воронежской области для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости | После получения утвержденной карты-плана территории | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - заказчик ККР и (или) исполнитель ККР по договору подряда | Уполномоченный представитель заинтересованных лиц - заказчик ККР и (или) исполнитель ККР по договору подряда |  |
| 23 | Внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости из утвержденной карты-плана территории | После получения утвержденной карты-плана территории | Управление Росреестра по Воронежской области филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области | Е.П. Перегудова (по согласованию) Е.А. Фефелова (по согласованию) |  |
| 24 | Направление уведомления уполномоченному представителю заинтересованных лиц - заказчику ККР и (или) исполнителю ККР по договору подряда о внесении сведений в Единый государственный реестр недвижимости | В установленные законодательством сроки | Управление Росреестра по Воронежской области филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Воронежской области | Е.П. Перегудова (по согласованию) Е.А. Фефелова (по согласованию) |  |

* под заинтересованными лицами в соответствии  с главой 4.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»  понимаются:

-   правообладатели садовых, огородных земельных участков и (или) находящихся на  таких земельных участках объектов недвижимости (садово-огороднические товарищества (СНТ, ОНТ));

-  правообладатели  гаражей  и (или) земельных участков, на которых они расположены (ГСК);

- участники иного гражданско-правового сообщества, являющиеся правообладателями объектов недвижимости, если таким правообладателям принадлежат земельные участки, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, расположенные в границах территории, составляющей единый, неразрывный элемент планировочной структуры или совокупность смежных элементов планировочной структуры на территории одного муниципального образования (собственники недвижимости в коттеджных поселках).